## CAMBIOS
REGISTRO DE CAMBIOS – Plan de Suministros 210526 vs Versión Anterior
Proyecto: La Calera II – CPF2 ¦ Fecha revisión: 22-May-2026 ¦ Rev. anterior: Plan P0 (06-May-2026) ¦ Nuevo plan: 210526 (22-May-2026)
Total cambios: 8 | EL: 2 | IN: 6 | Impacto BAJO: 4 | Impacto MEDIO: 4 | Impacto ALTO: 0
N° | Especialidad | N° RI | Descripción RI | Campo Modificado | Valor Anterior | Valor Nuevo | Tipo de Cambio | Impacto
1 | EL | RI-EL-003 | Sistema PMS (Power Management System) | Fecha KOM (en observación) | KOM 18-May-26 | KOM 22-May-26 | FECHA MODIFICADA | BAJO
2 | EL | RI-EL-003 | Sistema PMS (Power Management System) | Observación | "KOM 18/5" | "KOM 22/5" | ACTUALIZACIÓN ESTADO | BAJO
3 | IN | RI-020 | Cables de Instrumentación – Rev.0 | F. RI Real | (vacío) | 15-May-26 | NUEVA INFO | BAJO
4 | IN | RI-020 | Cables de Instrumentación – Rev.0 | N° SOLPED | (vacío) | 23392215 / 23392216 / 23392213 (en liberación) | NUEVA INFO | MEDIO
5 | IN | RI-020 | Cables de Instrumentación – Rev.0 | Observación | Sin mención de SOLPEDs ni solicitud de entrega. | Agrega: "Solpeds 23392215/23392216/23392213 en liberación. Proyecto solicita cables en obra para Dic-26." | NUEVA INFO | MEDIO
6 | IN | RI-001 | Válvulas de Control y Autorreguladoras | Observación – Rec. Ofertas (apertura) | Apertura ofertas en curso fc 19-May-26 | Apertura ofertas en curso fc 21-May-26 | FECHA MODIFICADA | BAJO
7 | IN | RI-015 | Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC) | Observación | "En análisis en conjunto con PP." | "Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación." | ACTUALIZACIÓN ESTADO | MEDIO
8 | IN | RI-016 | Sistema de Seguridad SIS | Observación | "En análisis en conjunto con PP." | "Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica. En paralelo, oferta budgetaria por servicios 2da instancia." | ACTUALIZACIÓN ESTADO | MEDIO
ANÁLISIS DE IMPACTO – Conclusiones
EL / RI-EL-003 – PMS KOM +4 días [Impacto: BAJO]
La KOM del Sistema PMS (ABB, OC 4508945953) se realizó el 22-May-26 en lugar del 18-May-26. El desvío de 4 días es irrelevante para el cronograma: la fabricación ya está en curso, los hitos contractuales se mantienen (entrega 13-May-27, nec.obra 02-Jun-27) y no hay impacto sobre RFSU 03-Feb-2027.
IN / RI-020 – Cables IN: RI emitida + SOLPEDs en liberación [Impacto: MEDIO]
La emisión de la RI el 15-May-26 y el avance de SOLPEDs (23392215/23392216/23392213) representan un hito positivo significativo frente a la situación crítica anterior. Sin embargo, el desvío acumulado (+257 días sobre P0) obliga a gestionar la OC antes del 21-Oct-26 para cumplir la solicitud de entrega en Dic-26. Riesgo residual: el proceso de adjudicación debe acelerarse.
IN / RI-001 – Válvulas Control: apertura Rec.Of +2 días [Impacto: BAJO]
El corrimiento de la apertura de ofertas de válvulas de control al 21-May-26 representa un desvío de sólo 2 días respecto a lo informado. Sin impacto en adjudicación prevista (Ago-26) ni en RFSU.
IN / RI-015 – PCS: adjudicación inminente (Inauco) [Impacto: MEDIO]
La actualización indica que se espera nueva oferta de Inauco "para la próxima semana" con perspectiva de adjudicación inmediata. Esto es altamente positivo para el ítem más crítico del proyecto (LLI, LT 300 días, nec.OC 19-Ago-26). Monitorear cierre de semana para confirmar adjudicación.
IN / RI-016 – SIS: oferta final HIMA pendiente [Impacto: MEDIO]
Se actualiza que la oferta final de HIMA está pendiente para cerrar la gestión. Aunque no hay cambio material en el estado, la información adicional sobre servicios 2da instancia sugiere que el proceso está avanzando. OC CRÍTICA fc 21-Jun-26 (en ~30 días): se requiere acción inmediata.
RESUMEN EJECUTIVO
Plan 210526 confirma avances positivos en 2 ítems clave (RI-020, RI-015) y mantiene sin cambio la situación crítica de los ítems ATRASADOS (RI-019, RI-022, RI-EL-006, RI-EL-007, RI-EL-008, RI-EL-009, RI-EL-011). El semáforo general del proyecto no cambia: RFSU 03-Feb-2027 sigue en riesgo por múltiples ítems sin RI emitida y lead times críticos sin cobertura OC.

## PORTADA
TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS
ESPECIALIDADES: INSTRUMENTACIÓN & CONTROL · ELECTRICIDAD
Proyecto: | La Calera II – CPF2
Contrato: | CPF2
Fecha emisión Plan anterior: | 06-May-2026 (P0)
Fecha nuevo Plan: | 22-May-2026 (210526)
Revisión: | Rev. 1 – Actualización Plan 210526
RFSU Planificado: | 03-Feb-2027
Hito Ing. 80%: | 01-Jun-2026
Fecha de referencia: | 22-May-2026
Cambios incorporados: | 8 cambios registrados (ver hoja CAMBIOS)
Actualizado por:
NOTA Rev. 1: Este tracker incorpora los cambios del Plan de Suministros actualizado (210526, 22-May-2026) respecto a la versión anterior (P0, 06-May-2026). Los cambios detectados se detallan en la hoja CAMBIOS (índice 0).
LEYENDA – ESTADO GENERAL
🟢 COMPLETADO / APROBADO | Hito/etapa finalizada en tiempo o antes
🟡 EN PROCESO / EMITIDA | Actividad en curso dentro del plazo programado
🔴 ATRASADO | Fecha programada superada sin completar
⚪ PENDIENTE | No iniciado, dentro del plazo programado
🔵 NO APLICA | El ítem no requiere esta etapa
🚛 EN TRÁNSITO | Material despachado, en camino a obra
⛔ SIN RI | Requisición de Ingeniería no localizada / no emitida
NOTA: Las celdas con fondo amarillo claro corresponden a fechas del Plan de Suministros P0 (referencia baseline 06-May-2026).

## DASHBOARD
DASHBOARD · TRACKER SUMINISTROS · LA CALERA II – CPF2
Fecha referencia: 22-May-2026 ¦ RFSU Planificado: 03-Feb-2027 ¦ Hito Ing.80%: 01-Jun-2026
IN – INSTRUMENTACIÓN & CONTROL | [5 empty] | EL – ELECTRICIDAD
Total Ítems (RI) | 🟢 Completados | 🟡 En Proceso | 🔴 Atrasados | ⚪ Pendientes |  | Total Ítems (RI) | 🟢 Completados | 🟡 En Proceso | 🔴 Atrasados | ⚪ Pendientes
22 | 0 | 18 | 3 | 1 |  | 16 | 0 | 5 | 7 | 4
ÍTEMS CRÍTICOS / EN RIESGO PARA RFSU 03-FEB-2027
Esp. | N° RI | Descripción | Criticidad | Estado RI | Nec. OC (P0) | Lead Time | Nec. Obra | Estado Gral. | Acción clave
IN | RI-016 | Sistema SIS (HIMA) | LLI | 🟡 EN PROCESO | 21-JUN-26 | 300 d | 18-ABR-27 | 🟡 EN PROCESO | OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. LT 300d.
IN | RI-015 | Sistema PCS (Inauco) | LLI | 🟡 EN PROCESO | 19-AGO-26 | 300 d | 24-JUN-27 | 🟡 EN PROCESO | AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. LT 300d.
IN | RI-020 | Cables Instrumentación Rev.0 | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 21-OCT-26 | 150 d | 29-MAR-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI fc May-26. Dep. plano Rev.0.
IN | RI-022 | Materiales Montaje IN | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-NOV-26 | 90 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Definir alcance y emitir RI URGENTE.
IN | RI-019 | Bandejas portacables IN | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUL-26 | 90 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Verificar RI activa. Emitir urgente.
EL | RI-EL-006 | Tableros BT y CCM | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUN-26 | 300 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI INMEDIATO. LT 10-12 meses.
EL | RI-EL-007 | Sistema UPS y Rectificadores | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUN-26 | 300 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI INMEDIATO. LT ~10 meses.
EL | RI-EL-008 | Ducto de Barras | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUN-26 | 240 d | 03-FEB-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI INMEDIATO. LT 8-10 meses.
EL | RI-EL-009 | Cables Eléctricos Rev.0 | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 18-NOV-26 | 150 d | 26-ABR-27 | 🔴 ATRASADO | Emitir RI fc Jun-26. Dep. plano Rev.0.
EL | RI-EL-011 | Canalizaciones EL | C. CRÍTICO | 🔴 ATRASADO | 01-JUL-26 | 120 d | 01-OCT-26 | 🔴 ATRASADO | ATRASADO: entrega fc Ene-27 vs nec Oct-26.
EL | RI-EL-004 | Shelter SE#5 (sin RI) | HITO 2 | ⛔ SIN RI | 01-JUN-26 | 390 d | 01-JUL-27 | 🔴 ATRASADO | Confirmar alcance. Emitir RI si aplica.
EL | RI-EL-005 | Tableros MT + Transf. | LLI | 🟡 EN PROCESO | 01-ENE-27 | 360 d | 01-JUN-27 | 🟡 EN PROCESO | Cerrar AT urgente. LT ~12 meses.

## IN
TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS · PROYECTO LA CALERA II – CPF2
ESPECIALIDAD: INSTRUMENTACIÓN & CONTROL (22 requisiciones) · Rev.1 / 22-May-2026
Proyecto: | La Calera II – CPF2 |  |  | Plan P0 emitido: | 06-May-2026 |  | RFSU Planificado: | 03-Feb-2027 |  | Fecha referencia: | 22-May-2026 |  | Rev.: | Rev. 0
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | RI – REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  | SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED) |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [5 empty] | ENTREGA |  |  |  | ESTADO GENERAL
N° | Criticidad | N° RI | Descripción Suministro | Ref. Plan P0 | F.RI Plan (P0) | F.RI Real / FC | Desvío RI (d) | Estado RI | N° SOLPED | F.SOLP Plan (P0) | F.SOLP Real / FC | Estado SOLP | F.RecOf Plan (P0) | F.RecOf Real / FC | Estado Rec.Of | F.AT Plan (P0) | F.AT Real / FC | Estado AT | N° OC | Proveedor | F.Nec.OC (P0) | F.OC Real / FC | Lead Time (d) | Estado OC | F.Entrega OC | F.Nec.Obra | Desvío Ent.(d) | Estado Entrega | Estado General | Observaciones | Acción Requerida
1 | LLI | RI-001 | Válvulas de Control y Autorreguladoras | IN – Válvulas de Control / Autorreguladoras | 20-FEB-26 | 23-APR-26 | +62d | 🟢 COMPLETADO | 23359919 / 23359920 / 23359922 | 15-MAR-26 | 05-MAY-26 | 🟡 EMITIDA | 15-APR-26 | 19-MAY-26 | 🟡 EN PROCESO | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 26-JUL-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 31-MAY-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI-001 emitida 23-Abr (Val.Control/Autoreg.). Apertura ofertas en curso fc 21-May-26. AT fc Ago-26. Plan P0: nec.OC 26-Jul-26, LT 300 días, nec.obra 31-May-27. | Cerrar Rec.Ofertas fc 21-May. AT fc Ago-26. Necesidad OC: 26-Jul-26.
2 | LLI | RI-002 | Válvulas BlowDown y ShutDown | IN – Válvulas BlowDown / ShutDown | 01-MAR-26 | 19-MAR-26 | +18d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 270 | ⚪ PENDIENTE |  | 31-MAY-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI-003 emitida 19-Mar (leve desvío sobre P0). SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. AT fc Jul-26. | Emitir SOLPED. Cerrar Rec.Of fc May-26. AT fc Jul-26.
3 | LLI | RI-003 | Válvulas de Seguridad (PSV) | IN – Válvulas de Seguridad | 15-FEB-26 | 30-MAR-26 | +43d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-APR-26 | 15-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 20-APR-26 | 30-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-JUL-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 15-JAN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI emitida 30-Mar. Rec.Ofertas completada 30-Abr. AT pendiente fc Jul-26. OC fc Ene-27. | Completar AT fc Jul-26. OC prevista Ene-27.
4 | MEDIA | RI-004 | Transmisores de Presión y Presión Diferencial | IN – Transmisor de Presión / Transmisor de Presión Diferencial | 01-MAR-26 | 10-APR-26 | +40d | 🟢 COMPLETADO |  | 20-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (T.Pres y T.Pres.Dif) emitidas 10-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26. AT fc Jul-26.
5 | MEDIA | RI-005 | Transmisores de Nivel (DP Cell y Radar) | IN – Transmisor de Nivel Dp Cell / Transmisor de Nivel Radar / Transmisor de Nivel | 10-MAR-26 | 15-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 25-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 20-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (T.Nivel Radar, DP Cell). Emitidas 15-Abr. SOLPED en proceso. Rec.Ofertas fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
6 | MEDIA | RI-006 | Transmisores de Temperatura | IN – Transmisor de Temperatura | 10-MAR-26 | 20-APR-26 | +41d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 25-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (T.Temp) emitidas ~20-Abr. SOLPED en proceso fc May. Rec.Ofertas fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
7 | MEDIA | RI-007 | Manómetros, Manóm.Dif., Indicadores de Nivel y Rotámetros | IN – Manómetros y Manómetros Diferenciales / Indicador de Nivel / Rotámetro | 15-MAR-26 | 20-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 25-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs (Manóm., Ind.Nivel) emitidas 10-24 Abr. SOLPED en proceso. Rec.Of fc May-Jun. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
8 | MEDIA | RI-008 | Interruptores de Presión, Nivel y Vibración | IN – Interruptor de Presión / Interruptor de Nivel / Interruptor de Vibración | 15-MAR-26 | 20-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas (Interruptores P, N, Vib). Emitidas ~20 Abr. SOLPED en proceso. | SOLPED fc May-26. Rec.Of fc Jun-26.
9 | MEDIA | RI-009 | Medidores de Caudal (Magnético, Coriolis, Ultrasónico) | IN – Transmisor de Caudal Coriolis / Multivariable / Presión Diferencial | 15-MAR-26 | 22-APR-26 | +38d | 🟢 COMPLETADO |  | 25-APR-26 | 22-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 22-APR-26 | 22-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-OCT-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 15-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas completadas 22-Abr (Caudal Mag, Coriolis, Ultrasónico). AT fc Jun-26. OC Oct-Nov-26. Entrega Dic-26. | AT fc Jun-26. OC fc Oct-26. Entrega fc Dic-26.
10 | MEDIA | RI-010 | Termómetros, Cupones de Corrosión, Placas Orificio, Indicador Paso Scrapper | IN – Termómetro / Cupón de Corrosión / Placa Orificio / Ind.Paso Scrapper | 01-APR-26 | 20-APR-26 | +19d | 🟢 COMPLETADO |  | 01-MAY-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RIs completadas. SOLPED en proceso. Sin ítems de largo lead time. Holgura disponible. | SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
11 | MEDIA | RI-011 | Analizadores (RVP y Corte de Agua) | IN – Analizador | 15-MAR-26 | 01-APR-26 | +17d | 🟢 COMPLETADO |  | 10-APR-26 | 17-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 17-APR-26 | 17-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUL-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas completadas 17-Abr. AT fc Jun-26. OC/Entrega 2do sem 2026. | AT fc Jun-26. OC y entrega 2do semestre 2026.
12 | MEDIA | RI-012 | Tomamuestras y Detectores de Fugas | IN – Detector de Fugas | 01-APR-26 | 30-MAR-26 | -2d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-APR-26 |  | 🟡 EN PROCESO | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-NOV-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI emitida 30-Mar (2 días antes del prog). SOLPED en proceso fc May. Entrega fc Nov-26. Holgura ok. | SOLPED fc May-26. Sin urgencia crítica.
13 | MEDIA | RI-013 | Sistema Fire & Gas (FGS) – Detectores de Llama y Mezcla Explosiva | IN – Detector de Llama / Detector de Mezcla Explosiva | 01-MAR-26 | 15-APR-26 | +45d | 🟢 COMPLETADO |  | 20-APR-26 | 25-APR-26 | 🟡 EMITIDA | 30-APR-26 | 30-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-JUL-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI F&G y Detección Térmica Lineal completadas. Rec.Ofertas 30-Abr. AT fc Jul-26. OC/Entrega Dic-26. | AT fc Jul-26. OC y entrega previstas Dic-26.
14 | MEDIA | RI-014 | Sistema Contra Incendio (CCI) – Válvulas Diluvio y Pulsadores | IN – Válvulas Diluvio / Pulsador de Emergencia | 15-MAR-26 | 20-APR-26 | +36d | 🟢 COMPLETADO |  | 25-APR-26 | 01-MAY-26 | 🟡 EMITIDA | 06-MAY-26 | 06-MAY-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-JUL-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 15-JAN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI y Rec.Ofertas (Val.Diluvio) completadas 06-May. AT fc Jul-26. OC/Entrega Ene-27. | AT fc Jul-26. OC/Entrega previstas Ene-27.
15 | LLI | RI-015 | Sistema de Control PCS (DCS/RTU/PLC) | IN – Sistema de Control PCS | 03-FEB-26 | 03-FEB-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO | 23256882 | 15-FEB-26 | 19-FEB-26 | 🟡 EMITIDA | 15-MAR-26 | 25-MAR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  | Inauco (nominado) | 19-AUG-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 24-JUN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | PCS (Inauco nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 25-Mar completadas. AT fc Jul-26. OC fc Feb-27. Plan P0: nec.OC 19-Ago-26, LT 300 días, nec.obra 24-Jun-27. Lead time crítico para RFSU Feb-27. Se espera nueva oferta de Inauco para próxima semana. Con esta oferta, previo OK de ING, se avanzará con la adjudicación. | ⚠ Cerrar AT urgente fc Jul-26. OC CRÍTICA nec. antes 19-Ago-26. LT 300d: sin OC en Ago no hay entrega en Jun-27. RFSU en riesgo.
16 | LLI | RI-016 | Sistema de Seguridad SIS | IN – Sistema de Seguridad SIS | 03-FEB-26 | 03-FEB-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO | 23256883 | 15-FEB-26 | 19-FEB-26 | 🟡 EMITIDA | 05-MAR-26 | 11-MAR-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  | HIMA (nominado) | 21-JUN-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 18-APR-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | SIS (HIMA nominado): RI 03-Feb, Rec.Of 11-Mar completadas. AT fc Jul-26. Plan P0: nec.OC 21-Jun-26, LT 300 días, nec.obra 18-Abr-27. Se espera oferta final de HIMA para cerrar la gestión. Se hará validación técnica. En paralelo, oferta budgetaria por servicios 2da instancia. | ⚠ OC CRÍTICA fc 21-Jun-26. Cerrar AT inmediato. LT 300d: nec.obra 18-Abr-27 vs RFSU Feb-27. Acción urgente.
17 | MEDIA | RI-017 | Sistema de Comunicaciones y CCTV | IN – Requerimiento para Sistema de Comunicaciones / CCTV | 01-APR-26 |  |  | 🟡 EN PROCESO |  | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 180 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI en proceso. Sin datos de avance registrados. Pendiente emisión. Verificar estado real con ingeniería. | Confirmar estado real de RI. Emitir fc May-26.
18 | MEDIA | RI-018 | Cajas de Conexionado (J-Box) Instrumentación | IN – Cajas de Conexionado | 01-JUL-25 |  | +325d | 🟡 EN PROCESO |  | 01-AUG-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-SEP-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-NOV-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-NOV-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI prog Jul-25. Tendencia actual fc May-26 (+10 meses sobre P0). Desvío importante. Emisión pendiente. Entrega fc Nov-26. | Emitir RI urgente. Tendencia May-26, desvío ~10 meses sobre P0.
19 | C. CRÍTICO | RI-019 | Bandejas Portacables (instrumentación) | IN – Canalizaciones / Materiales Mecánicos | 01-AUG-25 |  | +294d | 🔴 ATRASADO |  | 01-SEP-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-OCT-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-DEC-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUL-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Ago-25 sin emisión registrada al 22-May-26. Sin RI activa en el plan. Requiere verificación y emisión urgente. | 🚨 URGENTE: Verificar si hay RI activa. Emitir inmediatamente. Desvío +294 días sobre P0.
20 | C. CRÍTICO | RI-020 | Cables de Instrumentación – Rev.0 (Ingeniería Inicial) | IN – Cables de Instrumentos (Rev.0) | 01-SEP-25 | 15-MAY-26 | +256d | 🟢 COMPLETADO | 23392215 / 23392216 / 23392213 (en liberación) | 15-OCT-25 | 15-MAY-26 | 🟡 EN PROCESO | 01-DEC-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-FEB-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 21-OCT-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 29-MAR-27 |  | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI emitida 15-May-26 (prog. Sep-25, desvío +257 días sobre P0). SOLPEDs 23392215 / 23392216 / 23392213 en proceso de liberación. Plan P0: nec.OC 21-Oct-26, LT 150 días, nec.obra 29-Mar-27. Proyecto solicita cables en obra para Dic-26. | 🚨 SOLPEDs en liberación – gestionar apertura urgente. Nec.OC: 21-Oct-26. Solicitud entrega Dic-26 presiona cronograma OC. Desvío +257d sobre P0. Dependiente plano cables Rev.0.
21 | MONTO | RI-021 | Cables de Instrumentación – Rev.1 (Hito Ing.80%) | IN – Cables de Instrumentos (Rev.1) | 15-MAY-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). Tendencia RI May-26. OC prevista Ago-26. Entrega Dic-26. | Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
22 | C. CRÍTICO | RI-022 | Materiales para Montaje de Instrumentos (bandejas, soportes, conduits IN) | IN – Materiales Mecánicos / Materiales Eléctricos (montaje) | 01-JUN-25 |  | +356d | 🔴 ATRASADO |  | 01-JUL-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-OCT-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-NOV-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 | +480d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ CRÍTICO: RI prog Jun-25 sin emisión al 22-May-26. Tendencia actual Oct-26 (+16 meses sobre P0). Revisar alcance y estrategia de compra urgente. | 🚨 CRÍTICO: Definir alcance completo y emitir RI. Tendencia Oct-26, desvío +356 días sobre P0.
LEYENDA:
🟢 COMPLETADO / APROBADO |  | 🟡 EN PROCESO / EMITIDA |  | 🔴 ATRASADO |  | ⚪ PENDIENTE |  | 🔵 NO APLICA |  | 🚛 EN TRÁNSITO |  | ⛔ SIN RI |  | Fecha Plan P0 (referencia)

## EL
TRACKER DE SEGUIMIENTO DE SUMINISTROS · PROYECTO LA CALERA II – CPF2
ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD (16 requisiciones) · Rev.1 / 22-May-2026
Proyecto: | La Calera II – CPF2 |  |  | Plan P0 emitido: | 06-May-2026 |  | RFSU Planificado: | 03-Feb-2027 |  | Fecha referencia: | 22-May-2026 |  | Rev.: | Rev. 0
IDENTIFICACIÓN |  |  |  |  | RI – REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  |  |  | SOLICITUD DE PEDIDO (SOLPED) |  |  |  | RECEPCIÓN DE OFERTAS |  |  | ANÁLISIS TÉCNICO (AT) |  |  | ORDEN DE COMPRA (OC) | [5 empty] | ENTREGA |  |  |  | ESTADO GENERAL
N° | Criticidad | N° RI | Descripción Suministro | Ref. Plan P0 | F.RI Plan (P0) | F.RI Real / FC | Desvío RI (d) | Estado RI | N° SOLPED | F.SOLP Plan (P0) | F.SOLP Real / FC | Estado SOLP | F.RecOf Plan (P0) | F.RecOf Real / FC | Estado Rec.Of | F.AT Plan (P0) | F.AT Real / FC | Estado AT | N° OC | Proveedor | F.Nec.OC (P0) | F.OC Real / FC | Lead Time (d) | Estado OC | F.Entrega OC | F.Nec.Obra | Desvío Ent.(d) | Estado Entrega | Estado General | Observaciones | Acción Requerida
1 | HITO 2 | RI-EL-001 | Shelter Eléctrico SE#4 con Equipamiento | EL – Shelter Eléctrico SE#4 | 09-JAN-26 | 09-JAN-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-JAN-26 | 21-JAN-26 | 🟡 EMITIDA | 01-FEB-26 | 09-FEB-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-MAR-26 | 01-APR-26 | 🟢 APROBADO | 4508944971 | ABB | 20-MAY-26 | 14-MAY-26 | 390 | 🟡 EMITIDA | 07-JUN-27 | 23-JUN-27 |  | 🟡 EN PROCESO | 🟡 EN PROCESO | OC 4508944971 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 390 días, nec.obra 23-Jun-27. Fabricación en curso. Entrega contractual fc 7-Jun-27. | Seguimiento fabricación ABB. KOM 18-May-26 realizada. Confirmar hitos intermedios (Ing., Acopio, Fab.).
2 | HITO 2 | RI-EL-002 | Shelter Eléctrico SE#3 con Equipamiento | EL – Shelter Eléctrico SE#3 | 09-JAN-26 | 09-JAN-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-JAN-26 | 21-JAN-26 | 🟡 EMITIDA | 01-FEB-26 | 09-FEB-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-MAR-26 | 01-APR-26 | 🟢 APROBADO | 4508944973 | ABB | 20-MAY-26 | 14-MAY-26 | 360 | 🟡 EMITIDA | 09-MAY-27 | 24-MAY-27 |  | 🟡 EN PROCESO | 🟡 EN PROCESO | OC 4508944973 adjudicada ABB. KOM realizada 18-May-26. Plan P0: nec.OC 20-May-26, LT 360 días, nec.obra 24-May-27. Fabricación en curso. | Seguimiento fabricación ABB. Confirmar % ingeniería y acopio.
3 | LLI | RI-EL-003 | Sistema PMS (Power Management System) | EL – Sistema PMS | 09-JAN-26 | 09-JAN-26 | 0d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-JAN-26 | 21-JAN-26 | 🟡 EMITIDA | 01-FEB-26 | 09-FEB-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-MAR-26 | 10-APR-26 | 🟢 APROBADO | 4508945953 | ABB | 29-MAY-26 | 18-MAY-26 | 360 | 🟡 EMITIDA | 13-MAY-27 | 02-JUN-27 |  | 🟡 EN PROCESO | 🟡 EN PROCESO | OC 4508945953 adjudicada ABB. KOM realizada 22-May-26. Plan P0: nec.OC 29-May-26, LT 360 días, nec.obra 02-Jun-27. | Seguimiento fabricación ABB. KOM 22-May-26 realizada. Confirmar hitos intermedios (Ing., Acopio, Fab.).
4 | HITO 2 | RI-EL-004 | Shelter Eléctrico SE#5 con Equipamiento | EL – Shelter Eléctrico SE#5 | 01-FEB-26 |  |  | ⛔ SIN RI |  | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-APR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 390 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUL-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ SE#5 sin RI localizada al 22-May-26. No identificado en cronograma ni en suministros críticos. Requiere verificación urgente si aplica al proyecto. | 🚨 URGENTE: Confirmar si SE#5 aplica al alcance del proyecto. Si aplica, emitir RI inmediatamente. LT ~390 días.
5 | LLI | RI-EL-005 | Tableros y Celdas Media Tensión (MT) + Transformadores | EL – Cables - Baja y media tensión / Canalizaciones y montaje | 15-JAN-26 | 01-FEB-26 | +17d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-FEB-26 | 01-MAR-26 | 🟡 EMITIDA | 15-APR-26 | 30-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JAN-27 |  | 360 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🟡 EN PROCESO | RI Transf.Secos/Aceite y Eq.Maniobra MT completadas. Rec.Of 30-Abr completada. AT pendiente. Lead time crítico ~12 meses. OC fc Ene-27. | ⚠ Cerrar AT urgente. LT ~12 meses: OC necesaria antes Ene-27 para nec.obra Jun-27. Riesgo RFSU Feb-27.
6 | C. CRÍTICO | RI-EL-006 | Tableros BT y Centros de Control de Motores (CCM) | EL – Canalizaciones y montaje | 01-JUL-25 |  | +325d | 🔴 ATRASADO |  | 01-AUG-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-SEP-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-NOV-25 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 | +300d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Jul-25 sin emisión confirmada al 22-May-26 (+325 días). Requiere verificación urgente. Lead time CCM ~10-12 meses. | 🚨 CRÍTICO: Verificar y emitir RI INMEDIATAMENTE. LT 10-12 meses compromete RFSU Feb-27. Desvío +325d.
7 | C. CRÍTICO | RI-EL-007 | Sistema UPS y Rectificadores | EL – Materiales Misceláneos | 01-NOV-25 |  | +202d | 🔴 ATRASADO |  | 01-DEC-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JAN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 300 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Nov-25 sin real confirmada al 22-May-26 (+202 días). Equipo de largo lead time (~10 meses). Requiere RI y adjudicación urgente. | 🚨 ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT ~10 meses. Sin OC urgente, compromete RFSU Feb-27. Desvío +202d.
8 | C. CRÍTICO | RI-EL-008 | Ducto de Barras | EL – Cables - Baja y media tensión | 01-OCT-25 |  | +233d | 🔴 ATRASADO |  | 01-NOV-25 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JAN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUN-26 |  | 240 | ⚪ PENDIENTE |  | 03-FEB-27 |  | ⚪ PENDIENTE | 🔴 ATRASADO | ⚠ Sin RI emitida. No identificado en cronograma al 22-May-26. Lead time ducto de barras 8-10 meses. Acción inmediata requerida. | 🚨 ACCIÓN INMEDIATA: Emitir RI. LT 8-10 meses. Riesgo crítico para RFSU Feb-27. Desvío +233d sobre P0.
9 | C. CRÍTICO | RI-EL-009 | Cables Eléctricos BT/MT – Rev.0 (Ingeniería Inicial) | EL – Cables - Baja y media tensión (Rev.0) | 01-MAR-26 |  | +82d | 🔴 ATRASADO |  | 01-APR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 18-NOV-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 26-APR-27 | +60d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Mar-26, tendencia Jun-26 (+82 días). Plan P0: nec.OC 18-Nov-26, LT 150 días, nec.obra 26-Abr-27. Entrega fc Feb-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~60 días. Dependiente plano cables Rev.0. | 🚨 Emitir RI fc Jun-26. Nec.OC: 18-Nov-26. LT 150d. Nec.obra: 26-Abr-27. Dependiente plano Rev.0.
10 | MONTO | RI-EL-010 | Cables Eléctricos BT/MT – Rev.1 (Hito Ing.80%) | EL – Cables - Baja y media tensión (Rev.1) | 15-MAY-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Fase Rev.1 sujeta a hito Ing.80% (Jun-26). OC fc Ago-26. Entrega Dic-26. | Pendiente hito Ing.80% Jun-26. Monitorear avance ingeniería.
11 | C. CRÍTICO | RI-EL-011 | Canalizaciones Eléctricas (conduits, bandejas y accesorios) | EL – Canalizaciones y montaje | 01-FEB-26 |  | +110d | 🔴 ATRASADO |  | 01-MAR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-APR-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-JUL-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-OCT-26 | +90d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | ⚠ RI prog Feb-26, tendencia Jun-26 (+110 días / +4 meses). Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26. Desvío ~90 días. | 🚨 ATRASADO: Emitir RI fc Jun-26. Entrega fc Ene-27 vs necesidad Oct-26, desvío +90 días.
12 | C. CRÍTICO | RI-EL-012 | Materiales PAT y SPCDA (Puesta a Tierra y Pararrayos) | EL – Puesta a tierra y SPCDA | 01-FEB-26 | 10-FEB-26 | +9d | 🟢 COMPLETADO |  | 15-FEB-26 | 01-MAR-26 | 🟡 EMITIDA | 15-MAR-26 | 01-APR-26 | 🟢 COMPLETADA | 01-APR-26 | 10-APR-26 | 🟢 APROBADO |  |  | 15-APR-26 | 20-APR-26 | 60 | 🟡 EMITIDA | 20-JUN-26 | 01-JUN-26 | +19d | 🚛 EN TRÁNSITO | 🟡 EN PROCESO | ✅ Ítem más avanzado de EL: RI, Rec.Of, AT y OC completadas (Abr-26). Entrega contractual Abr-26. FC entrega Jun-26. Confirmar estado físico. | Confirmar estado físico y fecha estimada de llegada a obra.
13 | MEDIA | RI-EL-013 | Iluminación – Columnas, Artefactos y Proyectores | EL – Iluminación - Columnas y artefactos | 01-APR-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-AUG-26 |  | 120 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI. | Emitir RI fc May-Jun-26. Verificar estado real con ingeniería.
14 | MEDIA | RI-EL-014 | Prensacables (cable glands) y Cajas de Conexionado EL | EL – Cables - Prensacables / Cajas de conexionado | 15-APR-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 15-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-SEP-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI. | Emitir RI fc May-Jun-26.
15 | MEDIA | RI-EL-015 | Tracing Eléctrico | EL – Tracing eléctrico | 01-APR-26 |  | +51d | 🔴 ATRASADO |  | 01-MAY-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 01-AUG-26 |  | 150 | ⚪ PENDIENTE |  | 01-DEC-26 | +90d | 🔴 ATRASADO | 🔴 ATRASADO | RI prog Abr-26, tendencia Ago-26 (+51 días sobre P0). Entrega fc Mar-27 vs necesidad Dic-26. Desvío ~3 meses. Alinear con Ing. de detalle. | Emitir RI fc Jun-Ago-26. Alinear con cronograma ingeniería de detalle. Desvío ~3 meses.
16 | MEDIA | RI-EL-016 | Protección Catódica y Materiales Misceláneos EL | EL – Protección catódica / Materiales Misceláneos | 01-MAY-26 |  |  | ⚪ PENDIENTE |  | 01-JUN-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 01-JUL-26 |  | ⚪ PENDIENTE | 15-AUG-26 |  | ⚪ PENDIENTE |  |  | 15-SEP-26 |  | 90 | ⚪ PENDIENTE |  | 15-DEC-26 |  | ⚪ PENDIENTE | ⚪ PENDIENTE | Sin información de avance registrada. Pendiente emisión de RI. | Emitir RI fc Jun-26. Sin urgencia crítica a la fecha.
LEYENDA:
🟢 COMPLETADO / APROBADO |  | 🟡 EN PROCESO / EMITIDA |  | 🔴 ATRASADO |  | ⚪ PENDIENTE |  | 🔵 NO APLICA |  | 🚛 EN TRÁNSITO |  | ⛔ SIN RI |  | Fecha Plan P0 (referencia)