## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan 231026 (Rev19) · Corte: 23/10/2026 · Evolución 4 sem (18/09→23/10) · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
69 |  |  | 46 |  |  | 67 | 2
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 19 | 18 | 0 | 1 | 5 | 12
INSTRUMENTACIÓN | 50 | 49 | 0 | 1 | 14 | 34
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[+] | HITO – Válvulas de Control ADJUDICADAS a GE Oil & Gas (FE 9/2/27) Se resuelve el ULTIMO item critico que quedaba sin adjudicar: las valvulas de control se adjudicaron a GE Oil & Gas, con fecha de entrega 9/2/27; la OC esta en gestion. Las valvulas autorreguladoras quedan con el legajo en aprobacion. Con esto, los 7 items criticos IN/EL estan todos adjudicados / con OC.
[+] | ACUMULADO 4 SEMANAS (18/09 → 23/10): OCs IN+EL 36 → 46 (+10) En el periodo sin reportar: OCs IN+EL 36 → 46 (Instrumentacion 25 → 34, Electricidad 11 → 12). AT IN 23 → 14 (los items avanzaron a OC). En gestion 66 → 67; sin emitir 3 → 2. 46 de las 69 RIs IN+EL ya tienen OC (67%). El grueso de OCs se coloco en las semanas del 09/10 y 23/10.
[i] | FABRICACIÓN EN MARCHA en los adjudicados PMS (ABB): 100% de materiales; fabricacion iniciada el 9/10 (50 dias), FAT 25/1/27 (Bs. As.). SIS (HIMA): FE 15/12/26 DAP Ezeiza, nacionaliza AESA; documentacion critica enviada. PCS (Inauco): LD codificada, PIE emitido, MC/PL/Layout en revision por AESA; el cronograma mantiene la FE. SE#4/SE#3 (ABB): certificacion de acopio (Bottino) e inspecciones de fabricacion desde el 26/10 (asistencia en Brasil 19/11–11/12).
[i] | CABLES – materiales de 1ra instancia entregados · 2da instancia en gestión Cables Instrumentacion y Electricos: los materiales en stock de la 1ra instancia fueron ENTREGADOS. Cables Electricos: la Rev.1 (5 km) fue adjudicada a Marlew. Cables Instrumentacion: continua la 2da instancia (29.000 m) en licitacion. Obra los requiere para diciembre-26.
EVOLUCIÓN 18/09 → 23/10 – PIPELINE POR ESPECIALIDAD (Cuadro resumen)
Especialidad · Etapa | 18/09 | 25/09 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | Δ período
ELECTRICIDAD
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 0 | =
En Petición Ofertas | 1 | 1 | 1 | 1 | =
En AT | 6 | 6 | 6 | 6 | -1
Con OC | 11 | 11 | 11 | 11 | +1
En gestión (emitidas) | 18 | 18 | 18 | 18 | =
INSTRUMENTACIÓN
En SOLPED | 0 | 0 | 0 | 1 | =
En Petición Ofertas | 0 | 0 | 0 | 0 | +1
En AT | 23 | 23 | 19 | 19 | -9
Con OC | 25 | 25 | 29 | 29 | +9
En gestión (emitidas) | 48 | 48 | 48 | 49 | +1
Período 18/09 → 23/10 (4 semanas) |  | +10 OCs IN+EL (36→46): Instrumentación 25→34, Electricidad 11→12. AT IN 23→14. En gestión 66→67; sin emitir 3→2. HITO: Válvulas de control adjudicadas a GE Oil & Gas (FE 9/2/27) – último crítico resuelto.
OCs colocadas en el período (IN+EL) |  | 36 → 46: +10 OCs entre 18/09 y 23/10 (IN 25→34, EL 11→12). Total OCs colocadas IN+EL: 46 (67% de las 69 RIs). Los 7 ítems críticos ya están adjudicados / con OC.
Foco actual – seguimiento de fabricación |  | Resuelta la adjudicación de válvulas, el foco pasa al SEGUIMIENTO DE FABRICACIÓN y entregas: PMS (fab. desde 9/10, FAT 25/1/27), SIS (FE 15/12/26 Ezeiza), PCS (crono mantiene FE), shelters (inspecciones desde 26/10). Cables: materiales de 1ra instancia entregados; 2da instancia (29.000 m IN) en licitación.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 d RI→OC. Adjudicado FE 24/4/27. Certificado n°2 emitido
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – FE 15/5/27. En FABRICACIÓN: certificación de acopio (Bottino); inspecciones de fabricación desde 26/10; asistencia en Brasil 19/11–11/12
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – 133 d RI→OC. 100% de materiales; fabricación iniciada 9/10 (50 d). FAT 25/1/27 (Bs. As.)
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | 23/07/26 | 19/08/26 | 170 | OC COLOCADA | OC (materiales) EMITIDA 4509023773 (23/07) – 170 d RI→OC. LD codificada, PIE emitido. MC/PL/Layout en revisión por AESA. Crono mantiene la FE
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | 03/07/26 | 21/06/26 | 150 | OC COLOCADA | OC EMITIDA 4509010341 (03/07) – 150 d RI→OC. KOM 14/8. FE 15/12/26 DAP Ezeiza (nacionaliza AESA). Documentación crítica enviada
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 183 * | EN GESTIÓN | ADJUDICADAS (válvulas de control) a GE Oil & Gas – FE 9/2/27. OC en gestión. Autorreguladoras: legajo en aprobación. Resuelto el último crítico sin adjudicar. 183 d
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | 23/06/26 | 12/08/26 | 27/08/26 | 21/10/26 | 104 | OC COLOCADA | OC COLOCADA 4509060019 (27/08) – 104 d RI→OC. Materiales en stock ENTREGADOS. 2da instancia: 29.000 m en licitación
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | 01/07/26 | 22/07/26 | 04/08/26 | 23/08/26 | 18/11/26 | 73 | OC COLOCADA | OC COLOCADA 4509059424 (23/08) a Marlew – 73 d RI→OC. Materiales en stock ENTREGADOS. Rev.1 (5 km) adjudicada a Marlew
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (23/10/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 170
IN · Sistema de Seguridad SIS | 150
IN · Válvulas de Control y Auto… | 183
IN · Cables de Instrumentación | 104
EL · Cables Eléctricos | 73

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (231026).xlsx · Rev19
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 23/10/2026 (evolución: 18/09 · 25/09 · 09/10 · 16/10 · 23/10)
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).