## Preliminar (hidden)
SUMINISTROS PROYECTO XX |  |  | TAG | RI |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [5 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [5 empty] | Necesidad Construcciónes | Impacto Costrucciones | -30 | 0
[67 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° | Final Prog | Forecast | Real | Desvío | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum
CI-Civil |  | RI Ignifugado | - | 2024-04-07 | 2024-03-20 |  | -18 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | 2024-03-27 |  | -19 |  | 2024-04-16 | 2024-05-07 | 21 | 2024-04-17 |  | -20 | - | - | - | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 14 | 2024-05-01 |  | -21 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 14 | 2024-05-15 |  | -22 | [5 empty] | 2024-06-07 | 2024-09-05 | 90 | 2024-08-13 |  | -23 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-08-19 |  | -24 | 2024-09-12 | -24
CI-Civil |  | RI Tinglado de compresores |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 |  | 12 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 7 | 2024-03-27 |  | 11 |  | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 21 | 2024-04-17 |  | 10 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14 | 2024-05-01 |  | 9 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 8 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-05 | 120 | 2024-09-12 |  | 7 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-09-18 |  | 6 | 2024-09-12 | 6
CI-Civil |  | RI Shelter remotas |  | 2024-02-07 | 2024-03-20 |  | 42 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7 | 2024-03-27 |  | 41 |  | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 21 | 2024-04-17 |  | 40 |  |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 14 | 2024-05-01 |  | 39 | 2024-03-24 | 2024-04-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 38 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-09-05 | 150 | 2024-10-12 |  | 37 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-10-12 |  | 36 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-10-12 |  | 36 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-10-18 |  | 36 | 2024-09-12 | 36
CI-Civil |  | RI Estructuras metalicas |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 |  | 12 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 7 | 2024-03-27 |  | 11 |  | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 21 | 2024-04-17 |  | 10 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14 | 2024-05-01 |  | 9 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 8 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-05 | 120 | 2024-09-12 |  | 7 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-09-18 |  | 6 | 2024-09-12 | 6
CI-Civil |  | RI Estructuras de hormigon premoldeado |  | 2024-03-08 | 2024-03-20 |  | 12 | 2024-03-09 | 2024-03-16 | 7 | 2024-03-27 |  | 11 |  | 2024-03-17 | 2024-04-07 | 21 | 2024-04-17 |  | 10 |  |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 14 | 2024-05-01 |  | 9 | 2024-04-23 | 2024-05-07 | 14 | 2024-05-15 |  | 8 | [5 empty] | 2024-05-08 | 2024-09-05 | 120 | 2024-09-12 |  | 7 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-09-12 |  | 6 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-09-18 |  | 6 | 2024-09-12 | 6
CI-Civil |  | RI Misceláneos (membranas, anclajes 2da etapa, etc) |  | 2024-04-07 | 2024-03-20 |  | -18 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 7 | 2024-03-27 |  | -19 |  | 2024-04-16 | 2024-05-07 | 21 | 2024-04-17 |  | -20 |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-22 | 14 | 2024-05-01 |  | -21 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 14 | 2024-05-15 |  | -22 | [5 empty] | 2024-06-07 | 2024-09-05 | 90 | 2024-08-13 |  | -23 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 0 | 2024-08-13 |  | -24 | 2024-09-06 | 2024-09-12 | 6 | 2024-08-19 |  | -24 | 2024-09-12 | -24
CI-Civil |  | RI Relevamiento topgorafico |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  | 21 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7 | 2024-03-06 |  | 20 |  | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 21 | 2024-03-27 |  | 19 |  |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 14 | 2024-04-10 |  | 18 | 2024-03-24 | 2024-04-07 | 14 | 2024-04-24 |  | 17 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 45 | 2024-06-08 |  | 16 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 6 | 2024-06-14 |  | 15 | 2024-05-30 | 15
CI-Civil |  | RI Detección de Interferencias enterradas (georadar) |  | 2024-02-07 | 2024-02-28 |  | 21 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 7 | 2024-03-06 |  | 20 |  | 2024-02-16 | 2024-03-08 | 21 | 2024-03-27 |  | 19 |  |  |  | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 14 | 2024-04-10 |  | 18 | 2024-03-24 | 2024-04-07 | 14 | 2024-04-24 |  | 17 | [5 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-23 | 45 | 2024-06-08 |  | 16 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 0 | 2024-06-08 |  | 15 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | 6 | 2024-06-14 |  | 15 | 2024-05-30 | 15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Presión |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Presión Diferencial |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Caudal Multivariable |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Caudal Coriolis |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Caudal Presión Diferencial |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Nivel Dp Cell |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Nivel Radar |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Nivel |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Transmisor de Temperatura |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Interruptor de Presion |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Interruptor de Nivel |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Interruptor de Vibración |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Manómetros y Manómetros Difrenciales |  | 2024-06-24 | 2024-04-15 |  | -70 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -71 |  | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -72 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -73 | 2024-08-25 | 2024-09-08 | 14 | 2024-06-26 |  | -74 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -75 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -76 | 2024-12-15 | -76
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Indicador de Nivel |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Rotámetro |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Termómetro |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Cupón de Corrosión |  | 2024-06-24 | 2024-04-15 |  | -70 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -71 |  | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -72 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -73 | 2024-08-25 | 2024-09-08 | 14 | 2024-06-26 |  | -74 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -75 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -76 | 2024-12-15 | -76
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Plcas Orificio y Orificios de Restricción |  | 2024-06-24 | 2024-04-15 |  | -70 | 2024-06-25 | 2024-07-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -71 |  | 2024-07-03 | 2024-07-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -72 |  |  |  | 2024-07-25 | 2024-08-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -73 | 2024-08-25 | 2024-09-08 | 14 | 2024-06-26 |  | -74 | [5 empty] | 2024-09-09 | 2024-12-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -75 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -76 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -76 | 2024-12-15 | -76
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Analizador |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Detector de Fugas |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Detector de Mecla Explosiva |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Pulsador de Emergencia |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Indicador de Paso de Scrapper |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Detector de Llama |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas de Control |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas Autorreguladoras |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -13 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 14 | 2024-06-26 |  | -14 | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-12-08 | 150 | 2024-11-23 |  | -15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-11-23 |  | -16 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-11-29 |  | -16 | 2024-12-15 | -16
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas de Seguridad |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas BlowDown |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas ShutDown |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Válvulas Diluvio |  | 2024-03-06 | 2024-04-15 |  | 40 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 7 | 2024-04-22 |  | 39 |  | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 38 |  |  |  | 2024-04-06 | 2024-05-06 | 30 | 2024-06-12 |  | 37 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 14 | 2024-06-26 |  | 36 | [5 empty] | 2024-05-22 | 2024-12-08 | 200 | 2025-01-12 |  | 35 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2025-01-12 |  | 34 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2025-01-18 |  | 34 | 2024-12-15 | 34
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Cables de Instrumentos |  | 2024-02-04 | 2024-04-15 |  | 71 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 7 | 2024-04-22 |  | 70 |  | 2024-02-13 | 2024-03-05 | 21 | 2024-05-13 |  | 69 |  |  |  | 2024-03-06 | 2024-04-05 | 30 | 2024-06-12 |  | 68 | 2024-04-06 | 2024-04-20 | 14 | 2024-06-26 |  | 67 | [5 empty] | 2024-04-21 | 2024-10-08 | 170 | 2024-12-13 |  | 66 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-12-13 |  | 65 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-12-13 |  | 65 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-12-19 |  | 65 | 2024-10-15 | 65
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Cajas de Conexionado |  | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | -9 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -10 |  | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -11 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -12 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -13 | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -14 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -15 | 2024-10-15 | -15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Requerimiento para Sistema de Comunicaciones |  | 2024-03-25 | 2024-04-15 |  | 21 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 7 | 2024-04-22 |  | 20 |  | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 21 | 2024-05-13 |  | 19 |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 30 | 2024-06-12 |  | 18 | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 14 | 2024-06-26 |  | 17 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-10-08 | 120 | 2024-10-24 |  | 16 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-10-30 |  | 15 | 2024-10-15 | 15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería - CCTV |  | 2024-03-25 | 2024-04-15 |  | 21 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 7 | 2024-04-22 |  | 20 |  | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 21 | 2024-05-13 |  | 19 |  |  |  | 2024-04-25 | 2024-05-25 | 30 | 2024-06-12 |  | 18 | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 14 | 2024-06-26 |  | 17 | [5 empty] | 2024-06-10 | 2024-10-08 | 120 | 2024-10-24 |  | 16 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-10-24 |  | 15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-10-30 |  | 15 | 2024-10-15 | 15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Materiales Mecánicos |  | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | -9 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -10 |  | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -11 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -12 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -13 | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -14 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -15 | 2024-10-15 | -15
IN-Instrumentación y Control |  | Requisición de Ingeniería Materiales Eléctricos |  | 2024-04-24 | 2024-04-15 |  | -9 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -10 |  | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -11 |  |  |  | 2024-05-25 | 2024-06-24 | 30 | 2024-06-12 |  | -12 | 2024-06-25 | 2024-07-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -13 | [5 empty] | 2024-07-10 | 2024-10-08 | 90 | 2024-09-24 |  | -14 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0 | 2024-09-24 |  | -15 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 6 | 2024-09-30 |  | -15 | 2024-10-15 | -15
PI-Cañerías |  | Cañerías y accesorios |  | 2024-04-21 | 2024-04-15 |  | -6 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 7 | 2024-04-22 |  | -7 |  | 2024-04-30 | 2024-05-21 | 21 | 2024-05-13 |  | -8 |  |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 2024-05-13 |  | -9 | 2024-05-23 | 2024-06-06 | 14 | 2024-05-27 |  | -10 | [5 empty] | 2024-06-07 | 2024-10-05 | 120 | 2024-09-24 |  | -11 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-24 |  | -12 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-24 |  | -12 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-09-30 |  | -12 | 2024-10-12 | -12
PI-Cañerías |  | Elementos miscelaneos |  | 2024-05-21 | 2024-04-15 |  | -36 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 7 | 2024-04-22 |  | -37 |  | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 21 | 2024-05-13 |  | -38 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-05-13 |  | -39 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 14 | 2024-05-27 |  | -40 | [5 empty] | 2024-07-07 | 2024-10-05 | 90 | 2024-08-25 |  | -41 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-08-31 |  | -42 | 2024-10-12 | -42
PI-Cañerías |  | Soportes |  | 2024-05-07 | 2024-04-15 |  | -22 | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 7 | 2024-04-22 |  | -23 |  | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 21 | 2024-05-13 |  | -24 |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-06-21 | 14 | 2024-05-27 |  | -25 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 14 | 2024-06-10 |  | -26 | [5 empty] | 2024-07-07 | 2024-10-05 | 90 | 2024-09-08 |  | -27 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-08 |  | -28 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-09-08 |  | -28 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-09-14 |  | -28 | 2024-10-12 | -28
PI-Cañerías |  | Válvulas manuales |  | 2024-03-12 | 2024-04-15 |  | 34 | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 7 | 2024-04-22 |  | 33 |  | 2024-03-21 | 2024-04-11 | 21 | 2024-05-13 |  | 32 |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 14 | 2024-05-27 |  | 31 | 2024-04-27 | 2024-05-11 | 14 | 2024-06-10 |  | 30 | [5 empty] | 2024-05-12 | 2024-11-08 | 180 | 2024-12-07 |  | 29 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | 2024-12-07 |  | 28 | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 0 | 2024-12-07 |  | 28 | 2024-11-09 | 2024-11-15 | 6 | 2024-12-13 |  | 28 | 2024-11-15 | 28
PI-Cañerías |  | Aislación Térmica |  | 2024-05-21 | 2024-04-15 |  | -36 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 7 | 2024-04-22 |  | -37 |  | 2024-05-30 | 2024-06-20 | 21 | 2024-05-13 |  | -38 |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0 | 2024-05-13 |  | -39 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | 14 | 2024-05-27 |  | -40 | [5 empty] | 2024-07-07 | 2024-10-05 | 90 | 2024-08-25 |  | -41 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-06 | 0 | 2024-08-25 |  | -42 | 2024-10-06 | 2024-10-12 | 6 | 2024-08-31 |  | -42 | 2024-10-12 | -42
PI-Cañerías |  | Compra Temprana |  | 2024-01-03 | 2024-02-28 |  | 56 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | 2024-03-06 |  | 55 |  | 2024-01-12 | 2024-01-26 | 14 | 2024-03-20 |  | 54 |  |  |  | 2024-01-27 | 2024-01-27 | 0 | 2024-03-20 |  | 53 | 2024-01-28 | 2024-02-11 | 14 | 2024-04-03 |  | 52 | [5 empty] | 2024-02-12 | 2024-07-11 | 150 | 2024-08-31 |  | 51 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-08-31 |  | 50 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-08-31 |  | 50 | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 6 | 2024-09-06 |  | 50 | 2024-07-18 | 50
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TANQUES UL-142 |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - RECIPIENTES DOBLE PARED ASME |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - RECIPIENTES ASME VIII |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - RECIPIENTES PRFV |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - FILTROS CANASTO |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - FILTROS CARTUCHO |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - BOMBAS CENTRÍFUGAS |  | 2024-05-25 | 2024-04-15 |  | -40 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -41 |  | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -42 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -43 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -44 | [5 empty] | 2024-08-10 | 2024-12-08 | 120 | 2024-10-24 |  | -45 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-10-30 |  | -46 | 2024-12-15 | -46
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - BOMBAS NEUMÁTICAS |  | 2024-05-25 | 2024-04-15 |  | -40 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 7 | 2024-04-22 |  | -41 |  | 2024-06-03 | 2024-06-24 | 21 | 2024-05-13 |  | -42 |  |  |  | 2024-06-25 | 2024-07-25 | 30 | 2024-06-12 |  | -43 | 2024-07-26 | 2024-08-09 | 14 | 2024-06-26 |  | -44 | [5 empty] | 2024-08-10 | 2024-12-08 | 120 | 2024-10-24 |  | -45 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-10-24 |  | -46 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-10-30 |  | -46 | 2024-12-15 | -46
EM-Mecánica |  | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PUENTE GRÚA |  | 2024-03-26 | 2024-04-15 |  | 20 | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | 2024-04-22 |  | 19 |  | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 21 | 2024-05-13 |  | 18 |  |  |  | 2024-04-26 | 2024-05-26 | 30 | 2024-06-12 |  | 17 | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 14 | 2024-06-26 |  | 16 | [5 empty] | 2024-06-11 | 2024-12-08 | 180 | 2024-12-23 |  | 15 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0 | 2024-12-23 |  | 14 | 2024-12-09 | 2024-12-15 | 6 | 2024-12-29 |  | 14 | 2024-12-15 | 14
EL-Electricidad |  | Puesta a tierra y SPCDA |  | 2024-04-19 | 2024-04-15 |  | -4 | 2024-04-20 | 2024-04-27 | 7 | 2024-04-22 |  | -5 |  | 2024-04-28 | 2024-05-19 | 21 | 2024-05-13 |  | -6 |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0 | 2024-05-13 |  | -7 | 2024-05-21 | 2024-06-04 | 14 | 2024-05-27 |  | -8 | [5 empty] | 2024-06-05 | 2024-09-03 | 90 | 2024-08-25 |  | -9 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | 2024-08-25 |  | -10 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0 | 2024-08-25 |  | -10 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 6 | 2024-08-31 |  | -10 | 2024-09-10 | -10
EL-Electricidad |  | Cables - Baja y media tensión |  | 2024-03-04 | 2024-04-15 |  | 42 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 7 | 2024-04-22 |  | 41 |  | 2024-03-13 | 2024-04-03 | 21 | 2024-05-13 |  | 40 |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 14 | 2024-05-27 |  | 39 | 2024-04-19 | 2024-05-03 | 14 | 2024-06-10 |  | 38 | [5 empty] | 2024-05-04 | 2024-10-21 | 170 | 2024-11-27 |  | 37 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-11-27 |  | 36 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-11-27 |  | 36 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-12-03 |  | 36 | 2024-10-28 | 36
EL-Electricidad |  | Canalizaciones y montaje (conduits y accesorios) |  | 2024-04-25 | 2024-04-15 |  | -10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 | 2024-04-22 |  | -11 |  | 2024-05-04 | 2024-05-25 | 21 | 2024-05-13 |  | -12 |  |  |  | 2024-05-26 | 2024-06-09 | 14 | 2024-05-27 |  | -13 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 14 | 2024-06-10 |  | -14 | [5 empty] | 2024-06-25 | 2024-09-23 | 90 | 2024-09-08 |  | -15 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-08 |  | -16 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0 | 2024-09-08 |  | -16 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 6 | 2024-09-14 |  | -16 | 2024-09-30 | -16
EL-Electricidad |  | Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación |  | 2024-04-23 | 2024-04-15 |  | -8 | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 7 | 2024-04-22 |  | -9 |  | 2024-05-02 | 2024-05-23 | 21 | 2024-05-13 |  | -10 |  |  |  | 2024-05-24 | 2024-06-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -11 | 2024-06-08 | 2024-06-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -12 | [5 empty] | 2024-06-23 | 2024-10-21 | 120 | 2024-10-08 |  | -13 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-10-08 |  | -14 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-10-08 |  | -14 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-10-14 |  | -14 | 2024-10-28 | -14
EL-Electricidad |  | Cables - Prensacables |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Cajas de conexionado |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Tracing eléctrico |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Protección catódica |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
EL-Electricidad |  | Materiales Misceláneos |  | 2024-05-23 | 2024-04-15 |  | -38 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 7 | 2024-04-22 |  | -39 |  | 2024-06-01 | 2024-06-22 | 21 | 2024-05-13 |  | -40 |  |  |  | 2024-06-23 | 2024-07-07 | 14 | 2024-05-27 |  | -41 | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 14 | 2024-06-10 |  | -42 | [5 empty] | 2024-07-23 | 2024-10-21 | 90 | 2024-09-08 |  | -43 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 0 | 2024-09-08 |  | -44 | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 6 | 2024-09-14 |  | -44 | 2024-10-28 | -44
|  |  |  | LAS PLANIFICADAS P/ COMPRA EN FUNCIÓN DE ESTRATEGIA SUMINISTROS/PROYECTO | [16 empty] | VA A DEPENDER DE CADA ESTRATEGIA DE PROYECTO | [19 empty] | SE PUEDE ABRIR LOS TIEMPOS DE VENDORS/INSPECCIÓN, ETC | [5 empty] | DEPENDE DE LA ESTRATEGIA DEL SUMINISTRO/PROYECTO | [11 empty] | SI HAY DESAGREACIÓN EN CANNING SE PUEDE PLANIFICAR TAMBIÉN | [5 empty] | INTERNO SUMINISTROS PARA PREVEER IMPACTOS, ALERTAR Y ARTICULAR CON CONSTRUCCIONES
|  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO DE INGENERIA |  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO PARA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES | [6 empty] | TIEMPO PLANIFICADO PARA COMPRAS | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA | [8 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMPRAS | [10 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA/ACTIVACIÓN/INSPECCIÓN | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO LOGISTICA Y ALMACES
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
Note on AY4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC

## La Calera II - crono 4.11 (hidden)
SUMINISTROS PROYECTO XX |  |  | TAG | RI |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [5 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [5 empty] | Necesidad Construcciónes | Impacto Costrucciones |  | -30 | 0
[68 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° | Final Prog | Forecast | Real | Desvío | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum
EM-Mecánica |  | Calentador eléctrico | - | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 | - | - | - | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Intercambiador gas-gas |  | 2025-04-27 |  |  | -45774 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45775 |  | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45776 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45777 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 14 | 1900-04-05 |  | -45778 | [5 empty] | 2025-08-06 | 2026-05-03 | 270 | 1900-12-31 |  | -45779 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-01-07 |  | -45780 | 2026-05-11 | -45780 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Separador de gas combustible |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro de gas combustible |  | 2025-05-17 |  |  | -45794 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 7 | 1900-01-06 |  | -45795 |  | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 30 | 1900-02-05 |  | -45796 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-08-10 | 45 | 1900-03-22 |  | -45797 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 14 | 1900-04-05 |  | -45798 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2026-05-03 | 250 | 1900-12-11 |  | -45799 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-18 |  | -45800 | 2026-05-11 | -45800 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Compresor/Secador de aire |  | 2025-05-17 |  |  | -45794 | 2025-05-18 | 2025-05-25 | 7 | 1900-01-06 |  | -45795 |  | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 30 | 1900-02-05 |  | -45796 |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-08-10 | 45 | 1900-03-22 |  | -45797 | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 14 | 1900-04-05 |  | -45798 | [5 empty] | 2025-08-26 | 2026-05-03 | 250 | 1900-12-11 |  | -45799 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-11 |  | -45800 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-18 |  | -45800 | 2026-05-11 | -45800 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro de aire |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Enfriador de aire |  | 2025-04-27 |  |  | -45774 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45775 |  | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45776 |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-07-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45777 | 2025-07-22 | 2025-08-05 | 14 | 1900-04-05 |  | -45778 | [5 empty] | 2025-08-06 | 2026-05-03 | 270 | 1900-12-31 |  | -45779 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-31 |  | -45780 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-01-07 |  | -45780 | 2026-05-11 | -45780 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Skid generación de nitrógeno |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Calentador de gas combustible AP |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Skid de inyección de químicos (tanque + bombas) |  | 2025-06-26 |  |  | -45834 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45835 |  | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 30 | 1900-02-05 |  | -45836 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-09-19 | 45 | 1900-03-22 |  | -45837 | 2025-09-20 | 2025-10-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45838 | [5 empty] | 2025-10-05 | 2026-05-03 | 210 | 1900-11-01 |  | -45839 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-11-01 |  | -45840 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-11-01 |  | -45840 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-11-08 |  | -45840 | 2026-05-11 | -45840 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Separador de condensados de EPF |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de almacenamiento de agua de inyección |  | 2025-04-17 |  |  | -45764 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 7 | 1900-01-06 |  | -45765 |  | 2025-04-26 | 2025-05-26 | 30 | 1900-02-05 |  | -45766 |  |  |  | 2025-05-27 | 2025-07-11 | 45 | 1900-03-22 |  | -45767 | 2025-07-12 | 2025-07-26 | 14 | 1900-04-05 |  | -45768 | [5 empty] | 2025-07-27 | 2026-05-03 | 280 | 1901-01-10 |  | -45769 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-10 |  | -45770 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-10 |  | -45770 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-01-17 |  | -45770 | 2026-05-11 | -45770 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro para bombas |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de desarenado |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Desgasificador presurizado/atmosférico |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque Skimmer |  | 2025-03-26 |  |  | -45742 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -45743 |  | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 30 | 1900-02-05 |  | -45744 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 45 | 1900-03-22 |  | -45745 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45746 | [5 empty] | 2025-07-05 | 2026-04-11 | 280 | 1901-01-10 |  | -45747 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-05-27 | 45 | 1901-02-24 |  | -45748 | 2026-05-27 | -45748 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de transferencia |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de agua tratada a tanques |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de almacenamiento de condensado |  | 2025-05-03 |  |  | -45780 | 2025-05-04 | 2025-05-11 | 7 | 1900-01-06 |  | -45781 |  | 2025-05-12 | 2025-06-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45782 |  |  |  | 2025-06-12 | 2025-07-27 | 45 | 1900-03-22 |  | -45783 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 14 | 1900-04-05 |  | -45784 | [5 empty] | 2025-08-12 | 2026-05-19 | 280 | 1901-01-10 |  | -45785 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1901-01-10 |  | -45786 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1901-01-10 |  | -45786 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1901-01-17 |  | -45786 | 2026-05-27 | -45786 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de reproceso de condensado |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque cónico de efluentes |  | 2025-05-10 |  |  | -45787 | 2025-05-11 | 2025-05-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45788 |  | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 30 | 1900-02-05 |  | -45789 |  |  |  | 2025-06-19 | 2025-08-03 | 45 | 1900-03-22 |  | -45790 | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 14 | 1900-04-05 |  | -45791 | [5 empty] | 2025-08-19 | 2026-04-26 | 250 | 1900-12-11 |  | -45792 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1900-12-11 |  | -45793 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1900-12-11 |  | -45793 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 1901-01-10 |  | -45793 | 2026-05-27 | -45793 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanques de efluentes |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de skimmeado |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de recuperación de flotados |  | 2025-04-10 |  |  | -45757 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45758 |  | 2025-04-19 | 2025-05-19 | 30 | 1900-02-05 |  | -45759 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-07-04 | 45 | 1900-03-22 |  | -45760 | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 14 | 1900-04-05 |  | -45761 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2026-04-26 | 280 | 1901-01-10 |  | -45762 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 1901-02-09 |  | -45763 | 2026-05-27 | -45763 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanque de flotados |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de aceite para motores/Compresores |  | 2025-06-12 |  |  | -45820 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7 | 1900-01-06 |  | -45821 |  | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 30 | 1900-02-05 |  | -45822 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-09-05 | 45 | 1900-03-22 |  | -45823 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 14 | 1900-04-05 |  | -45824 | [5 empty] | 2025-09-21 | 2026-05-19 | 240 | 1900-12-01 |  | -45825 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-08 |  | -45826 | 2026-05-27 | -45826 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Calentador eléctrico tanque aceite |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba aceite para motores |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Pulmón de aire |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Pulmón de nitrógeno |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque sumidero de Hot Oil |  | 2025-06-12 |  |  | -45820 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 7 | 1900-01-06 |  | -45821 |  | 2025-06-21 | 2025-07-21 | 30 | 1900-02-05 |  | -45822 |  |  |  | 2025-07-22 | 2025-09-05 | 45 | 1900-03-22 |  | -45823 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 14 | 1900-04-05 |  | -45824 | [5 empty] | 2025-09-21 | 2026-05-19 | 240 | 1900-12-01 |  | -45825 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-01 |  | -45826 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-08 |  | -45826 | 2026-05-27 | -45826 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanque sumidero de Hot Oil |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Filtro de bomba Hot Oil |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | KOD |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Calentador Eléctrico |  | 2025-03-28 |  |  | -45744 | 2025-03-29 | 2025-04-05 | 7 | 1900-01-06 |  | -45745 |  | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45746 |  |  |  | 2025-05-07 | 2025-06-21 | 45 | 1900-03-22 |  | -45747 | 2025-06-22 | 2025-07-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45748 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2026-05-03 | 300 | 1901-01-30 |  | -45749 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-01-30 |  | -45750 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-02-06 |  | -45750 | 2026-05-11 | -45750 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de KOD |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Sumidero de drenajes |  | 2025-05-27 |  |  | -45804 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45805 |  | 2025-06-05 | 2025-07-05 | 30 | 1900-02-05 |  | -45806 |  |  |  | 2025-07-06 | 2025-08-20 | 45 | 1900-03-22 |  | -45807 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45808 | [5 empty] | 2025-09-05 | 2026-05-03 | 240 | 1900-12-01 |  | -45809 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1900-12-01 |  | -45810 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1900-12-08 |  | -45810 | 2026-05-11 | -45810 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de sumideros |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque Slop |  | 2025-03-26 |  |  | -45742 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -45743 |  | 2025-04-04 | 2025-05-04 | 30 | 1900-02-05 |  | -45744 |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 45 | 1900-03-22 |  | -45745 | 2025-06-20 | 2025-07-04 | 14 | 1900-04-05 |  | -45746 | [5 empty] | 2025-07-05 | 2026-04-11 | 280 | 1901-01-10 |  | -45747 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 0 | 1901-01-10 |  | -45748 | 2026-04-12 | 2026-05-27 | 45 | 1901-02-24 |  | -45748 | 2026-05-27 | -45748 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bombas tanque Slop |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de Glicol |  | 2025-04-10 |  |  | -45757 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45758 |  | 2025-04-19 | 2025-05-19 | 30 | 1900-02-05 |  | -45759 |  |  |  | 2025-05-20 | 2025-07-04 | 45 | 1900-03-22 |  | -45760 | 2025-07-05 | 2025-07-19 | 14 | 1900-04-05 |  | -45761 | [5 empty] | 2025-07-20 | 2026-04-26 | 280 | 1901-01-10 |  | -45762 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 1901-01-10 |  | -45763 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 1901-02-09 |  | -45763 | 2026-05-27 | -45763 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de carga de Glicol |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de drenaje de Glicol |  | 2025-06-02 |  |  | -45810 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45811 |  | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45812 |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-08-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -45813 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | 1900-04-05 |  | -45814 | [5 empty] | 2025-09-11 | 2026-05-19 | 250 | 1900-12-11 |  | -45815 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-18 |  | -45816 | 2026-05-27 | -45816 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de tanque de drenaje de Glicol |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Bomba de agua |  | 2025-01-27 |  |  | -45684 | 2025-01-28 | 2025-02-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -45685 |  | 2025-02-05 | 2025-03-07 | 30 | 1900-02-05 |  | -45686 |  |  |  | 2025-03-08 | 2025-04-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45687 | 2025-04-23 | 2025-05-07 | 14 | 1900-04-05 |  | -45688 | [5 empty] | 2025-05-08 | 2026-05-03 | 360 | 1901-03-31 |  | -45689 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-31 |  | -45690 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-04-07 |  | -45690 | 2026-05-11 | -45690 | Fecha de entrega de bombas crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de transferencia de glicol |  | 2025-06-02 |  |  | -45810 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45811 |  | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45812 |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-08-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -45813 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | 1900-04-05 |  | -45814 | [5 empty] | 2025-09-11 | 2026-05-19 | 250 | 1900-12-11 |  | -45815 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-18 |  | -45816 | 2026-05-27 | -45816 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Tanque de espuma |  | 2025-06-02 |  |  | -45810 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45811 |  | 2025-06-11 | 2025-07-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -45812 |  |  |  | 2025-07-12 | 2025-08-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -45813 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 14 | 1900-04-05 |  | -45814 | [5 empty] | 2025-09-11 | 2026-05-19 | 250 | 1900-12-11 |  | -45815 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0 | 1900-12-11 |  | -45816 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 7 | 1900-12-18 |  | -45816 | 2026-05-27 | -45816 | Fecha de montaje de tanques crono 4/11/24
EM-Mecánica |  | Puente grúa |  | 2025-02-26 |  |  | -45714 | 2025-02-27 | 2025-03-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -45715 |  | 2025-03-07 | 2025-04-06 | 30 | 1900-02-05 |  | -45716 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-05-22 | 45 | 1900-03-22 |  | -45717 | 2025-05-23 | 2025-06-06 | 14 | 1900-04-05 |  | -45718 | [5 empty] | 2025-06-07 | 2026-05-03 | 330 | 1901-03-01 |  | -45719 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 0 | 1901-03-01 |  | -45720 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 7 | 1901-03-08 |  | -45720 | 2026-05-11 | -45720 | Fecha de equipos estáticos y paquetes crono 4/11/24
IN-Instrumentación |  | Válvulas de control, shutdown, motorizadas |  | 2025-11-21 |  |  | -45982 | 2025-11-22 | 2025-11-29 | 7 | 1900-01-06 |  | -45983 |  | 2025-11-30 | 2025-12-25 | 25 | 1900-01-31 |  | -45984 |  |  |  | 2025-12-26 | 2026-02-09 | 45 | 1900-03-17 |  | -45985 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 14 | 1900-03-31 |  | -45986 | [5 empty] | 2026-02-25 | 2026-12-22 | 300 | 1901-01-25 |  | -45987 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1901-01-25 |  | -45988 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1901-01-25 |  | -45988 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7 | 1901-02-01 |  | -45988 | 2026-12-30 | -45988 | Considero FE válvulas de control crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Válvulas de seguridad |  | 2026-02-19 |  |  | -46072 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | 1900-01-06 |  | -46073 |  | 2026-02-28 | 2026-03-25 | 25 | 1900-01-31 |  | -46074 |  |  |  | 2026-03-26 | 2026-05-10 | 45 | 1900-03-17 |  | -46075 | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 14 | 1900-03-31 |  | -46076 | [5 empty] | 2026-05-26 | 2026-12-22 | 210 | 1900-10-27 |  | -46077 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1900-10-27 |  | -46078 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 1900-10-27 |  | -46078 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7 | 1900-11-03 |  | -46078 | 2026-12-30 | -46078 | Considero FE válvulas de control crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Instrumentos comunes |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Transmisores |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Medidores de caudal |  | 2026-02-08 |  |  | -46061 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 7 | 1900-01-06 |  | -46062 |  | 2026-02-17 | 2026-03-14 | 25 | 1900-01-31 |  | -46063 |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-29 | 45 | 1900-03-17 |  | -46064 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 14 | 1900-03-31 |  | -46065 | [5 empty] | 2026-05-15 | 2027-01-10 | 240 | 1900-11-26 |  | -46066 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 0 | 1900-11-26 |  | -46067 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 0 | 1900-11-26 |  | -46067 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 7 | 1900-12-03 |  | -46067 | 2027-01-18 | -46067 | Considero FE transmisores de caudal crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Analizadores |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Tomamuestras |  | 2026-02-04 |  |  | -46057 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -46058 |  | 2026-02-13 | 2026-03-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -46059 |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -46060 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46061 | [5 empty] | 2026-05-11 | 2026-12-07 | 210 | 1900-10-27 |  | -46062 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-10-27 |  | -46063 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-11-03 |  | -46063 | 2026-12-15 | -46063 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Materiales para montaje de instrumentos |  | 2025-06-11 |  |  | -45819 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 7 | 1900-01-06 |  | -45820 |  | 2025-06-20 | 2025-07-15 | 25 | 1900-01-31 |  | -45821 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 30 | 1900-03-02 |  | -45822 | 2025-08-16 | 2025-08-30 | 14 | 1900-03-16 |  | -45823 | [5 empty] | 2025-08-31 | 2025-12-29 | 120 | 1900-07-14 |  | -45824 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 1900-07-14 |  | -45825 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0 | 1900-07-14 |  | -45825 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 1900-07-21 |  | -45825 | 2026-01-06 | -45825 | Considero FE materiales de montaje crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Cajas |  | 2025-07-02 |  |  | -45840 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 7 | 1900-01-06 |  | -45841 |  | 2025-07-11 | 2025-08-05 | 25 | 1900-01-31 |  | -45842 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-09-05 | 30 | 1900-03-02 |  | -45843 | 2025-09-06 | 2025-09-20 | 14 | 1900-03-16 |  | -45844 | [5 empty] | 2025-09-21 | 2026-02-18 | 150 | 1900-08-13 |  | -45845 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-08-13 |  | -45846 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-08-13 |  | -45846 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 7 | 1900-08-20 |  | -45846 | 2026-02-26 | -45846 | Considero Fecha inicio montaje 26/2/2026
IN-Instrumentación |  | Bandejas |  | 2025-08-01 |  |  | -45870 | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 7 | 1900-01-06 |  | -45871 |  | 2025-08-10 | 2025-09-04 | 25 | 1900-01-31 |  | -45872 |  |  |  | 2025-09-05 | 2025-10-05 | 30 | 1900-03-02 |  | -45873 | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 14 | 1900-03-16 |  | -45874 | [5 empty] | 2025-10-21 | 2026-02-18 | 120 | 1900-07-14 |  | -45875 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-07-14 |  | -45876 | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0 | 1900-07-14 |  | -45876 | 2026-02-19 | 2026-02-26 | 7 | 1900-07-21 |  | -45876 | 2026-02-26 | -45876 | Considero Fecha inicio montaje 26/2/2026
IN-Instrumentación |  | Cables de instrumentación Rev. 0 - Ingeniería inicial |  | 2025-08-31 |  |  | -45900 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 7 | 1900-01-06 |  | -45901 |  | 2025-09-09 | 2025-10-04 | 25 | 1900-01-31 |  | -45902 |  |  |  | 2025-10-05 | 2025-11-19 | 45 | 1900-03-17 |  | -45903 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 14 | 1900-03-31 |  | -45904 | [5 empty] | 2025-12-05 | 2026-06-03 | 180 | 1900-09-27 |  | -45905 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 1900-09-27 |  | -45906 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 0 | 1900-09-27 |  | -45906 | 2026-06-04 | 2026-06-11 | 7 | 1900-10-04 |  | -45906 | 2026-06-11 | -45906 | Considero fecha inicio tendido de cables instrumentación
IN-Instrumentación |  | Cables de instrumentación Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2026-01-19 | 2026-05-26 |  | 127 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 7 | 2026-06-02 |  | 126 |  | 2026-01-28 | 2026-02-22 | 25 | 2026-06-27 |  | 125 |  |  |  | 2026-02-23 | 2026-04-09 | 45 | 2026-08-11 |  | 124 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 14 | 2026-08-25 |  | 123 | [5 empty] | 2026-04-25 | 2026-08-23 | 120 | 2026-12-23 |  | 122 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 | 2026-12-23 |  | 121 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0 | 2026-12-23 |  | 121 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 7 | 2026-12-30 |  | 121 | 2026-08-31 | 121 | Considero fin de entrega de cables de acuerdo a crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Sistema de control, hardware y software |  | 2025-11-06 |  |  | -45967 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | 7 | 1900-01-06 |  | -45968 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 25 | 1900-01-31 |  | -45969 |  |  |  | 2025-12-11 | 2026-01-25 | 45 | 1900-03-17 |  | -45970 | 2026-01-26 | 2026-02-09 | 14 | 1900-03-31 |  | -45971 | [5 empty] | 2026-02-10 | 2026-12-07 | 300 | 1901-01-25 |  | -45972 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1901-01-25 |  | -45973 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1901-01-25 |  | -45973 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1901-02-01 |  | -45973 | 2026-12-15 | -45973 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Sistema fire & gas |  | 2026-01-05 |  |  | -46027 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 7 | 1900-01-06 |  | -46028 |  | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 25 | 1900-01-31 |  | -46029 |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 45 | 1900-03-17 |  | -46030 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46031 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-12-07 | 240 | 1900-11-26 |  | -46032 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-12-03 |  | -46033 | 2026-12-15 | -46033 | Considero FE transmisores crono 4.11
IN-Instrumentación |  | Sistema contra incendio |  | 2026-01-05 |  |  | -46027 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 7 | 1900-01-06 |  | -46028 |  | 2026-01-14 | 2026-02-08 | 25 | 1900-01-31 |  | -46029 |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 45 | 1900-03-17 |  | -46030 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 14 | 1900-03-31 |  | -46031 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-12-07 | 240 | 1900-11-26 |  | -46032 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 1900-11-26 |  | -46033 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 7 | 1900-12-03 |  | -46033 | 2026-12-15 | -46033 | Considero FE transmisores crono 4.11
EL-Electricidad |  | Shelter y banco de carga |  | 2025-10-18 |  |  | -45948 | 2025-10-19 | 2025-10-26 | 7 | 1900-01-06 |  | -45949 |  | 2025-10-27 | 2025-11-21 | 25 | 1900-01-31 |  | -45950 |  |  |  | 2025-11-22 | 2026-01-06 | 45 | 1900-03-17 |  | -45951 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 14 | 1900-03-31 |  | -45952 | [5 empty] | 2026-01-22 | 2026-11-18 | 300 | 1901-01-25 |  | -45953 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 1901-01-25 |  | -45954 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 1901-01-25 |  | -45954 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 7 | 1901-02-01 |  | -45954 | 2026-11-26 | -45954 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Tableros y celdas MT |  | 2025-08-26 |  |  | -45895 | 2025-08-27 | 2025-09-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -45896 |  | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 25 | 1900-01-31 |  | -45897 |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 45 | 1900-03-17 |  | -45898 | 2025-11-15 | 2025-11-29 | 14 | 1900-03-31 |  | -45899 | [5 empty] | 2025-11-30 | 2026-11-25 | 360 | 1901-03-26 |  | -45900 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0 | 1901-03-26 |  | -45901 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 0 | 1901-03-26 |  | -45901 | 2026-11-26 | 2026-12-03 | 7 | 1901-04-02 |  | -45901 | 2026-12-03 | -45901 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Tableros BT y CCM |  | 2025-07-14 |  |  | -45852 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 7 | 1900-01-06 |  | -45853 |  | 2025-07-23 | 2025-08-17 | 25 | 1900-01-31 |  | -45854 |  |  |  | 2025-08-18 | 2025-10-02 | 45 | 1900-03-17 |  | -45855 | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 14 | 1900-03-31 |  | -45856 | [5 empty] | 2025-10-18 | 2026-10-13 | 360 | 1901-03-26 |  | -45857 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-03-26 |  | -45858 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-03-26 |  | -45858 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 1901-04-02 |  | -45858 | 2026-10-21 | -45858 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Canalizaciones eléctricas |  | 2025-07-04 |  |  | -45842 | 2025-07-05 | 2025-07-12 | 7 | 1900-01-06 |  | -45843 |  | 2025-07-13 | 2025-08-07 | 25 | 1900-01-31 |  | -45844 |  |  |  | 2025-08-08 | 2025-09-07 | 30 | 1900-03-02 |  | -45845 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 14 | 1900-03-16 |  | -45846 | [5 empty] | 2025-09-23 | 2026-01-21 | 120 | 1900-07-14 |  | -45847 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 1900-07-14 |  | -45848 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0 | 1900-07-14 |  | -45848 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 7 | 1900-07-21 |  | -45848 | 2026-01-29 | -45848 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Cables Rev. 0 - Ingeniería inicial |  | 2025-08-23 |  |  | -45892 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 1900-01-06 |  | -45893 |  | 2025-09-01 | 2025-09-26 | 25 | 1900-01-31 |  | -45894 |  |  |  | 2025-09-27 | 2025-11-11 | 45 | 1900-03-17 |  | -45895 | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 14 | 1900-03-31 |  | -45896 | [5 empty] | 2025-11-27 | 2026-05-26 | 180 | 1900-09-27 |  | -45897 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1900-09-27 |  | -45898 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0 | 1900-09-27 |  | -45898 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | 1900-10-04 |  | -45898 | 2026-06-03 | -45898 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Cables Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2025-12-25 | 2026-05-26 |  | 152 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 7 | 2026-06-02 |  | 151 |  | 2026-01-03 | 2026-01-28 | 25 | 2026-06-27 |  | 150 |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-03-15 | 45 | 2026-08-11 |  | 149 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 14 | 2026-08-25 |  | 148 | [5 empty] | 2026-03-31 | 2026-07-29 | 120 | 2026-12-23 |  | 147 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0 | 2026-12-23 |  | 146 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0 | 2026-12-23 |  | 146 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 7 | 2026-12-30 |  | 146 | 2026-08-06 | 146 | Considero fecha de inicio de tendido de cables crono 4.11
EL-Electricidad |  | Materiales para PAT |  | 2026-04-18 | 2025-04-01 |  | -382 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 7 | 2025-04-08 |  | -383 |  | 2026-04-27 | 2026-05-22 | 25 | 2025-05-03 |  | -384 |  |  |  | 2026-05-23 | 2026-06-22 | 30 | 2025-06-02 |  | -385 | 2026-06-23 | 2026-07-07 | 14 | 2025-06-16 |  | -386 | [5 empty] | 2026-07-08 | 2026-11-05 | 120 | 2025-10-14 |  | -387 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0 | 2025-10-14 |  | -388 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0 | 2025-10-14 |  | -388 | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 7 | 2025-10-21 |  | -388 | 2026-11-13 | -388 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Sistema UPS y rectificadores |  | 2025-11-01 |  |  | -45962 | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 7 | 1900-01-06 |  | -45963 |  | 2025-11-10 | 2025-12-05 | 25 | 1900-01-31 |  | -45964 |  |  |  | 2025-12-06 | 2026-01-20 | 45 | 1900-03-17 |  | -45965 | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 14 | 1900-03-31 |  | -45966 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-12-02 | 300 | 1901-01-25 |  | -45967 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0 | 1901-01-25 |  | -45968 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 0 | 1901-01-25 |  | -45968 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 7 | 1901-02-01 |  | -45968 | 2026-12-10 | -45968 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Tracing |  | 2026-04-26 |  |  | -46138 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 7 | 1900-01-06 |  | -46139 |  | 2026-05-05 | 2026-05-30 | 25 | 1900-01-31 |  | -46140 |  |  |  | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 30 | 1900-03-02 |  | -46141 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 1900-03-16 |  | -46142 | [5 empty] | 2026-07-16 | 2026-12-13 | 150 | 1900-08-13 |  | -46143 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0 | 1900-08-13 |  | -46144 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0 | 1900-08-13 |  | -46144 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 7 | 1900-08-20 |  | -46144 | 2026-12-21 | -46144 | Considero fecha de entrega de acuerdo a crono 4.11
EL-Electricidad |  | Ducto de barras |  | 2025-09-12 |  |  | -45912 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 7 | 1900-01-06 |  | -45913 |  | 2025-09-21 | 2025-10-16 | 25 | 1900-01-31 |  | -45914 |  |  |  | 2025-10-17 | 2025-12-01 | 45 | 1900-03-17 |  | -45915 | 2025-12-02 | 2025-12-16 | 14 | 1900-03-31 |  | -45916 | [5 empty] | 2025-12-17 | 2026-10-13 | 300 | 1901-01-25 |  | -45917 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-01-25 |  | -45918 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 1901-01-25 |  | -45918 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 1901-02-01 |  | -45918 | 2026-10-21 | -45918 | Considero fecha de entrega de CCM y Tablero BT de acuerdo a crono 4.11
PI-Piping |  | Cañerías y accesorios - Rev. 0 - OC a 150 días Hito 2 |  | 2025-03-23 | 2025-04-01 |  | 9 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 7 | 2025-04-08 |  | 8 |  | 2025-04-01 | 2025-04-26 | 25 | 2025-05-03 |  | 7 |  |  |  | 2025-04-27 | 2025-04-27 |  | 2025-05-03 |  | 6 | 2025-04-28 | 2025-05-12 | 14 | 2025-05-17 |  | 5 | [5 empty] | 2025-05-13 | 2025-07-27 | 75 | 2025-07-31 |  | 4 | 2025-07-27 | 2025-10-25 | 90 | 2025-10-29 |  | 4 | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 10 | 2025-11-08 |  | 4 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 7 | 2025-11-15 |  | 4 | 2025-11-11 | 4 | Considero fecha de entrega de suministro temprano de piping de crono A8910
PI-Piping |  | Cañerías y accesorios - Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2025-08-06 | 2026-05-26 |  | 293 | 2025-08-07 | 2025-08-14 | 7 | 2026-06-02 |  | 292 |  | 2025-08-15 | 2025-09-09 | 25 | 2026-06-27 |  | 291 |  |  |  | 2025-09-10 | 2025-09-10 |  | 2026-06-27 |  | 290 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 14 | 2026-07-11 |  | 289 | [5 empty] | 2025-09-26 | 2025-12-10 | 75 | 2026-09-24 |  | 288 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 2026-10-24 |  | 327 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 10 | 2026-11-03 |  | 327 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 7 | 2026-11-10 |  | 327 | 2025-12-18 | 327 | Considero fecha de fin de entrega piping de crono 4.11 - Coincide con inicio de prefa
PI-Piping |  | Válvulas manuales - Rev. 0 - Ingeniería inicial |  | 2026-04-28 |  |  | -46140 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -46141 |  | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 | 1900-01-31 |  | -46142 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 45 | 1900-03-17 |  | -46143 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 14 | 1900-03-31 |  | -46144 | [5 empty] | 2026-08-02 | 2026-12-30 | 150 | 1900-08-28 |  | -46145 | 2026-09-22 | 2026-12-21 | 90 | 1900-11-26 |  | -46046 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 10 | 1900-12-06 |  | -46046 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 7 | 1900-12-13 |  | -46046 | 2027-01-07 | -46046 | Considero fecha de fin de entrega piping de crono 4.11
PI-Piping |  | Válvulas manuales - Rev. 1 - Ingeniería 80% |  | 2026-04-28 | 2026-05-26 |  | 28 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 7 | 2026-06-02 |  | 27 |  | 2026-05-07 | 2026-06-01 | 25 | 2026-06-27 |  | 26 |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-07-17 | 45 | 2026-08-11 |  | 25 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | 14 | 2026-08-25 |  | 24 | [5 empty] | 2026-08-02 | 2026-12-30 | 150 | 2027-01-22 |  | 23 | 2026-11-21 | 2026-12-21 | 30 | 2027-02-21 |  | 62 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 10 | 2027-03-03 |  | 62 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 7 | 2027-03-10 |  | 62 | 2027-01-07 | 62 | Considero fecha de fin de entrega piping de crono 4.11
Fecha asumida inicio | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | LAS PLANIFICADAS P/ COMPRA EN FUNCIÓN DE ESTRATEGIA SUMINISTROS/PROYECTO | [16 empty] | VA A DEPENDER DE CADA ESTRATEGIA DE PROYECTO | [19 empty] | SE PUEDE ABRIR LOS TIEMPOS DE VENDORS/INSPECCIÓN, ETC | [5 empty] | DEPENDE DE LA ESTRATEGIA DEL SUMINISTRO/PROYECTO | [11 empty] | SI HAY DESAGREACIÓN EN CANNING SE PUEDE PLANIFICAR TAMBIÉN | [5 empty] | INTERNO SUMINISTROS PARA PREVEER IMPACTOS, ALERTAR Y ARTICULAR CON CONSTRUCCIONES
Fecha RFSU | 2027-02-10 | 2027-02-10
Hito ingeniería 80% |  | 2026-05-26
|  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO DE INGENERIA |  |  |  | TIEMPO PLANIFICADO PARA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES | [6 empty] | TIEMPO PLANIFICADO PARA COMPRAS | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA | [8 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMPRAS | [10 empty] | TIEMPO PLANIFICADO INGENIERÍA/ACTIVACIÓN/INSPECCIÓN | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO COMEX | [5 empty] | TIEMPO PLANIFICADO LOGISTICA Y ALMACES
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
DESCRIPCION = +[Requisición N°]
Requisición N° = +[Requisición N°, row above]+740
Note on AK4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK44: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK47: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK49: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato

## LD Ingeniería de detalle (hidden)
|  |  |  | TITULO: |  | DOCUMENTO Nº:
|  |  |  | LISTADO DE DOCUMENTOS - EPC CPF2 LA CALERA |  | XXX-ACAL-102-LD-X-300
|  |  |  | GENERAL |  | REVISION: | 0
Pag:
| DISC | CÓDIGO PLUSPETROL | CÓDIGO AESA | DESCRIPCION | APR | DISEÑO | REQ APR CLIENTE? | CAO | COMENTARIOS
1 | GENERAL | XXX-ACAL-102-LD-X-300 | 5155-00-0000-IG-CO-LD-001 | LISTADO DE DOCUMENTOS |  |  | SI | NO
1 | GENERAL | XXX-ACAL-102-ET-X-300 | 5155-00-0000-IG-CO-BD-001 | BASES DE DISEÑO |  |  | SI | NO
1 | GENERAL | XXX-ACAL-102-SC-X-300 | 5155-00-0000-IG-CO-PG-001 | CRONOGRAMA DE INGENIERÍA |  |  | NO | NO
| GENERAL |  |  | PLAN DE RELEVAMIENTO |  |  | NO | NO
| GENERAL |  |  | INFORME DE RELEVAMIENTO |  |  | NO | NO
| GENERAL |  |  | INFORME DE ANÁLISIS DE CONSISTENCIA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO GENERAL |  |  | SI | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - AMPLIACIÓN AREA ANTENA |  |  | SI | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-001 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-002 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - 102-CCM-003 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 3 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 4 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLEROS ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EE-XXX | DIAGRAMA UNIFILAR - TABLEROS TRACING |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - AMPLIACIÓN AREA ANTENA |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - 102-CCM-001 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - 102-CCM-002 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-EF-XXX | ESQUEMA FUNCIONAL - 102-CCM-003 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - AMPLIACIÓN AREA ANTENA |  |  | NO | SI
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO 13,2 kV 102-TGMT-001 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLEROS 13,2 kV 102-TGMT-002A/102-TGMT-002B - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO 6,6 kV 102-TGMT-003 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - 102-CCM-001 - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - 102-CCM-002 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - 102-CCM-003 - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE UPS - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALA ELÉCTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO DE CORRIENTE DIRECTA 110 VCC - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 3 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALA ELECTRICA 4 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLERO SERVICIOS AUXILIARES - SALAS REMOTAS INS007/INS008 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLEROS ILUMINACIÓN Y TOMAS CPF2 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-DC-XXX | DIAGRAMA CONEXIONADO - TABLEROS TRACING CPF2 |  |  | NO | SI
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-BD-XXX | BASES DE DISEÑO |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | BALANCE DE CARGAS ELÉCTRICAS |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO DE CABLES |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | BALANCE DE CARGAS - GENERACIÓN |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - ILUMINACIÓN GENERAL |  |  | SI | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - SPCDA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - OCUPACIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO - PUESTA A TIERRA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJO DE CARGAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE SELECTIVIDAD DE PROTECCIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE ARRANQUE DE MOTORES |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-ES-XXX | ESTUDIO DE COMPONENTES ARMÓNICAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-MD-XXX | MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA/ SCADA Y PMS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-ET-XXX | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SALAS ELÉCTRICAS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-ET-XXX | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA - SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS CCM |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS VFD BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS VFD MT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS CELDAS DE MT 13,2 kV |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS CELDAS DE MT 6,6 kV |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES EN ACEITE |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSFORMADORES SECOS |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS MECANIZADO DE CAJAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS UPS SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS SAI CC SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS DUCTO DE BARRAS BT SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS GENERADOR DE EMERGENCIA |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  |  | SI | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS - CABLES DE BT |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-HD-XXX | HOJA DE DATOS - CABLES DE MT |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTADO DE CARGAS A DESLASTRAR POR PMS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LP-XXX | LISTA DE EQUIPOS GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LC-XXX | LISTADO DE CABLES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTADO DE APROVECHAMIENTO DE CABLES EN BOBINA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LP-XXX | LISTADO DE PRENSACABLES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - UNDERGROUND |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SERVICIOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - COMPRESORES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - HOT OIL |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SUMIDERO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - PUESTA A TIERRA Y SPCDA - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - UNDERGROUND |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SERVICIOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - HOT OIL |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SUMIDERO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CANALIZACIONES - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SERVICIOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - HOT OIL |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SUMIDERO |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - ILUMINACIÓN Y TOMAS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - CABLES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - UNDERGROUND |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL N-S 1 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL N-S 2 |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SERVICIOS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
3 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
1 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - COMPRESORES |  |  | NO | NO
2 | ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - HOT OIL |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SUMIDERO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SALA ELECTRICA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-LM-XXX | LISTADO DE MATERIALES - MISCELANEOS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - UNDERGROUND |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0090-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - UNDERGROUND |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE PUESTA A TIERRA - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN GENERAL - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE ILUMINACIÓN LOCALIZADA - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - ZONA SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0900-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1500-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SERVICIOS DE COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1600-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1700-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-1800-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2100-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - HOT OIL |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2200-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SALA ELECTRICA |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2400-IG-EL-PL-XXX | PLANO DE TRACING ELÉCTRICO - SHELTERS DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LY-XXX | LAYOUT SHELTER ELECTRICO SE#4 MT |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-LY-XXX | LAYOUT SHELTER ELECTRICO SE#3 Y SE#4 BT |  |  | SI | SI
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-TM-XXX | TÍPICOS DE MONTAJE DE ILUMINACIÓN |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-TM-XXX | TÍPICOS DE MONTAJE DE PAT Y SPDA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-TM-XXX | TÍPICOS DE MONTAJE DE CANALIZACIONES Y FUERZA MOTRIZ |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 MT CON EQUIPAMIENTO |  |  | NO | NO
| ELECTRICIDAD |  | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 Y SE#4 BT CON EQUIPAMIENTO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DC-XXX | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE CAMPO |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DC-XXX | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE SISTEMA (MARSHALLING) |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2200-IG-IN-DC-XXX | DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE CAMPO |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DF-XXX | DIAGRAMA EN BLOQUES COMUNICACIONES |  |  | SI | NO | Actualización de documento existente 226-ACAL-100-PL-K-305
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-DL-XXX | DIAGRAMA DE LAZOS |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2200-IG-IN-DL-XXX | DIAGRAMA DE LAZOS |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TERMÓMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS DILUVIO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CUPÓN DE CORROSIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS DETECTOR DE FUGAS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CABLES DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CAJAS DE CONEXIONADO |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS MANÓMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-HD-XXX | HOJA DE DATOS INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LC-XXX | LISTA DE CABLES |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-LC-XXX | LISTA DE CABLES |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LI-XXX | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-LI-XXX | LISTA DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES. MATERIAL BULK PARA MONTAJE MECÁNICO DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES. MATERIAL BULK PARA MONTAJE ELÉCTRICO DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES. CABLES PARA INSTRUMENTOS - FO Y ACCESORIOS. |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LM-XXX | CÓMPUTO DE MATERIALES, GABINTES DE INSTRUMENTOS Y CAJAS DE UNIÓN (JBS) |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LP-XXX | LISTA DE CARGAS INSTRUMENTACIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-LS-XXX | LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS (I/O) |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-LS-XXX | LISTA DE ENTRADAS / SALIDAS (I/O) |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2400-IG-IN-LY-XXX | LAYOUT NUEVO SHELTER REMOTAS DEL SISTEMA |  |  | NO | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO VÁLVULAS DE CONTROL CPF |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO PLACAS ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-MC-XXX | MEMORIA DE CÁLCULO PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | SI | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL E-O |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0200-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL N-S 1 |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0300-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL N-S 2 |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0400-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL ZONA HOT OIL |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0500-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - SENDA NORTE |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS GENERAL - PARRAL NORTE |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0600-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - KOD / ANTORCHA |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0700-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0800-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SERVICIOS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0900-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - INTERCONEXIONES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1000-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - EFLUENTES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1300-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1400-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1500-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1600-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1700-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - ALIMENTACIÓN DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-1800-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - PTA |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2100-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - HOT OIL |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2200-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS DETALLES - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2400-IG-IN-PL-XXX | CANALIZACIONES DE INSTRUMENTOS SHELTERS #7 Y /#8 |  |  | SI | SI
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETRO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO ROTÁMETRO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS DILUVIO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CUPÓN DE CORROSIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO DETECTOR DE FUGAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TERMÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CABLES |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO CAJAS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO MANÓMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO ROTÁMETROS |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-2000-IG-IN-AT-XXX | ANÁLISIS TÉCNICO PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-TM-XXX | TÍPICO DE MONTAJE MECÁNICO |  |  | NO | NO
| INSTRUMENTOS |  | 5155-00-0000-IG-IN-TM-XXX | TÍPICO DE MONTAJE ELÉCTRICO |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio de suelos - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio Georadar - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio topografico - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | Estudio de suelos - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | Estudio Georadar - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | Estudio topografico - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-IN-xxx | Estudio de suelos - Informes |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-IN-xxx | Estudio Georadar - Informes |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-IN-xxx | Estudio topografico - Informes |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-ET-xxx | Estructuras metálicas - Especificación Técnica |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-ET-xxx | PREMOLDEADOS - Especificación Técnica |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-RI-xxx | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-AT-xxx | Estructuras metálicas - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | PREMOLDEADOS - Requisición de Ingeniería |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-AT-xxx | PREMOLDEADOS - Análisis técnico |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | Fundaciones - Lay out general |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-PL-xxx | Estructuras implantación - Lay out general |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MOVIMIENTO DE SUELOS NORTE PTA - LINEA Y AREA FLARE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MOVIMIENTO DE SUELOS NORTE PTA - LINEA Y AREA FLARE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CALLES - Drenajes pluviales - Lay out general |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CALLES - Drenajes pluviales - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Cerco perimetral, puerta y portón - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Anclajes y empalmes - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Bulones de anclaje - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-TM-xxx | Notas Generales - Típicos |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0000-IG-ES-TM-xxx | Estructuras metálicas - Barandas, escaleras y plataformas - Típicos |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | DRENAJES ABIERTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS DE DRENAJES/VÁLVULAS/SUMIDEROS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-PL-xxx | BATEA UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS #1 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1000-IG-CI-PL-xxx | BATEA TDB #1 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1000-IG-CI-PL-xxx | BATEA TDB #2 - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA EBC-26010/27010 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA EBC-26010/27010 - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA EAL-26011/27011 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1000-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA EAL-26011/27011 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A - TANQUE AGUA DE INY - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A - TANQUE AGUA DE INY - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A - TANQUE AGUA DE INY - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 -TANQUE SKKIMER - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 -TANQUE SKKIMER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 -TANQUE SKKIMER - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24330 -TANQUE PULMON DE AGUA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24330 -TANQUE PULMON DE AGUA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24330 -TANQUE PULMON DE AGUA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAY-23110A - TANQUE DE ALM DE CONDENSADO - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A/B - TANQUE AGUA DE INY - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A/B - TANQUE AGUA DE INY - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24220A/B - TANQUE AGUA DE INY - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 / 24330 -TANQUE PULMON DE AGUA Y SKIMER - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 / 24330 -TANQUE PULMON DE AGUA Y SKIMER - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKAZ-24350 / 24330 -TANQUE PULMON DE AGUA Y SKIMER - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-24410 A/B - TANQUE CONICO DE EFLUENTES - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-24440 - TANQUE RECUPERACION FLOTADOS - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBA-97140 - TANQUE SLOP - RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-67040 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICASKZZ-67040 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-DH-xxx | SKZZ-67040 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - EAL- 94270 AEROENFRIADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - EAL- 94270 AEROENFRIADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - EAL- 94270 AEROENFRIADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MAZ - 24360 / PAZ - 24390 / SKZZ 24301 y 02 - UNI. TRAT. SECUN. - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MAZ - 24360 / PAZ - 24390 / SKZZ 24301 y 02 - UNI. TRAT. SECUN. - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MAZ - 24360 / PAZ - 24390 / SKZZ 24301 y 02 - UNI. TRAT. SECUN. - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | DBM-24310 DESGASIFICADOR PRESURIZADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | DBM-24310 DESGASIFICADOR PRESURIZADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | DBM-24310 DESGASIFICADOR PRESURIZADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24210 A/B/C/D BOMBAS DE INYECCION DE AGUA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24210 A/B/C/D BOMBAS DE INYECCION DE AGUA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24210 A/B/C/D BOMBAS DE INYECCION DE AGUA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24240 A/B BOMBAS DE DESARENADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24240 A/B BOMBAS DE DESARENADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24240 A/B BOMBAS DE DESARENADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24430 A/B BOMBAS DE TK CONICO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24430 A/B BOMBAS DE TK CONICO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1101-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAZ - 24430 A/B BOMBAS DE TK CONICO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23120 A/B REPROCESO DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23120 A/B REPROCESO DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23120 A/B REPROCESO DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23310 A/B/C/D/E BOMBAS CONDENSADO (CONFIRMAR TAG CON PIPING) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23310 A/B/C/D/E BOMBAS CONDENSADO (CONFIRMAR TAG CON PIPING) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23310 A/B/C/D/E BOMBAS CONDENSADO (CONFIRMAR TAG CON PIPING) - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23140 A/B/C BOMBA PRINCIPAL DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23140 A/B/C BOMBA PRINCIPAL DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 23140 A/B/C BOMBA PRINCIPAL DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 95140 A/B BOMBAS KOD - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 95140 A/B BOMBAS KOD - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 95140 A/B BOMBAS KOD - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 97320 A/B BOMBAS DRENAJES CERRADOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 97320 A/B BOMBAS DRENAJES CERRADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY - 97320 A/B BOMBAS DRENAJES CERRADOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 24420 A/B BOMBAS SKIMEADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 24420 A/B BOMBAS SKIMEADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 24420 A/B BOMBAS SKIMEADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 97150 A/B BOMBAS AGUA y 97160 A/B BOMBAS CONDENSADO DE TK SLOP - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 97150 A/B BOMBAS AGUA y 97160 A/B BOMBAS CONDENSADO DE TK SLOP - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBA - 97150 A/B BOMBAS AGUA y 97160 A/B BOMBAS CONDENSADO DE TK SLOP - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90460 BOMBA DE ACEITE COMPRESORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90460 BOMBA DE ACEITE COMPRESORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90460 BOMBA DE ACEITE COMPRESORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90430 BOMBA ACEITE PARA MOTORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90430 BOMBA ACEITE PARA MOTORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 90430 BOMBA ACEITE PARA MOTORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 94250 TK SUMIDERO HOT OIL - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 94250 TK SUMIDERO HOT OIL - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 94250 TK SUMIDERO HOT OIL - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 98120 BOMBA CARGA DE GLICOL - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 98120 BOMBA CARGA DE GLICOL - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBE - 98120 BOMBA CARGA DE GLICOL - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBH - 98130 BOMBA TANQUE DE DRENAJE GLICOL - SOBRE TKBH 98130 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBH - 98130 BOMBA TANQUE DE DRENAJE GLICOL - SOBRE TKBH 98130 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBH - 98130 BOMBA TANQUE DE DRENAJE GLICOL - SOBRE TKBH 98130 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PBM - 24340 A/B BOMBAS TRANSFERENCIA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PBM - 24340 A/B BOMBAS TRANSFERENCIA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PBM - 24340 A/B BOMBAS TRANSFERENCIA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 24450 A/B BOMBAS DE TK FLOTADOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 24450 A/B BOMBAS DE TK FLOTADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 24450 A/B BOMBAS DE TK FLOTADOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99140 BOMBA DE AGUA CRUDA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99140 BOMBA DE AGUA CRUDA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99140 BOMBA DE AGUA CRUDA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99230 BOMBAS DE AGUA DE LAVADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99230 BOMBAS DE AGUA DE LAVADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99230 BOMBAS DE AGUA DE LAVADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99240 A/B BOMBAS DE RETROLAVADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99240 A/B BOMBAS DE RETROLAVADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PZZ - 99240 A/B BOMBAS DE RETROLAVADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ - 91040 / 91050 SKIDS DE COMPRESION DE AIRE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ - 91040 / 91050 SKIDS DE COMPRESION DE AIRE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ - 91040 / 91050 SKIDS DE COMPRESION DE AIRE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MBE - 92020 / 92030 SKIDS DE GENERACION NITROGENO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MBE - 92020 / 92030 SKIDS DE GENERACION NITROGENO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MBE - 92020 / 92030 SKIDS DE GENERACION NITROGENO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TRAFOS KBE-600 J/K/L GENERADORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TRAFOS KBE-600 J/K/L GENERADORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TRAFOS KBE-600 J/K/L GENERADORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UIQ Base skids Quimicos 1 / 2 / 3 TANQUES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAL-29112 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAL-29112 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAL-29112 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAP - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAP - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03 - EAP - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 /02 /03 - SILENCIADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 /02 /03 - SILENCIADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 /02 /03 - SILENCIADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03- ESTRUCTURA TKS ACEITE T-29170 / T-29270 / T-29370 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03- ESTRUCTURA TKS ACEITE T-29170 / T-29270 / T-29370 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01 / 02 / 03- ESTRUCTURA TKS ACEITE T-29170 / T-29270 / T-29370 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE GAS #1 -TKBH - 98130 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE GAS #1 -TKBH - 98130 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1400-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE GAS #1 -TKBH - 98130 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97110 / PAY 97110 A/B - DRENAJES ABIERTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97110 / PAY 97110 A/B - DRENAJES ABIERTOS - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97130 / PAY 97130 A/B - DRENAJES ABIERTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97130 / PAY 97130 A/B - DRENAJES ABIERTOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97112/PAY 97120 A/B - DRENAJES ABIERTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97112/PAY 97120 A/B - DRENAJES ABIERTOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97310 - DRENAJES CERRADOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2200-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBH - 97310 - DRENAJES CERRADOS - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-10220 SKID DESARENADOR/ACUMULADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-10220 SKID DESARENADOR/ACUMULADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-10220 SKID DESARENADOR/ACUMULADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VDB - 10240 -SCRUBBER COMP DE VENTA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VDB - 10240 -SCRUBBER COMP DE VENTA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VDB - 10240 -SCRUBBER COMP DE VENTA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-98110 - TANQUE TEG - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-98110 - TANQUE TEG - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKZZ-98110 - TANQUE TEG - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99160 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99160 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99160 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99110 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99110 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - CALENTADOR DE HOT OIL 1 - EAP-94201A/B Y RECINTO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - CALENTADOR DE HOT OIL 1 - EAP-94201A/B Y RECINTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - CALENTADOR DE HOT OIL 1 - EAP-94201A/B Y RECINTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - KBE - 600 J/K/L GENERADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - KBE - 600 J/K/L GENERADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - KBE - 600 J/K/L GENERADOR - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - DBM - 24320 -DESGASIFICADOR - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 24230 A/B FILTROS BBAS DESARENADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 24230 A/B FILTROS BBAS DESARENADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 24230 A/B FILTROS BBAS DESARENADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 94260 FILTRO BBA HOTOIL - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 94260 FILTRO BBA HOTOIL - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - FAJ - 94260 FILTRO BBA HOTOIL - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKID-942 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKID-942 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKID-942 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBD-94202 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBD-94202 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBD-94202 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - RECINTO EAL-94270/SKID-942/VBD-94202 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - LZZ-95101 FLARE Y TRES MUERTOS DE ANCLAJE - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - LZZ-95101 FLARE Y TRES MUERTOS DE ANCLAJE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - LZZ-95101 FLARE Y TRES MUERTOS DE ANCLAJE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-97210 - POZO DE BOMBEO PTA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-97210 - POZO DE BOMBEO PTA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-97210 - POZO DE BOMBEO PTA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99150 -NUEVA FOSA DE LODOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99150 -NUEVA FOSA DE LODOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - MZZ-99150 -NUEVA FOSA DE LODOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - POZO DE BOMBEO ZONA PTA - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - POZO DE BOMBEO ZONA PTA - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - POZO DE BOMBEO ZONA PTA - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TKBE-90410 / 90440 TANQUES ACEITE COMPRESORES / MOTORES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TKBE-90410 / 90440 TANQUES ACEITE COMPRESORES / MOTORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TKBE-90410 / 90440 TANQUES ACEITE COMPRESORES / MOTORES - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - PASARELAS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29132/29232/29332 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29132/29232/29332 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29132/29232/29332 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29185/86 - 29285/86 - 29385/86 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29185/86 - 29285/86 - 29385/86 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - UNIDAD DE COMPRESION 01/02/03 - EAL-29185/86 - 29285/86 - 29385/86 - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 92010 PULMON AIRE DE NITROGENO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 92010 PULMON AIRE DE NITROGENO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 92010 PULMON AIRE DE NITROGENO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 91020 PULMON AIRE DE INSTRUIMENTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 91020 PULMON AIRE DE INSTRUIMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 91020 PULMON AIRE DE INSTRUIMENTOS - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE-91030 PULMON DE AIRE DE ARRANQUE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE-91030 PULMON DE AIRE DE ARRANQUE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE-91030 PULMON DE AIRE DE ARRANQUE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 95120 KOD - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 95120 KOD - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - VBE - 95120 KOD - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | SALAS ELECTRICAS 3, 4 y 4 MT - Planos Arquitectura |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 MT - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 MT - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 MT 2 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 MT 2 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 3 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SALA ELECTRICA 4 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 - EEMM - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA ELECTRICA 4 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2300-IG-CI-PL-xxx | SALAS INSTRUMENTACION REMOTA 07 Y 08 - Planos Arquitectura |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2400-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007y 08 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-2400-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007 y 08 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2400-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007/08 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-2400-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SALA INSTRUMENTACION REMOTA INS 007/08 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESION DE AIRE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESORES - PAVIMENTO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - TINGLADO UNIDAD DE COMPRESORES - PAVIMENTO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0200-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 001 Y PUENTE SOBRE CALLE D - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0200-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 001 Y PUENTE SOBRE CALLE D - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0200-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 001 Y PUENTE SOBRE CALLE D - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0200-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 001 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0200-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 001 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0300-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 002 Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - PUENTE SOBRE CALLE 3 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O Y PUENTE SOBRE CALLE 3 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0900-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0900-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0900-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PLATAFORMA SUR DE SKZZ-10220 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado ESTE y PUENTE SOBRE CALLE C - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - PUENTE SOBRE CALLE C y 2 Lado OESTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 2 (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0200-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 001 - PUENTE SOBRE CALLE D (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE F (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0300-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL N-S 002 - PUENTE SOBRE CALLE 3 - 001 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado OESTE extensión Parral Existente - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0100-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL E-O - Lado OESTE extensión Parral Existente - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 3 (12,50 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0500-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE 4 (15,00 m - Altura: 6,00 m) - Para Senda NORTE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PUENTE SOBRE CALLE E (15,00 m - Altura: 6,00 m) Flare - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - SOPORTES ESPECIALES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PipeRack zona compresores - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - Planos |  |  | SI | SI
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-1600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PipeRack zona compresores - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA AIRE DE INTRUMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0800-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0800-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES ZONA PZZ-99240 /230 - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - SOPORTES LINEA DE FLARES (VER DETALLE) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0600-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0600-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - 3 PUENTES LINEA DE FLARES (12,50 m - Altura: 7:00 m) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | SLEEPERS (01) - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - Columna / Torre de Iluminación General - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - COLUMNAS Y TORRES DE ILUMINACION - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS KBE-600O J/K/L GENERADORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-2000-IG-CI-PL-xxx | TRINCHERA GENERADORES - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS DE ELECTRICIDAD Y CAMARAS DE INSTRUMENTOS - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | CAMARAS DE VALVULAS DE INCENDIO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MONITORES E HIDRANTES - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | MUROS TK ESPUMIGENOS Y PUESTOS DE CONTROL- Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-LM-xxx | BULONES - Lista de Materiales |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-LM-xxx | INSERTOS METALICOS - Lista de Materiales |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1705-IG-CI-MC-xxx | MURO CORTAFUEGO - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1705-IG-CI-PL-xxx | MURO CORTAFUEGO - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1705-IG-CI-DH-xxx | MURO CORTAFUEGO - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-MC-xxx | Fundaciones Menores y Especiales - MC-Memoria de Cálculo - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0000-IG-CI-PL-xxx | Fundaciones Menores y Especiales - PL-Planos - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - DH |  |  | NO | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0700-IG-ES-MC-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| ESTRUCTURAS |  | 5155-00-0700-IG-ES-PL-xxx | ESTRUCTURA METÁLICA - PARRAL OESTE SLUG CATCHER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-0700-IG-CI-PL-xxx | VERIFICACIÓN DE PARRAL EXISTENTE CPF-1. ZONA SLUG CATCHER - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1300-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-93110 SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1300-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-93110 SKID DE GAS COMBUSTIBLE - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1300-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKZZ-93110 SKID DE GAS COMBUSTIBLE - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-MC-xxx | FUNDACIÓN - SKID-290 SCRUBBER GENERAL DE COMPRESOR DE RECICLO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-PL-xxx | FUNDACIÓN - SKID-290 SCRUBBER GENERAL DE COMPRESOR DE RECICLO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - SKID-290 SCRUBBER GENERAL DE COMPRESOR DE RECICLO - DH |  |  | NO | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - Planos |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | FUNDACIÓN - PAY-23040 A/B/C REPROCESO DE CONDENSADO - DH |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (01), (02) y (03) - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (01) TKS TKAZ 24350 / 24330 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (02) TKS TKAZ 24220 / 24313 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS (03) TKBA-24410 A/B - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS SENDA PARRAL 1 - Memoria de Cálculo |  |  | SI | NO
| CIVIL |  | 5155-00-1500-IG-CI-DH-xxx | SLEEPERS SENDA PARRAL 1 - Planos Encofrado y Armadura con DH |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MD-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MD-001 | MEMORIA DESCRIPTIVA |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-312 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-001 | P&ID. CPF. SLUG CATCHER ALTA PRESIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-003 | P&ID CPF2 INTERCONEXIONES ZONA PROCESOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-314 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-004 | P&ID. CPF. MANIFOLD DE ENTRADA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-316 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-006 | P&ID. CPF. DESARENADOR DE ENTRADA CPF |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-305 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-007 | P&ID. CPF2. DESARENADOR DE ENTRADA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-190-PL-Y-614 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-010 | P&ID CPF2 PUENTE DE MEDICIÓN Y SALIDA DE PLANTA (NUEVO) |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-300-PL-Y-050 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-011 | P&ID CPF SALIDA DE PLANTA - TRAMPAS LANZADORAS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-230-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-012 | P&ID. CPF ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-231-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-013 | P&ID. CPF2. ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-243-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-014 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-242-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-015 | P&ID. CPF2. DESPACHO DE AGUA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-240-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-016 | P&ID. CPF. DESPACHO DE AGUA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-012 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-017 | P&ID ACONDICIONAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE - GENERACIÓN ELÉCTRICA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-013 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-018 | P&ID - GENERACIÓN ELÉCTRICA - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-015 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-019 | P&ID - GENERACIÓN ELÉCTRICA - AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-017 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-020 | P&ID - GENERACIÓN ELÉCTRICA - SISTEMA DE DRENAJES |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-904-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-021 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE ACEITE LUBRICANTE |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-904-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-022 | P&ID CPF2 SISTEMA DE INYECCIÓN DE QUÍMICOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-910-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-023 | P&ID AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-920-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-024 | P&ID. CPF. GENERACIÓN DE NITRÓGENO |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-931-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-025 | P&ID CPF2 TRATAMIENTO DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-931-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-026 | P&ID CPF2 DISTRIBUCIÓN GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-942-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-027 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE HOT OIL |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-951-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-028 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE VENTEOS, KOD Y ANTORCHA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-971-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-029 | P&ID. CPF 2. SISTEMA DE DRENAJES ABIERTOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-971-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-030 | P&ID. CPF 2. SISTEMA DE DRENAJES PRESURIZADOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-971-PL-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-031 | P&ID. CPF2. TANQUE SLOP |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-970-PL-Y-304 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-032 | P&ID. CPF. PILETA API |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-981-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-034 | P&ID CPF2 SISTEMA DE DRENAJE Y REPOSICIÓN DE TEG |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-990-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-035 | P&ID. CPF. AGUA DE SERVICIOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-313 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-036 | P&ID CPF INTERCONEXIONES ZONA PROCESOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-011 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-037 | P&ID EPF SEPARADORES DE ALTA PRESIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-012 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-038 | P&ID EPF SEPARADOR DE MEDIA PRESIÓN |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-015 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-039 | P&ID - PUENTE DE MEDICIÓN Y SALIDA DE GAS (ÁREA 200) |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-304 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-040 | P&ID. CPF2. SEPARADOR GAS EPF |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-190-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-041 | P&ID CPF PUENTE DE MEDICIÓN Y SALIDA DE PLANTA |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-970-PL-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-042 | P&ID. CPF TANQUE SLOP |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-800-PL-Y-101 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-043 | P&ID. CPF COMPRESORES BOOSTER |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-244-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-044 | P&ID. CPF2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA - EFLUENTES Y FLOTADOS |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-190-PL-Y-613 | 5155-00-0000-IG-PR-PI-046 | P&ID. CPF Filtro de gas de salida |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-LE-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LQ-001 | LISTA DE EQUIPOS Y MÓDULOS DE PROCESO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-LL-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LL-001 | LISTADO DE LINEAS PRINCIPALES DE PROCESOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-LI-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LP-001 | LISTA DE TIE‐INS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-XX-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-LP-002 | Sumario de Efluentes (líquidos, gaseosos o sólidos) y residuos |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-MZ-001 | MATRIZ CAUSA EFECTO CPF |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-ET-Y-011 | 5155-00-0000-IG-PR-MZ-003 | MATRIZ CAUSA EFECTO DE GENERACIÓN. |  |  | SI | SI
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-001 | FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL CPF1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-002 | FILOSOFÍA DE OPERACIÓN Y CONTROL CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-653 | 5155-00-0000-IG-PR-IN-003 | FILOSOFÍA DE SEGURIDAD CPF1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-004 | FILOSOFÍA DE SEGURIDAD CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO LÍNEAS DE PROCESOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO LÍNEAS DE SERVICIOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-003 | MEMORIA DE CÁLCULO ANPA DE BOMBAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-004 | MEMORIA DE CÁLCULO DE SERVICIOS AUXILIARES PLANTA (N2, AIRE, ACEITE, GLICOL) |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-005 | MEMORIA DE CÁLCULO DE SERVICIOS AUXILIARE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-006 | MEMORIA DE CÁLCULO SUMIDEROS Y BOMBAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-007 | MEMORIA DE CÁLCULO HOT OIL |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-008 | MEMORIA DE CÁLCULO AUTONOMÍA DE TANQUES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-009 | MEMORIA DE CÁLCULO PVSV Y PSE TANQUES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-010 | MEMORÍA DE CÁLCULO - PSVs Y LÍNEAS ASOCIADAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-011 | MEMORIA DE CÁLCULO SEPARADOR DE CONDENSADOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-012 | MEMORIAS DE CÁLCULO PST Y MART |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-951-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-013 | MEMORIA DE CÁLCULO SISTEMAS DE VENTEOS Y BLOW DOWN |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-951-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-014 | MEMORIA DE CÁLCULO KOD |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-015 | MEMORIA DE CÁLCULO DE SERVICIOS AUXILIARES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-991-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-016 | MEMORIA DE CÁLCULO AGUA DE SERVICIO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-972-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MC-017 | MEMORIA DE CÁLCULO PILETA API |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-303 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-001 | PFD SLUG CATCHER ALTA PRESIÓN PROCESAMIENTO DE GAS PROCESAMIENTO DE CONDENSADO CPF 1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-304 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-002 | PFD SALIDA DE GAS CPF 1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-308 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-003 | PFD DRENAJES Y ANTORCHA CPF 1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-311 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-004 | PFD SISTEMA CONTRA INCENDIO. DRENAJE ABIERTO CONTAMINADO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-102 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-005 | PFD SLUG CATCHER ALTA PRESIÓN PROCESAMIENTO DE GAS PROCESAMIENTO DE CONDENSADO CPF 2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-103 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-006 | PFD COMPRESIÓN Y SALIDA DE GAS CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-104 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-007 | PFD COMPRESIÓN GAS DE RECICLO CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-105 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-008 | PFD TRATAMIENTO DE AGUA DE PRODUCCIÓN CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-106 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-009 | PFD ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-107 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-010 | PFD DRENAJES Y ANTORCHA CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-108 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-011 | PFD GAS COMBUSTIBLE CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-309 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-012 | PFD NITRÓGENO, GAS COMBUSTIBLE Y AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-109 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-013 | PFD REPOSICIÓN DE TEG Y HOT OIL CPF2 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-315 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-014 | PFD AGUA DE SERVICIOS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-200-PL-Y-002 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-015 | PFD SEPARADORES DE PLANTA EPF LA CALERA |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-010 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-016 | PFD GENERACIÓN ELÉCTRICA / SISTEMA GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-670-PL-Y-011 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-017 | PFD GENERACIÓN ELÉCTRICA / SERVICIOS AUXILIARES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-306 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-018 | PFD TRATAMIENTO DE AGUA DE PRODUCCIÓN |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-307 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-019 | PFD ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-PL-Y-328 | 5155-00-0000-IG-PR-DF-020 | DIAGRAMA DE BLOQUES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-PL-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-DF-021 | DIAGRAMA DE MATERIALES |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-MC-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-BM-001 | BALANCE DE MASA Y ENERGÍA |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-IT-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-IN-005 | REPORTE DE RACIONALIZACION DE ALARMAS |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-100-ET-Y-651 | 5155-00-0000-IG-PR-MO-001 | Manual de Puesta en Marcha y Operación CPF1 |  |  | NO | NO
| PROCESOS | XXX-ACAL-102-ET-Y-XXX | 5155-00-0000-IG-PR-MO-002 | Manual de Puesta en Marcha y Operación CPF2 |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-RT-H-300 | 5155-00-0000-IG-SD-RI-001 | RI - ESTUDIO HAZOP/LOPA |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-RT-H-301 | 5155-00-0000-IG-SD-RI-002 | RI - ESTUDIO RADIACIÓN/DISPERSIÓN |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-RT-H-302 | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-H-300 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-001 | INFORME - HAZOP/LOPA |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-H-301 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-003 | INFORME - ESTUDIO RADIACIÓN/DISPERSIÓN |  |  | NO | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-H-302 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-004 | INFORME - SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES HAZOP/LOPA |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-IT-E-300 | 5155-00-0000-IG-SD-IN-005 | INFORME - CLASIFICACIÓN DE ÁREAS |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-PL-E-300 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-001 | PLANO - CLASIFICACIÓN DE ÁREAS |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-MC-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-MD-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-MD-001 | MEMORIA DESCRIPTIVA - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-002 | PLANO - ÁREAS POTENCIALES DE INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-301 | 5155-00-0000-IG-SD-PI-001 | P&ID - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-302 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-003 | LAYOUT GENERAL - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-303 | 5155-00-1000-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-304 | 5155-00-1400-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-305 | 5155-00-1600-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-306 | 5155-00-1700-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-306 | 5155-00-1705-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-307 | 5155-00-1800-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - PTA |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-308 | 5155-00-2100-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS SCI - HOT OIL |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-309 | 5155-00-0000-IG-SD-PL-004 | LAYOUT GENERAL - ELEMENTOS DEL SISTEMA F&G |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-310 | 5155-00-0600-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - KOD |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-311 | 5155-00-0700-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SLUG CATCHER |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-312 | 5155-00-1000-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - PROCESAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-313 | 5155-00-1100-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - TANQUES Y BOMBAS DE EFLUENTES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-314 | 5155-00-1300-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-315 | 5155-00-1400-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-316 | 5155-00-1500-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-317 | 5155-00-1600-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - COMPRESORES |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-318 | 5155-00-1700-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-319 | 5155-00-1705-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-320 | 5155-00-1800-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - PTA |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-321 | 5155-00-2000-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - GENERACIÓN |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-322 | 5155-00-2100-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - HOT OIL |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-PL-Y-323 | 5155-00-2200-IG-SD-PL-001 | LAYOUT ELEMENTOS F&G - SUMIDERO |  |  | SI | SI
| SED | XXX-ACAL-102-LM-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-LP-001 | LISTA DE ELEMENTOS - SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| SED | XXX-ACAL-102-HD-Y-300 | 5155-00-0000-IG-SD-HD-001 | HOJA DE DATOS - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBD-10240 - SEPARADOR GAS EPF |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- DBM-24310-DESGASIFICADOR PRESURIZADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- DBM-24320-DESGASIFICADOR ATMOSFÉRICO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBE-95120 -KNOCK OUT DRUM |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBE-91020 -PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- VBE-91030 -PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- VBE-92010 - PULMÓN DE NITRÓGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- TKBH-98130 -TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-94250 -TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-97110 -SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2200-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- VBH-97120 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- VBH-97130 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- EAL-94270 -AEROENFRIADOR DE HOT OIL (TRIM COOLER) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- EAP-90435 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA MOTORES TKBE-90410 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- EAP-90436 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES TKBE-90440 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- EAP-95130 A/B -CALENTADOR ELÉCTRICO DE VBE-95120 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- FAJ-24230 A/B - FILTRO DE SUCCIÓN DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- FAJ-24250 - FILTRO DE DESCARGA DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- TKAY-23110A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- TKAZ-24330 -TANQUE PULMÓN DE AGUA (INTERNOS SKIMMER) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-007 | HOJA DE DATOS- TKAZ-24350 -TANQUE SKIMMER |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-008 | HOJA DE DATOS- TKAZ-24220 A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE INYECCIÓN |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- TKBA-24410 A/B-TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-009 | HOJA DE DATOS-TKBA-97140 -TANQUE SLOP |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-010 | HOJA DE DATOS- TKZZ-24440-TANQUE DE RECUPERACIÓN DE FLOTADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- TKZZ-98110-TANQUE DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- TKBE-90410-TANQUE ACEITE PARA MOTORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-007 | HOJA DE DATOS- TKBE-90440-TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1600-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- TANQUE DE TRANSFERENCIA GLICOL T-29181/29281/29381 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS-TKZZ-102001/02-TANQUES DE ESPUMA DE SCI |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- PAY-23120 A/B-BOMBAS DE REPROCESO DE CONDENSADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- PAY-95140 A/B-BOMBA KOD |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-011 | HOJA DE DATOS- PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-012 | HOJA DE DATOS- PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-013 | HOJA DE DATOS- PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-014 | HOJA DE DATOS- PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-015 | HOJA DE DATOS- PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-016 | HOJA DE DATOS- PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- PAY-97120 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97120 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-017 | HOJA DE DATOS- PAY-97130 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97130 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-008 | HOJA DE DATOS- PBE-98120 -BOMBA DE CARGA DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-009 | HOJA DE DATOS- PBE-90430-BOMBA ACEITE PARA MOTORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-HD-010 | HOJA DE DATOS- PBE-90460-BOMBA ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- PZZ-97220 A/B - BOMBA DE DESAGOTE DE EMERGENCIA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- PZZ-97230 A/B - BOMBA DE AGUA DRENAJE A TRATAMIENTO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- PZZ-99140 - BOMBA DE AGUA CRUDA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-018 | HOJA DE DATOS -PAZ-24020 A/B - BOMBA DE TRASVASE DE AGUA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-019 | HOJA DE DATOS- PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-020 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90200A/B/C-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-021 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90201-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-022 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90202A/B/C/D-SKID DE QUIMICO BIOCIDA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-HD-023 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90203A/B/C/D-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90206A/B-SKID DE QUIMICO DESEMULSIONANTE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-004 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90207A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90208A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90209A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90210A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-HD-003 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90211A/B-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-HD-001 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90213-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-HD-002 | HOJA DE DATOS- SKZZ-90214-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-005 | HOJA DE DATOS- SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-HD-006 | HOJA DE DATOS- SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO |  |  | SI | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBD-10240 - SEPARADOR GAS EPF |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - DBM-24310-DESGASIFICADOR PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - DBM-24320-DESGASIFICADOR ATMOSFÉRICO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBE-95120 -KNOCK OUT DRUM |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBE-91020 -PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - VBE-91030 -PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - VBE-92010 - PULMÓN DE NITRÓGENO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - TKBH-98130 -TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-94250 -TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-97110 -SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2200-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - VBH-97120 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - VBH-97130 -SUMIDEROS DE DRENAJES ABIERTOS FRIOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - EAL-94270 -AEROENFRIADOR DE HOT OIL (TRIM COOLER) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - EAP-90435 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA MOTORES TKBE-90410 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - EAP-90436 CALENTADOR ÉLECTRICO PARA TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES TKBE-90440 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - EAP-95130 A/B -CALENTADOR ELÉCTRICO DE VBE-95120 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - FAJ-24230 A/B - FILTRO DE SUCCIÓN DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - FAJ-24250- FILTRO DE DESCARGA DE BOMBA DE DESARENADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - TKAY-23110A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - TKAZ-24330 -TANQUE PULMÓN DE AGUA (INTERNOS SKIMMER) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-007 | ANALISIS TECNICO - TKAZ-24350 -TANQUE SKIMMER |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-008 | ANALISIS TECNICO - TKAZ-24220 A -TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE INYECCIÓN |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - TKBA-24410 A/B-TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-009 | ANALISIS TECNICO -TKBA-97140 -TANQUE SLOP |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-010 | ANALISIS TECNICO - TKZZ-24440-TANQUE DE RECUPERACIÓN DE FLOTADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - TKZZ-98110-TANQUE DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - TKBE-90410-TANQUE ACEITE PARA MOTORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-007 | ANALISIS TECNICO - TKBE-90440-TANQUE ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1600-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - TANQUE DE TRANSFERENCIA GLICOL T-29181/29281/29381 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO -TKZZ-102001/02-TANQUES DE ESPUMA DE SCI |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - PAY-23120 A/B-BOMBAS DE REPROCESO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0600-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - PAY-95140 A/B-BOMBA KOD |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1101-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-011 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-18-1800-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-012 | ANALISIS TECNICO - PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-013 | ANALISIS TECNICO - PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-014 | ANALISIS TECNICO - PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-015 | ANALISIS TECNICO - PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1700-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - PAY-97120 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97120 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-016 | ANALISIS TECNICO - PAY-97130 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97130 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-008 | ANALISIS TECNICO - PBE-98120 -BOMBA DE CARGA DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-009 | ANALISIS TECNICO - PBE-90430-BOMBA ACEITE PARA MOTORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1500-IG-EM-AT-010 | ANALISIS TECNICO - PBE-90460-BOMBA ACEITE PARA COMPRESORES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2100-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1400-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - PZZ-97220 A/B-BOMBA DE DESAGOTE DE EMERGENCIA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0500-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - PZZ-97230 A/B BOMBA DE AGUA DRENAJE A TRATAMIENTO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - PZZ-99140 - BOMBA DE AGUA CRUDA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-017 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24020 A/B - BOMBA DE TRASVASE DE AGUA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-018 | ANALISIS TECNICO - PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-2000-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-019 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90200A/B/C-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-020 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90201-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-021 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90202A/B/C/D-SKID DE QUIMICO BIOCIDA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1800-IG-EM-AT-022 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90203A/B/C/D-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90206A/B-SKID DE QUIMICO DESEMULSIONANTE |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-004 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90207A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90208A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSION |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1000-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90209A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90210A/B-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HALITA |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-1300-IG-EM-AT-003 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90211A/B-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-AT-001 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90213-SKID DE QUIMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0700-IG-EM-AT-002 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-90214-SKID DE QUIMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-005 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0800-IG-EM-AT-006 | ANALISIS TECNICO - SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO |  |  | NO | NO
| MECANICA |  | 5155-00-0000-IG-EM-LP-001 | LISTADO DE REPUESTOS EQUIPOS MECÁNICOS CONSOLIDADO |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-001 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBAS DE KOD |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-002 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBAS DE TRATAMIENTO DE AGUA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-003 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD BOMBEO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-004 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-005 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-006 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SALIDA GAS DE PLANTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-007 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-008 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA DE ALIVIO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-009 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA SLUG CATCHER - ENTRADA DE PLANTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-010 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA SLUG CATCHER SALIDA DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-011 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD SISTEMA SLUG CATCHER SALIDA DE LÍQUIDO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-012 | ANALISIS DE FLEXIBILIDAD - SISTEMA DE AGUA DE SERVICIO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-013 | ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD - BOMBAS SISTEMA POZO DE BOMBEO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-030 | ANÁLISIS TECNICO - TRAMPAS DE VAPOR, FILTROS, ELEMENTOS MISCELÁNEOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-031 | ANÁLISIS TECNICO - VÁLVULAS VÁLVULAS EXCLUSA, GLOBO Y RETENCIÓN |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-032 | ANÁLISIS TECNICO - VÁLVULAS VÁLVULAS MARIPOSA |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-AT-033 | ANÁLISIS TECNICO - VÁLVULAS VÁLVULAS ESFÉRICAS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-CF-050 | COMPUTOS FÍSICOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-IS-100 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-IS-101 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-IS-102 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-IS-103 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SENDA PARRAL HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-IS-104 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-IS-105 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-IS-106 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-IS-107 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-IS-108 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-IS-109 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - UNID. TRAT DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-IS-110 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-IS-111 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SKID DE GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-IS-112 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - TRAT. DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-IS-113 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-IS-114 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-IS-115 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1/2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-IS-116 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-IS-117 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-IS-118 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-IS-119 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0092-IG-PI-IS-200 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - DRENAJE NO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-IS-201 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-IS-202 | CUADERNILLO DE TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-IS-203 | CUADERNILLO DE ISOMETRÍAS - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IS-250 | CUADERNILLO TÍPICO DE SOPORTES DE CAÑERÍAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IS-251 | CUADERNILLO DE SOPORTES ESPECIALES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-ET-370 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE TIE INS
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-381 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL E-O
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-382 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL N-S1
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-383 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL N-S2
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-384 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL -SENDA HOT OIL
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-385 | INFORME OCUPACIÓN DE PARRAL SENDA NORTE
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-386 | INFORME DE REVISIÓN DE MODELO 3D 30% |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-387 | INFORME DE REVISIÓN DE MODELO 3D 60% |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-IN-388 | INFORME DE REVISIÓN DE MODELO 3D 90% |  |  | SI | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-PL-389 | KEY PLAN |  |  | SI | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LY-390 | LAYOUT DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS |  |  | SI | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-400 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-401 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-402 | LISTA DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-403 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LM-404 | LISTA DE MATERIALES. AISLACIÓN - GENERAL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-405 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-406 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-407 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0024-IG-PI-LM-408 | LISTA DE MATERIALES. AISLACIÓN - PROPAK |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0070-IG-PI-LM-409 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - AG - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0070-IG-PI-LM-410 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - AG - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0070-IG-PI-LM-411 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - AG - SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-LM-412 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-LM-413 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0080-IG-PI-LM-414 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - TIE INS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-LM-415 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UG SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-LM-416 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UG -SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-LM-417 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - UG- SCI |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0092-IG-PI-LM-418 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UG- DN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0092-IG-PI-LM-419 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UG - DN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-LM-420 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UG - PEX |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-LM-421 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UG - PEX |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-LM-430 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-LM-431 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-LM-432 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PARRAL E-O |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-LM-433 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-LM-434 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-LM-435 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PARRAL N-S1 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-LM-436 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-LM-437 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-LM-438 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES N-S2 |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-LM-439 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL - SENDA ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-LM-440 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PARRAL - SENDA ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-LM-441 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES -- PARRAL - SENDA ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-LM-442 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-LM-443 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-LM-444 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SENDA NORTE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-LM-445 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-LM-446 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES -- PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-LM-447 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PARRAL NORTE (ALIVIO) |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-LM-448 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-LM-449 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES -- ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-LM-450 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES -- ZONA SLUG CATCHER |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-LM-451 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ZONA SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-LM-452 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES- ZONA SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-LM-453 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - ZONA SERVICIOS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-LM-454 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-LM-455 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-LM-456 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - INTERCONEXIONES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-LM-457 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UNIDADES DE TRAT. DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-LM-458 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UNIDADES DE TRAT. DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-LM-459 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - UNIDADES DE TRAT. DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-LM-460 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-LM-461 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1100-IG-PI-LM-462 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - - EFLUENTES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-LM-463 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-LM-464 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1300-IG-PI-LM-465 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SKID GAS COMBUSTIBLE |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-LM-469 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-LM-470 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-LM-471 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-LM-472 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-LM-473 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1500-IG-PI-LM-474 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SERVICIOS COMPRESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-LM-475 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-LM-476 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-LM-477 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - COMPRESIÓN DE GAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-LM-478 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-LM-479 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-LM-480 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-LM-481 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-LM-482 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-LM-483 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - PTA |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-LM-484 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-LM-485 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-LM-486 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - GENERACIÓN |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-LM-487 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-LM-488 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-LM-489 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - ZONA HOT OIL |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-LM-490 | LISTA DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-LM-491 | LISTA DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2200-IG-PI-LM-492 | LISTA DE MATERIALES. SOPORTES - SUMIDERO PRESURIZADO |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-LP-500 | LISTADO DE LÍNEAS CRÍTICAS |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-000-IG-PI-LP-501 | LISTADO DE PARTES ESPECIALES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MC-502 | MC DE CÁLCULO DE ESPESORES |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MQ-510 | MODELO 3D - 30 % |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MQ-511 | MODELO 3D - 60 % |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-MQ-512 | MODELO 3D - 90 % |  |  | NO | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-PL-600 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL E-O - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0100-IG-PI-PL-603 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL E-O - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-PL-604 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S1 - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0200-IG-PI-PL-605 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S1 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-PL-606 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S2 norte-sur - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-PL-607 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S2 vinculación N-S1 - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0300-IG-PI-PL-608 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL N-S2 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-PL-609 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA HOT OIL - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0400-IG-PI-PL-610 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA HOT OIL - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-PL-611 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA NORTE - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0500-IG-PI-PL-612 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-SENDA NORTE - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-PL-613 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) - Antorcha -PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-PL-614 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) - KOD -PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  |  | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL NORTE (ALIVIO) - vinculación sur -PLANTA |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0600-IG-PI-PL-615 | PLANO DE CAÑERIAS - PARRAL-NORTE (ALIVIO) - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-PL-616 | PLANO DE CAÑERIAS - MANIFOLD DE ENTRADA Y SLUG CATCHER - entrada - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-PL-618 | PLANO DE CAÑERIAS - MANIFOLD DE ENTRADA Y SLUG CATCHER - parral - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0700-IG-PI-PL-619 | PLANO DE CAÑERIAS - MANIFOLD DE ENTRADA Y SLUG CATCHER - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-PL-620 | PLANO DE CAÑERIAS - AREA SERVICIOS -PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0800-IG-PI-PL-621 | PLANO DE CAÑERIAS - AREA SERVICIOS -CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-622 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES - centro - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-623 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES norte-sur - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-624 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES sur - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-625 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES oleoducto - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0900-IG-PI-PL-626 | PLANO DE CAÑERIAS - INTERCONEXIONES - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-PL-627 | PLANO DE CAÑERIAS - EFLUENTES Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO 260 - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-PL-xxx | PLANO DE CAÑERIAS - EFLUENTES Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO 270 - PLANTA |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1000-IG-PI-PL-628 | PLANO DE CAÑERIAS - EFLUENTES Y TRATAMIENTO DE CONDENSADO - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-PL-629 | PLANO DE CAÑERIAS - TRATAMIENTO DE GAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1400-IG-PI-PL-630 | PLANO DE CAÑERIAS - TRATAMIENTO DE GAS - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-PL-631 | PLANO DE CAÑERIAS - COMPRESION DE GAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1600-IG-PI-PL-632 | PLANO DE CAÑERIAS - COMPRESION DE GAS - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-633 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - BOMBAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-634 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - TKS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-635 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - SENDA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-636 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF2 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-637 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 - BOMBAS BOOSTER - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-638 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 - TKS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-639 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 SENDA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1700-IG-PI-PL-640 | PLANO DE CAÑERIAS - ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO CPF1 - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-641 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA BOMBAS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-642 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - TKS - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-643 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA SENDA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-1800-IG-PI-PL-644 | PLANO DE CAÑERIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-PL-645 | PLANO DE CAÑERIAS - GENERACION - generadores - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-PL-646 | PLANO DE CAÑERIAS - GENERACION - - senda - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2000-IG-PI-PL-647 | PLANO DE CAÑERIAS - GENERACION - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-PL-648 | PLANO DE CAÑERIAS - HOT OIL Y SALA ELECTRICA - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-2100-IG-PI-PL-649 | PLANO DE CAÑERIAS - HOT OIL Y SALA ELECTRICA - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-PL-650 | PLANO DE CAÑERÍAS - PEX - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0094-IG-PI-PL-651 | PLANO DE CAÑERÍAS - PEX - CORTES Y DETALLES - |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-PL-652 | PLANO DE CAÑERIAS - CAÑERIAS ENTERRADAS (SCI) - PLANTA |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0091-IG-PI-PL-653 | PLANO DE CAÑERIAS - CAÑERIAS ENTERRADAS (SCI) - CORTES Y DETALLES |  |  | NO | SI
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-PL-654 | PLANOS DE DESMONTAJE |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-701 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-702 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-703 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES |  |  | NO
| CAÑERÍAS |  | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | NO
Note on I6: INDICAR "SI" o "NO"

## OC Exterior
Legajo Comex | Pedido | Proveedor | Cant. | UM | Monto (USD) | FE origen | Estado | Comentarios | N° BL | Nombre buque | Transbordo | Contenedores |  |  | Necesidad
4591 | 4508882882 | Trustworthy | 35364 | m | 662090.45 | 2026-04-17 | Entregado completo | Caños Rev. 0 y 1. Desconsolodado completo en canning | SZES26050418 | MSC Susanna |  | 33 | Leo | Cyn
4590 | 4508889420 | Trustworthy | 5357 | u | 141909.26 | 2026-04-20 | Entregado completo | Entregado en Canning | SZ26050396 | Ever Fame |  | 5x20pies | Leo | Cyn
4589 | 4508890700 | HCI | 276 | u | 26539.03 | 2026-03-29 | Entregado completo | Entregado en Canning |  |  |  |  | Juli | Cyn
4593 | 4508890749 | Trustworthy | 7674 | u | 42419.15 | 2026-04-23 | Entregado completo | Entregado en Canning |  | MSC SHUBA B |  | 1 | Leo | Guille
4594 | 4508892757 | Trustworthy | 2713 | u | 28140.62 | 2026-04-24 | Entregado completo | Entregado en Canning |  | Ever Faith |  | 1x40. 13tn. | Leo | Guille | EVER FAITH
4601 | 4508891322 | Suternational | 925 | u | 15434.63 | 2026-04-28 | Entregado completo | Entregado en Canning |  | Kota Elok |  | 1x40. 15,5tn | Juli | Muzzu
4601 | 4508893258 | Suternational | 2918 | u | 33828.18 | 2026-04-28 | Entregado completo | Entregado en Canning | GZ26050473 | Kota Elok |  | 1x40. 17,3tn | Juli | Muzzu
4629 | 4508953544 | Trustworthy |  |  |  | 2026-07-10 | En transito | Caños, 193tn - ETA estimada Canning 26/10/26. Partió 2/9 de Shangai. Demora en salir de Singapour al 14/9 - ETA 19/10/26. | OSEX2639446 |  | Sí, feeder a Shangai | 8x40 | Leo | Nicole | 2026-10-17
4650 | 4508972604 | Trustworthy |  |  |  | 2026-08-08 | En transito | Juntas, OC modificada. FE en origen. ETA OBRA 30/10/26. Parcial vía aérea entregado en Canning. Parcial Marítimo partió de Shangai 7/9 y ETA 16/10. (se demora por itinerario del barco - Nuevo ETA 21/10) |  |  |  |  | Leo | Guille
4636 | 4508954248 | Maron Steel | 23618 | u | 32413.38 | 2026-06-30 | En transito | Espárragos, maritimo. ETA OBRA 22/10. Partió el 7/9 (Ningbo) - ETA puerto ETA 15/10. |  |  |  |  | Leo | Nicole
4634 | 4508977163 | Elite Piping |  |  |  | 2026-07-15 | En transito | Bridas - ETA Canning 29/10. Partió de Ningbo el 21/8 - ETA puerto 22/10 |  |  |  |  | Leo | Cyn
4640 | 4508984427 | FBV |  |  |  | 2026-10-15 | En fabricación | Válvulas manuales - LD codificado - ETA OBRA 28/1/27. Planos APR. En inspeccion finalizando el 5/10. Se solicita PL preliminar con el despacho parcial para gestionar el transporte. Se envia detalle para despacho parcial aéreo |  |  |  |  | Juan | Cyn |  |  |  | Octubre para piping temprano
4641 | 4508984403 | FBV |  |  |  | 2026-10-15 | En fabricación | Válvulas manuales - LD codificado - ETA OBRA 28/1/27. Planos APR. Se comenzaría a inspeccionar 28/9 finalizando el 15/10. Se procesa adicional por cambio de 2 items a engranajes. Demora 30 días. Se solicitan PL preliminar por embarque parcial y aéreo. Se solicita mitiguen el impacto por el cambio de materiales de los niples a F60 para los items 700 y 710. Se envia detalle para despacho parcial aéreo |  |  |  |  | Juan | Cyn | 2026-10-22 | 110 | 2027-02-09 | 2027-01-05
4639 | 4509030990 - Ex 4508984389 | Valvitalia |  |  |  | 8/10 15/10 22/10 | En fabricación | Válvulas manuales - ETA Canning 09/2/27. Planos APR. Se espera confirmación de fecha de inspección (iniciaría 15/10). Solicitar PL preliminar. AESA recoge en fabrica. Se envia detalle para despacho parcial aéreo (1 item) |  |  |  |  | Ale | Guille
4643 | 4508984387 | Grupo Cuñado |  |  |  | 2026-10-16 | En fabricación | Válvulas manuales - ETA estimada OBRA 2/11/26. Plano aprobado. Liberadas para transporte. ETD 15/10 y ETA 25/10. Demora del proveedor en liberar la carga para pick up. |  |  |  |  | Ale | Cyn
4654 | 4509002007 | Trustworthy |  |  |  | 2026-08-24 | En tránsito | Accesorios. ETA Canning 26/12/26. Liberado para despacho. Partió de Shangai 2/10 y ETA 14/11. |  |  |  |  | Leo | Guille
4653 | 4509001668 | Elite Piping |  |  |  | 2026-08-20 | En liberación | Accesorios. ETA Canning 20/11/26. Liberadas para despacho. 1er parcial partió de Tianjin 17/9 y ETA 6/11. Reducciones ETD 17/10 y ETA 14/12 |  |  |  |  | Leo | Cyn
4669 | 4509030959 | Maron Steel |  |  |  | 2026-08-20 | Entregado completo | Espárragos. ETA OBRA 15/10/26. Liberado para despacho 4/9. Se trae por aéreo. ETA 21/9. Entregado en CNN |  |  |  |  | Leo | Cyn
4677 | 4509033161 | Trustworthy |  |  |  | 31/8 10/9 20/9 | En fabricación | Caños, bridas y accesorios. ETA Canning 11/12/26. Se reclaman packings anticipados de caños para definir estrategia de contratación de forwarder. Se consolidará desde Shangai. Primer parcial (locaciones 1 y 4) ETD 8/10 ETA 27/11. Locación 3 (Caños) ETD 15/10 ETA 4/12. Locación 2 liberada ETD 12/10 ETA 1/12. |  |  |  | 2x40 HC de accesorios y 6 x 40´HC | Leo | Cyn |  |  | 2027-01-22 | 110 | 2027-05-12
4688 | 4509012742 | FBV |  |  |  | 2026-12-01 | OC enviada | Válvulas ETA Obra 30/03/27. Planos APR. Fecha de inspección tentativa entre el 25 y 27/11. |  |  |  |  | Juan | Cyn
4687 | 4509031935 | Valvitalia |  |  |  | 2026-12-26 | OC enviada | Válvulas ETA obra 15/03/27. Planos APR. Se entrega 6/11 con las OC anteriores. Se espera confirmación de fechas de inspección. Se envia detalle para despacho parcial aéreo (1 item) |  |  |  |  | Ale | Guille
4689 | 4509041078 | Valvitalia |  |  |  | 2027-01-07 | OC enviada | ETA obra 25/3/27. Válvulas ETD origen 17/01/27. ETA puerto 18/03/27. planos APR. Ver de adelantar un parcial por aéreo para mejorar la FE a Febrero (Detalle enviado por proyecto). PL recibido para calcular aéreo. Se envia detalle para despacho parcial aéreo |  |  |  |  | Ale | Cyn
4690 | 4509016468 | FBV |  |  |  | 2026-12-02 | OC enviada | Válvulas. ETA OBRA 1/4/27. Plano emitido APR. Fecha de inspeccion estimada en el 25/11 y 3/12 |  |  |  |  | Juan | Cyn
4660 | 4509010341 | HIMA |  |  |  | 2026-12-15 | En fabricación | Entrega DAP Ezeiza. AESA se encarga de la nacionalización y despacho. |  |  |  |  | Juli | Gaby
4697 | 4509075660 | MARON STEEL |  |  |  | 2026-09-11 | OC enviada | ETA Canning 24/10 - Caños SD. Material liberado 4/9. Liberado para despacho. En coordinación de flete ETD 7/10 y ETA 17/10. |  |  |  |  | Leo | Cyn
4702 | 4509080156 | Suternational |  |  |  | 2026-09-11 | OC enviada | Fendolite - 800 bolsas de 22,67kg. Marítimo. FCA Houdston. Liberado para despacho. Flete adjudicado. Resta confirmación de Suter para hacer el pick up. |  |  |  |  | Juli | Cyn
| 4509084830 | FBV |  |  |  |  | OC no enviada
4716 | 4509108252 | GE Oil & Gas |  |  |  | 2027-02-07 | OC enviada | Valvulas de control - Aéreo - ETA Obra 9/3/27 | [5 empty] | Cyn
| 4509084830 | FBV |  |  |  | 2027-01-22 | OC no enviada | ETA obra 12/5/27. Válvulas Rev. 2. Acta en aprobación por PP. Se despacha el parcial indicado por proyecto por aéreo.
Note on G7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 14278,53 USD certificados

## RI y OC x mes
RI emitidas por mes
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Total
ELECTRICIDAD |  | 5 |  |  | 1 | 4 | 5 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 18
INSTRUMENTACIÓN |  |  | 2 | 15 | 12 | 16 |  | 2 |  |  | 3 |  | 1 |  | 51
MECÁNICA | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | [6 empty] | 18
RI adjudicadas por mes
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | Total
ELECTRICIDAD |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 4 | 5 | 2 |  |  | 1 | 18
INSTRUMENTACIÓN | [6 empty] | 11 | 15 | 18 | 1 | 2 |  |  | 4 | 51
MECÁNICA |  |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |  |  |  | 18
Recursos compras por mes
| 2025 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | Total
Jefe de compras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 22.5
Comprador | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68
90.5
Las 3 RI a adjudicar en abril-26 corresponden a la provisión completa de ABB. Estamos intentando colocar la OC en marzo, pero difícilmente se llegue.
En junio-26, dos de las Ris de instrumentación corresponden a equipos
Para referencia, LAS tiene 40 RIs de equipos mecánicas y más de 100 equipos. Lo asociado a material bulk estimo que tendrá una carga de trabajo similar (quizás un poco menor al tratarse LCII de una única planta y pueden haber menos revisiones).
Cantidad equipos de envergadura LCII
Electricidad | 3
Instrumentación | 2
Mecánicos | 42 | (no incluye skids de químicos)
Fecha de necesidad de acuerdo a cronogra
Instrumentos | mayoritariamente abril-27 y algunos mayo-junio-27
Electricidad | ABB en mayo-27, resto de materiales hasta mayo-27 (excepto ajustes finales de cables o materiales menores que pueden llegar hasta fin de 2027 por nuevas revisiones de Ris)
Mecánica | Entre mayo y junio-27

## La Calera II - crono Rev. 0 (hidden)
SUMINISTROS LA CALERA II |  |  | TAG | RI |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [5 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [6 empty] | Necesidad Construcciones | Impacto Costrucciones |  | -30 | 0
[69 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° | Necesidad RI/Pliego | Forecast | Real | Desvío | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Tarea de cronograma para referencia | Fecha de necesidad de construcciones | Impacto | Comentarios
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - | 2025-07-03 | 2025-08-14 |  | 42 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-21 |  | 41 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-20 |  | 40 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-20 |  | 39 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-11-29 |  | 38 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-11-29 |  | 37 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-29 |  | 36 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-29 |  | 36 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-11-29 |  | 36 | GCC1000 | 2025-10-24 | 36 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN MOVIMIENTO DE SUELOS | - | 2025-07-28 | 2025-08-14 |  | 17 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 7 | 2025-08-21 |  | 16 |  | 2025-08-06 | 2025-09-05 | 30 | 2025-09-20 |  | 15 | - | - | - | 2025-09-06 | 2025-10-06 | 30 | 2025-10-20 |  | 14 | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 15 | 2025-11-04 |  | 13 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-11-04 |  | 12 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-04 |  | 11 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-11-04 |  | 11 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-11-04 |  | 11 | GCC1000 | 2025-10-24 | 11 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN TRANSPORTES | - | 2025-07-03 | 2025-08-21 |  | 49 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-28 |  | 48 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-27 |  | 47 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-27 |  | 46 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-06 |  | 45 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-12-06 |  | 44 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-12-06 |  | 43 | GCC1000 | 2025-10-24 | 43 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN CAMPAMENTO | - | 2025-07-03 | 2025-08-20 |  | 48 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-27 |  | 47 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-26 |  | 46 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-26 |  | 45 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-05 |  | 44 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-12-05 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-05 |  | 42 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-05 |  | 42 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-12-05 |  | 42 | GCC1000 | 2025-10-24 | 42 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN VIANDAS | - | 2025-07-03 | 2025-08-21 |  | 49 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 7 | 2025-08-28 |  | 48 |  | 2025-07-12 | 2025-08-11 | 30 | 2025-09-27 |  | 47 | - | - | - | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 30 | 2025-10-27 |  | 46 | 2025-09-12 | 2025-10-22 | 40 | 2025-12-06 |  | 45 | [5 empty] | 2025-10-23 | 2025-10-23 |  | 2025-12-06 |  | 44 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0 | 2025-12-06 |  | 43 | 2025-10-24 | 2025-10-24 |  | 2025-12-06 |  | 43 | GCC1000 | 2025-10-24 | 43 | Fecha de necesidad de contratación de Obra Civil
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN PREFABRICADOS | - | 2025-08-25 | 2025-08-30 |  | 5 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 7 | 2025-09-06 |  | 4 |  | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 30 | 2025-10-06 |  | 3 | - | - | - | 2025-10-04 | 2025-11-03 | 30 | 2025-11-05 |  | 2 | 2025-11-04 | 2025-12-14 | 40 | 2025-12-15 |  | 1 | [5 empty] | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 30 | 2026-01-14 |  | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2026-01-14 |  | -1 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2026-01-14 |  | -1 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2026-01-14 |  | -1 | FDP1040 | 2026-01-15 | -1 | Fecha de necesidad de inicio de prefa
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN PINTURA | - | 2025-09-19 | 2025-08-30 |  | -20 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 7 | 2025-09-06 |  | -21 |  | 2025-09-28 | 2025-10-28 | 30 | 2025-10-06 |  | -22 | - | - | - | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 30 | 2025-11-05 |  | -23 | 2025-11-29 | 2025-12-14 | 15 | 2025-11-20 |  | -24 | [5 empty] | 2025-12-15 | 2026-01-14 | 30 | 2025-12-20 |  | -25 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2025-12-20 |  | -26 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0 | 2025-12-20 |  | -26 | 2026-01-15 | 2026-01-15 |  | 2025-12-20 |  | -26 | FDP1040 | 2026-01-15 | -26 | Fecha de necesidad de inicio de prefa
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ESTRUCTURA LIVIANA-SOPORTES | - | 2025-11-10 |  |  | -45971 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 7 | 1900-01-06 |  | -45972 |  | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 30 | 1900-02-05 |  | -45973 | - | - | - | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 30 | 1900-03-07 |  | -45974 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 15 | 1900-03-22 |  | -45975 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 1900-03-22 |  | -45976 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 1900-03-22 |  | -45977 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 1900-03-22 |  | -45977 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 1900-03-22 |  | -45977 | GCS1000 | 2026-02-06 | -45977 | Contratación de EEMM de acuerdo a Crono
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN AISLACIÓN (a confirmar) | - | 2026-02-23 |  |  | -46076 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 7 | 1900-01-06 |  | -46077 |  | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 30 | 1900-02-05 |  | -46078 | - | - | - | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 1900-03-07 |  | -46079 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 15 | 1900-03-22 |  | -46080 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1900-03-22 |  | -46081 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-03-22 |  | -46082 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-03-22 |  | -46082 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1900-03-22 |  | -46082 | FDP1040 | 2026-05-22 | -46082
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ANDAMIOS (a confirmar) | - | 2026-01-29 |  |  | -46051 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -46052 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 1900-02-05 |  | -46053 | - | - | - | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 30 | 1900-03-07 |  | -46054 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 40 | 1900-04-16 |  | -46055 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1900-04-16 |  | -46056 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1900-04-16 |  | -46057 | FDP1040 | 2026-05-22 | -46057
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | - | 2026-01-29 |  |  | -46051 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 1900-01-06 |  | -46052 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 1900-02-05 |  | -46053 | - | - | - | 2026-03-10 | 2026-04-09 | 30 | 1900-03-07 |  | -46054 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 40 | 1900-04-16 |  | -46055 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  | 1900-04-16 |  | -46056 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 1900-04-16 |  | -46057 | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 1900-04-16 |  | -46057 | FDP1040 | 2026-05-22 | -46057
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE | - | 2026-05-16 | 2025-12-09 |  | -158 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 7 | 2025-12-16 |  | -159 |  | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 30 | 2026-01-15 |  | -160 | - | - | - | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 45 | 2026-03-01 |  | -161 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 2026-03-21 |  | -162 | [5 empty] | 2026-08-31 | 2027-03-19 | 200 | 2026-10-07 |  | -163 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 7 | 2026-10-14 |  | -164 | FDE1140 | 2027-03-27 | -164 | FN entrega de trafos
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-16 | 2025-12-09 |  | -158 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 7 | 2025-12-16 |  | -159 |  | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 30 | 2026-01-15 |  | -160 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 45 | 2026-03-01 |  | -161 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 2026-03-21 |  | -162 | [5 empty] | 2026-08-31 | 2027-03-19 | 200 | 2026-10-07 |  | -163 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-10-07 |  | -164 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 7 | 2026-10-14 |  | -164 | FDE1140 | 2027-03-27 | -164 | FN entrega de trafos
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-16 | 2026-02-06 |  | -99 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 7 | 2026-02-13 |  | -100 |  | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 30 | 2026-03-15 |  | -101 |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-08-09 | 45 | 2026-04-29 |  | -102 | 2026-08-10 | 2026-08-30 | 20 | 2026-05-19 |  | -103 | [5 empty] | 2026-08-31 | 2027-03-19 | 200 | 2026-12-05 |  | -104 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-12-05 |  | -105 | 2027-03-20 | 2027-03-20 | 0 | 2026-12-05 |  | -105 | 2027-03-20 | 2027-03-27 | 7 | 2026-12-12 |  | -105 | FDE1140 | 2027-03-27 | -105 | FN entrega de trafos
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-04-01 | 2026-02-06 |  | -54 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7 | 2026-02-13 |  | -55 |  | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 2026-03-15 |  | -56 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 45 | 2026-04-29 |  | -57 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 20 | 2026-05-19 |  | -58 | [5 empty] | 2026-07-17 | 2026-11-14 | 120 | 2026-09-16 |  | -59 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 7 | 2026-09-23 |  | -60 | FDE1010 | 2026-11-22 | -60 | FN entrega de canalizaciones
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  | 2026-04-02 | 2026-02-06 |  | -55 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 7 | 2026-02-13 |  | -56 |  | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 30 | 2026-03-15 |  | -57 |  |  |  | 2026-05-12 | 2026-06-26 | 45 | 2026-04-29 |  | -58 | 2026-06-27 | 2026-07-17 | 20 | 2026-05-19 |  | -59 | [5 empty] | 2026-07-18 | 2027-02-13 | 210 | 2026-12-15 |  | -60 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-12-15 |  | -61 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-12-15 |  | -61 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2026-12-22 |  | -61 | FDE1103 | 2027-02-21 | -61 | FN entrega de shelter según cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2025-12-04 | 2026-03-23 |  | 109 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 7 | 2026-03-30 |  | 108 |  | 2025-12-13 | 2026-01-12 | 30 | 2026-04-29 |  | 107 |  |  |  | 2026-01-13 | 2026-02-27 | 45 | 2026-06-13 |  | 106 | 2026-02-28 | 2026-03-20 | 20 | 2026-07-03 |  | 105 | [5 empty] | 2026-03-21 | 2026-09-17 | 180 | 2026-12-30 |  | 104 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 2026-12-30 |  | 103 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0 | 2026-12-30 |  | 103 | 2026-09-18 | 2026-09-25 | 7 | 2027-01-06 |  | 103 | CM015021 | 2026-09-25 | 103 | No tiene ítem el crono. Se toma inicio de montaje de generadores de Pluspetrol
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA - Compra inicial |  | 2025-09-14 | 2025-09-30 |  | 16 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 7 | 2025-10-07 |  | 15 |  | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 30 | 2025-11-06 |  | 14 |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 30 | 2025-12-06 |  | 13 | 2025-11-24 | 2025-12-14 | 20 | 2025-12-26 |  | 12 | [5 empty] | 2025-12-15 | 2026-03-05 | 80 | 2026-03-16 |  | 11 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-16 |  | 10 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-16 |  | 10 | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-23 |  | 10 | CDE1055 | 2026-03-13 | 10 | FN inicio de trabajos PAT
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-18 | 2026-03-20 |  | -90 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | 2026-03-27 |  | -91 |  | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 2026-04-26 |  | -92 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-09-11 | 45 | 2026-06-10 |  | -93 | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 20 | 2026-06-30 |  | -94 | [5 empty] | 2026-10-03 | 2027-01-31 | 120 | 2026-10-28 |  | -95 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-10-28 |  | -96 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-10-28 |  | -96 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2026-11-04 |  | -96 | FDE1090 | 2027-02-08 | -96 | FN entrega de acuerdo a crono
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-02-17 | 2026-11-09 |  | 265 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 7 | 2026-11-16 |  | 264 |  | 2026-02-26 | 2026-03-28 | 30 | 2026-12-16 |  | 263 |  |  |  | 2026-03-29 | 2026-05-13 | 45 | 2027-01-30 |  | 262 | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 20 | 2027-02-19 |  | 261 | [5 empty] | 2026-06-04 | 2026-10-02 | 120 | 2027-06-19 |  | 260 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0 | 2027-06-19 |  | 259 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 0 | 2027-06-19 |  | 259 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 7 | 2027-06-26 |  | 259 | CDE1160 | 2026-10-10 | 259 | FN inicio de trabajos de tracing
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-06-18 | 2026-11-09 |  | 144 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | 2026-11-16 |  | 143 |  | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 2026-12-16 |  | 142 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-09-11 | 45 | 2027-01-30 |  | 141 | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 20 | 2027-02-19 |  | 140 | [5 empty] | 2026-10-03 | 2027-01-31 | 120 | 2027-06-19 |  | 139 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2027-06-19 |  | 138 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2027-06-19 |  | 138 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2027-06-26 |  | 138 | FDE1090 | 2027-02-08 | 138 | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS- Ing al 30% - Incluye cables MT |  | 2026-03-21 | 2026-03-23 |  | 2 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 7 | 2026-03-30 |  | 1 |  | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 30 | 2026-04-29 |  | 0 |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-14 | 45 | 2026-06-13 |  | -1 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 20 | 2026-07-03 |  | -2 | [5 empty] | 2026-07-06 | 2026-12-03 | 150 | 2026-11-30 |  | -3 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0 | 2026-11-30 |  | -4 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0 | 2026-11-30 |  | -4 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 7 | 2026-12-07 |  | -4 | CDE1127 | 2026-12-11 | -4 | FN inicio de trabajos de tendido
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS- Ing al 60% - Cables BT |  | 2026-07-03 |  |  | -46206 | 2026-07-04 | 2026-07-11 | 7 | 1900-01-06 |  | -46207 |  | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -46208 |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-09-26 | 45 | 1900-03-22 |  | -46209 | 2026-09-27 | 2026-10-17 | 20 | 1900-04-11 |  | -46210 | [5 empty] | 2026-10-18 | 2027-03-17 | 150 | 1900-09-08 |  | -46211 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46212 | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46212 | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 7 | 1900-09-15 |  | -46212 | CDE1127 | 2027-03-25 | -46212 | FN 150 días antes de fin de tendido
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS- Ing al 90% - Cables BT |  | 2026-10-03 |  |  | -46298 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 7 | 1900-01-06 |  | -46299 |  | 2026-10-12 | 2026-11-11 | 30 | 1900-02-05 |  | -46300 |  |  |  | 2026-11-12 | 2026-12-27 | 45 | 1900-03-22 |  | -46301 | 2026-12-28 | 2027-01-17 | 20 | 1900-04-11 |  | -46302 | [5 empty] | 2027-01-18 | 2027-06-17 | 150 | 1900-09-08 |  | -46303 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46304 | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0 | 1900-09-08 |  | -46304 | 2027-06-18 | 2027-06-25 | 7 | 1900-09-15 |  | -46304 | CDE1127 | 2027-06-25 | -46304 | FN 60 días antes de fin de tendido
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-04-01 | 2026-02-06 |  | -54 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7 | 2026-02-13 |  | -55 |  | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 2026-03-15 |  | -56 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 45 | 2026-04-29 |  | -57 | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 20 | 2026-05-19 |  | -58 | [5 empty] | 2026-07-17 | 2026-11-14 | 120 | 2026-09-16 |  | -59 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 0 | 2026-09-16 |  | -60 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 7 | 2026-09-23 |  | -60 | FDE1010 | 2026-11-22 | -60 | FN entrega de canalizaciones
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-07-18 | 2026-02-06 |  | -162 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 7 | 2026-02-13 |  | -163 |  | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 30 | 2026-03-15 |  | -164 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-10-11 | 45 | 2026-04-29 |  | -165 | 2026-10-12 | 2026-11-01 | 20 | 2026-05-19 |  | -166 | [5 empty] | 2026-11-02 | 2027-01-31 | 90 | 2026-08-17 |  | -167 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-08-17 |  | -168 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-08-17 |  | -168 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2026-08-24 |  | -168 | FDE1090 | 2027-02-08 | -168 | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-06-18 | 2026-02-06 |  | -132 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 7 | 2026-02-13 |  | -133 |  | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 30 | 2026-03-15 |  | -134 |  |  |  | 2026-07-28 | 2026-09-11 | 45 | 2026-04-29 |  | -135 | 2026-09-12 | 2026-10-02 | 20 | 2026-05-19 |  | -136 | [5 empty] | 2026-10-03 | 2027-01-31 | 120 | 2026-09-16 |  | -137 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-09-16 |  | -138 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 2026-09-16 |  | -138 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2026-09-23 |  | -138 | FDE1090 | 2027-02-08 | -138 | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-02 | 2025-12-09 |  | -144 | 2026-05-03 | 2026-05-10 | 7 | 2025-12-16 |  | -145 |  | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 30 | 2026-01-15 |  | -146 |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-07-26 | 45 | 2026-03-01 |  | -147 | 2026-07-27 | 2026-08-16 | 20 | 2026-03-21 |  | -148 | [5 empty] | 2026-08-17 | 2027-02-13 | 180 | 2026-09-17 |  | -149 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-09-17 |  | -150 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2026-09-17 |  | -150 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2026-09-24 |  | -150 |  | 2027-02-21 | -150 | Asumo misma FN que los shelters
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 MT CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-07-31 | 2025-08-25 |  | 25 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 7 | 2025-09-01 |  | 24 |  | 2025-08-09 | 2025-09-08 | 30 | 2025-10-01 |  | 23 |  |  |  | 2025-09-09 | 2025-11-08 | 60 | 2025-11-30 |  | 22 | 2025-11-09 | 2025-12-19 | 40 | 2026-01-09 |  | 21 | [5 empty] | 2025-12-20 | 2027-02-13 | 420 | 2027-03-05 |  | 20 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-03-05 |  | 19 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-03-05 |  | 19 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2027-03-12 |  | 19 | FDE1103 | 2027-02-21 | 19 | FN entrega según cronograma
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-XXX | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 Y SE#4 BT CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-09-29 | 2025-09-25 |  | -4 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 7 | 2025-10-02 |  | -5 |  | 2025-10-08 | 2025-11-07 | 30 | 2025-11-01 |  | -6 |  |  |  | 2025-11-08 | 2026-01-07 | 60 | 2025-12-31 |  | -7 | 2026-01-08 | 2026-02-17 | 40 | 2026-02-09 |  | -8 | [5 empty] | 2026-02-18 | 2027-02-13 | 360 | 2027-02-04 |  | -9 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-02-04 |  | -10 | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 2027-02-04 |  | -10 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 7 | 2027-02-11 |  | -10 | FDE1104 | 2027-02-21 | -10 | FN entrega según cronograma
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2025-12-07 | 2025-12-12 |  | 5 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 7 | 2025-12-19 |  | 4 |  | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 30 | 2026-01-18 |  | 3 |  |  |  | 2026-01-16 | 2026-03-02 | 45 | 2026-03-04 |  | 2 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 20 | 2026-03-24 |  | 1 | [5 empty] | 2026-03-24 | 2027-01-18 | 300 | 2027-01-18 |  | 0 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2027-01-18 |  | -1 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2027-01-18 |  | -1 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2027-01-25 |  | -1 | FDI1060 | 2027-01-26 | -1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-05-06 | 2025-12-16 |  | -141 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2025-12-23 |  | -142 |  | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-01-22 |  | -143 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-03-08 |  | -144 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-03-28 |  | -145 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-01-18 | 150 | 2026-08-25 |  | -146 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-25 |  | -147 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-25 |  | -147 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-09-01 |  | -147 | FDI1060 | 2027-01-26 | -147
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-04-05 | 2026-02-09 |  | -55 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-02-16 |  | -56 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-03-18 |  | -57 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-02 |  | -58 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-05-22 |  | -59 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-10-19 |  | -60 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-19 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-19 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-26 |  | -61 | FDI1040 | 2026-12-26 | -61
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-02-05 | 2025-12-15 |  | -52 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 7 | 2025-12-22 |  | -53 |  | 2026-02-14 | 2026-03-16 | 30 | 2026-01-21 |  | -54 |  |  |  | 2026-03-17 | 2026-05-01 | 45 | 2026-03-07 |  | -55 | 2026-05-02 | 2026-05-22 | 20 | 2026-03-27 |  | -56 | [5 empty] | 2026-05-23 | 2027-01-18 | 240 | 2026-11-22 |  | -57 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-22 |  | -58 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-22 |  | -58 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-11-29 |  | -58 | FDI1060 | 2027-01-26 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-06-04 | 2026-03-31 |  | -65 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | 2026-04-07 |  | -66 |  | 2026-06-13 | 2026-07-13 | 30 | 2026-05-07 |  | -67 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-08-28 | 45 | 2026-06-21 |  | -68 | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 20 | 2026-07-11 |  | -69 | [5 empty] | 2026-09-19 | 2026-12-18 | 90 | 2026-10-09 |  | -70 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-16 |  | -71 | FDI1040 | 2026-12-26 | -71
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-05 | 2026-02-20 |  | -44 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-02-27 |  | -45 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-03-29 |  | -46 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-13 |  | -47 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-02 |  | -48 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-10-30 |  | -49 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-30 |  | -50 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-30 |  | -50 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-06 |  | -50 | FDI1040 | 2026-12-26 | -50
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-05 | 2026-02-23 |  | -41 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-02 |  | -42 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-01 |  | -43 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-16 |  | -44 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-05 |  | -45 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-02 |  | -46 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-09 |  | -47 | FDI1040 | 2026-12-26 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-05 | 2026-04-01 |  | -34 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-08 |  | -35 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-08 |  | -36 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-22 |  | -37 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-12 |  | -38 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-09 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-09 |  | -40 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-09 |  | -40 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-16 |  | -40 | FDI1040 | 2026-12-26 | -40
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL DP CELL |  | 2026-04-05 | 2026-02-25 |  | -39 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-04 |  | -40 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-03 |  | -41 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-18 |  | -42 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-07 |  | -43 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-04 |  | -44 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-04 |  | -45 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-04 |  | -45 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-11 |  | -45 | FDI1040 | 2026-12-26 | -45
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-03-06 | 2026-02-27 |  | -7 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-06 |  | -8 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2026-04-05 |  | -9 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2026-05-20 |  | -10 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-09 |  | -11 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-12-06 |  | -12 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-06 |  | -13 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-06 |  | -13 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-13 |  | -13 | FDI1040 | 2026-12-26 | -13
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-04-05 | 2026-04-01 |  | -4 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-08 |  | -5 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-08 |  | -6 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-22 |  | -7 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-12 |  | -8 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-09 |  | -9 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-09 |  | -10 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-09 |  | -10 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-16 |  | -10 | FDI1040 | 2026-12-26 | -10
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-05 | 2026-03-03 |  | -33 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-10 |  | -34 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-09 |  | -35 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-24 |  | -36 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-13 |  | -37 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-10 |  | -38 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-17 |  | -39 | FDI1040 | 2026-12-26 | -39
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  | 2026-04-05 | 2026-04-06 |  | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-13 |  | 0 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-13 |  | -1 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -2 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-17 |  | -3 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-14 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-21 |  | -5 | FDI1040 | 2026-12-26 | -5
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETRO |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-05-06 | 2025-12-10 |  | -147 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2025-12-17 |  | -148 |  | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-01-16 |  | -149 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-03-02 |  | -150 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-03-22 |  | -151 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-01-18 | 150 | 2026-08-19 |  | -152 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-19 |  | -153 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-08-19 |  | -153 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-08-26 |  | -153 | FDI1060 | 2027-01-26 | -153
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-04-05 | 2026-03-06 |  | -30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-13 |  | -31 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-12 |  | -32 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-27 |  | -33 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-16 |  | -34 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-13 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-13 |  | -36 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-13 |  | -36 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-20 |  | -36 | FDI1040 | 2026-12-26 | -36
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-05-05 | 2026-03-10 |  | -56 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-03-17 |  | -57 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-04-16 |  | -58 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-31 |  | -59 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-06-20 |  | -60 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-10-18 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-25 |  | -62 | FDI1040 | 2026-12-26 | -62
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-06 | 2026-03-12 |  | 6 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-19 |  | 5 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2026-04-18 |  | 4 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2026-06-02 |  | 3 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-22 |  | 2 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-12-19 |  | 1 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-19 |  | 0 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-19 |  | 0 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-26 |  | 0 | FDI1040 | 2026-12-26 | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-03-17 |  | -50 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2026-03-24 |  | -51 |  | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-04-23 |  | -52 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-06-07 |  | -53 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-06-27 |  | -54 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-01-18 | 150 | 2026-11-24 |  | -55 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-24 |  | -56 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0 | 2026-11-24 |  | -56 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 7 | 2026-12-01 |  | -56 | FDI1060 | 2027-01-26 | -56
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-05-05 | 2026-03-13 |  | -53 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-03-20 |  | -54 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-04-19 |  | -55 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-03 |  | -56 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-06-23 |  | -57 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-10-21 |  | -58 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-21 |  | -59 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-21 |  | -59 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-28 |  | -59 | FDI1040 | 2026-12-26 | -59
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-04-05 | 2026-04-07 |  | 2 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-14 |  | 1 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-14 |  | 0 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-28 |  | -1 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-18 |  | -2 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-15 |  | -3 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-15 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-15 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-22 |  | -4 | FDI1040 | 2026-12-26 | -4
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-05-05 | 2026-09-30 |  | 148 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-10-07 |  | 147 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-11-06 |  | 146 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-12-21 |  | 145 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2027-01-10 |  | 144 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2027-05-10 |  | 143 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-05-17 |  | 142 | FDI1040 | 2026-12-26 | 142
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-05-05 | 2026-09-30 |  | 148 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-10-07 |  | 147 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-11-06 |  | 146 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-12-21 |  | 145 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2027-01-10 |  | 144 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2027-05-10 |  | 143 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-10 |  | 142 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-05-17 |  | 142 | FDI1040 | 2026-12-26 | 142
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES - Ing al 30% |  | 2026-05-26 | 2026-02-20 |  | -95 | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 7 | 2026-02-27 |  | -96 |  | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 30 | 2026-03-29 |  | -97 |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-08-19 | 45 | 2026-05-13 |  | -98 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 20 | 2026-06-02 |  | -99 | [5 empty] | 2026-09-10 | 2027-01-08 | 120 | 2026-09-30 |  | -100 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 0 | 2026-09-30 |  | -101 | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 0 | 2026-09-30 |  | -101 | 2027-01-09 | 2027-01-16 | 7 | 2026-10-07 |  | -101 | CDI1160 | 2027-01-16 | -101 | FN inicio de tendido de cable
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES - Ing al 60% |  | 2026-10-09 |  |  | -46304 | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 7 | 1900-01-06 |  | -46305 |  | 2026-10-18 | 2026-11-17 | 30 | 1900-02-05 |  | -46306 |  |  |  | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 30 | 1900-03-07 |  | -46307 | 2026-12-19 | 2027-01-08 | 20 | 1900-03-27 |  | -46308 | [5 empty] | 2027-01-09 | 2027-04-19 | 100 | 1900-07-05 |  | -46309 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46310 | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46310 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 7 | 1900-07-12 |  | -46310 | CDI1160 | 2027-04-27 | -46310 | FN 120 días antes de fin de tendido
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES - Ing al 90% |  | 2026-12-09 |  |  | -46365 | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 7 | 1900-01-06 |  | -46366 |  | 2026-12-18 | 2027-01-17 | 30 | 1900-02-05 |  | -46367 |  |  |  | 2027-01-18 | 2027-02-17 | 30 | 1900-03-07 |  | -46368 | 2027-02-18 | 2027-03-10 | 20 | 1900-03-27 |  | -46369 | [5 empty] | 2027-03-11 | 2027-06-19 | 100 | 1900-07-05 |  | -46370 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46371 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 1900-07-05 |  | -46371 | 2027-06-20 | 2027-06-27 | 7 | 1900-07-12 |  | -46371 | CDI1160 | 2027-06-27 | -46371 | FN 60 días antes de fin de tendido
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS |  | 2026-05-25 | 2026-04-26 |  | -29 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 7 | 2026-05-03 |  | -30 |  | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 30 | 2026-06-02 |  | -31 |  |  |  | 2026-07-04 | 2026-08-18 | 45 | 2026-07-17 |  | -32 | 2026-08-19 | 2026-09-08 | 20 | 2026-08-06 |  | -33 | [5 empty] | 2026-09-09 | 2026-12-18 | 100 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-04-05 | 2026-03-19 |  | -17 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-26 |  | -18 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-25 |  | -19 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-09 |  | -20 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-29 |  | -21 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-26 |  | -22 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-26 |  | -23 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-26 |  | -23 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-03 |  | -23 | FDI1040 | 2026-12-26 | -23
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DE TAPAS DE EMERGENCIA |  | 2026-03-06 | 2026-03-20 |  | 14 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2026-03-27 |  | 13 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2026-04-26 |  | 12 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2026-06-10 |  | 11 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-06-30 |  | 10 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-12-27 |  | 9 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-27 |  | 8 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-27 |  | 8 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-01-03 |  | 8 | FDI1040 | 2026-12-26 | 8
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-04-05 | 2026-03-25 |  | -11 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-04-01 |  | -12 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-05-01 |  | -13 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-06-15 |  | -14 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-07-05 |  | -15 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-12-02 |  | -16 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-02 |  | -17 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-02 |  | -17 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-09 |  | -17 | FDI1040 | 2026-12-26 | -17
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-05-05 | 2026-02-09 |  | -85 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-02-16 |  | -86 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-03-18 |  | -87 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-02 |  | -88 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-05-22 |  | -89 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-09-19 |  | -90 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-19 |  | -91 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-19 |  | -91 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-09-26 |  | -91 | FDI1040 | 2026-12-26 | -91
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-05-05 | 2026-02-11 |  | -83 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-02-18 |  | -84 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-03-20 |  | -85 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-04 |  | -86 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-05-24 |  | -87 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-09-21 |  | -88 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-21 |  | -89 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-09-21 |  | -89 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-09-28 |  | -89 | FDI1040 | 2026-12-26 | -89
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-26 | 2026-02-13 |  | -41 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 7 | 2026-02-20 |  | -42 |  | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 2026-03-22 |  | -43 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 45 | 2026-05-06 |  | -44 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 20 | 2026-05-26 |  | -45 | [5 empty] | 2026-07-11 | 2026-12-18 | 160 | 2026-11-02 |  | -46 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-09 |  | -47 | FDI1040 | 2026-12-26 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 |  | 1 | 2026-03-27 | 2026-04-03 | 7 | 2026-04-03 |  | 0 |  | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 30 | 2026-05-03 |  | -1 |  |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-19 | 45 | 2026-06-17 |  | -2 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 20 | 2026-07-07 |  | -3 | [5 empty] | 2026-07-11 | 2026-12-18 | 160 | 2026-12-14 |  | -4 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-12-14 |  | -5 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-12-21 |  | -5 | FDI1040 | 2026-12-26 | -5
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-03-06 | 2025-09-30 |  | -157 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2025-10-07 |  | -158 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2025-11-06 |  | -159 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2025-12-21 |  | -160 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-01-10 |  | -161 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-07-09 |  | -162 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-07-16 |  | -163 | FDI1040 | 2026-12-26 | -163
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS |  | 2026-03-06 | 2025-09-30 |  | -157 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2025-10-07 |  | -158 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2025-11-06 |  | -159 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2025-12-21 |  | -160 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-01-10 |  | -161 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-07-09 |  | -162 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-07-16 |  | -163 | FDI1040 | 2026-12-26 | -163
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS |  | 2026-03-06 | 2025-09-30 |  | -157 | 2026-03-07 | 2026-03-14 | 7 | 2025-10-07 |  | -158 |  | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 30 | 2025-11-06 |  | -159 |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | 45 | 2025-12-21 |  | -160 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-01-10 |  | -161 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-12-18 | 180 | 2026-07-09 |  | -162 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-07-09 |  | -163 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-07-16 |  | -163 | FDI1040 | 2026-12-26 | -163
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE VERIFICACIÓN SIL |  | -295 | 2026-07-07 |  | 46505 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-14 |  | 46504 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-13 |  | 46503 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-09-27 |  | 46502 | -209 | -189 | 20 | 2026-10-17 |  | 46501 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-15 |  | 46500 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | 0 | 7 | 2027-04-22 |  | 46499 |  |  | 46499
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD SRS |  | -295 | 2026-07-07 |  | 46505 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-14 |  | 46504 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-13 |  | 46503 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-09-27 |  | 46502 | -209 | -189 | 20 | 2026-10-17 |  | 46501 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-15 |  | 46500 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-15 |  | 46499 | -7 | 0 | 7 | 2027-04-22 |  | 46499 |  |  | 46499
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-05 | 2026-03-03 |  | -33 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-10 |  | -34 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-09 |  | -35 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-24 |  | -36 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-13 |  | -37 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-10 |  | -38 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-10 |  | -39 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-17 |  | -39 | FDI1040 | 2026-12-26 | -39
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ROTÁMETROS |  | 2026-05-05 | 2026-04-06 |  | -29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-04-13 |  | -30 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-05-13 |  | -31 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-06-27 |  | -32 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-07-17 |  | -33 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-11-14 |  | -34 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-14 |  | -35 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-21 |  | -35 | FDI1040 | 2026-12-26 | -35
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-05-05 | 2026-03-10 |  | -56 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-03-17 |  | -57 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-04-16 |  | -58 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-05-31 |  | -59 | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-06-20 |  | -60 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2026-12-18 | 120 | 2026-10-18 |  | -61 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-18 |  | -62 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-25 |  | -62 | FDI1040 | 2026-12-26 | -62
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-05 | 2026-02-23 |  | -41 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-03-02 |  | -42 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-04-01 |  | -43 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-05-16 |  | -44 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-06-05 |  | -45 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2026-12-18 | 150 | 2026-11-02 |  | -46 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-11-02 |  | -47 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-11-09 |  | -47 | FDI1040 | 2026-12-26 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-07-07 | 2025-12-16 |  | -203 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 7 | 2025-12-23 |  | -204 |  | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 30 | 2026-01-22 |  | -205 |  |  |  | 2026-08-16 | 2026-09-30 | 45 | 2026-03-08 |  | -206 | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 20 | 2026-03-28 |  | -207 | [5 empty] | 2026-10-22 | 2027-06-19 | 240 | 2026-11-23 |  | -208 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 2026-11-23 |  | -209 | 2027-06-20 | 2027-06-20 | 0 | 2026-11-23 |  | -209 | 2027-06-20 | 2027-06-27 | 7 | 2026-11-30 |  | -209 | CDI1160 | 2027-06-27 | -209
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-XXX | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-06-04 | 2026-03-31 |  | -65 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | 2026-04-07 |  | -66 |  | 2026-06-13 | 2026-07-13 | 30 | 2026-05-07 |  | -67 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-08-28 | 45 | 2026-06-21 |  | -68 | 2026-08-29 | 2026-09-18 | 20 | 2026-07-11 |  | -69 | [5 empty] | 2026-09-19 | 2026-12-18 | 90 | 2026-10-09 |  | -70 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2026-10-09 |  | -71 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2026-10-16 |  | -71 | FDI1040 | 2026-12-26 | -71
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio de suelos - Requisición de Ingeniería |  | 2027-06-09 | 2025-09-05 |  | -642 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 7 | 2025-09-12 |  | -643 |  | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 30 | 2025-10-12 |  | -644 |  |  |  | 2027-07-19 | 2027-09-02 | 45 | 2025-11-26 |  | -645 | 2027-09-03 | 2027-09-23 | 20 | 2025-12-16 |  | -646 | [5 empty] | 2027-09-24 | 2027-11-23 | 60 | 2026-02-14 |  | -647 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-14 |  | -648 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-14 |  | -648 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-02-21 |  | -648 |  | 2027-12-01 | -648
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio Georadar - Requisición de Ingeniería |  | 2027-06-09 | 2025-08-22 |  | -656 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 7 | 2025-08-29 |  | -657 |  | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 30 | 2025-09-28 |  | -658 |  |  |  | 2027-07-19 | 2027-09-02 | 45 | 2025-11-12 |  | -659 | 2027-09-03 | 2027-09-23 | 20 | 2025-12-02 |  | -660 | [5 empty] | 2027-09-24 | 2027-11-23 | 60 | 2026-01-31 |  | -661 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-01-31 |  | -662 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-01-31 |  | -662 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-02-07 |  | -662 |  | 2027-12-01 | -662
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | Estudio topografico - Requisición de Ingeniería |  | 2027-06-09 |  |  | -46547 | 2027-06-10 | 2027-06-17 | 7 | 1900-01-06 |  | -46548 |  | 2027-06-18 | 2027-07-18 | 30 | 1900-02-05 |  | -46549 |  |  |  | 2027-07-19 | 2027-09-02 | 45 | 1900-03-22 |  | -46550 | 2027-09-03 | 2027-09-23 | 20 | 1900-04-11 |  | -46551 | [5 empty] | 2027-09-24 | 2027-11-23 | 60 | 1900-06-10 |  | -46552 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 1900-06-10 |  | -46553 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 1900-06-10 |  | -46553 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 1900-06-17 |  | -46553 |  | 2027-12-01 | -46553
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-ES-RI-xxx | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-10-16 | 2025-10-08 |  | -8 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | 7 | 2025-10-15 |  | -9 |  | 2025-10-25 | 2025-11-24 | 30 | 2025-11-14 |  | -10 |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 30 | 2025-12-14 |  | -11 | 2025-12-26 | 2026-02-04 | 40 | 2026-01-23 |  | -12 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-01-23 |  | -13 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-01-23 |  | -14 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-01-23 |  | -14 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 2026-01-23 |  | -14 | GCS1000 | 2026-02-06 | -14 | Contratación de EEMM de acuerdo a Crono
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-xxx | PREMOLDEADOS - Requisición de Ingeniería |  | 2025-10-01 | 2025-10-22 |  | 21 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | 7 | 2025-10-29 |  | 20 |  | 2025-10-10 | 2025-11-09 | 30 | 2025-11-28 |  | 19 |  |  |  | 2025-11-10 | 2025-12-25 | 45 | 2026-01-12 |  | 18 | 2025-12-26 | 2026-02-04 | 40 | 2026-02-21 |  | 17 | [5 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-02-21 |  | 16 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-02-21 |  | 15 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0 | 2026-02-21 |  | 15 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | 2026-02-21 |  | 15 | GCC1020 | 2026-02-06 | 15 | Contratación de premoldeados de acuerdo a Crono
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-SD-RI-001 | RI - ESTUDIO HAZOP/LOPA |  | 2025-08-13 | 2025-09-15 |  | 33 | 2025-08-14 | 2025-08-21 | 7 | 2025-09-22 |  | 32 |  | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 20 | 2025-10-12 |  | 31 |  |  |  | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 30 | 2025-11-11 |  | 30 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 10 | 2025-11-21 |  | 29 | [5 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-23 | 30 | 2025-12-21 |  | 28 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 2025-12-21 |  | 27 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0 | 2025-12-21 |  | 27 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 7 | 2025-12-28 |  | 27 |  | 2025-12-01 | 27 | Se toma Fecha de Nececidad de acuerdo a datos del KOM
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-SD-RI-002 | RI - ESTUDIO RADIACIÓN/DISPERSIÓN |  | 2027-08-13 | 2025-10-31 |  | -651 | 2027-08-14 | 2027-08-21 | 7 | 2025-11-07 |  | -652 |  | 2027-08-22 | 2027-09-11 | 20 | 2025-11-27 |  | -653 |  |  |  | 2027-09-12 | 2027-10-12 | 30 | 2025-12-27 |  | -654 | 2027-10-13 | 2027-10-23 | 10 | 2026-01-06 |  | -655 | [5 empty] | 2027-10-24 | 2027-11-23 | 30 | 2026-02-05 |  | -656 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-05 |  | -657 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-02-05 |  | -657 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-02-12 |  | -657 |  | 2027-12-01 | -657
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-04-05 | 2026-06-25 |  | 81 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | 2026-07-02 |  | 80 |  | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 30 | 2026-08-01 |  | 79 |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 45 | 2026-09-15 |  | 78 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | 20 | 2026-10-05 |  | 77 | [5 empty] | 2026-07-21 | 2027-04-17 | 270 | 2027-07-02 |  | 76 | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 0 | 2027-07-02 |  | 75 | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 0 | 2027-07-02 |  | 75 | 2027-04-18 | 2027-04-25 | 7 | 2027-07-09 |  | 75 |  | 2027-04-25 | 75 | Asumo 4 meses antes de la primera PEM
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF |  | 2025-12-25 | 2026-04-30 |  | 126 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 7 | 2026-05-07 |  | 125 |  | 2026-01-03 | 2026-02-02 | 30 | 2026-06-06 |  | 124 |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-04-04 | 60 | 2026-08-05 |  | 123 | 2026-04-05 | 2026-04-25 | 20 | 2026-08-25 |  | 122 | [5 empty] | 2026-04-26 | 2026-12-22 | 240 | 2027-04-22 |  | 121 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 2027-04-22 |  | 120 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 0 | 2027-04-22 |  | 120 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 7 | 2027-04-29 |  | 120 | FDM1410 | 2026-12-30 | 120
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES |  | 2026-02-13 | 2026-06-19 |  | 126 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-06-26 |  | 125 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-07-26 |  | 124 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-09-24 |  | 123 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-10-14 |  | 122 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2027-02-10 | 240 | 2027-06-11 |  | 121 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 0 | 2027-06-11 |  | 120 | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 0 | 2027-06-11 |  | 120 | 2027-02-11 | 2027-02-18 | 7 | 2027-06-18 |  | 120 | FDM1420 | 2027-02-18 | 120
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES |  | 2025-10-31 | 2026-03-23 |  | 143 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 7 | 2026-03-30 |  | 142 |  | 2025-11-09 | 2025-12-09 | 30 | 2026-04-29 |  | 141 |  |  |  | 2025-12-10 | 2026-02-08 | 60 | 2026-06-28 |  | 140 | 2026-02-09 | 2026-03-01 | 20 | 2026-07-18 |  | 139 | [5 empty] | 2026-03-02 | 2026-10-28 | 240 | 2027-03-15 |  | 138 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-03-15 |  | 137 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-03-15 |  | 137 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 7 | 2027-03-22 |  | 137 | FDM1450 | 2026-11-05 | 137
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS |  | 2025-11-15 | 2026-03-23 |  | 128 | 2025-11-16 | 2025-11-23 | 7 | 2026-03-30 |  | 127 |  | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 30 | 2026-04-29 |  | 126 |  |  |  | 2025-12-25 | 2026-02-23 | 60 | 2026-06-28 |  | 125 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 20 | 2026-07-18 |  | 124 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-11-12 | 240 | 2027-03-15 |  | 123 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-15 |  | 122 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-15 |  | 122 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2027-03-22 |  | 122 | FDM1490 | 2026-11-20 | 122
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV |  | 2026-02-13 | 2026-03-23 |  | 38 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-03-30 |  | 37 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-04-29 |  | 36 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-06-28 |  | 35 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-07-18 |  | 34 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2026-11-12 | 150 | 2026-12-15 |  | 33 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2026-12-15 |  | 32 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2026-12-15 |  | 32 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2026-12-22 |  | 32 | FDM1490 | 2026-11-20 | 32
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES |  | 2025-11-05 | 2026-03-23 |  | 138 | 2025-11-06 | 2025-11-13 | 7 | 2026-03-30 |  | 137 |  | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 30 | 2026-04-29 |  | 136 |  |  |  | 2025-12-15 | 2026-02-13 | 60 | 2026-06-28 |  | 135 | 2026-02-14 | 2026-03-06 | 20 | 2026-07-18 |  | 134 | [5 empty] | 2026-03-07 | 2026-11-12 | 250 | 2027-03-25 |  | 133 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-25 |  | 132 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 0 | 2027-03-25 |  | 132 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2027-04-01 |  | 132 | FDM1460 | 2026-11-20 | 132 | FN del Trim Cooler
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. |  | 2026-02-13 | 2026-06-19 |  | 126 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-06-26 |  | 125 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-07-26 |  | 124 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-09-24 |  | 123 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-10-14 |  | 122 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2027-02-20 | 250 | 2027-06-21 |  | 121 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 7 | 2027-06-28 |  | 120 | FDM1430 | 2027-02-28 | 120
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD |  | 2026-02-13 | 2026-06-19 |  | 126 | 2026-02-14 | 2026-02-21 | 7 | 2026-06-26 |  | 125 |  | 2026-02-22 | 2026-03-24 | 30 | 2026-07-26 |  | 124 |  |  |  | 2026-03-25 | 2026-05-24 | 60 | 2026-09-24 |  | 123 | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 20 | 2026-10-14 |  | 122 | [5 empty] | 2026-06-15 | 2027-02-20 | 250 | 2027-06-21 |  | 121 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-21 | 0 | 2027-06-21 |  | 120 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 7 | 2027-06-28 |  | 120 | FDM1430 | 2027-02-28 | 120
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS |  | 2026-01-26 | 2026-07-13 |  | 168 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 7 | 2026-07-20 |  | 167 |  | 2026-02-04 | 2026-03-06 | 30 | 2026-08-19 |  | 166 |  |  |  | 2026-03-07 | 2026-05-06 | 60 | 2026-10-18 |  | 165 | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 20 | 2026-11-07 |  | 164 | [5 empty] | 2026-05-28 | 2027-02-02 | 250 | 2027-07-15 |  | 163 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 | 2027-07-15 |  | 162 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 | 2027-07-15 |  | 162 | 2027-02-03 | 2027-02-10 | 7 | 2027-07-22 |  | 162 | FDM1310 | 2027-02-10 | 162
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 |  | 2025-08-31 | 2025-12-19 |  | 110 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 7 | 2025-12-26 |  | 109 |  | 2025-09-09 | 2025-10-09 | 30 | 2026-01-25 |  | 108 |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-12-09 | 60 | 2026-03-26 |  | 107 | 2025-12-10 | 2026-01-19 | 40 | 2026-05-05 |  | 106 | [5 empty] | 2026-01-20 | 2027-06-14 | 510 | 2027-09-27 |  | 105 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 0 | 2027-09-27 |  | 104 | 2027-06-15 | 2027-06-15 | 0 | 2027-09-27 |  | 104 | 2027-06-15 | 2027-06-15 |  | 2027-09-27 |  | 104 | CDM01000 | 2027-06-15 | 104 | Fecha de fin de montaje de tanques
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 - Se asumen 250 días de fabricación + 30 de transporte. |  | 2025-12-18 | 2026-04-08 |  | 111 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 7 | 2026-04-15 |  | 110 |  | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 30 | 2026-05-15 |  | 109 |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-03-28 | 60 | 2026-07-14 |  | 108 | 2026-03-29 | 2026-04-18 | 20 | 2026-08-03 |  | 107 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-12-25 | 250 | 2027-04-10 |  | 106 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2027-01-25 | 30 | 2027-05-10 |  | 105 | FDM1060 | 2027-01-25 | 105
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F - Idem API menores 620 |  | 2025-12-18 | 2026-04-08 |  | 111 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 7 | 2026-04-15 |  | 110 |  | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 30 | 2026-05-15 |  | 109 |  |  |  | 2026-01-27 | 2026-03-28 | 60 | 2026-07-14 |  | 108 | 2026-03-29 | 2026-04-18 | 20 | 2026-08-03 |  | 107 | [5 empty] | 2026-04-19 | 2026-12-25 | 250 | 2027-04-10 |  | 106 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 0 | 2027-04-10 |  | 105 | 2026-12-26 | 2027-01-25 | 30 | 2027-05-10 |  | 105 | FDM1060 | 2027-01-25 | 105
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE |  | 2026-02-19 | 2026-07-27 |  | 158 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | 2026-08-03 |  | 157 |  | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 30 | 2026-09-02 |  | 156 |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 60 | 2026-11-01 |  | 155 | 2026-05-31 | 2026-06-20 | 20 | 2026-11-21 |  | 154 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2027-01-17 | 210 | 2027-06-19 |  | 153 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-06-19 |  | 152 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-06-19 |  | 152 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 2027-06-26 |  | 152 | FDM1060 | 2027-01-25 | 152
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL |  | 2026-04-30 | 2026-07-27 |  | 88 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 7 | 2026-08-03 |  | 87 |  | 2026-05-09 | 2026-06-08 | 30 | 2026-09-02 |  | 86 |  |  |  | 2026-06-09 | 2026-08-08 | 60 | 2026-11-01 |  | 85 | 2026-08-09 | 2026-08-29 | 20 | 2026-11-21 |  | 84 | [5 empty] | 2026-08-30 | 2027-01-27 | 150 | 2027-04-20 |  | 83 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0 | 2027-04-20 |  | 82 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0 | 2027-04-20 |  | 82 | 2027-01-28 | 2027-02-04 | 7 | 2027-04-27 |  | 82 | FDM1090 | 2027-02-04 | 82
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI |  | 2026-06-19 | 2026-07-27 |  | 38 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-08-03 |  | 37 |  | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-09-02 |  | 36 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-27 | 60 | 2026-11-01 |  | 35 | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-11-21 |  | 34 | [5 empty] | 2026-10-19 | 2027-01-17 | 90 | 2027-02-19 |  | 33 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-02-19 |  | 32 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-02-19 |  | 32 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 2027-02-26 |  | 32 | FDM1060 | 2027-01-25 | 32
MECANICA | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API |  | 2025-08-23 | 2026-02-20 |  | 181 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-02-27 |  | 180 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-03-29 |  | 179 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-05-28 |  | 178 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-06-17 |  | 177 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-06-12 |  | 176 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-06-12 |  | 175 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-06-12 |  | 175 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-06-19 |  | 175 | FDM1150 | 2026-12-26 | 175
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA |  | 2025-12-11 | 2026-04-07 |  | 117 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 7 | 2026-04-14 |  | 116 |  | 2025-12-20 | 2026-01-19 | 30 | 2026-05-14 |  | 115 |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-03-21 | 60 | 2026-07-13 |  | 114 | 2026-03-22 | 2026-04-11 | 20 | 2026-08-02 |  | 113 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-12-18 | 250 | 2027-04-09 |  | 112 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-04-09 |  | 111 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-04-09 |  | 111 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-04-16 |  | 111 | FDM1150 | 2026-12-26 | 111
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES |  | 2025-08-23 | 2026-04-07 |  | 227 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-04-14 |  | 226 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-05-14 |  | 225 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-07-13 |  | 224 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-08-02 |  | 223 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-07-28 |  | 222 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-07-28 |  | 221 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-07-28 |  | 221 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-08-04 |  | 221 | FDM1150 | 2026-12-26 | 221
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES |  | 2025-08-23 | 2026-05-13 |  | 263 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-05-20 |  | 262 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-06-19 |  | 261 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-08-18 |  | 260 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-09-07 |  | 259 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-09-02 |  | 258 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-09-02 |  | 257 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-09-02 |  | 257 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-09-09 |  | 257 | FDM1150 | 2026-12-26 | 257
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS |  | 2026-01-20 | 2026-04-07 |  | 77 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 7 | 2026-04-14 |  | 76 |  | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 30 | 2026-05-14 |  | 75 |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 60 | 2026-07-13 |  | 74 | 2026-05-01 | 2026-05-21 | 20 | 2026-08-02 |  | 73 | [5 empty] | 2026-05-22 | 2026-12-18 | 210 | 2027-02-28 |  | 72 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-02-28 |  | 71 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-02-28 |  | 71 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-03-07 |  | 71 | FDM1150 | 2026-12-26 | 71
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES |  | 2025-08-23 | 2026-01-20 |  | 150 | 2025-08-24 | 2025-08-31 | 7 | 2026-01-27 |  | 149 |  | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 30 | 2026-02-26 |  | 148 |  |  |  | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 60 | 2026-04-27 |  | 147 | 2025-12-02 | 2025-12-22 | 20 | 2026-05-17 |  | 146 | [5 empty] | 2025-12-23 | 2026-12-18 | 360 | 2027-05-12 |  | 145 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-12 |  | 144 | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 0 | 2027-05-12 |  | 144 | 2026-12-19 | 2026-12-26 | 7 | 2027-05-19 |  | 144 | FDM1150 | 2026-12-26 | 144
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE |  | 2026-02-11 | 2026-06-18 |  | 127 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 7 | 2026-06-25 |  | 126 |  | 2026-02-20 | 2026-03-22 | 30 | 2026-07-25 |  | 125 |  |  |  | 2026-03-23 | 2026-05-22 | 60 | 2026-09-23 |  | 124 | 2026-05-23 | 2026-06-12 | 20 | 2026-10-13 |  | 123 | [5 empty] | 2026-06-13 | 2027-02-18 | 250 | 2027-06-20 |  | 122 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 0 | 2027-06-20 |  | 121 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 0 | 2027-06-20 |  | 121 | 2027-02-19 | 2027-02-26 | 7 | 2027-06-27 |  | 121 | FDM1430 | 2027-02-26 | 121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS |  | 2025-12-15 | 2026-02-19 |  | 66 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 7 | 2026-02-26 |  | 65 |  | 2025-12-24 | 2026-01-23 | 30 | 2026-03-28 |  | 64 |  |  |  | 2026-01-24 | 2026-03-25 | 60 | 2026-05-27 |  | 63 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 20 | 2026-06-16 |  | 62 | [5 empty] | 2026-04-16 | 2026-10-13 | 180 | 2026-12-13 |  | 61 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 2026-12-13 |  | 60 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0 | 2026-12-13 |  | 60 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 2026-12-20 |  | 60 | FDM1400 | 2026-10-21 | 60
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS |  | 2025-12-05 | 2026-02-19 |  | 76 | 2025-12-06 | 2025-12-13 | 7 | 2026-02-26 |  | 75 |  | 2025-12-14 | 2026-01-13 | 30 | 2026-03-28 |  | 74 |  |  |  | 2026-01-14 | 2026-03-15 | 60 | 2026-05-27 |  | 73 | 2026-03-16 | 2026-04-05 | 20 | 2026-06-16 |  | 72 | [5 empty] | 2026-04-06 | 2026-12-12 | 250 | 2027-02-21 |  | 71 | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 0 | 2027-02-21 |  | 70 | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 0 | 2027-02-21 |  | 70 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 7 | 2027-02-28 |  | 70 | FDM1440 | 2026-12-20 | 70
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO |  | 2025-10-21 | 2026-02-19 |  | 121 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 7 | 2026-02-26 |  | 120 |  | 2025-10-30 | 2025-11-29 | 30 | 2026-03-28 |  | 119 |  |  |  | 2025-11-30 | 2026-01-29 | 60 | 2026-05-27 |  | 118 | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 20 | 2026-06-16 |  | 117 | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-10-28 | 250 | 2027-02-21 |  | 116 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-02-21 |  | 115 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0 | 2027-02-21 |  | 115 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 7 | 2027-02-28 |  | 115 | FDM1450 | 2026-11-05 | 115
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial |  | 2025-06-13 | 2025-08-19 |  | 67 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 7 | 2025-08-26 |  | 66 |  | 2025-06-22 | 2025-07-12 | 20 | 2025-09-15 |  | 65 |  |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 |  | 2025-09-15 |  | 64 | 2025-07-14 | 2025-08-03 | 20 | 2025-10-05 |  | 63 | [5 empty] | 2025-08-04 | 2025-10-03 | 60 | 2025-12-04 |  | 62 | 2025-10-04 | 2026-01-02 | 90 | 2026-03-04 |  | 61 | 2026-01-02 | 2026-01-12 | 10 | 2026-03-14 |  | 61 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 3 | 2026-03-17 |  | 61 | FDP1040 | 2026-01-15 | 61 | FN inicio de prefa optimista
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 30% |  | 2026-03-16 | 2025-12-15 |  | -91 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 7 | 2025-12-22 |  | -92 |  | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 30 | 2026-01-21 |  | -93 |  |  |  | 2026-04-25 | 2026-04-25 |  | 2026-01-21 |  | -94 | 2026-04-26 | 2026-05-16 | 20 | 2026-02-10 |  | -95 | [5 empty] | 2026-05-17 | 2026-07-16 | 60 | 2026-04-11 |  | -96 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 30 | 2026-05-11 |  | -97 | 2026-08-16 | 2026-08-26 | 10 | 2026-05-21 |  | -97 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 7 | 2026-05-28 |  | -97 | FDP1040 | 2026-09-02 | -97 | FN 120 días antes de fin de prefa
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 60% |  | 2026-05-20 | 2026-05-15 |  | -5 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-05-22 |  | -6 |  | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 20 | 2026-06-11 |  | -7 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  | 2026-06-11 |  | -8 | 2026-06-20 | 2026-07-10 | 20 | 2026-07-01 |  | -9 | [5 empty] | 2026-07-11 | 2026-09-09 | 60 | 2026-08-30 |  | -10 | 2026-09-10 | 2026-10-10 | 30 | 2026-09-29 |  | -11 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | 10 | 2026-10-09 |  | -11 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 7 | 2026-10-16 |  | -11 | FDP1040 | 2026-10-27 | -11 | FN 60 días antes de fin de prefa
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 90% |  | 2026-10-05 | 2026-09-15 |  | -20 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 7 | 2026-09-22 |  | -21 |  | 2026-10-14 | 2026-11-03 | 20 | 2026-10-12 |  | -22 |  |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 2026-10-12 |  | -23 | 2026-11-05 | 2026-11-25 | 20 | 2026-11-01 |  | -24 | [5 empty] | 2026-11-26 | 2027-01-25 | 60 | 2026-12-31 |  | -25 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 30 | 2027-01-30 |  | -26 | 2027-02-25 | 2027-03-07 | 10 | 2027-02-09 |  | -26 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 7 | 2027-02-16 |  | -26 | CP010020 | 2027-03-14 | -26 | FN 120 días antes de fin de montaje piping en obra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-701 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2027-05-25 | 2026-01-21 |  | -489 | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 7 | 2026-01-28 |  | -490 |  | 2027-06-03 | 2027-07-03 | 30 | 2026-02-27 |  | -491 |  |  |  | 2027-07-04 | 2027-08-03 | 30 | 2026-03-29 |  | -492 | 2027-08-04 | 2027-08-24 | 20 | 2026-04-18 |  | -493 | [5 empty] | 2027-08-25 | 2027-11-23 | 90 | 2026-07-17 |  | -494 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-07-17 |  | -495 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-07-17 |  | -495 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-07-24 |  | -495 |  | 2027-12-01 | -495
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-702 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2027-03-11 | 2026-01-14 |  | -421 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 7 | 2026-01-21 |  | -422 |  | 2027-03-20 | 2027-04-19 | 30 | 2026-02-20 |  | -423 |  |  |  | 2027-04-20 | 2027-06-04 | 45 | 2026-04-06 |  | -424 | 2027-06-05 | 2027-06-25 | 20 | 2026-04-26 |  | -425 | [5 empty] | 2027-06-26 | 2027-11-23 | 150 | 2026-09-23 |  | -426 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-23 |  | -427 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-23 |  | -427 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-09-30 |  | -427 |  | 2027-12-01 | -427
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-703 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES |  | 2027-04-25 | 2026-02-23 |  | -426 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 7 | 2026-03-02 |  | -427 |  | 2027-05-04 | 2027-06-03 | 30 | 2026-04-01 |  | -428 |  |  |  | 2027-06-04 | 2027-07-04 | 30 | 2026-05-01 |  | -429 | 2027-07-05 | 2027-07-25 | 20 | 2026-05-21 |  | -430 | [5 empty] | 2027-07-26 | 2027-11-23 | 120 | 2026-09-18 |  | -431 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-18 |  | -432 | 2027-11-24 | 2027-11-24 | 0 | 2026-09-18 |  | -432 | 2027-11-24 | 2027-12-01 | 7 | 2026-09-25 |  | -432 |  | 2027-12-01 | -432
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana - China marítimo |  | 2025-04-25 | 2025-09-17 |  | 145 | 2025-04-26 | 2025-05-03 | 7 | 2025-09-24 |  | 144 |  | 2025-05-04 | 2025-06-03 | 30 | 2025-10-24 |  | 143 |  |  |  | 2025-06-04 | 2025-07-19 | 45 | 2025-12-08 |  | 142 | 2025-07-20 | 2025-08-09 | 20 | 2025-12-28 |  | 141 | [5 empty] | 2025-08-10 | 2026-01-27 | 170 | 2026-06-16 |  | 140 | 2026-01-28 | 2026-04-28 | 90 | 2026-09-14 |  | 139 | 2026-04-28 | 2026-05-08 | 10 | 2026-09-24 |  | 139 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 7 | 2026-10-01 |  | 139 | FDP1030 | 2026-05-15 | 139 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 30% - China marítimo |  | 2026-02-28 | 2026-07-15 |  | 137 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 7 | 2026-07-22 |  | 136 |  | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 30 | 2026-08-21 |  | 135 |  |  |  | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 30 | 2026-09-20 |  | 134 | 2026-05-10 | 2026-05-30 | 20 | 2026-10-10 |  | 133 | [5 empty] | 2026-05-31 | 2026-09-28 | 120 | 2027-02-07 |  | 132 | 2026-09-29 | 2026-12-28 | 90 | 2027-05-08 |  | 131 | 2026-12-28 | 2027-01-07 | 10 | 2027-05-18 |  | 131 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 7 | 2027-05-25 |  | 131 | CP010020 | 2027-01-14 | 131 | FN 180 días antes de fin de montaje piping en obra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-704-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 60% - China aéreo o local |  | 2026-07-28 | 2026-10-15 |  | 79 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 7 | 2026-10-22 |  | 78 |  | 2026-08-06 | 2026-09-05 | 30 | 2026-11-21 |  | 77 |  |  |  | 2026-09-06 | 2026-10-06 | 30 | 2026-12-21 |  | 76 | 2026-10-07 | 2026-10-27 | 20 | 2027-01-10 |  | 75 | [5 empty] | 2026-10-28 | 2027-02-25 | 120 | 2027-05-10 |  | 74 | 2027-02-26 | 2027-03-28 | 30 | 2027-06-09 |  | 73 | 2027-03-28 | 2027-04-07 | 10 | 2027-06-19 |  | 73 | 2027-04-07 | 2027-04-14 | 7 | 2027-06-26 |  | 73 | CP010020 | 2027-04-14 | 73 | FN 90 días antes de fin de montaje piping en obra
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
Note on AK4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY5: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY6: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY7: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY8: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY9: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY10: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY11: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY12: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY13: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY14: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AY15: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AK16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AX16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ver tensión y potencia
Note on AK17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK23: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK27: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK40: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK48: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK50: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK56: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK60: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK72: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK74: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK88: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK96: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK97: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK103: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK111: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AK113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK114: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK117: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AK119: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AX121: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26

## Cuadro resumen
[7 empty] | A la fecha | Plan | Real | Desvío | Detalle del desvío
Especialidad | Cant RI | Emitidas | Gestión de compra |  |  |  | RI´s emitidas | 114 | 113 | -1 | Válvulas manuales
|  |  | En proceso de solped | En petición de ofertas | En AT | OC | Recepción de ofertas | 110 | 110 | 0 | Tanques de aceite y Tracing.
Cañerías | 18 | 17 | 0 | 1 | 2 | 14 | Adjudicación | 90 | 76 | -14 | Principales provisiones con atraso (No se detecta impacto en la fecha de necesidad): Piping aereo REV 6, Protección catódica, Transmisores, Tomamuestras, Indicadores de nivel, Skid de químicos y bombas progresivas.
Civil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Electricidad | 19 | 18 | 0 | 1 | 6 | 11
Instrumentos | 50 | 48 | 0 | 0 | 19 | 29
Mecánica | 23 | 23 | 0 | 1 | 6 | 16
Seguridad diseño | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
Servicios principales | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Total | 117 | 113 | 0 | 3 | 34 | 76

## La Calera II - RFSU 31.1.28
SUMINISTROS LA CALERA II |  |  | TAG | P0 (miles de USD) | RI |  |  |  |  | Emisión y liberación de Solped | [6 empty] | Recepción de ofertas | [5 empty] | AT REV A |  |  | AT REV 0 | [7 empty] | Emisión OC | [10 empty] | Fabricación | [5 empty] | Transporte Internacional (incluida gestión comex+transporte) | [5 empty] | Nacionalización (tiempo Comex para nacionalizar) | [5 empty] | Transporte Local | [6 empty] | Necesidad Construcciones | Impacto Costrucciones | TF |  | -30 | 0
[74 empty] | 1 | 90
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | N° |  | Necesidad RI/Pliego | Forecast | Real | Desvío | Fecha foja | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° Cesta/Solped | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Final Prog | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Comentarios AT/Adjudicación | Comprador | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | N° OC | Pos | Proveedor | Fecha de Entrega | Lugar de entrega | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Inicio Prog | Final Prog | Duración | Forecast | Real | Desvío Acum | Tarea de cronograma para referencia | Fecha de necesidad de construcciones | Desvío |  | Comentarios |  |  | Nueva fecha de necesidad crono | Nuevo ajuste
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - |  | 2025-12-08 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | -111 |  | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 7 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | -89 | 23052323 | 2025-12-17 | 2026-01-16 | 30 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | -119 | - | - | - | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -7 | Objetivo adjudicación 30/3 AT cerrado, pendiente ajustar con nuevas cantidades 9/3: en revisión de términos comerciales 16/3: se continúa con cierre comercial 25/3: se continúa con cierre comercial 13/4: en elaboración de acta para firma interna. | Nico | 2026-02-17 | 2026-03-29 | 40 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 17 | [5 empty] | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-04-18 |  | 19 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-18 |  | 18 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0 | 2026-04-18 |  | 18 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |  | 2026-04-18 |  | 18 | GCC1000 | 2026-03-31 | 18 |  |  | 2025-11-28 | -123 |  | 2026-03-31
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN TRANSPORTES | - | 0 | 2026-01-01 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | -124 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | -119 | 23045951 | 2026-01-10 | 2026-02-09 | 30 | 2025-10-09 | 2026-01-02 | -123 | - | - | - | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -31 | Se sigue en reunión dedicada |  | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 15 | 2026-02-24 |  | -32 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 2026-02-24 |  | -33 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-02-24 |  | -34 | GCC1000 | 2026-03-30 | -34 |  |  | 2025-11-28 | -122 |  | 2026-03-30
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN CAMPAMENTO | - | 0 | 2026-01-01 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | -118 | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-09 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | -119 | 23045955 | 2026-01-10 | 2026-02-09 | 30 | 2025-10-09 | 2026-01-02 | -123 | - | - | - | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -31 | Se sigue en reunión dedicada |  | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 15 | 2026-02-24 |  | -32 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-03-29 |  | 2026-02-24 |  | -33 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 0 | 2026-02-24 |  | -34 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 2026-02-24 |  | -34 | GCC1000 | 2026-03-30 | -34 |  |  | 2025-11-28 | -122 |  | 2026-03-30
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN VIANDAS | - | 0 | 2025-12-17 | 2025-08-30 | 2025-08-30 | -109 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | 7 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | -105 | 23046371 | 2025-12-26 | 2026-01-25 | 30 | 2025-10-06 | 2026-10-06 | -111 | - | - | - | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -16 | Se sigue en reunión dedicada |  | 2026-02-26 | 2026-03-13 | 15 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | -17 | [5 empty] | 2026-03-14 | 2026-03-14 |  | 2026-02-24 |  | -18 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 2026-02-24 |  | -19 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 0 | 2026-02-24 |  | -19 | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-02-24 |  | -19 | GCC1000 | 2026-03-15 | -19 |  |  | 2025-11-28 | -107 |  | 2026-03-15
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | - |  | 2025-12-18 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 32 |  | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 7 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 31 |  | 2025-12-27 | 2026-01-16 | 20 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 21 | - | - | - | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 30 | 2026-03-08 | 2026-02-20 | 20 | Objetivo adjudicación 6/3 20/2: AT cerrado, se espera reunión con proveedores para adjudicar. 26/2: proveedor designado. Mañana se envía a firmar OC. 2/3: en proceso de firma interna para enviar OC. | Fer | 2026-02-17 | 2026-03-04 | 15 | 2026-03-07 | 2026-03-04 | 3 | [5 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  | 2026-03-04 |  | -1 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-04 |  | -2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0 | 2026-03-04 |  | -2 | 2026-03-06 | 2026-03-06 |  | 2026-03-04 |  | -2 | GCC1020 | 2026-03-06 | -2 |  |  | 12-Dec-25 | #VALUE! |  | 2026-03-06
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ESTRUCTURA LIVIANA-SOPORTES | - | 0 | -88 |  |  | 88 | 0 | -87 | -80 | 7 | 1900-01-06 |  | 87 |  | -79 | -49 | 30 | 1900-02-05 |  | 86 | - | - | - | -48 | -18 | 30 | 1900-03-07 |  | 85 |  |  | -17 | -2 | 15 | 1900-03-22 |  | 84 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-03-22 |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 |  | 1900-03-22 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN AISLACIÓN (a confirmar) | - | 0 | -88 |  |  | 88 | 0 | -87 | -80 | 7 | 1900-01-06 |  | 87 |  | -79 | -49 | 30 | 1900-02-05 |  | 86 | - | - | - | -48 | -18 | 30 | 1900-03-07 |  | 85 |  |  | -17 | -2 | 15 | 1900-03-22 |  | 84 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-03-22 |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 1900-03-22 |  | 82 | 0 | 0 |  | 1900-03-22 |  | 82 |  |  | 82 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN ANDAMIOS (a confirmar) | - | 0 | -113 |  |  | 113 | 0 | -112 | -105 | 7 | 1900-01-06 |  | 112 |  | -104 | -74 | 30 | 1900-02-05 |  | 111 | - | - | - | -73 | -43 | 30 | 1900-03-07 |  | 110 |  |  | -42 | -2 | 40 | 1900-04-16 |  | 109 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-04-16 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 |  | 1900-04-16 |  | 107 |  |  | 107 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS |  | CONTRATACIÓN MANO DE OBRA ESPECIALIZADA | - | 0 | -113 |  |  | 113 | 0 | -112 | -105 | 7 | 1900-01-06 |  | 112 |  | -104 | -74 | 30 | 1900-02-05 |  | 111 | - | - | - | -73 | -43 | 30 | 1900-03-07 |  | 110 |  |  | -42 | -2 | 40 | 1900-04-16 |  | 109 | [5 empty] | -1 | -1 |  | 1900-04-16 |  | 108 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 1900-04-16 |  | 107 | 0 | 0 |  | 1900-04-16 |  | 107 |  |  | 107 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 125.5875 | 2026-07-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | -56 | 2026-05-11 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | -85 | 23345868 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 30 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | -86 |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-09-29 | 45 | 2026-06-14 |  | -107 | Objetivo de adjudicación tardío: 21/6 (ING solicita cerrar AT 4/5) 24/4: apertura 28/4. Proveedores solicitan prórroga. 30/4: se espera abrir ofertas hoy (cant 3) 7/5: reuniones con Tadeo (secos y en aceite) y Transelectric (solo aceite). Argeltra debe info para analizar. 14/5: AT emitido, se sacará una nueva revisión incluyendo nuevas ofertas. 21/5: Hoy se revisará en reunión dedicada. 28/5: Apeltra y Cat Mirón en análisis. Con esta info se cierra AT. CAT responde hoy y Apeltra en análisis. 4/6: AT cerrado, a la espera de cerrar tema trafos en aceite para avanzar. 11/6: se hará reunión para homologar ofertas para cierre comercial. 18/6: se mantiene, se espera recibir últimas ofertas para armar legajo para PP 25/6: legajo en preparación para aprobación de PP 2/7: en adjudicación, legajo aprobado por PP | Clau | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 20 | 2026-07-04 | 2026-07-08 | -108 | [5 empty] | 2026-10-21 | 2027-05-09 | 200 | 2027-01-24 |  | -105 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-24 |  | -106 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-24 |  | -106 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 7 | 2027-01-31 |  | -106 | FDE1140 | 2027-05-17 | -106 |  | FN entrega de trafos | 2027-03-23 | -55 | 2027-05-17 | 2027-05-17
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 125.5875 | 2026-07-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | -56 | 2026-05-11 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | -85 | 23345869 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 30 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | -86 |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-09-29 | 45 | 2026-06-14 |  | -107 | Objetivo tardío de adjudicación: 21/6 (ING solicita cerrar AT 4/5) 24/4: apertura 28/4. Proveedores solicitan prórroga. 30/4: se espera abrir ofertas hoy (cant 5) 7/5: reuniones con Tadeo (secos y en aceite) y Transelectric (solo aceite). Argeltra debe info para analizar. 14/5: AT emitido, se sacará una nueva revisión incluyendo nuevas ofertas. 21/5: Hoy se revisará en reunión dedicada. 28/5: AT cerrado con 2 ofertas. Fohama cotizó fuera de plazo, no se considera x no estar en el VL. 4/6: hoy se realizará reunión con CAT MIRON para acotar AT y ver próximos pasos para cierre comercial. 11/6: se hará reunión para homologar ofertas para cierre comercial. 18/6: se mantiene, se espera recibir últimas ofertas para armar legajo para PP 25/6: legajo en preparación para aprobación de PP 2/7: en adjudicación, legajo aprobado por PP | Clau | 2026-09-30 | 2026-10-20 | 20 | 2026-07-04 | 2026-07-08 | -108 | [5 empty] | 2026-10-21 | 2027-05-09 | 200 | 2027-01-24 |  | -105 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-24 |  | -106 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-01-24 |  | -106 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 7 | 2027-01-31 |  | -106 | FDE1140 | 2027-05-17 | -106 |  | FN entrega de trafos | 2027-03-23 | -55 | 2027-05-17 | 2027-05-17
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | Cajas de conexionado |  | 381.0531 | 2026-07-05 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | -23 | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 2026-06-30 |  | -13 |  | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 30 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | -14 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-28 | 45 | 2026-09-06 |  | -22 | Solped 23442963 liberada. Apertura 23/7 29/7: se envían ofertas a AT. 11/8: se envió CT1 a proveedores. 18/8: pendiente rta de Abastelec para devolver a ING. 25/8. AT. Cerrado. En cierre comercial | Ale | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 20 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | -23 | 4509071177 |  | The Exzone | 2026-10-05 |  | 2026-10-20 | 2027-02-17 | 120 | 2026-12-31 |  | -48 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-31 |  | -49 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-31 |  | -49 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-01-07 |  | -49 | FDE1010 | 2027-02-25 | -49 |  | FN entrega de canalizaciones | 2026-10-27 | -121 | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-010 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA |  |  | 2026-05-31 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -142 | 2026-01-09 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | -143 | 23229116 23229117 23229218 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 30 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | -157 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | -162 | Objetivo adjudicación 10/3 26/2: AT cerrado, pendiente recibir unos ajustes en ofertas para cerrar. Lunes se sube legajo a PP. 2/3: en cierre comercial. Se avanza con armado de legajo para aprobación de PP. 9/3: parcial adjudicado. Deberán relicitarse caños de PVC. 16/3: falta adjudicar un ítem 25/3: legajo subido por caños PVC. Avanzar con adjudicación | Ale | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -142 | Fecha 27.08.2026 Obra C5155 |  |  |  |  | 2026-08-21 | 2027-02-17 | 180 | 2026-09-22 |  | -148 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-09-22 |  | -149 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-09-22 |  | -149 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2026-09-29 |  | -149 | FDE1103 | 2027-02-25 | -149 |  | FN entrega de shelter según cronograma | 11-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 412.038 | 2026-09-24 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | -143 | 2026-05-04 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | -148 | 23377406 | 2026-10-03 | 2026-11-02 | 30 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | -138 |  |  |  | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 45 | 2026-08-02 |  | -138 | Objetivo de adjudicación tardío 30/7 13/5: solped liberada 21/5: apertura de ofertas 2/6. 4/6: Se revisarán proveedores ternados para verificar que estén en el VL. 11/6: se dará tiempo a Finning a cotizar al miércoles próximo. 18/6: Finning no cotizó, se avanza con la selección de proveedores para AT. 25/6: en AT, hoy se enviará CT1. 2/7: se aguarda rta de 1 proveedor. 14/7: 20/7: se envían rtas a la CT1. Se espera rta el 24/7 11/8: el 6 se envió CT2 a proveedores. Se aguarda rta 18/8: pendiente rta de Palmero y TCL. Sullair ya respondió 25/8. Pendiente respuesta de Palmero. Le damos ultimatum para el 27/8, sino avanzamos con TCL y Sullair. Se completa con la respuesta de Palmero. 26/8. AT emitido. Palmero cumple, TCL y Sullair parcialmente 1/9. Pendiente respuesta de sullair. Si hay dudas hacemos una reunión 4/9. 3 oferentes cumplen parcialmente. Ver correo para evaluar. 8/9. Armamos reuniones con los 3 oferentes. 15/9. Sullair y Palmero respondieron. Se reclama respuesta de TCL. Se podria cerrar entre Se reciben alternativas por la gestion del sistema de transferenia automática. Hoy se cerraría el AT. 29/9. Resta respuesta de TCL para cerrar el AT. 6/10. En comparativa comercial. Se subiría el legajo esta semana. | Fer | 2026-12-19 | 2027-01-08 | 20 | 2026-10-13 |  | -87 | [5 empty] | 2027-01-09 | 2027-05-09 | 120 | 2027-02-10 |  | -88 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-02-10 |  | -89 | 2027-05-10 | 2027-05-10 | 0 | 2027-02-10 |  | -89 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 7 | 2027-02-17 |  | -89 | FDE1103 | 2027-05-17 | -89 |  | FN entrega de shelter según cronograma | 11-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-17 | 2027-05-17
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 207.4953 | 2025-12-21 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 18 | 2026-01-07 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 18 |  | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 15 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 17 |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 15 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 19 | Objetivo adjudicación 10/3 26/2: AT cerrado, pendiente recibir unos ajustes en ofertas para cerrar. Lunes se sube legajo a PP. 2/3: en cierre comercial. Se avanza con armado de legajo para aprobación de PP. 9/3: parcial adjudicado. Deberán relicitarse caños de PVC. 16/3: falta adjudicar 7 ítems 30/3: falta adjudicar 5 ítems 13/4: falta adjudicar sellador Mastric 766 (C515500IGELMPAT005) puede reemplazarse por espuma de poliuretano. | Ale/Fer | 2026-01-31 | 2026-02-10 | 10 | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 49 | [5 empty] | 2026-02-11 | 2026-04-12 | 60 | 2026-06-21 |  | 70 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2026-06-21 |  | 69 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0 | 2026-06-21 |  | 69 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 7 | 2026-06-28 |  | 69 | FDE1030 | 2026-04-20 | 69 |  | FN inicio de trabajos PAT | 25-Apr-26 | #VALUE! | 2026-04-20 | 2026-04-20
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002-2 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA | [29 empty] | 15/9. Se lanza licitación. 22/9. Se abren ofertas esta semana 29/9. Hoy se enviarían a AT. 3 ofertas 2/10. Se envian ofertas de cables a AT. 6/10. Cables en AT, el resto de los materiales se envía hoy. | Ale
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 950.5233 | 2026-04-07 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 70 | 2026-06-16 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 7 | 2026-02-18 | 2026-02-18 | -56 | 23254576 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 30 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | -57 |  |  |  | 2026-05-17 | 2026-07-01 | 45 | 2026-04-25 | 2026-04-10 | -67 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/5 26/2: en licitación. Apertura de ofertas 11/3. 16/3: En AT. Se espera rta de proveedores esta semana para volver a enviar a ING. 25/3: ING debe responder AT. 6/4: Se espera rta de proveedores para cerrar AT. | Fer | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 20 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | -83 | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-12-20 | 150 | 2026-09-12 |  | -99 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2026-09-12 |  | -100 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2026-09-12 |  | -100 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 7 | 2026-09-19 |  | -100 | FDE1090 | 2026-12-28 | -100 |  | FN entrega de acuerdo a crono | 2027-02-07 | 41 | 2026-12-28 | 2026-12-28
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 13 | 2026-06-16 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 7 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 12 | 23347852 y 23347853 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 30 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 32 |  |  |  | 2026-05-17 | 2026-07-01 | 45 | 2026-08-02 |  | 32 | 30/4: Solped liberada. Lanzando licitación 7/5: apertura 15/5 21/5: se reciben ofertas, pero se analiza sumar ofertas del exterior. 28/5: se relanza licitación sumando proveedores del exterior. Confirmar fecha de apertura. 11/6: apertura de ofertas 16/6 18/6: revisando ofertas previo a enviar a AT. 25/6: mañana se envía a AT. 2/7: sin cambios 14/7: sin cambios 20/7: se enviaron ofertasa AT el 16. Se aguarda rta semana próxima el 29. 11/8: se aguarda rta de proveedores. 18/8: sin cambios. 25/8. Continuan pendiente la respuestas de proveedores. 1/9. Se reciben respuestas de oferentes a CT3. 8/9. Falta respuesta de Delga a CT3. Avanzamos con las ofertas que tenemos 15/9. AT cerrado. En cierre comercial. Luminarias se adjudicarian a un mismo proveedor y la cajas se parcializarían. 22/9. En emisión de OC. 29/9. Se subiría el acta esta semana (Chequear si es reembolsable). 6/10. Continua en comparativa comercial | Fer | 2026-07-02 | 2026-07-22 | 20 | 2026-08-22 |  | 31 | [5 empty] | 2026-07-23 | 2026-12-20 | 150 | 2027-01-19 |  | 30 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2027-01-19 |  | 29 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 0 | 2027-01-19 |  | 29 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 7 | 2027-01-26 |  | 29 | FDE1090 | 2026-12-28 | 29 |  | FN entrega de acuerdo a crono | 2027-02-07 | 41 | 2026-12-28 | 2026-12-28
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 331.8224 | 2026-08-06 | 2026-08-12 |  | 6 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 7 | 2026-08-19 |  | 5 |  | 2026-08-15 | 2026-09-14 | 30 | 2026-09-18 |  | 4 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-11-02 |  | 3 | En la RI se incluirán cantidades estimadas para homologar ofertas. 25/8. Solped 23506113 en liberación 8/9. Apertura prevista para el 16/9. 15/9. Apertura mantiene 16/9. 22/9. Resta recibir aclaración de unas ofertas para pasar a AT. 29/9. Continua pendiente la respuesta de un oferente. 1/10. Se envian ofertas a AT 6/10. Se estima sacar primera ronda de CT la semana del 12/10 | Nico. P | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-11-22 |  | 2 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-03-21 | 120 | 2027-03-22 |  | 1 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-03-22 |  | 0 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2027-03-22 |  | 0 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 7 | 2027-03-29 |  | 0 | CDE1160 | 2027-03-29 | 0 |  | FN inicio de trabajos de tracing | 2027-09-27 | 182 | 2027-03-29 | 2027-03-29
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 224.7612 | 2026-07-05 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | -72 | 2026-04-10 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | -44 | 23393366 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | -45 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-28 | 45 | 2026-07-31 |  | -59 | Objetivo de adjudicación tardío: 30/6 21/5: solped en gestión, demorada por conflicto con P0 1/6: solped liberada 4/6: en licitación, apertura miércoles 16 18/6: apertura 23/6 2/7: se prorroga al 7/7. Mientras se adelanta oferta técnica de Kinkuro para ir analizando con foco en los tanques de Cantoni. 14/7: se envía a AT ofertas para análisis. 20/7: se espera CT1 para esta semana. 31/7: se envían rtas a la CT1. 11/8: se hará reunión con Micronor para cerrar AT. Kinkuro quedaría aprobado. Bahisa rechazado 18/8: sin cambios 25/8. AT cerrado. Se solicita reenvío de correo para avanzar comercialmente (enviado). 1/9. en cierre comenrcial. 8/9. Hoy abriría la ultima ronda comercial 15/9. Legajo subido a PP. 22/9. Se espera que el proveedor revise la inclusión de los materiales para el dispersor profundo. No cambiaría. 29/9. Se recibe oferta actualizada. En analisis comercial. Se envia en paralelo a ing. para validación. Se envia oferta a ing. 6/10. Se coordina presencial en Esmeralda para hoy a la tarde. | Nico P | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 20 | 2026-08-20 |  | -60 | [5 empty] | 2026-10-20 | 2027-02-17 | 120 | 2026-12-18 |  | -61 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-18 |  | -62 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-12-18 |  | -62 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2026-12-25 |  | -62 | CDE1170 | 2027-02-25 | -62 |  | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma | 2027-05-04 | 68 | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2691.9437 | 2026-08-04 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | -54 | 2026-06-11 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 7 | 2026-06-30 |  | -43 | 23431776/23431777/23431829 | 2026-08-13 | 2026-09-12 | 30 | 2026-07-30 | 2026-07-20 | -44 |  |  |  | 2026-09-13 | 2026-10-28 | 45 | 2026-09-03 |  | -55 | Solped liberada. Apertura 20/7. 21/7: en proceso de apertura de sobres para enviar a AT. El 22 se mandan a AT 29/7: Se envía CT1 31/7: AT cerrado, nadie cotiza cables de MT. 11/8: solped con nuevas cantidades en liberación. En negociación comercial para cerrar. Se está preparando el legajo para presentar a PP. 18/8: legajo para aprobación de PP. En proceso de revisión de RI para sumar las dos formaciones nuevas y eliminación de las que se atajaron en etapa de AT. | Ale | 2026-10-29 | 2026-11-18 | 20 | 2026-09-23 | 2026-08-23 | -56 | [5 empty] | 2026-11-19 | 2027-04-18 | 150 | 2027-01-20 |  | -88 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-01-20 |  | -89 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-01-20 |  | -89 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 7 | 2027-01-27 |  | -89 | FDE1050 | 2027-04-26 | -89 |  | FN inicio de trabajos de tendido | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-26 | 2027-04-26
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  |  | 2026-10-08 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | -49 | 2026-06-11 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 7 | 2026-08-27 |  | -50 | 23501690 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | 30 | 2026-09-26 | 2026-09-10 | -51 |  |  |  | 2026-11-17 | 2027-01-01 | 45 | 2026-10-25 |  | -68 | Se revisionará RI con la anulación de cable de 3x240 (y dos posiciones más) y se agregará el cable de 3x120 (y 2 posiciones más). 25/8. RI revisionada (formaciones y candidades). Solped 23501690 1/9. Pendiente de recibir ofertas para AT. 8/9. El 10/9 se abren ofertas. 15/9. Se envia CT a proveedores por tolerancias y certificados 22/9. Se esperan respuestas para el 23/9. 24/9. Se reciben respuestas 29/9. En cierre comercial (2da ronda) 6/10. Acta en revision por PP. | Ale | 2027-01-02 | 2027-01-22 | 20 | 2026-11-14 |  | -69 | [5 empty] | 2027-01-23 | 2027-06-22 | 150 | 2027-04-13 |  | -70 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0 | 2027-04-13 |  | -71 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0 | 2027-04-13 |  | -71 | 2027-06-23 | 2027-06-30 | 7 | 2027-04-20 |  | -71 | FDE1050 | 2027-06-30 | -71 |  | FN inicio de trabajos de tendido | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-06-30 | 2027-06-30
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 1084.8625 | 2026-07-05 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | -23 | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 7 | 2026-06-30 |  | -13 | 23432139 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 30 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | -14 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-28 | 45 | 2026-09-07 |  | -21 | Solped 23432139 liberada 13/7. Apertura 22/7 24/7: se enviaron a AT. 31/7: se envía CT1 a proveedores. 10/8: se envían rtas a la CT1 de conduit. De bandejas resta finiquitar últimos comentarios, pendiente rta de proveedores. 18/8: el 15 se enviaron CT2 por bandejas. 25/8. AT cerrado. En cierre comercial. 8/9. Legado en análisis por PP. 15/9. Adjudicado | Marlene | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 20 | 2026-09-27 | 2026-09-11 | -22 | 4509086255 |  | INDUSTRIA BASICA S.A. | 2026-10-31 |  | 2026-10-20 | 2027-02-17 | 120 | 2027-01-09 |  | -39 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-09 |  | -40 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-09 |  | -40 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-01-16 |  | -40 | FDE1010 | 2027-02-25 | -40 |  | FN entrega de canalizaciones | 2026-10-27 | -121 | 2027-02-25 | 2027-02-25
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 14.994 | 2026-10-06 | 2026-11-12 |  | 37 | 2026-11-12 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 7 | 2026-11-19 |  | 36 |  | 2026-10-15 | 2026-11-14 | 30 | 2026-12-19 |  | 35 |  |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-30 | 45 | 2027-02-02 |  | 34 | 1/9. Se emitirá en octubre. |  | 2026-12-31 | 2027-01-20 | 20 | 2027-02-22 |  | 33 | [5 empty] | 2027-01-21 | 2027-04-21 | 90 | 2027-05-23 |  | 32 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-23 |  | 31 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-23 |  | 31 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-05-30 |  | 31 | FDE1050 | 2027-04-29 | 31 |  | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-29 | 2027-04-29
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 59.976 | 2026-09-03 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | -20 | 2026-08-14 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 7 | 2026-08-28 |  | -14 |  | 2026-09-12 | 2026-10-12 | 30 | 2026-09-27 | 2026-09-15 | -15 |  |  |  | 2026-10-13 | 2026-11-27 | 45 | 2026-10-30 |  | -28 | 25/8. RI emitida 21/8. Solped en liberación 1/9. 7 Sopeds 8/9. Chequear que esten en gestion de compras y se libere lo faltante. 15/9. Revisamos ofertas para enviar a AT. 22/9. Pendiente de envío a AT. 29/9. Adjudicación parcial. Resta cerrar adjudicación de u-bolt y acoples para conduit. 6/10. Se relicitan porque no se conseguian ofertas en galvanizado. Solo ofrecen aluminio | Fer | 2026-11-28 | 2026-12-18 | 20 | 2026-11-19 |  | -29 | [5 empty] | 2026-12-19 | 2027-04-18 | 120 | 2027-03-19 |  | -30 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-03-19 |  | -31 | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0 | 2027-03-19 |  | -31 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 7 | 2027-03-26 |  | -31 | FDE1050 | 2027-04-26 | -31 |  | FN entrega de columnas de acuerod a cronograma | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-26 | 2027-04-26
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 228.408 | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 6 | 2026-05-15 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 13 | 23393848 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 30 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 12 |  |  |  | 2026-06-18 | 2026-08-02 | 45 | 2026-08-16 |  | 14 | 1/6: solped liberada. 11/6: apertura 19/6 25/6: se prorroga apertura por falta de ofertas para el 2/7. 2/7: se verificará con proveedores qué cotizan, se insistirá con proveedores a ver qué cotizany se evaluará curso de acción. 13/7: se envían ofertas a AT. Se espera CT1 semana próxima. 20/7: se mantiene. 11/8: se aguarda rta de proveedores hoy a la CT1. 18/8: pendiente rta de Schneider por reconectadores. Se adelanta rta a CT1 de seccionadores. 21/8 se envian rtas a la CT1. 25/8. SEA no responde. Pendiente respuesta de Ing. 26/8 se reciben respuestas de SEA 1/9. Entre hoy y mañana se emitiría el AT. Para reconectadores el cliente solicita marca ABB de un modelo determinado. Pag. 430 consutla 88. 8/9. Se envian CT2 y se coordinan reuniones esta semana.Para reconectadores se avanzaría con ABB pero se debe comprar un TT aparte. 10/9. Lagos aprobado para seccionadores y ABB para reconectadores. 15/9. Lagos envio nueva oferta por tipo de seccionadores y planos. ABB tiene que enviar info de comunicación. Se espera cerrar esta semana. 22/9. Seccionadores: Lago aprobado. Reconectadores: ABB tiene que enviar confirmaciónes puntuales.(modelo, protecciones y comunicación) 29/9. Seccionadores en negociacion final, se espera respuesta por plazo de entrega de ensayos. Reconectadores: El proveedor tiene que responder consultas hoy (repuestos). 6/10. Seccionadores: en ronda final. Se cierra esta semana. Reconectadores. ABB tiene que responder por repuestos. 7/10. Se recibe respuesta de ABB con repuestos | Clau | 2026-08-03 | 2026-08-23 | 20 | 2026-09-05 |  | 13 | [5 empty] | 2026-08-24 | 2027-04-21 | 240 | 2027-05-03 |  | 12 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-03 |  | 11 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-05-03 |  | 11 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-05-10 |  | 11 | FDE1104 | 2027-04-29 | 11 |  | Asumo misma FN que los shelters | 2027-02-11 | -77 | 2027-04-29 | 2027-04-29
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 5400.012 | 2026-01-29 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -20 | 2026-01-08 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | -16 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -28 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-04-19 | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | -29 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/4 20/2: semana del 23/2 se realizan reuniones con ABB para cerrar AT. 2/3: Proyecto envía listado de consultas y rtas pendientes. Resta cerrar algunos puntos a cerrar el miércoles. Deberá recibirse nueva oferta comercial. 9/3: ABB envía oferta técnica revisionada. En AT final. En paralelo ABB está preparando la oferta comercial. 16/3: resta discutir términos comerciales. Se espera oferta para el 18/3. 25/3: se espera oferta de ABB el 27/3 30/3: oferta recibida, en preparación de legajo para presentar a PP. 13/4: legajo observado por PP. Se esperan rtas de ABB. 24/4: en proceso de adjudicación (restan solpeds). | Nico | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | -15 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2027-06-15 | 390 | 2027-06-02 |  | -13 | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0 | 2027-06-02 |  | -14 | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0 | 2027-06-02 |  | -14 | 2027-06-16 | 2027-06-23 | 7 | 2027-06-09 |  | -14 | FDE1104 | 2027-06-23 | -14 | 27 | FN entrega según cronograma | 2027-02-11 | -132 | 2027-06-23 | 2027-06-23
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 6854.8306 | 2026-01-29 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -20 | 2026-01-10 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 7 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | -16 |  | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -28 |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-04-19 | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | -29 | ídem shelter SE#4 | Nico | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | -15 | [5 empty] | 2026-05-21 | 2027-05-16 | 360 | 2027-05-03 |  | -13 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0 | 2027-05-03 |  | -14 | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0 | 2027-05-03 |  | -14 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 7 | 2027-05-10 |  | -14 | FDE1103 | 2027-05-24 | -14 | 59 | FN entrega según cronograma | 11-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-24 | 2027-05-24
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 83.262 | 2026-02-07 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | -29 | 2026-01-10 | 2026-02-08 | 2026-02-15 | 7 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | -25 |  | 2026-02-16 | 2026-03-18 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -37 |  |  |  | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 40 | 2026-03-21 | 2026-03-13 | -38 | ídem shelter SE#4 | Nico | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 30 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | -24 | [5 empty] | 2026-05-30 | 2027-05-25 | 360 | 2027-05-03 |  | -22 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 0 | 2027-05-03 |  | -23 | 2027-05-26 | 2027-05-26 | 0 | 2027-05-03 |  | -23 | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 7 | 2027-05-10 |  | -23 | FDE1114 | 2027-06-02 | -23 | 30 | FN entrega según cronograma | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-06-02 | 2027-06-02
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | 2026-08-29 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | -129 | 2026-04-22 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 7 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | -129 | 23359919, 23359920, 23359922 | 2026-09-07 | 2026-10-07 | 30 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | -130 |  |  |  | 2026-10-08 | 2026-11-22 | 45 | 2026-07-10 |  | -135 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/7 (ING debe cerrar AT 22/6) 14/7: este viernes se armará reunión con Emerson. En 2da instancia con Baker. 20/7: el viernes pasado se emitió Circular n°2 con los neuvos cálculos de todas las válvulas. Se aguarda rta de proveedores para este viernes. 3/8: AT por válvulas de Control emitido. Pendiente autorreguladoras. 12/8: se revisará con PP el AT de válvulas de control. Igual se solicita a proveedores ajuste de las ofertas. Autorreguladoras se aguarda verificación de datos de procesos para emitir circular y que proveedores ajusten ofertas. Deberá revisionarse RI por agregado de válvulas 18/8: Control - pendiente validar ofertas técnicas recibidas según AT. Se están consolidando comentarios de PP sobre el AT. Autorreguladoras: se emitirá circular en 2da instancia para que proveedores ajusten sus ofertas. 25/8. Control: Se envia circular para que ajusten datos de 1 válvula y se podria cerrar esta semana. Se avanza con el legajo para ganar tiempo Autorreguladoras. Pendiente de envio circular para ajuste de datos. Se agregarían las de las duchas lava ojos. 1/9. Control: Se envia HD, MC y observaciones para que levanten las observaciones. Autorreguladoras. Se epera cerrar o emitir circular esta semana. 3/9. se reciben ofertas corregidas por VLV control. 8/9. Control: se solicita completamiento de ofertas a Dallas para mañana. La de Emerson y Baker estaría OK. Autorreguladoras: hoy se envia circular y se piden repuestas para el jueves. 15/9. Control AT cerrado. Autorregluladoras faltan respuestas a circular. 22/9. Control en cierre comercial, se esperan ultimas ofertas abre hoy. Autorreguladora: falta respuesta de Emerson 29/9. Control: A la espera de aprobacion de legajo por PP. Autorreguladoras en segunda ronda comercial con apertura 30/9. 6/10. En negociación final. Se espera subir el legajo esta semana. | Nico P | 2026-11-23 | 2026-12-13 | 20 | 2026-09-25 |  | -79 | 4509108252 |  | GE OIL & GAS INDIA PRIVATE | 2027-02-27 |  | 2026-12-14 | 2027-04-23 | 130 | 2027-02-02 |  | -80 | 2027-04-24 | 2027-05-24 | 30 | 2027-03-04 |  | -81 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-03-04 |  | -81 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 7 | 2027-03-11 |  | -81 | FDI1060 | 2027-05-31 | -81 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-31 | 2027-05-31
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  |  | 2026-04-11 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 103 | 2026-04-22 | 2026-04-12 | 2026-04-19 | 7 | 2026-07-30 | 2026-07-07 | 102 | 23462842 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 30 | 2026-08-29 |  | 101 |  |  |  | 2026-05-21 | 2026-07-05 | 45 | 2026-10-13 |  | 100 | Solped 23462842 en liberación. Se suma a la gestión de la RI Rev. 0 | Nico P | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 20 | 2026-11-02 |  | 99 |  |  | LIMITED |  |  | 2026-07-27 | 2027-05-23 | 300 | 2027-08-29 |  | 98 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-08-29 |  | 97 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-08-29 |  | 97 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 7 | 2027-09-05 |  | 97 | FDI1060 | 2027-05-31 | 97 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-31 | 2027-05-31
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  |  | 2026-05-06 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | -40 | 2026-03-27 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | -38 | 23328932 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -39 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-06-14 |  | -46 | Objetivo de adjudicación tardío: 15/6 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: Hoy se enviaron para AT. 7/5: se espera rta al 15/5. 14/5: se solicita HD de la oferta de Turbigas. 21/5: se envía CT1 a dos proveedores y Turbigas el 26/5. 28/5: se aguarda rta de Turbigas para devolver a ING esta semana. 1/6: se envían rtas a la CT1. Se aguarda rta 12/6 5/6: se envía CT2 a proveedores. Se espera rta de Turbigas para devolver a ING. 16/6: se envían rtas a ING por la CT2. Se espera cerrar AT semana próxima. 25/6: AT cerrado. 2/7: en cierre comercial, se aguardan ofertas actualizadas. 14/7: en preparación de legajo para enviar a PP. 20/7: se mantiene. Se espera subir legajo esta semana. | Nico P | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-07-04 | 2026-07-28 | -47 | [5 empty] | 2026-08-21 | 2027-02-17 | 180 | 2027-01-24 |  | -24 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-24 |  | -25 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-24 |  | -25 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-01-31 |  | -25 | FDI1060 | 2027-02-25 | -25 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  |  | 2026-05-20 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | -55 | 2026-03-26 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | -52 | 23328937 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -53 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-14 |  | -60 | Objetivo de adjudicación tardío 20/6 5/5: se enviaron ofertas para AT 7/5: 22/5 espera responder ING. 14/5: sin cambios 21/5: hoy se recibió CT para proveedores 28/5: se espera rta hoy para enviar a ING. 4/6: se espera rta de ING para semana próxima. 11/6: AT casi cerrado, resta rtas de proveedores en planillas para emitir el documento. 18/6: se envió consulta x correo a proveedores por cambio de protección. Si confirman se puede cerrar AT, caso contrario habrá que validar el desvío con PP. 25/6: PP aprueba el desvío, se pedirá a ambos proveedores que actualicen oferta. Se analizará si Emerson podrá ser adjudicado. 2/7: se solicitará a los proveedores que recoticen en base al desvío aprobado. Emerson queda descartado para ambos detectores. Siguen Equip. Analíticos y Service Instrument. 14/7: pendiente validación técnica final de ofertas. Con eso se cierra comercialmente. Se aguarda rta para mañana. 20/7: AT cerrado, aprobado Equip. Analíticos. Mañana se recibne ofertas actualizadas. | Clau | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-04 | 2026-08-04 | -61 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2027-01-01 |  | -31 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-01-01 |  | -32 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-01-01 |  | -32 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2027-01-08 |  | -32 | FDI1040 | 2027-02-09 | -32 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | -30 | 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -42 | 23307103 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -43 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 45 | 2026-06-14 |  | -50 | Objetivo de adjudicación tardío 21/6 6/4: liberada la solped. Se lanza licitación 16/4: apertura de ofertas 27/4 30/4: hoy se envían ofertas para AT. 7/5: semana próxima se espera rta de ING. 13/5: se envía CT1 a proveedores. Deben responder 18/5. 19/5: se envía CT2 a Emerson y Valvitalia. Pendiente rta a la CT1 de los 3 proveedores. 27/5: se envía a ING la rta de los proveedores. Se verificará que se hayan respondido ambas CT, se espera rta semana próxima. 4/6: Llegó la rta a la 2da CT. Semana próxima se espera rta de ING. 8/6: ING emite CT3 con cambios en procesos, si los proveedores confirman se cierra AT. 16/6: proveedores emiten rtas a la CT3. Mañana se emite AT 22/6: AT emitido, Emerson y Valvitalia aprobados 2/7: armando la comparativa para cerrar comercialmente, pendiente oferta actualizada de Valvitalia. 14/7: resta definir repuestos para avanzar con el cierre del legajo. En paralelo ING definirá en 1 semana cuáles llevan partial stroke y clasificación para área protegida. 20/7: se enviará propuesta a PP sobre la inclusión de los partial stroke y de ahí avanzamos. 30/7: se debe modificar la válvula SDV-14004 para que proveedores recoticen con cambio de materiales 10/8: se envían ofertas técnicas apra verificar que cumplan con lo solicitado en el AT. 12/8: en cierre comercial. Se agregarán nuevas válvulas en otra revisión de la RI para otro proceso licitatorio. 18/8: en cierre comercial, pendiente validar repuestos y una válvula cambia materiales (ya vino oferta actualizada de Emerson, se reclamará a Valvitalia SDV-14004). 25/8. En cierre comercial. Se espera cerrar hoy. Legajo en análisis de PP. 1/9. OC el liberacion | Nico P | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-07-04 | 2026-09-02 | -51 | 4509065073 |  | EMERSON ARGENTINA S.A. | 2027-03-18 |  | 2026-08-25 | 2027-04-22 | 240 | 2027-04-30 |  | 8 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-04-30 |  | 7 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-04-30 |  | 7 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2027-05-07 |  | 7 | FDI1060 | 2027-04-30 | 7 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003-2 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  |  | 2026-05-10 |  | 2026-10-08 | -46152 |  | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 |  |  |  |  | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 30 | 1900-01-29 |  | -46161 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 45 | 1900-03-15 |  | -46162 | 8/10. Rev. 2 emitida con el agregado de 4 tags (en hold por deficiniones con PP) pasarían a válvulas de control SDV-10251 -> NUEVO. XV-10281 -> NUEVO. XV-10236 -> NUEVO. XV-10237 -> NUEVO. |  | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 1900-04-04 |  | -46163 | [5 empty] | 2026-08-25 | 2027-04-22 | 240 | 1900-11-30 |  | -46164 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 1900-11-30 |  | -46165 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 1900-11-30 |  | -46165 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 1900-12-07 |  | -46165 |  | 2027-04-30 | -46165
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  |  | 2026-08-30 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | -107 | 2026-05-15 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -94 | 23407313 | 2026-09-08 | 2026-10-08 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | -95 |  |  |  | 2026-10-09 | 2026-11-23 | 45 | 2026-08-15 |  | -100 | Solped en gestión 11/6: en licitación. Apertura 19/6. 25/6: se prorroga ofertas a la semana próxima. 1/7: se envía a AT. Se espera rta a fin de julio. 12/8: CT1 emitida 4/8 18/8: el 12 s eenviaron rtas a la CT1. 25/8. En revisión por ing. falta respuesta de Emerson. 1/9. Reclamar respuestas de emerson. Instrutec y Weisz no actualizaron de acuerdo con circular. 8/9. Respondieron sin atender comentarios de circular. Se reenvía circular para que ajusten ofertas con fecha maxima 9/9. 15/9. Falta respuesta de Emerson. 22/9. Continua pendiente la respuesta de emerson. 24/9. Se envia nueva circular con cambio de HD y MC 28/9. Se recibe oferta de weisz actualizada 29/9. Adjudicado a Weiz. | Ale | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 20 | 2026-09-04 | 2026-09-28 | -101 | 4509104372 |  | WEISZ INSTRUMENTOS SA | 2026-11-15 |  | 2026-12-15 | 2027-02-01 | 48 | 2026-11-15 |  | -78 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-15 |  | -79 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-15 |  | -79 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-11-22 |  | -79 | FDI1040 | 2027-02-09 | -79 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | [29 empty] | Solped en gestión 11/6: en licitación. Apertura 19/6. 25/6: se prorroga ofertas a la semana próxima. 1/7: se envía a AT. Se espera rta a fin de julio. 12/8: CT1 emitida 4/8 18/8: el 12 s eenviaron rtas a la CT1. 25/8. En revisión por ing. falta respuesta de Emerson. 1/9. Reclamar respuestas de emerson. Instrutec y Weisz no actualizaron de acuerdo con circular. 8/9. Respondieron sin atender comentarios de circular. Se reenvía circular para que ajusten ofertas con fecha maxima 9/9. 15/9. Falta respuesta de Emerson. 22/9. Continua pendiente la respuesta de emerson. 24/9. Se envia nueva circular con cambio de HD y MC 28/9. Se recibe oferta de weisz actualizada 29/9. Adjudicado a Weiz. 6/10. Se emitió en la REV 1 modificación de TAGs/agregados/elíminados para emitir nueva solped y corregir códigos |  | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 20
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  |  | 2026-05-20 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | -44 | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | -41 | 23342500 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | -42 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-23 |  | -51 | Objetivo de adjudicación tardío 1/7 24/4: Apertura 30/4 30/4: apertura 8/5 14/5: en AT de ING desde 9/5. Saldrá CT1 semana del 25/5. 28/5: sin cambios 4/6: se aguarda verificación de datos de proceso (revisión P&ID). Se espera rta semana próxima. 11/6: sin cambios 18/6: se reciben ayer nuvos datos de procesos, en análisi x ING. Mañana se envían consultas a proveedores 25/6: hoy se envia CT1 a proveedores. 2/7: Yokogawa hace una consulta para responder la CT1. Se adelantan las rtas de los otros 2 proveedores. 14/7: esta semana sale CT2. Habrá cambios por el tema sellos. Mañana vendrá rta de Yokogawa a la CT1. 20/7: se espera CT2 esta semana. Se emitió el 7/8 12/8: proveedores responderán hoy CT2. 18/8: pendiente rta de Endress para devolver a ING. 25/8. Continua pendiente la respuesta de Endress (recibida el 26/8) 1/9. Se espera cerrar esta semana 8/9. Falta revisar una oferta. Se apunta a cerrar esta semana. Demorado por revisión de datos de procesos que generaban inconsistencias con manómetros. 15/9. Entre hoy y mañana se emitiría el AT. Ver si reciere hace una ronda mas de CT 18/9. AT emitido. pasa a compras. 22/9. Oferentes actualizarán oferta técnica el 24/9. 25/9. se reciben ofertas revisionadas, en validación por ing 29/9. Se realizan reuniones aclaratorias porque los proveedores no respondían de acuerdo a lo consultado. Se esperan ofertas revisionadas para el 30/9 2/10. Se reciben ofertas revisionadas para cierre técnico. 6/10. En revision de ofertas final por ing. Respuesta pendiente de PP por certificados Brasil | Clau | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-13 |  | -52 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2026-12-10 |  | -53 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-10 |  | -54 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-10 |  | -54 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-17 |  | -54 | FDI1040 | 2027-02-09 | -54 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  |  | 2026-05-20 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | -41 | 2026-04-09 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | -41 | 23342561 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | -42 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-26 | 2026-09-08 | -48 | Objetivo de adjudicación tardío 1/7 24/4: apertura 30/4 30/4: apertura 8/5 12/5: se envían ofertas a AT de ING. Saldrá semana del 25/5. 28/5: sin cambios. 4/6: se aguarda verificación de datos de proceso (revisión P&ID). Se espera rta semana próxima. 11/6: sin cambios 18/6: se reciben ayer nuvos datos de procesos, en análisi x ING. Semana que viene se envían consultas a proveedores. 25/6: próxima semana se envía CT1. 2/7: se mantiene. 14/7: esta semana sale CT1. Habrá cambios por tema sellos. 20/7: se espera CT1 esta semana. 27/7: se emitió CT1. 12/8: pendiente rta de Yokogawa. 18/8: sin cambios, se reclamará rta al proveedor. 25/8. Se envían repuestas de 2 oferentes. Yokogawa no responde, se da ultimatum 24 hs 1/9. Se espera cerrar esta semana. Yokogawa desestimado por falta de respuesta. 8/9. AT. Cerrado. Se emite entre hoy y mañana 15/9. En cierre comercial. 22/9. Se hará reunión con Endres por aclaraciones antes de actualizar la oferta. 29/9. Se realizó reunión con Endress. Se espera oferta actualizada para esta semana 5/10. Legajo subido para aprobación PP | Nico P | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-09-28 |  | 25 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2027-02-25 |  | 24 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-02-25 |  | 23 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-02-25 |  | 23 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2027-03-04 |  | 23 | FDI1040 | 2027-02-09 | 23 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  |  | 2026-10-02 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | -134 | 2026-05-21 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | -133 | 23407862 | 2026-10-11 | 2026-11-10 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | -134 |  |  |  | 2026-11-11 | 2026-12-26 | 45 | 2026-08-09 |  | -139 | 1/6: solped en gestión. Revisar por qué se volvió hacia atrás. 11/6: en licitación. Apertura 24/6 25/6: se analizan ofertas recibidas previo a enviar a AT. Se enviaron dos ofertas a AT el 26/6. 2/7: en análisis, se aguarda análisis semana próxima.. 14/7: se espera rta a fin de julio. 27/7: se recibió CT1. 12/8: se envían rtas a la CT1. Se espera rta semana que viene. 18/8: se mantiene. 25/8. Se espera confirmación de un dato de procesos para enviar CT2. 1/9. Continúa pendiente la respuesta de procesos. 8/9. Se reclama respuesta a procesos. Se espera resolver esta semana. 15/9. AT Emitido, en cierre comercial. 22/9. En negociación para cierre. | Nico P | 2026-12-27 | 2027-01-16 | 20 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | -140 | 4509104494 |  | Proveedor: 3070996878 YOKOGAWA AMERICA DO SUL LIMITADA | 2026-12-08 |  | 2027-01-17 | 2027-03-28 | 70 | 2026-12-07 |  | -111 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-07 |  | -112 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-07 |  | -112 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2026-12-14 |  | -112 | FDI1040 | 2027-04-05 | -112 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS | [29 empty] | 1/6: solped en gestión. Revisar por qué se volvió hacia atrás. 11/6: en licitación. Apertura 24/6 25/6: se analizan ofertas recibidas previo a enviar a AT. Se enviaron dos ofertas a AT el 26/6. 2/7: en análisis, se aguarda análisis semana próxima.. 14/7: se espera rta a fin de julio. 27/7: se recibió CT1. 12/8: se envían rtas a la CT1. Se espera rta semana que viene. 18/8: se mantiene. 25/8. Se espera confirmación de un dato de procesos para enviar CT2. 1/9. Continúa pendiente la respuesta de procesos. 8/9. Se reclama respuesta a procesos. Se espera resolver esta semana. 15/9. AT Emitido, en cierre comercial. 22/9. En negociación para cierre. 6/10. Se emitió en la REV 1 modificación de TAGs/agregados/elíminados para emitir nueva solped y corregir códigos |  | 2026-12-27 | 2027-01-16 | 20
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  |  | 2026-06-14 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | -62 | 2026-04-13 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 7 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | -66 | 23342412 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 30 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | -67 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-09-07 | 45 | 2026-06-25 |  | -74 | Objetivo de adjudicación tardío 1/7 24/4: Apertura 4/5 7/5: en preanálisis para enviar a AT. 11/5: se envía a AT de ING. Saldrá semana del 25/5 28/5: sin cambios. 3/6: se recibe hoy CT para proveedores. Se aguarda rta semana próxima. 11/6: se reclama rta a proveedores 18/6: hoy se envían rtas a ING 25/6: en análisis por ING. Se aguarda rta semana próxima. 2/7: se aguarda rta semana próxima. 14/7: pendiente rta de PP ya que cuestionan la tecnología solicitada. 20/7: sin cambios. 30/7: ING emite CT2 y circular 12/8: pendiente rta de Endress y Emerson. Se aguarda rta para avanzar. 20/8: se envian rtas a la CT2. 25/8. Se espera cerrar AT esta semana (a excepcion de los de los tanques API 650). 1/9. AT cerrardo (a excepcion de los de los tanques API 650). 8/9. Se abriría ultima ronda comercial esta semana. 15/9. Continua en cierre comercial. 22/9. Cierra ultima ronda hoy pero falta la oferta de Emerson 29/9. AT. cerrado. En cierre comercial. 6/10. Se espera subir el legajo esta semana. | Nico P | 2026-09-08 | 2026-09-28 | 20 | 2026-07-15 |  | -75 | [5 empty] | 2026-09-29 | 2027-03-28 | 180 | 2027-01-11 |  | -76 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-11 |  | -77 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-11 |  | -77 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-01-18 |  | -77 | FDI1040 | 2027-04-05 | -77 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  |  | 2026-07-14 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | -40 | 2026-05-15 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-06-19 | 2026-06-05 | -33 | 23392213 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | -34 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-09-10 |  | -27 | Solped 23442407 en liberación. Apertura de ofertas 15/7 20/7: se extiende al 27/7 30/7: se envían ofertas a AT. 12/8: esta semana sale CT1. 18/8: pendiente, sale CT1 esta semana. 25/8. Se envia CT1 y circular, pendiente de respuesta por proveedores. 1/9. Continúa pendiente la respuesta de oferentes. 4/9. Se reciben respuestas a CT1 8/9. En AT. Se enviará circular a proveedores por cambio de conexion de tanque de Glicol a PRFV 15/9. Se aguardan respuestas a CT2 22/9. Restan respuestas de Emerson y Esco. 29/9. Aun está pendiente la respuesta de Emerson. Esco respondió. 1/10. Se reciben oferta de ABB y controles argentinos. 6/10. Respuesta pendiente de ABB por materiales. Esta semana se emitiría el AT. | Marlene | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-10-15 |  | -13 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-03-14 |  | -14 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-14 |  | -15 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-14 |  | -15 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-21 |  | -15 | FDI1040 | 2027-04-05 | -15 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | 2026-07-14 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -88 | 2026-04-17 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | -89 | 23349106 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | -90 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-06-25 |  | -104 | Objetivo de adjudicación tardío 10/7 30/4: apertura 7/5 7/5: en preanálisis para enviar a AT. 11/5: se envía a AT de ING. Saldrá semana del 25/5 28/5: sin cambios. 1/6: ING envía CT para proveedores. Se aguarda rta para el 8/6. 11/6: se reclama rta de proveedores 18/6: sin cambios, alerta por longitud de termovaina por 3 tags. Se sumará oferta de Weiss apra estos 3 ítems 23/6: se envían rtas a la CT1 (no Weiss). Se analizará si pueden cotizar las termovainas largas, mientras se envía oferta de Weiss. 2/7: pendiente analizar rtas de proveedores. Weiss sólo por termovainas. 14/7: semana próxima se espera rta. 20/7: semana próxima habrá rta. 10/8: se emite circular para que proveedores ajusten sus ofertas. Se revisiona RI con agregado de instrumentos 18/8: pendiente rta de proveedores. 25/8. Solped 6457 por agregado de instrumentos. pendiente de respuesta por proveedores 1/9. Falta respuesta de Meditecna y Weisz a CT2 y circular. 8/9. Se reclama respuesta a proveedores a circular. 15/9. Continua pendiente de respuesta 22/9. Continuan pendientes de respuesta Emerson y Endress. Weisz (solo termovainas)debe actualizar longitudes. 29/9. Chequear respuestas de Emerson y Endress. 6/10. Se espera emitir AT esta semana. | Nico P | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-07-15 |  | -105 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2026-12-12 |  | -106 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-12 |  | -107 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-12 |  | -107 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2026-12-19 |  | -107 | FDI1040 | 2027-04-05 | -107 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  |  | 2026-07-14 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 27 | 2026-04-17 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-08-17 |  | 26 | 23486457 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-09-16 |  | 25 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-10-31 |  | 24 | Solped 23486457 en liberación, se suma a la gestión de la Rev. 0 | Nico P | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-11-20 |  | 23 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-04-19 |  | 22 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-04-19 |  | 21 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-04-19 |  | 21 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-04-26 |  | 21 | FDI1040 | 2027-04-05 | 21 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! |  | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  |  | 2026-08-13 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | -70 | 2026-05-21 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 | 2026-06-19 |  | -63 |  | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 30 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | -64 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-11-06 | 45 | 2026-09-06 |  | -61 | Solped 23438370 y 23438372 liberadas 20/7: apertura 23/7 12/8: en análisis, se aguarda rta semana próxima. 18/8: se mantiene. El 21 se emitió CT1. 25/8. Se espera respuesta de WIKA 1/9. Se reciben respuestas a CT 1, se pide coordinar reuniones con proveedores 8/9. Pendiente de respuesta por consultas con procesos 15/9. Se envia CT2. Se esperan respuestas de proveedores. 22/9. Se reciben respuestas a CT2. Falta la respuesta de Wika. 29/9. Se recibe respuesta de Wika. Se solicitarán reuniones con proveedores para cierre de AT. 6/10. En revision por ing para cierre de AT. | Marlene | 2026-11-07 | 2026-11-27 | 20 | 2026-09-26 |  | -62 | [5 empty] | 2026-11-28 | 2027-03-28 | 120 | 2027-01-24 |  | -63 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-24 |  | -64 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-24 |  | -64 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-01-31 |  | -64 | FDI1040 | 2027-04-05 | -64 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MEDIDOR TIPO CUÑA |  |  | 2026-06-14 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | -24 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -17 | 23407625 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | -18 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-09-07 | 45 | 2026-08-16 |  | -22 | 11/6: en licitación. Apertura 19/6 25/6: se prorroga apertura a mañana. 2/7: sólo dos ofertas recibidas. Se analizará si no quedó afuera de la compulsa algún rpoveedor del VL. Se comienza AT con 2 ofertas. 6/7: se envían ofertas a AT. 14/7: se espera rta fin de julio. 27/7: se emitió CT1. 3/8: se envía rta a la CT1. 10/8: se emite CT2. 18/8: pendiente rta de un proveedor, se reclama para devolver a ING. 25/8. Se reclama respuesta a Instrutec (recibida 28/8). 31/8. AT emitido. ABB y WIKA deben actualizar la oferta. 1/9. Se solicita que los oferentes ajusten ofertas para validar con Ing. 8/9. En cierre comercial. Se esperan ofertas actualizadas. 15/9. Se cerraría esta semana. 22/9. Se envían ofertas a ing. para homologar. Se epera respuesta para mañana 28/9. Oferta de Wika aprobada. 29/9. En cierre comercial. 6/10. OC en liberación. | Ale | 2026-09-08 | 2026-09-28 | 20 | 2026-09-05 |  | -23 | [5 empty] | 2026-09-29 | 2027-03-28 | 180 | 2027-03-04 |  | -24 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-04 |  | -25 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-04 |  | -25 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-11 |  | -25 | FDI1040 | 2027-04-05 | -25 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  |  | 2026-05-06 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | -47 | 2026-03-20 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -34 | 23328933 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 30 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | -35 |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 45 | 2026-06-20 |  | -40 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/6 6/4: solped liberada, lanzand licitación 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: prórroga al 6/5 7/5: se enviaron ayer a AT. Semana próxima tendremos rta de ING. 12/5: ING envía CT para proveedores. Se solicita rta el 18/5. 19/5: se envían Rtas a la CT1. Se espera cerrar AT con esto. 28/5: se aguarda rta de PP por certificación UL/FM para responder AT. 3/6: hoy se recibe CT para proveedores. Se espera rta semana próxima. Se descarta Melisam por no presentar la documentación en fecha, además de no estar en el VL. El 9/6 se envían rtas a la CT2 a ING. 11/6: AT cerrado, se emite formalmente el 17/6 18/6: AT cerrado, en cierre comercial 25/6: legajo en preparación para enviar a PP. 2/7: legajo en aprobación de PP. | Nico P | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 20 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | -41 | 4509018181 |  |  |  |  | 2026-08-21 | 2027-02-17 | 180 | 2027-01-04 |  | -44 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-04 |  | -45 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2027-01-04 |  | -45 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2027-01-11 |  | -45 | FDI1060 | 2027-02-25 | -45 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PROBETA DE CORROSIÓN |  |  | 2026-07-14 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | -81 | 2026-04-20 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-05-01 | 2026-04-30 | -82 | 23362507 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | -83 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-07-06 |  | -93 | Objetivo de adjudicación tardío 15/7 30/4: Solped liberada. Lanzando licitación 7/5: apertura 21/5 22/5: se envían ofertas a AT. 28/5: se espera rta semana próxima. 4/6: se aguarda rta de ING semana próxima. 11/6: se aguarda rta semana próxima. 18/6: ayer se envió info de Laiken y Morken para avanzar con AT. 23/6: se envía CT1 para proveedores. Se aguarda rta para mañana. 2/7: hoy se envían rtas a la CT1. 14/7: fin de esta semana se espera rta. 20/7: ING solicita reunión para hacer consultas con proveedores. Se efectuarán el 21 3/8: Se emite CT2 y Circular 12/8: pendiente rta de Morken 18/8: sin cambios. 25/8. Respuestas a CT2 recibida. Ofertas no consistentes con respuesta. Se coordina reunión con oferentes. 1/9. Se realizó una reunión con Laiken, falta reunión con Morken. Se enviará CT2 nuevamente para que comleten luego de la reunión. 2/9. S envía CT3 8/9. Se reciben respuesta a CT3. Se epera cerrar esta semana. 15/9. AT cerrado. En ronda comercial. Se abriría el 16/9 18/9. Se validan ofertas/repuestos 22/9. en segunda ronda comercial Se aclara con Laiken el punto referente a documentación.resta que confirme morken 29/9. Se reciben respuestas sobre calidad de ambos proveedores. Se espera respuesta de ingeniería para avanzar comercialmente. 6/10. En negociación final. Se espera subir el acta esta semana. 8/10. Anca en emisión | Clau | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-07-26 |  | -94 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2026-12-23 |  | -95 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-23 |  | -96 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2026-12-23 |  | -96 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2026-12-30 |  | -96 | FDI1040 | 2027-04-05 | -96 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | 2026-06-19 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | -56 | 2026-04-24 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | -82 | 23328936 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | -70 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-07-06 |  | -68 | Objetivo tardío de adjudicación 10/7 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: apertura 11/5 14/5: apertura 15/5 21/5: ofertas en análisis para enviar a AT. 28/5: hoy se enviaron para AT. Semana del 8/6 se espera rta. 11/6: se agregarán cantidades en nueva revisión de la RI. Se aguarda rta semana próxima. 18/6: se aguarda rta de Dastec para enviar a ING 23/6: se envían rtas a la circular n° 1 a ING. Se espera rta semana próxima. 2/7: se enviarán consultas semana próxima, posiblemente deba consultarse a proveedores por soluciones alternativas. 7/7: se emite CT1. Se aguarda rta de proveedores 17/7. 20/7: pendiente rta de proveedores. 12/8: el 4 se enviaron rtas a la CT1. Se hará una verificación técnica con PP. 18/8: se aguarda devolución de PP para ver cómo seguir. 25/8. Se espera respuesta de Dastec por TM con enfriamiento. 1/9. Se aguarda calculo termico para validación con PP. Reclamar al proveedor. 8/9. AT Emitido. Falta agregar el instrumento que iba para alta temperatura que pasa a ser normal. Hoy se envia consulta a proveedores. 15/9. Restan consultas por el TM pendiente. Los TAG cerrados en ronda comercial 22/9. TM aprobados en cierre comercial, falta que presenten las ultimas ofertas. Quedan consultas pendientes. Se emitira nueva emisión de HD con 3 TM adicionales que se agregarían en una segunda etapa. 29/9. En cierre comercial. Circular por materiales de TM pendiente de envío por parte de los oferentes. 6/10. Continua en cierre comercial. Acta a subir la semana que viene. | Nico P | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-07-26 |  | -69 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-11-23 |  | -70 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-23 |  | -71 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-23 |  | -71 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-11-30 |  | -71 | FDI1040 | 2027-02-09 | -71 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  |  | 2026-06-19 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 14 | 2026-04-24 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 13 | 23450200 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-08-09 | 2026-05-22 | 12 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-07-06 |  | -68 | Solped 23450200 liberada. Se suma a la Rev. 0 | Nico P | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-07-26 |  | -69 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-11-23 |  | -70 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-23 |  | -71 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-23 |  | -71 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-11-30 |  | -71 | FDI1040 | 2027-02-09 | -71 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! |  | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  |  | 2026-04-20 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -42 | 2026-03-09 | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -42 |  | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -42 |  |  |  | 2026-05-30 | 2026-07-14 | 45 | 2026-06-01 |  | -43 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: apertura 10/4 16/4: apertura 17/4 24/4: ayer se envió a AT. Fin de semana próxima. 30/4: próxima semana se emite CT1. 4/5: se emite CT1 para Dastec y Meditecna 7/5: se recibe rta a la CT1 y se emitirá CT2 para MEditecna. 14/5: CT2 respondida por Meditecna. En análisis para cerrar. 21/5: se envía consulta a PP por una tecnología diferente a la de la HD. Se solicitará a proveedores que ajusten su oferta, en caso de no poder se avanzaría con desvío. 28/5: Se espera rta de proveedores para mañana. 3/6: se envían rtas de proveedores a ING. Se aguarda rta de PP para cerrar AT. 11/6: AT cerrado. En cierre comercial 18/6: se mantiene. 25/6: adjudicado | Ale | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | -44 | [5 empty] | 2026-08-05 | 2027-02-01 | 180 | 2026-12-19 |  | -44 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-19 |  | -45 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-19 |  | -45 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-26 |  | -45 | FDI1040 | 2027-02-09 | -45 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | 2026-07-14 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | -69 | 2026-05-06 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | -62 | 23386234/23386235 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | -63 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-08-14 |  | -54 | Solped en gestión 28/5: en licitación 18/6: mañana se abren ofertas por sirenas. Se inició AT de pulsadores y balizas 25/6: se espera cotización para mañana de TEX para sirenas (The Exzone y TEX). Se unificará AT para sirenas y balizas (Abastelec, Delga y The Exzone). 2/7: se relicitará unificando provisiones. 20/7: apertura el 22/7 10/8: se emite CT1 para 2 proveedores, se rechazará el 3er proveedor. 18/8: pendiente rta de SISA y Zensitec. 25/8. Se reciben respuestas a CT1 31/8. Se envía CT2 8/9. Se reciben respuestas a CT2. 15/9. En analisis por AESA. Se espera sacar esta semana. 18/8. para balizas no cumple ninguna de las 3 ofertas. 22/9. Se suman 3 nuevas ofertas por balizas proque no cumplian las primeras presentadas 29/9. En análisis por ing. 6/10. Se esperan respuestas de proveedores a nueva ronda de CT. | Fer | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-09-03 |  | -55 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-01-31 |  | -56 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-07 |  | -57 | FDI1040 | 2027-04-05 | -57 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  |  | 2026-07-14 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | -11 | 2026-05-06 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-07-10 |  | -12 | 23452079/23452080 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-08-09 | 2026-06-30 | -13 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-08-14 |  | -54 | Se saldrá a licitar con la Rev. 0 una vez que se libere la solped. | Fer | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-09-03 |  | -55 | [5 empty] | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-01-31 |  | -56 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-31 |  | -57 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-07 |  | -57 | FDI1040 | 2027-04-05 | -57 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! |  | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  |  | 2026-06-05 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | -87 | 2026-03-10 | 2026-06-06 | 2026-06-13 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -68 |  | 2026-06-14 | 2026-07-14 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | -69 |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-29 | 45 | 2026-06-01 |  | -89 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: solped en liberación 30/3: apertura de ofertas 13/4 16/4: apertura 17/4 24/4: se envió a AT el 20/4. Fin de semana próxima. 28/4: se recibe CT1 para proveedores. Responden 5/5 4/5: Emerson aprobado. Se envía CT2 a Jefferson 7/5: AT aprobado. En negociación comercial. | Ale | 2026-08-30 | 2026-09-19 | 20 | 2026-06-21 | 2026-05-15 | -90 | [5 empty] | 2026-09-20 | 2027-02-17 | 150 | 2026-10-12 |  | -128 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-10-12 |  | -129 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 0 | 2026-10-12 |  | -129 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 7 | 2026-10-19 | 2026-07-26 | -129 | FDI1060 | 2027-02-25 | -129 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-02-25 | 2027-02-25
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  |  | 2026-07-14 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | -53 | 2026-05-22 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -47 | 23408603 | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 30 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | -48 |  |  |  | 2026-08-23 | 2026-10-07 | 45 | 2026-08-08 |  | -60 | 11/6: en licitación. Apertura 24/6 25/6: en análisis previo a enviar a AT. Se envió el 26/6, 2/7: en análisis por ING, se aguarda rta semana próxima. 14/7: vendrá rta a fin de julio. 31/7: se emite CT1. 12/8: pendiente rta de Instrutech 18/8: sin cambios. El 20 se emite CT2. 24/8: se envían rtas a la CT2. AT emitido hoy 25/8. En cierre comercial 8/9. En compartiva para cierre. Adjudicado. | Nico P | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | -61 | 4509084361 |  | AXAR | 2026-11-16 |  | 2026-10-29 | 2027-03-28 | 150 | 2027-02-05 |  | -51 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-05 |  | -52 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-05 |  | -52 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-12 |  | -52 | FDI1040 | 2027-04-05 | -52 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS | [29 empty] | 11/6: en licitación. Apertura 24/6 25/6: en análisis previo a enviar a AT. Se envió el 26/6, 2/7: en análisis por ING, se aguarda rta semana próxima. 14/7: vendrá rta a fin de julio. 31/7: se emite CT1. 12/8: pendiente rta de Instrutech 18/8: sin cambios. El 20 se emite CT2. 24/8: se envían rtas a la CT2. AT emitido hoy 25/8. En cierre comercial 8/9. En compartiva para cierre. Adjudicado. 6/10. Se emitió en la REV 1 modificación de TAGs/agregados/elíminados para emitir nueva solped y corregir códigos |  | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 20
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  |  | 2026-10-31 | 2026-10-20 |  | -11 | 2026-10-20 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 7 | 2026-10-27 |  | -12 |  | 2026-11-09 | 2026-12-09 | 30 | 2026-11-26 |  | -13 |  |  |  | 2026-12-10 | 2027-01-09 | 30 | 2026-12-26 |  | -14 | 1/9. Se espera sacar RI durante septiembre. 15/9. RI pendiente 22/9. Solo soportería, no se emite porque se comrpa por estructura liviana. |  | 2027-01-10 | 2027-01-20 | 10 | 2027-01-05 |  | -15 | [5 empty] | 2027-01-21 | 2027-04-21 | 90 | 2027-04-05 |  | -16 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-04-05 |  | -17 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-04-05 |  | -17 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-04-12 |  | -17 | FDI1040 | 2027-04-29 | -17 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-29 | 2027-04-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  |  | 2026-09-19 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | -81 | 2026-10-20 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 7 | 2026-07-20 | 2026-07-07 | -69 | 23455502 | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-08-09 | 2026-07-24 | -70 |  |  |  | 2026-10-19 | 2026-11-18 | 30 | 2026-08-23 |  | -87 | Solped 23455502 liberada. Apertura 22/7 (probablemente se extienda) 24/7: se envían ofertas a AT. 12/8: AT emitido con comentarios. Se hará revisión de materiales disponibles en stock de CPF 1.5 18/8: pendiente rta para mañana de proveedores. 25/8. En cierre comercial. Se emitre Rev 1 de la RI por agregado de Tritubo 8/9. Acta en aprobación por PP 15/9. Adjudicado. Legajo por rev 1. | Marlene. Bandejas y tritubo | 2026-11-19 | 2026-11-29 | 10 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | -88 | 4509087628 |  | INDUSTRIA BASICA S.A. | 2026-10-31 |  | 2026-11-30 | 2027-01-14 | 45 | 2026-10-26 |  | -80 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 | 2026-10-26 |  | -81 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0 | 2026-10-26 |  | -81 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 7 | 2026-11-02 |  | -81 | FDI1040 | 2027-01-22 | -81 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-01-22 | 2027-01-22
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  |  | 2026-08-26 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | -104 | 2026-05-14 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 7 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | -94 |  | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 30 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | -95 |  |  |  | 2026-10-05 | 2026-11-19 | 45 | 2026-08-06 |  | -105 | Apertura de ofertas 9/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 11/6: en preparación para enviar a AT. Se prorroga x falta de ofertas 18/6: apertura de ofertas 22/6. 23/6 se envia a ofertas para AT. Analizar cables disponibles sobrantes CPF 1.5 2/7: se analizan qué formaciones se mantienen y cuáles se eliminan. Semana próxima se espera tener rta. 14/7: esta semana se emite AT. Pendiente revisar cantidades para fin de semana que viene. 20/7: AT y revisión de RI se emite esta semana. 12/8: AT emitido con comentarios. Verificar por qué hay solo 2 ofertas. Hoy se revisiona la RI con ajuste de cantidades. 18/8: se solicita a proveedores que ajusten ofertas según cantidades totales. Se gestionan solpeds nuevas y se preparará legajo para revisión del cliente. 25/8. Legajo aprobado. | Ale | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 20 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | -106 | 4509060019 |  | Marlew | 2026-12-01 |  | 2026-12-11 | 2027-03-21 | 100 | 2026-12-03 |  | -108 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2026-12-03 |  | -109 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2026-12-03 |  | -109 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 7 | 2026-12-10 |  | -109 | FDI1020 | 2027-03-29 | -109 |  | FN inicio de tendido de cable | 17-Jan-27 | #VALUE! | 2027-03-29 | 2027-03-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  |  | 2026-09-27 | 2026-08-31 |  | -27 | 2026-05-14 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 7 | 2026-09-07 | 2026-05-30 | -28 |  | 2026-10-06 | 2026-11-05 | 30 | 2026-10-07 | 2026-09-08 | -29 |  |  |  | 2026-11-06 | 2026-12-21 | 45 | 2026-10-23 |  | -59 | 1/9. Cables de cobre. Se mantiene abierto el AT de la rev 0 por FO 8/9. En AT se consulta por normativa, pero se eliminaría en HD. Se podria cerrar en breve. Ver resto de cables de instrumentos que no son de generación. 15/9. FO se cierra esta semana. Cobre se actualizarán cantidades en nueva revisión. Se avanza con el AT. 23/9. Se emite rev 2. Se envia detalle de las cantidades que se bajan de la gestion, y se agregarán nuevas solped. AT Emitido. 6/10. Legajo en aprobación por PP. Rev. 2 en licitación. FO, resta solo un Item pero sin ofertas por proveedores. |  | 2026-12-22 | 2027-01-11 | 20 | 2026-11-12 |  | -60 | [5 empty] | 2027-01-12 | 2027-06-11 | 150 | 2027-04-11 |  | -61 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-04-11 |  | -62 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-04-11 |  | -62 | 2027-06-12 | 2027-06-19 | 7 | 2027-04-18 |  | -62 | FDI1020 | 2027-06-19 | -62 |  | FN inicio de tendido de cable | 17-Jan-27 | #VALUE! | 2027-06-19 | 2027-06-19
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  |  | 2026-06-20 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | -46 | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-27 | -29 |  | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | -30 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-09-13 | 45 | 2026-07-25 |  | -50 | 28/5: en licitación, apertura 5/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 10/6: hoy se envió a AT. Se aguarda rta para semana próxima. 18/6: puede haber cambios en cantidades, se está revisando con PP. 14/7: hoy se envía CT1. 20/7: pendiente rta de un proveedor. Envían rtas el 27/7 12/8: se espera CT2 semana próxima. 18/8: se mantiene, se aguarda rta del cliente ante desvíos técnicos. 25/8. Pendiente de envio de informe a PP por desvíos. 1/9. Hoy se enviará CT a PP. 8/9. CT pendiente de envío a PP 15/9. Esta semana saldría el correo a PP. 22/9. Pendiente de cierre con PP. 28/9. Se recibe HD revisionada para enviar a proveedores 29/9. Se emite nueva RI, HD y circular para que los oferentes ajustes sus ofertas. 6/10. Se reciben ofertas en base a la nueva HD, en analisis por ing. | Ale | 2026-09-14 | 2026-10-04 | 20 | 2026-10-29 |  | 25 | [5 empty] | 2026-10-05 | 2027-01-13 | 100 | 2027-02-06 |  | 24 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2027-02-06 |  | 23 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2027-02-06 |  | 23 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 7 | 2027-02-13 |  | 23 | FDI1040 | 2027-01-21 | 23 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-01-21 | 2027-01-21
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL VORTEX |  |  | 2026-11-12 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | -174 | 2026-05-11 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | -168 | 23408358 | 2026-11-21 | 2026-12-21 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | -169 |  |  |  | 2026-12-22 | 2027-02-05 | 45 | 2026-08-16 |  | -173 | 11/6: en licitación. Apertura 19/6 25/6: se prorroga apertura a mañana. 2/7: mañana se enviará a AT. Enviado el 3/7 14/7: se espera rta a fin de julio 12/8: se envía CT1. 18/8: pendiente rta de Instrutec. 25/8. Continua pendiente la respuesta de Instrutec. 1/9. Seda ultimatum a Instrutec de 24 hs y sino avanzamos con las otras dos ofertas aprobadas. 8/9. AT emitido. En cierre comercial. 15/9. Se adjudicaría esta semana 21/9. Se envia oferta de Emerson para validación de ing. 22/9 . Legajo subido. Hoy se emitiria la OC. | Ale | 2027-02-06 | 2027-02-26 | 20 | 2026-09-05 | 2026-09-22 | -174 | 4509096090 |  | EMERSON ARGENTINA S.A. | 2026-11-15 |  | 2027-02-27 | 2027-04-22 | 54 | 2026-11-15 |  | -158 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2026-11-15 |  | -159 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2026-11-15 |  | -159 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2026-11-22 |  | -159 | FDI1060 | 2027-04-30 | -159 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  |  | 2026-07-29 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | -135 | 2026-03-16 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -118 | 23328935 | 2026-08-07 | 2026-09-06 | 30 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | -110 |  |  |  | 2026-09-07 | 2026-10-22 | 45 | 2026-07-11 |  | -103 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/6 16/4: apertura 30/4 30/4: apertura 6/6 7/5: conflicto pare recibir ofertas. Se consultará a PP por la posibilidad de sumar a Turbigas. 14/5: apertura 19/5 21/5: apertura hoy de ofertas. 27/5: se envían ofertas a AT. Se espera rta para fin de semana próxima. 2/6: se recibe CT1 para enviar a proveedores con cambio en la HD. Se aguarda rta para semana próxima. 11/6: se reclama rta de Emerson. Valtrol se bajó del proceso. 18/6: sin cambios 25/6: el 19 se enviaron rtas a la CT1. Se aguarda rta semana próxima. 29/6 se envía CT2 para Emerson, turbigas y CV Control. 2/7: se aguarda rta de proveedores. 16/7: se envía rtas a la CT2 a ING 21/7: se espera rta de ING. 3/8: Se emite CT2 para Turbigas y CT3 para Emerson y CV Control. Se solicita dado cambios de Procesos. 12/8: pendiente rta de Emerson y Turbigas. 19/8: se envía rta de proveedores. 25/8. AT emitido pero se encuentra en revisión por PP 1/9. Se aguardan comentarios de PP. Reclamar a PP 15/9. En cierre comercial. 18/9. Esta semana se subiría el acta 22/9. Esta semana se subiría el legajo 24/9. Legajo enviado a PP para aprobación 29/9. OC en aprobación | Nico P | 2026-10-23 | 2026-11-12 | 20 | 2026-07-31 | 2026-09-29 | -104 | 4509104046 |  | EMERSON ARGENTINA S.A. | 2026-12-18 |  | 2026-11-13 | 2027-02-01 | 80 | 2026-12-18 |  | -45 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-18 |  | -46 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-18 |  | -46 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-25 |  | -46 | FDI1040 | 2027-02-09 | -46 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  |  | 2026-06-19 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | -85 | 2026-03-26 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | -82 | 23328930 23328931 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | -83 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-06-05 |  | -99 | Objetivo tardío de adjudicación 30/6 16/4: apertura de ofertas 20/4 21/4: se envía a AT. 24/4: ING enviará AT primera semana de mayo. 30/4: se mantiene 8/5: ING emitió CT1. 12/5: se envía rta de CT1 a ING. Se espera rta el 18/5. 19/5: se recibe CT2. 21/5: se reciben rtas a CT2. 28/5: AT emitido, se solicita por correo/Sharepoint para avanzar. 4/6: en cierre comercial. 11/6: sin cambios | Marlene | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | -100 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-10-15 |  | -109 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-10-15 |  | -110 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-10-15 |  | -110 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-10-22 |  | -110 | FDI1040 | 2027-02-09 | -110 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  |  | 2026-06-19 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | -81 | 2026-03-30 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | -82 | 23328929 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | -83 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-06-06 |  | -98 | Objetivo tardío de adjudicación 30/6 16/4: apertura de ofertas 20/4 22/4: se evió a AT de ING 24/4: ING enviará AT primera semana de mayo. 30/4: se mantiene 7/5: semana próxima se recibe CT1. 14/5: se espera rta el 26/5 28/5: hoy se recibe CT1 paraproveedores. 4/6: hoy se enviaron rtas a la CT1 de proveedores. 12/6: Se emite CT2 para Meditecna y Emerson, E+H envía rtas a la CT1. 12/6: se envía rta a la CT2 25/6: hoy se enviaría CT2. Hoy habrá reunión con Emerson 2/7: Se analizará ultima info enviada. 14/7: AT emitido. En cierre comercial. 21/7: mañana se reciben nuevas ofertas. En cierre comercial. 23/7: se envía oferta técnica final para validación. | Marlene | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | -99 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-12-10 |  | -53 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-10 |  | -54 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-10 |  | -54 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-17 |  | -54 | FDI1040 | 2027-02-09 | -54 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  |  | 2026-05-10 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | -41 | 2026-03-30 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | -42 | 23328928 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | -43 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 45 | 2026-06-06 |  | -58 | Objetivo tardío de adjudicación 30/6 16/4: apertura de ofertas 20/4 22/4 se envían a AT de ING 24/4: ING enviará AT primera semana de mayo. 30/4: se mantiene 7/5: semana próxima se recibe CT1. 14/5: se espera rta el 26/5. 28/5: hoy se emite CT1 5/6: hoy se envió rtas a la CT1 a ING. 11/6: en análisis. Se espera rta semana próxima. 18/6: se aguarda rta semana próxima. 25/6: mañana se envía CT2. Se cerró AT el 29/6. 2/7: en cierre comercial. | Marlene | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | -59 | [5 empty] | 2026-08-25 | 2027-02-01 | 160 | 2026-12-22 |  | -41 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-22 |  | -42 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-12-22 |  | -42 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-29 |  | -42 | FDI1040 | 2027-02-09 | -42 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  |  | 2026-07-04 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | -54 | 2026-05-11 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 7 | 2026-05-21 | 2026-05-26 | -52 | 23392002 | 2026-07-13 | 2026-08-12 | 30 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | -53 |  |  |  | 2026-08-13 | 2026-09-27 | 45 | 2026-07-26 |  | -63 | 1/6: solped liberada. En licitación 11/6: en análisis de ofertas previo a enviar a AT. 18/6: en análisis x ING. 25/6: se espera rta semana próxima. 7/7: se envió CT1. 14/7: se reclama rta a Emerson. 21/7: pendiente rta de proveedores. 12/8: se revisionó RI eliminando el 29001 y agregando el 29005. Se emitió circular, en análisis por proveedores. Mientras ING analizan comentarios de la CT1. 18/8: proveedores aún no responden circular. ING analiza rtas de la CT1. Revisionada la RI para eliminar el MVIT-29001 y sumando MVIT-29005 25/8. Pendiente de respuesta de Emerson, ABB y Honeywell 1/9. Falta respuesta de oferentes a circular por cambio en HD procesos. 8/9. AT emitido 4/9. 15/9. Se envian ofertas e Ing para validación. Resta responder ABB. 22/9. Se espera validación de oferta de ABB por ing para avanzar comercialmente. 29/9. Oferta de ABB validada para avanzar comercialmente. Deben ajustar longitudes de termovainas. Respuesta de Honeywell recibida, resta ABB y Emerson. 6/10. Se espera recibir hoy oferta de ABB para cerrar. | Fer | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-09-25 |  | -23 | [5 empty] | 2026-10-19 | 2027-03-28 | 160 | 2027-03-04 |  | -24 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-04 |  | -25 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-04 |  | -25 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-11 |  | -25 | FDI1040 | 2027-04-05 | -25 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299281 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 21/4: se envía a AT de ING 24/4: en análisis de ING, responde primera semana de mayo. 5/5: ING envía CT1. 8/5: se enviaron rtas a la CT1 a ING. 14/5: se espera rta semana próxima 19/5: se recibe CT2 para proveedores. 21/5: se solicita rta para el 26/5 28/5: pendiente rta de ABB para enviar a ING esta semana. 1/6: se envían rtas a la CT2. Se hará reunión de cierre de AT con proveedores. 11/6: se deberá coordinar reunión con proveedores 18/6: se realizó reunión con proveedores esta semana. Se espera cerrar AT semana próxima. 22/6: se emite AT, ABB y Supertec deben actualizar oferta de acuerdo a observaciones 2/7: pendiente oferta actualizada de Supertec para cerrar comercialmente. 14/7: en cierre comercial. 21/7: se aguarda OK de Calvi/Spinetta validando el desvío. ADJUDICADO. | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 | 2026-07-17 | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-03-14 |  | -14 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-14 |  | -15 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-14 |  | -15 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-21 |  | -15 | FDI1040 | 2027-04-05 | -15 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299286 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 21/4: se envía a AT de ING 27/4: ING envía CT1 para proveedores. Responden 4/5 7/5: se reclama rta de proveedores. 14/5: ayer se envió rta a la CT1 a ING. Se espera rta semana próxima. 21/5: en función de consulta con PP se evaluará hacer reunión con proveedor para cerrar AT. 26/5: Meditecna responde que el instrumento no cuenta con certificación SIL 27/5: ING envía consulta final para ESCO, no tiene certificación SIL. Se envía consulta a PP para aceptar desvío ya que ninguna oferta tiene la certificación. 29/5: se envía CT2 para MEditecna. Esco no cumple y Comsert retiró su oferta. 4/6: se espera rta de proveedores para mañana. 8/6: se envía rta de proveedores. Se solicita reunión con proveedores para cerrar AT. 18/6: AT cerrado. 25/6: hoy se sube legajo para aprobación de PP. 2/7: Adjudicado | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 | 2026-07-02 | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-02-27 |  | -29 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-27 |  | -30 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-27 |  | -30 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-06 |  | -30 | FDI1040 | 2027-04-05 | -30 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299368 23299287 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 24/4: el 20/4 se envía en AT de ING. Semana próxima se recibe CT1. 30/4: principios semana próxima CT1 7/5: mañana sale CT1. 14/5: mañana se espera rta. 18/5: se recibe CT1 para enviar a proveedores. Se espera rta para 21/5 22/5: se recibe rta a la CT1 27/5: ING solicita reunión con proveedores Dastec y Esco para cerrar AT esta semana. 4/6: pendiente rta de Dastec para cerrar AT. 11/6: Dastec no cumple. AT cerrado en proceso de emisión. | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 | 2026-06-12 | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-02-07 |  | -49 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-07 |  | -50 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-02-07 |  | -50 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-02-14 |  | -50 | FDI1040 | 2027-04-05 | -50 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  |  | 2026-04-15 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | -37 | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 7 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -37 | 23299371 23299372 | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 30 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | -37 |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-07-09 | 45 | 2026-06-01 |  | -38 | Objetivo de adjudicación tardío 30/5 16/3: solped en liberación 25/3: hoy se inicia licitación 30/3: sin cambios 6/4: apertura de ofertas 10/4 16/4: apertura 17/4 24/4: el 20/4 se envía en AT de ING. Semana próxima se recibe CT1. 30/4: principios semana próxima CT1 8/5: ING emitió CT1. 14/5: ayer se envió rta a CT1. Se espera rta la semana próxima. 27/5: se lanzan consultas a Tex (si confirman se puede cerrar AT). Se espera rta mañana. 4/6: hoy se enviaron rtas de TEX. Se aguarda rta semana próxima. 11/6: AT cerrado, en proceso de emisión. 18/6: pendiente info de TEX para cerrar AT. 26/6: AT emitido. TEX aprobado 2/7: se espera oferta actualizada para cerrar comercialmente (se validará técnicamente). 14/7: AT cerrado. Legajo en preparación para enviar a PP. 21/7: legajo aprobado. OC en proceso de emisión. | Ale | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 20 | 2026-06-21 | 2026-07-08 | -39 | [5 empty] | 2026-07-31 | 2027-03-28 | 240 | 2027-03-05 |  | -23 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-05 |  | -24 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-03-05 |  | -24 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-03-12 |  | -24 | FDI1040 | 2027-04-05 | -24 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  |  | 2026-07-08 | 2026-10-09 |  | 93 | 2026-10-09 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7 | 2026-10-16 |  | 92 |  | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 30 | 2026-11-15 |  | 91 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-10-01 | 45 | 2026-12-30 |  | 90 | Se aguarda RI para fin de agosto 1/9. Se espera recibir la RI esta semana. 8/9. Se está cerrarndo la emisión de la RI. Consultas con PP 15/9. Se aguardan respuestas de PP para emitir RI. Esta semana responderían 22/9. Continua en tratamiento con PP. 29/9. Se reciben respuestas de PP. En analisis para emitir RI 6/10. RI emitida 5/10. |  | 2026-10-02 | 2026-10-22 | 20 | 2027-01-19 |  | 89 | [5 empty] | 2026-10-23 | 2027-04-21 | 180 | 2027-07-18 |  | 88 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-07-18 |  | 87 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0 | 2027-07-18 |  | 87 | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | 2027-07-25 |  | 87 | FDI1040 | 2027-04-29 | 87 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-29 | 2027-04-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  |  | 2026-03-31 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | -56 | 2026-02-03 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | -55 | 23256882 | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 30 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | -45 |  |  |  | 2026-05-10 | 2026-07-09 | 60 | 2026-05-24 |  | -46 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/5 (ING debe cerrar AT 15/5) 26/2: apertura de ofertas 11/3 16/3: se esperan ofertas para el 26/03. Se solicita que anticipe oferta técnica si es viable. 25/3: hoy se envía a ING para AT. 30/3: se coordina reunión para mañana con proveedores para avanzar con AT. 6/4: Inauco debe presentar nueva oferta comercial al 10/4. 16/4: en análisis de oferta. Se observa muy pobre lo recibido por el proveedor. 24/4: Proveedor debe enviar respuestas a los comentarios enviados por ING el 29/4: se recibe nueva oferta de Inauco para analizar 7/5: se continúan reuniones y conversaciones con proveedor y PP para cerrar AT. 14/5: reunión ayer con Inauco. Pendiente enviar a Inauco propuesta con optimización para que ajusten su oferta. Se enviará el 18/5. 21/5: semana próxima se recibe nueva oferta de Inauco. Se validará técnicamente y se espera avanzar comercialmente. 28/5: en análisis de oferta final para cerrar AT. Se espera rta semana próxima. 4/6: en análisis oferta final por Inauco, se hará reunión mañana con PP ya que sumaron comentarios nuevos. 11/6: a la espera de oferta comercial actualziada según AT cerrado. Se espera recibir hoy. 20/7: OC en proceso de firma, paso de Anabella y Pando. | Nico | 2026-07-10 | 2026-08-19 | 40 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | -47 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-06-16 | 300 | 2027-05-19 |  | -28 | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 0 | 2027-05-19 |  | -29 | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 0 | 2027-05-19 |  | -29 | 2027-06-17 | 2027-06-24 | 7 | 2027-05-26 |  | -29 | FDI1080 | 2027-06-24 | -29 |  |  | 2027-02-16 | -128 | 2027-06-24 | 2027-06-24
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 11 | 2026-02-03 | 2026-01-24 | 2026-01-31 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 12 | 23256883 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 30 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 11 |  |  |  | 2026-03-04 | 2026-05-03 | 60 | 2026-05-12 |  | 9 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/5 (ING debe cerrar AT 15/5) 26/2: apertura de ofertas 11/3 16/3: viernes pasado se mandó oferta a AT. 19/3: se envían CT1 a Hima. 25/3: HIMA debe responder comentarios de ING y se coordinará reunión para avanzar con AT. 30/3: se coordina reunión para mañana con proveedores para avanzar con AT. 6/4: AT cerrado. En discusiones comerciales con el proveedor. 16/4: sin cambios. 24/4: se debe adicionar una modificación solicitada por PP. Se analiza la oferta recibida. Se siguen revisando aspectos comerciales referidos a la forma de pago. 30/4: se realizó reunión con proveedor y se espera nueva oferta el 5/5 7/5: se continúan reuniones y conversaciones con proveedor y PP para cerrar AT. El 11/5 HIMA va a Esmeralda para definir cuestiones comerciales. 14/5: alcance aclarado con el proveedor. Debemos recibir nuevo presupuesto de Hima. 21/5: se espera nuevo presupuesto de HIMA para semana próxima, atendiendo solicitudes técnicas del 21/5. 28/5: cerrado AT para fierros, se emitirá hoy. Se aguarda presupuesto budgetario por servicios para enviar mañana. 4/6: AT cerrado. Pendiente recibir presupuesto budget, en preparación de legajo para PP (ya se solicitó SBL) 11/6: se continuan gestiones para cerrar el tema SBL. Se aguarda aún presupuesto budget por servicios. | Nico | 2026-05-04 | 2026-06-13 | 40 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 8 | [5 empty] | 2026-06-14 | 2027-04-10 | 300 | 2027-05-03 |  | 23 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 | 2027-05-03 |  | 22 | 2027-04-11 | 2027-04-11 | 0 | 2027-05-03 |  | 22 | 2027-04-11 | 2027-04-18 | 7 | 2027-05-10 |  | 22 | FDI1070 | 2027-04-18 | 22 |  |  | 08-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-18 | 2027-04-18
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-037 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE VERIFICACIÓN SIL |  |  | -295 | 2026-07-20 |  | 46518 | 2026-07-20 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-27 |  | 46517 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-26 |  | 46516 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-10-10 |  | 46515 | Apertura 14/8 25/8. En AT. Se aguarda CT1 1/9. Se enviaran consultas a oferentes. Se cierra por correo 8/9. En analisis por ing. 15/9. Continua en análisis por AESA 22/9. AT cerrado. En ronda comercial 29/9. En negociación comercial. 6/10. Continua en cierre comercial. | Marlene | -209 | -189 | 20 | 2026-10-30 |  | 46514 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-28 |  | 46513 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | 0 | 7 | 2027-05-05 |  | 46512 |  |  | 46512 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-038 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD SRS |  |  | -295 | 2026-07-20 |  | 46518 | 2026-07-20 | -294 | -287 | 7 | 2026-07-27 |  | 46517 |  | -286 | -256 | 30 | 2026-08-26 |  | 46516 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2026-10-10 |  | 46515 | Apertura 14/8 25/8. En AT. Se aguarda CT1 1/9. Se enviaran consultas a oferentes. Se cierra por correo 8/9. En analisis por ing. 15/9. Continua en análisis por AESA 22/9. AT cerrado. En ronda comercial 29/9. En negociación comercial. 6/10. Continua en cierre comercial. | Marlene | -209 | -189 | 20 | 2026-10-30 |  | 46514 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-04-28 |  | 46513 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | -7 | 0 | 2027-04-28 |  | 46512 | -7 | 0 | 7 | 2027-05-05 |  | 46512 |  |  | 46512 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-041 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INFORME DE PRUEBAS PERIÓDICAS DEL SIS |  |  | -295 | 2026-12-10 |  | 46661 | 2026-12-10 | -294 | -287 | 7 | 2026-12-17 |  | 46660 |  | -286 | -256 | 30 | 2027-01-16 |  | 46659 |  |  |  | -255 | -210 | 45 | 2027-03-02 |  | 46658 | RI no emitida 1/9. Se emitirá más adelante OCT/NOV |  | -209 | -189 | 20 | 2027-03-22 |  | 46657 | [5 empty] | -188 | -8 | 180 | 2027-09-18 |  | 46656 | -7 | -7 | 0 | 2027-09-18 |  | 46655 | -7 | -7 | 0 | 2027-09-18 |  | 46655 | -7 | 0 | 7 | 2027-09-25 |  | 46655 |  |  | 46655 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-042 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  |  | 2026-05-31 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | -34 | 2026-12-10 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | -35 | 23361145 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 30 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | -36 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 45 | 2026-07-18 |  | -37 | Objetivo tardío de adjudicación 1/8. PP solicita 4 (23025/23026, 24010C, 24012C) para sept 26. 30/4: Solped liberada 4/5: licitación lanzada, apertura 19/5 21/5: se relanza licitación por ARIBA ivnitando proveedores adicionales. 28/5: apertura de ofertas hoy, si no se reciben ofertas se avanza solo con Pefow. 4/6: PRocesos está analizando los cálculos. Se aguarda rta semana próxima. 10/6: se envían a ING rtas a la CT1. Lo revisa Procesos, se espera análisis para cerrar mañana. | Nico P | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 20 | 2026-08-07 | 2026-06-18 | -38 | [5 empty] | 2026-09-15 | 2027-05-23 | 250 | 2027-02-23 |  | -89 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-02-23 |  | -90 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-02-23 |  | -90 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 7 | 2027-03-02 |  | -90 | FDI1130 | 2027-05-31 | -90 |  |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-05-31 | 2027-05-31
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-043 | C5155-SRV Sistema de Seguridad SIS |  |  | 2026-05-31 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 71 | 2026-12-10 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 7 | 2026-08-17 |  | 70 | 23486196 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 30 | 2026-09-16 | 2026-09-08 | 69 |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-08-24 | 45 | 2026-10-23 |  | 60 | Solped en liberación 18/8: publicada licitación. Apertura 21/8 1/9. Se prorroga apertura al 2/9 8/9. En AT. PP solicita que compartamos nuestros comentarios. 15/9. Se realiza reunión con Hima para evaluar comentarios a la oferta. Se aguarda respuesta de Hima para esta semana. 22/9. Se recibe la oferta actualizada de Hima. En análisis por AESA previo a compartirlo con PP. 29/9. Hima tiene que enviar una nueva revisión de la oferta. Reclamar para que la envien esta semana. | Nico C | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 20 | 2026-11-12 |  | 59 | [5 empty] | 2026-09-15 | 2027-05-23 | 250 | 2027-07-20 |  | 58 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-07-20 |  | 57 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 0 | 2027-07-20 |  | 57 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 7 | 2027-07-27 |  | 57 | FDI1130 | 2027-05-31 | 57 |  |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-05-31 | 2027-05-31
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  |  | 2026-08-13 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | -70 | 2026-05-21 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 | 2026-06-30 |  | -52 | 23438460 | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 30 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | -53 |  |  |  | 2026-09-22 | 2026-11-06 | 45 | 2026-09-06 |  | -61 | 28/7: XIIPI_14304471 y sus repuestos liberados 12/8: el 10 se emitió CT1. 18/8: el 13 se enviaron rtas a ING 25/8. AT Cerrado. Se aguarda cierre de RI-011 | Marlene | 2026-11-07 | 2026-11-27 | 20 | 2026-09-26 |  | -62 | [5 empty] | 2026-11-28 | 2027-03-28 | 120 | 2027-01-24 |  | -63 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-24 |  | -64 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0 | 2027-01-24 |  | -64 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 7 | 2027-01-31 |  | -64 | FDI1040 | 2027-04-05 | -64 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-05 | 2027-04-05
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  |  | 2026-06-19 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | -94 | 2026-03-17 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -78 | 23328934 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | -43 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-12 | 45 | 2026-07-12 |  | -62 | Objetivo tardío de adjudicación 10/7 16/4: apertura de ofertas 30/4 30/4: apertura 11/5 14/5: apertura 15/5 21/5: ofertas en análisis para enviar a AT. 28/5: hoy se enviaron para AT. Semana del 8/6 se espera rta. 11/6: se agregarán cantidades en nueva revisión de la RI. Se aguarda rta semana próxima. 18/6: se aguarda rta de Dastec para enviar a ING 23/6: se envían rtas a la circular n° 1 a ING. Se espera rta semana próxima. 2/7: se enviarán consultas semana próxima, posiblemente deba consultarse a proveedores por soluciones alternativas. 7/7: se emite CT1. Se aguarda rta de proveedores 17/7. 20/7: pendiente rta de proveedores. 12/8: el 4 se enviaron rtas a la CT1. Se hará una verificación técnica con PP. 18/8: se aguarda devolución de PP para ver cómo seguir. 25/8. Se espera respuesta de Dastec por TM con enfriamiento. 1/9. Se aguarda calculo termico para validación con PP. Reclamar al proveedor. 8/9. AT Emitido. Falta agregar el instrumento que iba para alta temperatura que pasa a ser normal. Hoy se envia consulta a proveedores. 15/9. Restan consultas por el TM pendiente. Los TAG cerrados en ronda comercial 22/9. TM aprobados en cierre comercial, falta que presenten las ultimas ofertas. Quedan consultas pendientes. Se emitira nueva emisión de HD con 3 TM adicionales que se agregarían en una segunda etapa. 29/9. En cierre comercial. Circular por materiales de TM pendiente de envío por parte de los oferentes. 6/10. Continua en cierre comercial. Acta a subir la semana que viene. | Nico P | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-08-01 |  | -63 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-01 | 120 | 2026-11-29 |  | -64 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-29 |  | -65 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-29 |  | -65 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-06 |  | -65 | FDI1040 | 2027-02-09 | -65 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE - GENERACIÓN |  |  | 2026-05-20 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | -41 | 2026-04-09 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | -38 | 23342498 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | -39 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-25 |  | -49 | adjudicación tardío 20/7 24/4: apertura 8/5. 11/5: se envía a AT 2 ofertas. 14/5: se espera rta para primera semana de junio. 4/6: se aguarda rta para semana próxima. 11/6: hoy se envía CT1 para proveedores. 18/6: se aguarda rta de Emerson para devolver a ING. 22/6 responden proveedores. En análisis, se aguarda rta semana próxima. 1/7: se envía CT2 a proveedores 17/7: se envían rtas a la CT2. 21/7: se espera rta fin de esta semana. El 23/7 se emite AT. 12/8: en cierre comercial. 18/8: se mantiene. 25/8. legajo en aprobación de PP 8/9. Adjudicado | Nico P | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-15 | 2026-08-31 | -50 | 4509074496 |  | EMERSON ARGENTINA S.A. | 2026-11-05 |  | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2027-01-28 |  | -4 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-01-28 |  | -5 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-01-28 |  | -5 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2027-02-04 |  | -5 | FDI1040 | 2027-02-09 | -5 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  |  | 2026-05-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | -30 | 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -42 | 23306737 | 2026-05-19 | 2026-06-18 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -43 |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-08-03 | 45 | 2026-06-14 |  | -50 | Objetivo de adjudicación tardío 21/6 6/4: liberada la solped. Se lanza licitación 16/4: apertura de ofertas 27/4 30/4: hoy se envían ofertas para AT. 7/5: semana próxima se espera rta de ING. 13/5: se envía CT1 a proveedores. Deben responder 18/5. 19/5: se envía CT2 a Emerson y Valvitalia. Pendiente rta a la CT1 de los 3 proveedores. 27/5: se envía a ING la rta de los proveedores. Se verificará que se hayan respondido ambas CT, se espera rta semana próxima. 4/6: Llegó la rta a la 2da CT. Semana próxima se espera rta de ING. 8/6: ING emite CT3 con cambios en procesos, si los proveedores confirman se cierra AT. 16/6: proveedores emiten rtas a la CT3. Mañana se emite AT 22/6: AT emitido, Emerson y Valvitalia aprobados 2/7: armando la comparativa para cerrar comercialmente, pendiente oferta actualizada de Valvitalia. 14/7: resta definir repuestos para avanzar con el cierre del legajo. En paralelo ING definirá en 1 semana cuáles llevan partial stroke y clasificación para área protegida. 20/7: se enviará propuesta a PP sobre la inclusión de los partial stroke y de ahí avanzamos. 30/7: se debe modificar la válvula SDV-14004 para que proveedores recoticen con cambio de materiales 10/8: se envían ofertas técnicas apra verificar que cumplan con lo solicitado en el AT. 12/8: en cierre comercial. Se agregarán nuevas válvulas en otra revisión de la RI para otro proceso licitatorio. 18/8: en cierre comercial, pendiente validar repuestos y una válvula cambia materiales (ya vino oferta actualizada de Emerson, se reclamará a Valvitalia SDV-14004). 25/8. En cierre comercial. Se espera cerrar hoy. Legajo en análisis de PP. 1/9. OC el liberacion | Nico P | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-07-04 | 2026-09-02 | -51 | 4509065073 |  | EMERSON ARGENTINA S.A. | 2027-03-18 |  | 2026-08-25 | 2027-04-22 | 240 | 2027-04-30 |  | 8 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-04-30 |  | 7 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-04-30 |  | 7 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2027-05-07 |  | 7 | FDI1060 | 2027-04-30 | 7 |  |  | 25-Jan-27 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  |  | 2026-07-19 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | -65 | 2026-05-15 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -52 |  | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 30 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | -53 |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-10-12 | 45 | 2026-07-25 |  | -79 | 4/6: apertura de ofertas para semana próxima. 10/6: se envía a AT. 18/6: sin cambios. Se unificará AT con las otras que aún no tienen ofertas. 14/7: vendrá rta a fin de mes. 12/8: el 4 se emitió CT1. 18/8: el 12 se envió rta a la CT1. 25/8. Respuestas a CT1 en revisión por ing. | Ale | 2026-10-13 | 2026-11-02 | 20 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | -80 | 4509071135 |  | Weisz | 2026-09-28 |  | 2026-11-03 | 2027-02-01 | 90 | 2026-11-29 |  | -64 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-29 |  | -65 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2026-11-29 |  | -65 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2026-12-06 |  | -65 | FDI1040 | 2027-02-09 | -65 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  |  | 2026-09-05 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | -114 | 2026-05-14 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | -114 | 23392213 | 2026-09-14 | 2026-10-14 | 30 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | -115 |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-11-29 | 45 | 2026-07-25 |  | -127 | Apertura de ofertas 9/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 11/6: en preparación para enviar a AT. Se prorroga x falta de ofertas 18/6: apertura de ofertas 22/6. 23/6 se envia a ofertas para AT. Analizar cables disponibles sobrantes CPF 1.5 2/7: se analizan qué formaciones se mantienen y cuáles se eliminan. Semana próxima se espera tener rta. 14/7: esta semana se emite AT. Pendiente revisar cantidades para fin de semana que viene. 20/7: AT y revisión de RI se emite esta semana. 12/8: AT emitido con comentarios. Verificar por qué hay solo 2 ofertas. Hoy se revisiona la RI con ajuste de cantidades. 18/8: se solicita a proveedores que ajusten ofertas según cantidades totales. Se gestionan solpeds nuevas y se preparará legajo para revisión del cliente. 25/8. Legajo aprobado. |  | 2026-11-30 | 2026-12-20 | 20 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | -128 | 4509060518 |  | FELRRO SRL | 2026-11-15 |  | 2026-12-21 | 2027-03-21 | 90 | 2026-11-19 |  | -122 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2026-11-19 |  | -123 | 2027-03-22 | 2027-03-22 | 0 | 2026-11-19 |  | -123 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 7 | 2026-11-26 |  | -123 | FDI1040 | 2027-03-29 | -123 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-03-29 | 2027-03-29
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  |  | 2026-11-26 | 2026-08-31 |  | -87 | 2026-05-14 | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 7 | 2026-09-07 |  | -88 |  | 2026-12-05 | 2027-01-04 | 30 | 2026-10-07 | 2026-09-08 | -89 |  |  |  | 2027-01-05 | 2027-02-19 | 45 | 2026-10-23 |  | -119 | 25/8. RI se emitirá la semana que viene 1/9. RI por ajuste de cantidades no emitida 8/9. Queda 1 linea de FO de la Rev. 0. Se abren ofertas y se envian 3 formaciones a AT 15/9. FO se evalua eliminarla. Cobre continua en AT 22/9. Se elimina FO en Rev. 2. En CPF FO en espera de oferta del proveedor. AT emitido por formaciones de CPF. 29/9. Cobre de generacion en adjudicación. FO queda solo 1 item, se reclaman ofertas a proveedores. |  | 2027-02-20 | 2027-03-12 | 20 | 2026-11-12 |  | -120 |  |  |  | 2026-11-15 |  | 2027-03-13 | 2027-06-11 | 90 | 2027-02-10 |  | -121 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-02-10 |  | -122 | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 0 | 2027-02-10 |  | -122 | 2027-06-12 | 2027-06-19 | 7 | 2027-02-17 |  | -122 | FDI1020 | 2027-06-19 | -122 |  |  | 17-Jan-27 | #VALUE! | 2027-06-19 | 2027-06-19
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  |  | 2026-05-20 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | -55 | 2026-03-26 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -52 | 23328958 | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 30 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -53 |  |  |  | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 45 | 2026-06-14 |  | -60 | Objetivo de adjudicación tardío 20/6 5/5: se enviaron ofertas para AT 7/5: 22/5 espera responder ING. 14/5: sin cambios 21/5: hoy se recibió CT para proveedores 28/5: se espera rta hoy para enviar a ING. 4/6: se espera rta de ING para semana próxima. 11/6: AT casi cerrado, resta rtas de proveedores en planillas para emitir el documento. 18/6: se envió consulta x correo a proveedores por cambio de protección. Si confirman se puede cerrar AT, caso contrario habrá que validar el desvío con PP. 25/6: PP aprueba el desvío, se pedirá a ambos proveedores que actualicen oferta. Se analizará si Emerson podrá ser adjudicado. 2/7: se solicitará a los proveedores que recoticen en base al desvío aprobado. Emerson queda descartado para ambos detectores. Siguen Equip. Analíticos y Service Instrument. 14/7: pendiente validación técnica final de ofertas. Con eso se cierra comercialmente. Se aguarda rta para mañana. 20/7: AT cerrado, aprobado Equip. Analíticos. Mañana se recibne ofertas actualizadas. | Clau | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-07-04 | 2026-08-04 | -61 | [5 empty] | 2026-09-04 | 2027-02-01 | 150 | 2027-01-01 |  | -31 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-01-01 |  | -32 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 0 | 2027-01-01 |  | -32 | 2027-02-02 | 2027-02-09 | 7 | 2027-01-08 |  | -32 | FDI1040 | 2027-02-09 | -32 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-02-09 | 2027-02-09
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  |  | 2026-06-20 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | -46 | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 2026-06-28 | 7 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | -29 | 23385873 | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 30 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | -30 |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-09-13 | 45 | 2026-07-25 |  | -50 | 28/5: en licitación, apertura 5/6. Se analizará en conjunto con las del área de generación. 10/6: hoy se envió a AT. Se aguarda rta para semana próxima. 18/6: puede haber cambios en cantidades, se está revisando con PP. 14/7: hoy se envía CT1. 20/7: pendiente rta de un proveedor. Envían rtas el 27/7 12/8: se espera CT2 semana próxima. 18/8: se mantiene, se aguarda rta del cliente ante desvíos técnicos. 25/8. Pendiente de envio de informe a PP por desvíos. 1/9. Hoy se enviará CT a PP. 8/9. CT pendiente de envío a PP 15/9. Esta semana saldría el correo a PP. 22/9. Pendiente de cierre con PP. 28/9. Se recibe HD revisionada para enviar a proveedores 29/9. Se emite nueva RI, HD y circular para que los oferentes ajustes sus ofertas. 6/10. Se reciben ofertas en base a la nueva HD, en analisis por ing. |  | 2026-09-14 | 2026-10-04 | 20 | 2026-10-29 |  | 25 | [5 empty] | 2026-10-05 | 2027-01-13 | 100 | 2027-02-06 |  | 24 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2027-02-06 |  | 23 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0 | 2027-02-06 |  | 23 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 7 | 2027-02-13 |  | 23 | FDI1040 | 2027-01-21 | 23 |  |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-01-21 | 2027-01-21
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-001 | Estudio de suelos - Requisición de Ingeniería |  |  | -175 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 46073 | 2025-12-19 | -174 | -167 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 46079 | 23050161 | -166 | -136 | 30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 46069 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 46163 | 9/1/26 Se solicita reanudar el AT al reanudarse el proyecto 20/2: en negociación comercial 26/2: en cierre comercial con Confluencia | Nico | -89 | -69 | 20 | 2026-03-12 | 2026-03-09 | 46162 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-05-08 |  | 46158 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | 0 | 7 | 2026-05-15 |  | 46157 |  |  | 46157 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-CI-RI-002 | Estudio Georadar - Requisición de Ingeniería |  |  | -175 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 46073 | 2026-01-14 | -174 | -167 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 46079 | 23050162 | -166 | -136 | 30 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 46069 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 46163 | 9/1/26 Se solicita reanudar el AT al reanudarse el proyecto 20/2: en negociación comercial 26/2: en cierre comercial con Confluencia | Nico | -89 | -69 | 20 | 2026-03-12 | 2026-03-09 | 46162 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-05-08 |  | 46158 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | -7 | 0 | 2026-05-08 |  | 46157 | -7 | 0 | 7 | 2026-05-15 |  | 46157 |  |  | 46157 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-006 | BULONES DE ANCLAJES |  |  | -175 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 46317 |  | -174 | -167 | 7 | 2026-05-07 | 2026-05-11 | 46316 | 23377138 | -166 | -136 | 30 | 2026-06-06 | 2026-05-20 | 2026-10-20 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-07-04 |  | 2026-10-02 | 13/5: solped liberada, apertura de ofertas 18/5. 18/5: en análisis de ofertas para enviar a AT. 26/5: se aguarda rta del análisis de ofertas. | Fer | -89 | -69 | 20 | 2026-07-24 | 2026-05-28 | 46296 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-07-27 |  | 46238 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 2026-08-03 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 46237 | -7 | 0 | 7 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 |  |  | 2026-08-03 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-006-1 | BULONES DE ANCLAJES |  |  | -175 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 46332 |  | -174 | -167 | 7 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 46331 |  | -166 | -136 | 30 | 2026-06-16 |  | 2026-10-30 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-07-31 |  | 2026-10-29 |  | Fer | -89 | -69 | 20 | 2026-08-20 | 2026-05-28 | 46323 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-07-27 |  | 46238 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 2026-08-03 | -7 | -7 | 0 | 2026-07-27 |  | 46237 | -7 | 0 | 7 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 |  |  | 2026-08-03 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-006-2 | BULONES DE ANCLAJES |  |  | -175 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 46367 |  | -174 | -167 | 7 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 46366 |  | -166 | -136 | 30 | 2026-06-16 |  | 2026-10-30 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-07-31 |  | 2026-10-29 | Adjudicado | Fer | -89 | -69 | 20 | 2026-08-20 | 2026-07-06 | 46323 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-09-04 |  | 46277 | -7 | -7 | 0 | 2026-09-04 |  | 2026-09-11 | -7 | -7 | 0 | 2026-09-04 |  | 46276 | -7 | 0 | 7 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-11 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-006-3 | BULONES DE ANCLAJES |  |  | -175 | 2026-07-13 |  | 46391 |  | -174 | -167 | 7 | 2026-07-20 |  | 46390 |  | -166 | -136 | 30 | 2026-08-19 |  | 2027-01-02 |  |  |  | -135 | -90 | 45 | 2026-10-03 |  | 2027-01-01 | Adjudicado | Fer | -89 | -69 | 20 | 2026-10-23 | 2026-07-06 | 46387 | [5 empty] | -68 | -8 | 60 | 2026-09-04 |  | 46277 | -7 | -7 | 0 | 2026-09-04 |  | 2026-09-11 | -7 | -7 | 0 | 2026-09-04 |  | 46276 | -7 | 0 | 7 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 |  |  | 2026-09-11 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 735.84 | 2026-02-15 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 40 | 2026-03-27 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 37 | 23304702 | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 36 |  |  |  | 2026-03-27 | 2026-05-11 | 45 | 2026-06-18 |  | 38 | Objetivo de adjudicación tardío 21/6 30/3: solped en liberación 6/4: en proceso de lanzamiento de licitación 13/4: lanzada licitación apertura 22/4 20/4: apertura 24/4 27/4: prórroga al 30/4 4/5: hoy se envió para AT. 11/5: saldría CT1 esta semana. 18/5: se consulta estado. 26/5: hoy se recibió CT1. Se descartan ofertas de Inside Box. Se envían consultas a 9 de Juliio, Inzama y Arcat 1/6: hoy respondido completo, en análisis. 9/6: ING envía CT2 para proveedores. 18/6: se envían rtas de Arcat y 9 de Julio, INZAMA aún no responde. 23/6: Inzama respondió ayer, en análisis por ING. El 24/6 se emite CT3 para proveedores 29/6: se aguarda rta de 2 proveedores al 1/7 6/7: pendiente rta de Imzama, comprometida para hoy. 14/7: se envían rtas a la CT3. El 17/7 se emite AT, todos aprobados. Ver comentarios HVAC. 21/7: ING emite consultas de Calidad a proveedores. El 23 se completan las rtas de proveedores. 27/7: AT emitido el día de la fecha. En cierre comercial la semana corriente. 30/7: Hoy se abren ofertas 3/8: En aprobación de PP. | Clau | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 20 | 2026-07-08 | 2026-08-10 | 37 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2027-01-28 | 240 | 2027-04-07 |  | 69 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0 | 2027-04-07 |  | 68 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 0 | 2027-04-07 |  | 68 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 7 | 2027-04-14 |  | 68 | FDI1030 | 2027-02-05 | 68 |  |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-02-05 | 2027-02-05
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  |  | 2025-12-28 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | -96 |  | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | -91 | 23092880 | 2026-01-06 | 2026-01-31 | 25 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 4 |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-26 | 25 | 2026-03-01 | 2026-03-09 | 3 | Objetivo de adjudicación tardío: 16/3 4/2 se envían nuevas ofertas a AT 26/2: AT en curso. Pendiente respuesta de proveedores a circular por ignifugado. Se esperan rtas para mañana. 2/3: mañana responden proveedores a la circular correspondiente a ignifugado. 9/3: AT cerrado. Pendiente rta de Proyecto por sistema de ignifugado para avanzar con cierre comercial. 16/3: hoy se abre última ronda de cotización para pasar a cierre comercial. 25/3: en cierre comercial. | Fer | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 15 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 17 | [5 empty] | 2026-03-15 | 2026-03-15 |  | 2026-04-01 |  | 17 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 2026-04-01 |  | 16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0 | 2026-04-01 |  | 16 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |  | 2026-04-01 |  | 16 | GCS1000 | 2026-03-16 | 16 |  |  | 2025-11-19 | -117 |  | 2026-03-16
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-008 | Anclajes químicos - Requisición de ingeniería |  |  | -228 | 2026-06-15 |  | 46416 |  | -227 | -220 | 7 | 2026-06-22 |  | 46415 |  | -219 | -189 | 30 | 2026-07-22 |  | 46414 |  |  |  | -188 | -143 | 45 | 2026-09-05 |  | 46413 | Solicitar RI o PDM para gestionar la compra. |  | -142 | -122 | 20 | 2026-09-25 |  | 46412 | [5 empty] | -121 | -1 | 120 | 2027-01-23 |  | 46411 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-23 |  | 46410 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-23 |  | 46410 | 0 | 0 |  | 2027-01-23 |  | 46410 |  |  | 46410 |  | Contratación de premoldeados de acuerdo a Crono | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
CIVIL | 5155-00-0000-IG-CI-RI-009 | Grout - Requisición de ingeniería |  |  | -213 | 2026-06-15 |  | 46401 |  | -212 | -205 | 7 | 2026-06-22 |  | 46400 |  | -204 | -174 | 30 | 2026-07-22 |  | 46399 |  |  |  | -173 | -143 | 30 | 2026-08-21 |  | 46398 | Solicitar RI o PDM para gestionar la compra. |  | -142 | -122 | 20 | 2026-09-10 |  | 46397 | [5 empty] | -121 | -1 | 120 | 2027-01-08 |  | 46396 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-08 |  | 46395 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-08 |  | 46395 | 0 | 0 |  | 2027-01-08 |  | 46395 |  |  | 46395 |  | Contratación de premoldeados de acuerdo a Crono | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 0
SERVICIOS | 5155-00-0000-IG-SD-RI-001 | RI - ESTUDIO HAZOP/LOPA |  |  | -110 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 46027 | 2026-01-09 | -109 | -102 | 7 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 46032 | 23078533 | -101 | -81 | 20 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 46126 |  |  |  | -80 | -50 | 30 | 2026-02-22 | 2026-02-02 | 46125 | El 9/1/26 se relicita en función de nuevo alcance Esperan iniciar Hazop 2/3/26. 26/2: adjudicado |  | -49 | -39 | 10 | 2026-02-12 | 2026-02-02 | 46104 | [5 empty] | -38 | -8 | 30 | 2026-03-04 |  | 46093 | -7 | -7 | 0 | 2026-03-04 |  | 46092 | -7 | -7 | 0 | 2026-03-04 |  | 46092 | -7 | 0 | 7 | 2026-03-11 |  | 46092 |  |  | 46092 |  |  | 26-Jan-28 | #VALUE!
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-002 | RI - ESTUDIO DE DISPERSIÓN |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 18 | 2026-01-16 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 17 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 15 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 14 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 15 | 2026-02-20 | 2026-02-18 | 13 | Adjudicado |  | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 12 | [5 empty] | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-25 |  | 11 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  | 2026-02-25 |  | 10 |  | 2026-02-15 | 10 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 2026-02-15
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 448 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 3 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 26 | 23401067/23401168 | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 25 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-08-22 |  | 24 | 18/5: solped en liberación 26/5: solped en liberación 8/6: solped liberada, en proceso de licitación. Salió nueva revisión de la RI, se licita todo junto 29/6: prórroga al 3/7 6/7: mañana apertura de ofertas 13/7: hoy se enviarán ofertas para AT. 20/7: el miércoles sale CT1. 27/7: Se enviaron las consulta, se espera respuesta hasta el 30/7. 31/7: se envía rta a la CT1, excepto la de Pimiaci 3/8: Se enviaron 2/3 respuestas de la CT1 (GPM y Melisam) 7/8: AT cerrado para hidrantes y monitores aunque había algunas consultas. Se enviaron rtas a ING. Saldo de materiales se recibirá CT2. 14/8: legajo en aprobación de PP para hidrantes y monitores. Saldo se emite hoy CT2. 20/8. Pendiente de liberacion por PP (items críticos). El resto se envia CT2 a oferentes. 21/8. Legajo aprobado por PP (items críticos). El resto se envia CT2 a oferentes. | Ale | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-09-11 | 2026-08-24 | 23 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-05-17 | 270 | 2027-05-21 |  | 4 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-05-21 |  | 3 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-05-21 |  | 3 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 7 | 2027-05-28 |  | 3 |  | 2027-05-25 | 3 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2027-05-25 | 2027-05-25
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003-1 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  | 2026-05-05 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 37 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 7 | 2026-06-18 | 2026-06-22 | 36 |  | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 30 | 2026-07-18 | 2026-07-08 | 35 |  |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-29 | 45 | 2026-08-22 |  | 24 | Se licitó en conjunto con la Rev. 0 24/8. Hidrantes y monitores adjudicados. El resto de los items con AT cerrado. En cierre comercial. 8/9. Se reciben respuestas a CT2 18/9. Se reciben ofertas de unos elementos faltantes. Se espera cerrar la semana que viene 25/9. Se reciben respuestas de GPM, falta Piamiaci y Seguridad Global 5/10. En cierre comercial. | Ale | 2026-07-30 | 2026-08-19 | 20 | 2026-09-11 |  | 23 | [5 empty] | 2026-08-20 | 2027-05-17 | 270 | 2027-06-08 |  | 22 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-06-08 |  | 21 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2027-06-08 |  | 21 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 7 | 2027-06-15 |  | 21 |  | 2027-05-25 | 21 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2027-05-25 | 2027-05-25
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-004 | RI - ESTUDIO DE ALCANCE DE CONSECUENCIAS |  |  | 2025-12-29 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 15 | 2026-01-13 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 17 |  | 2026-01-07 | 2026-01-22 | 15 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 14 |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-07 | 15 | 2026-02-20 | 2026-02-18 | 13 | Adjudicado |  | 2026-02-08 | 2026-02-13 | 5 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 12 | [5 empty] | 2026-02-14 | 2026-02-14 |  | 2026-02-25 |  | 11 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 0 | 2026-02-25 |  | 10 | 2026-02-15 | 2026-02-15 |  | 2026-02-25 |  | 10 |  | 2026-02-15 | 10 |  | Asumo 6 meses antes de la primera PEM | 26-Jan-28 | #VALUE! |  | 2026-02-15
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 451.5 | 2026-03-28 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | -64 | 2026-08-27 | 2026-03-29 | 2026-04-05 | 7 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | -65 | 23240734 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 30 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | -56 |  |  |  | 2026-05-07 | 2026-07-06 | 60 | 2026-05-10 |  | -57 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/5 25/2: apertura de ofertas 6/3 9/3: apertura 11/3 por solicitud de prórroga 16/3: el 12 se mandó a AT de ING. 20/3: se envían CT1. Deben responder 27/3 27/3: Sica y TYCSA responden. Pendiente AESA que responde 31/3. 6/4: en revisión de ING. Se espera enviar CT2 el 8/4. 13/4: enviada CT2 a proveedores, se esperan rtas para el 17 20/4: esperamos comentarios de ING esta semana 27/4: AESA aprobado técnicamente. Se sacará CT3 mañana para dar una última oportunidad a proveedores. 4/5: Se aguarda rta de TYCSA al 6/5. 6/5: se envían las rtas de la CT3 a ING. 11/5: se aguarda feedback de procesos. Se espera rta para cerrar AT el 13/5. 18/5: se enviarán nuevas consultas a proveedores para reevaluar la calificación de SICA y TYCSA. 26/5: se envía consulta a proveedores sobre inclusión de internos AMACS en su oferta. 1/6: se dará ultimatum al miércoles al meidodía para que TYCSA y SICA ajusten sus ofertas. En caso contrario quedarán descartados. 8/6: AESA aprobado, SICA aprobado, TYCSA debe responder sobre diámetro de conexión. 16/6: hoy se reciben ofertas luego del AT. TYCSA no confirma aún punto pendiente respecto a internos. 23/6: sólo recotizó SICA, AESA y TYCSA no, se da ultimatum a hoy. 29/6: legajo en preparación para presentación a PP. AT rev. 1 emitido aprobando Sica y AESA. 6/7: en aprobación de PP. | Clau | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 20 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | -42 | 4509023695 |  | SICA METALURGICA ARGENTINA S.A. | 2027-02-22 |  | 2026-07-28 | 2027-03-15 | 230 | 2027-02-23 |  | -20 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 0 | 2027-02-23 |  | -21 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 0 | 2027-02-23 |  | -21 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 7 | 2027-03-02 |  | -21 | FDM1410 | 2027-03-23 | -21 | 102 | Achico 2 meses la FN para generar holgura | 26-Dec-26 | #VALUE! | 2027-03-23 | 2027-03-23
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 273 | 2026-08-15 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | -54 | 2026-06-22 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 7 | 2026-05-24 | 2026-05-27 | -91 | 23395141 | 2026-08-24 | 2026-09-23 | 30 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | -92 |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-11-23 | 60 | 2026-08-11 |  | -104 | Apertura de ofertas 12/6. 16/6: se enviaron para AT pero falta lista de excepciones de SICA y TYCSA. Gonella también participa. 23/6: se emite CT1 y circular n°1 con actualización de HDs y P&Ids. 29/6: se espera rta de proveedores 7/7: se envían rtas a la CT1. 15/7: se emitió CT2. 20/7: hoy se enviaron rtas a la CT2. Se esperan consultas finales para Gonella esta semana. 27/7: Se envió CT3 el 21/7. El día de la fecha cierra, se espera respuesta de Gonella. 3/8: Se envian rtas a la CT4. AT emitido con comentarios, GONELLA, SICA y TYC S.A. aprobados (si confirman datos). Se espera respuesta para mañana y se abre ronda comercial. 10/8: pendiente abrir ronda comercial. Se analizarán las condiciones para el cumplimiento de plazos de Gonella. 20/8. Legajo en analisis por PP 24/8. Adjudicado a Sica | Clau | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 20 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | -105 | 4509065758 |  | SICA METALURGICA ARGENTINA S.A. | 2027-02-26 |  | 2026-12-15 | 2027-06-18 | 185 | 2027-02-27 |  | -111 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0 | 2027-02-27 |  | -112 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0 | 2027-02-27 |  | -112 | 2027-06-19 | 2027-06-26 | 7 | 2027-03-06 |  | -112 | FDM1420 | 2027-06-26 | -112 | 35 |  | 2027-02-24 | -122 | 2027-06-26 | 2027-06-26
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-95120 -KNOCK OUT DRUM VBE-91020 -PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS VBE-91030 -PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE VBE-92010 - PULMÓN DE NITRÓGENO VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 1365 | 2026-06-17 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | -40 | 2026-08-05 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 7 | 2026-04-28 | 2026-05-04 | -58 | 23348822 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 30 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | -59 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 60 | 2026-07-26 |  | -61 | Objetivo de adjudicación 2/8. Solped en liberación por MB 4/5: licitación lanzada. Apertura 22/5 21/5: apertura para 26/5 26/5: sin cambios. 1/6: pendiente enviar lista de excepciones, en AT. SECIN, SICA y Gonella. Se espera enviar CT1 el 4/6. 8/6: se aguarda rta para hoy de los proveedores a la CT1. El 9 se enviaron a ING. 16/6: en análisis, esta semana sale CT2. 23/6: falta rta de Gonella a la CT2. 29/6: en análisis x ing. Pendiente cerrar unos temas de Calidad, esta semana se verá si se requeire una CT3 o si se confirman puntos finales por mail. 3/7 se envía CT3. 7/7: se envían rtas a la CT3. 15/7: se emitió AT condicional 20/7: proveedores deben responder mañana. El 21 se enviaron rtas a la CT3. 24/7: AT cerrado 27/7: En ronda comercial N°2. 3/8: Se apertura el día de hoy. 10/8: hoy se sube el legajo para aprobación de PP. 20/8. Legajo aprobado. OC liberada | Clau | 2026-09-26 | 2026-10-16 | 20 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | -62 | 4509057528 |  | SICA METALURGICA ARGENTINA S.A. | 2027-02-24 |  | 2026-10-17 | 2027-04-30 | 195 | 2027-03-03 |  | -58 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-03-03 |  | -59 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-03-03 |  | -59 | 2027-05-01 | 2027-05-08 | 7 | 2027-03-10 |  | -59 | FDM1440 | 2027-05-08 | -59 | 152 |  | 04-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-08 | 2027-05-08
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | TKBH-98130 -TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL VBH-94250 -TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL VBH-97110 -SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES | 698.25 | 2026-04-27 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | -110 | 2026-04-06 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 7 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | -111 | 23226677 | 2026-05-06 | 2026-06-05 | 30 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -116 |  |  |  | 2026-06-06 | 2026-08-05 | 60 | 2026-04-10 | 2026-03-06 | -117 | Objetivo de adjudicación tardío: 30/3 9/2: se envían ofertas a AT de ING. 12/2: ING envía CT1 para oferentes. Se descarta oferta de AESA. 23/2: se reciben rtas de proveedores a CT1 25/2: ING envía CT2 para proveedores. Proveedores deben responder 2/3 5/3: se envían rtas a CT2 a ING. Priorizar tanque 97110 9/3: AT cerrado. En cierre comercial y presentación de legajo a PP. 16/3: miércoles se abrirá ronda final para cierre comercial. Se incluirá transporte a sitio. 25/3: Se avanza con cierre comercial. 30/3: legajo en poder de PP. 6/4: Adjudicado | Clau | 2026-08-06 | 2026-08-26 | 20 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | -138 | 4508920352 |  | AEROTAN SA | 2026-08-04 |  | 2026-08-27 | 2027-02-23 | 180 | 2026-10-03 |  | -143 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2026-10-03 |  | -144 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2026-10-03 |  | -144 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 7 | 2026-10-10 |  | -144 | FDM1490 | 2027-03-03 | -144 | 32 |  | 05-Dec-26 | #VALUE! | 2027-03-03 | 2027-03-03
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 214.788 | 2026-06-10 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | -84 | 2026-03-18 | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | -126 | 23264154 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 30 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | -104 |  |  |  | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 60 | 2026-06-05 |  | -105 | Objetivo de adjudicación tardío: 20/6 25/2: semana próxima se lanza licitación 2/3: apertura de ofertas 16/03 16/3: apertura de ofertas 30/3. 30/3: se cuenta con 3 ofertas: Alfa Laval, Armexas y Argenfrio. Se extiende al 1/4 para que cotice Secin 6/4: se elige para el shortlist Alfa Laval, Secin y Argenfrío. Se solicita Lista de Desvíos. 13/4: se reclaman listas de desvíos. En AT a la espera de CT1. 20/4: habrá actualización de documentación para proveedores junto con CT1. 27/4: el 5/5 saldría CT1 con actualización de documentación. 4/5: sin cambios. 11/5: se descalifica Alfa Laval y se suma Armexas. Martes 12 salió CT1. 18/5: se espera rta para mañana de proveedores. 26/5: hoy se envían rtas de proveedores a ING. 1/6: se recibe CT2 para enviar a proveedores. Se solicita rta para esta semana 5/6: se envían rtas a la CT2. Se aguarda rta mañana, es posible que salga una CT3. 12/6: se emitió una CT3 a proveedores. 16/6: se aguarda rta de proveedores para esta semana. 19/6 responden 23/6: mañana saldrá AT cerrado, las 3 ofertas aprobadas. 29/6: AT cerrado, en negociación comercial. 13/7: PP aprueba el legajo. En proceso de emisión de OC. 20/7: se hará reunión para mañana con el proveedor para confirmar la solución técnica. 27/7: Falta definir garantía del motor, y trasmitir a ingeniería la MC. En cierre comercial. 31/7: Acta subida para aprobación de PP | Nico P | 2026-09-19 | 2026-10-09 | 20 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | -106 | 4509022389 |  | ARGENFRIO S.A.I.C. | 2026-01-18 |  | 2026-10-10 | 2027-03-23 | 164 | 2027-01-18 |  | -64 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0 | 2027-01-18 |  | -65 | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 0 | 2027-01-18 |  | -65 | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 7 | 2027-01-25 |  | -65 | FDM1460 | 2027-03-31 | -65 | 49 | FN del Trim Cooler | 2026-11-26 | -125 | 2027-03-31 | 2027-03-31
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 104.58 | 2026-08-03 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | -49 | 2026-06-15 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 7 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | -99 | 23363106 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 30 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | -83 |  |  |  | 2026-09-12 | 2026-11-11 | 60 | 2026-08-15 |  | -88 | Fecha de adjudicación tardía 30/8: 11/5: licitación lanzada. Apertura 26/5 26/5: sin cambios 1/6: sin cotizaciones. Se relicitará. Apertura 16/6. Va a cotizar Meip 23/6: en AT, ofertas MEIP, Flargent y Corporex 29/6: se espera CT1 el 3/7 6/7: se espera CT1 el 8/7 13/7: hoy sale CT1. 20/7: pendiente rta de Corporex y Flargent. 27/7: Solo queda MEIP en camino, se esta analizando CT1. Se espera lanzar CT2 para mitad de semana. 31/7: se envían rtas de Meip a la CT2. 10/8: se envía CT3 a MEIP. Se aguarda rta para el 12 20/8: Se recibe respuesta CT3 el 19/8. Si no se puede cerrar con estas respuestas armamos una reunión con MEIP. Se espera cerrar la semana del 24/8. 24/8. Se espera cerrar mañana 25/8. Falta chequear fechas de emisión de documentos. 31/8. Se reciben ultimas respuestas de MEIP. Se aguarda cierre de AT. 2/9. AT cerrado. 7/9. En negociación final. Se subiria el legajo esta semana. 14/9. Legajo en aprobación por PP. | Clau | 2026-11-12 | 2026-12-02 | 20 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | -83 | 4509091457 |  | MEIP |  |  | 2026-12-03 | 2027-06-21 | 200 | 2027-04-04 |  | -78 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 0 | 2027-04-04 |  | -79 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 0 | 2027-04-04 |  | -79 | 2027-06-22 | 2027-06-29 | 7 | 2027-04-11 |  | -79 | FDM1430 | 2027-06-29 | -79 | 31 |  | 2027-02-27 | -122 | 2027-06-29 | 2027-06-29
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD |  |  | 2026-06-14 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 40 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 7 | 2026-07-31 |  | 39 | 23464028 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 30 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 38 |  |  |  | 2026-07-24 | 2026-09-22 | 60 | 2026-10-30 |  | 38 | Solped liberada 23464028 - EAP-90450 y EAP-90420 3/8: Falta definir proveedores que cotizarán (convocar mismos proveedores que la CPF1) 10/8: Tapigar, Meip invitados. Apertura 13/8. 20/8. Se prorroga apertura para el 25/8. Cotizarían Meip, Astec, Marvitech 28/8. Solo se cuenta con dos ofertas, se da ultimatum hasta hoy a tapigar, sino avanzamos con los otros 2 31/8. Se envian a AT solo ofertas de Meip y Marvitech. Tapigar no respondió. 7/9. Pendiente de revisión. 14/9. Se inicia AT con Meip, ver con PP si acepta a Marvitech, AESA no tiene referencias y los antecedentes son poco sólidos. 21/9. Se envia correo a PP para analizar a Marvitech. Se avanza con el AT. Se envian CT 1 a proveedores. 28/9. Se esperan respuestas de oferentes 5/10. Respuestas a CT 1 en revision por AESA. Mañana saldría la CT 2. | Clau - 160 días | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 20 | 2026-11-19 |  | 37 | [5 empty] | 2026-10-14 | 2027-06-21 | 250 | 2027-07-27 |  | 36 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 0 | 2027-07-27 |  | 35 | 2027-06-22 | 2027-06-22 | 0 | 2027-07-27 |  | 35 | 2027-06-22 | 2027-06-29 | 7 | 2027-08-03 |  | 35 | FDM1430 | 2027-06-29 | 35 | 31 |  | 2027-02-27 | -122 | 2027-06-29 | 2027-06-29
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 88.62 | 2026-06-19 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 17 | 2026-07-06 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | -145 | 23240969 23240970 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | -146 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-27 | 60 | 2026-05-03 |  | -147 | Objetivo de adjudicación tardío: 23/5 25/2: apertura de ofertas 27/2 2/3: ofertas recibidas, en análisis para enviar a AT. 4/3 se enviaron a AT. 9/3: mañana se enviará CT1 17/3: se envían CT1 a proveedores 20/3. proveedores responden CT1 30/3: Miguel envía CT2 para Tapigar. Se evaluará la conveniencia de mantenerlo en la compulsa. Gora y SP aprobados. 6/4: AT cerrado. En negociación comercial. Tapigar deberá confirmar que incluye los repuestos para que quede formalmente aprobado. 13/4: adjudicado | Clau | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-05-23 | 2026-04-10 | -148 | 4508927291 |  | GORA S.A. | 2026-08-08 |  | 2026-10-19 | 2027-02-16 | 120 | 2026-08-08 |  | -192 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2026-08-08 |  | -193 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2026-08-08 |  | -193 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 7 | 2026-08-15 |  | -193 | FDM1320 | 2027-02-24 | -193 | 69 |  | 2027-02-09 | -15 | 2027-02-24 | 2027-02-24
SERVICIOS-LCII | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 (pliego) | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua TKAZ-24350 Tanque Skimmer TKAZ-97140 Tanque Slop | 9792.575 | 2026-02-23 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | -42 |  | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | -153 | 23078531 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | -154 |  |  |  | 2026-04-04 | 2026-05-19 | 45 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | -34 | Objetivo de adjudicación tardío: 19/4 30/3: Proyecto está consolidando comentarios técnicos y de calidad/Obra/Seguridad. Se enviará hoy CT y luego se programarán reuniones con proveedores. 6/4: hoy deberán responder proveedores. Luego se programarán reuniones con ellos. 13/4: se coordinan reuniones con proveedores para cerrar AT. Mientras se analizan las ofertas. 20/4: se esperan rtas de San Lorenzo y Cantoni para hoy. Aerotan espera unas rtas a consultas para finiquitar. 27/4: AT cerrado, en negociación comercial. 4/5: sin cambios. A la espera de REP para avanzar. 11/5: en negociación comercial. 18/5: contrato en redacción para enviar a liberar | Clau | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 20 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | -18 | [5 empty] | 2026-06-10 | 2027-07-15 | 400 | 2027-06-25 |  | -20 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 0 | 2027-06-25 |  | -21 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 0 | 2027-06-25 |  | -21 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  | 2027-06-25 |  | -21 | CM018022 | 2027-07-16 | -21 |  | Primer tanque nov-26, último mayo-27 | No se encuentra | #VALUE! | 2027-07-23 | 2027-07-23
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 938.196 | 2026-04-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | -182 |  | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | -171 | 23127061 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | -172 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 60 | 2026-04-30 |  | -71 | Objetivo de adjudicación tardío 6/5 16/3: Se esperan rtas de proveedores para mañana. Se quita tanque Slop de esta licitación. 25/3: viernes pasado se envían rtas a Proyecto para continuar AT. 30/3: se esperan comentarios de ING para mañana para consolidar y ver si se cierra AT o queda algún proceso más. 6/4: mañana se espera respuesta de proveedores para cerrar AT. 13/4: en revisión de ofertas, recibidas 10/4. Se espera cerrar AT. 20/4: mañana se emite AT para proveedores. 27/4: pendiente enviar a proveedores comentarios técnicos y de calidad para cerrar AT. 4/5: Aerotan aprobado. Fimaco aprobado x ING pendiente x calidad. Prema pendiente revisión ING y falta que presente docu de calidad (entrega mañana) 11/5: mañana se recibe revisión de oferta comercial en base a AT. 18/5: en negociación final. 26/5: se continúa con negociación. 1/6: en proceso de emisión de OC. 8/6: hoy hubo reunión con PP para destrabar la aprobación del legajo. | Clau | 2026-07-11 | 2026-07-31 | 20 | 2026-06-06 | 2026-06-11 | -55 | 4900121592 |  | AEROTAN | 2026-12-10 |  | 2026-08-01 | 2027-01-30 | 182 | 2026-12-10 |  | -51 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 2026-12-10 |  | -52 | 2027-01-31 | 2027-01-31 | 0 | 2026-12-10 |  | -52 | 2027-01-31 | 2027-03-02 | 30 | 2027-01-09 |  | -52 | FDM1040 | 2027-03-02 | -52 |  |  | 2026-10-18 | -135 | 2027-03-02 | 2027-03-02
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | T-29181/29281/29381 |  | 2026-06-04 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | -10 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -7 | 23396078 | 2026-06-13 | 2026-07-13 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | -8 |  |  |  | 2026-07-14 | 2026-09-12 | 60 | 2026-09-03 |  | -9 | Licitación lanzada. Apertura 29/6 29/6: se confirmará con AESA si cotizan o no. En base a eso se abrirán ofertas 13/7: se avanzará con AT. Se enviará correo a PP avisando qué proveedores participan de la compulsa. 20/7: mañana sale CT1. Salió el 21. 27/7: Fecha de cierre 24/7, aún pendiente respuesta de INDEMET. 3/8: Aún sin respuesta de INDEMET. 10/8: el 12 responde Indemet la CT1. Se consultará a PP sobre corrosión en tanques de CPF 1.5. 20/8. Se reciben respuestas a CT1. Se evalúan 3 opciones. Se realizarán reuniones con proveedores para evaluar pintura interna, cambio de materiales a inox o pasar a PRFV (lanzar pedido de precios budget para evaluar plazos). 24/8. Se realizará una reunión mañana para ver compatibilidad del PRFV con mezcla. 31/8. Se emitirá RI por los tanques de PRFV. 7/9. Hoy salio la HD y la RI se esta terminando de armar para emitir. RI-002 reemplaza a la RI-001 14/9. Se reciben 2 ofertas. Reclamar la oferta de Repsa. 21/9. Se envian ofertas a AT. Falta que Straplas complete documentación. Se estima enviar CT1 el 23/9 28/9. Entre hoy y mañana saldría la CT1. 5/10. CT 1 pendiente de respuesta por parte de los oferentes. Se reclama la respuesta de Repsa. Resta solicitar antecedentes a Hurner. | Clau | 2026-09-13 | 2026-10-03 | 20 | 2026-11-10 |  | 38 | [5 empty] | 2026-10-04 | 2027-02-21 | 140 | 2027-03-30 |  | 37 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0 | 2027-03-30 |  | 36 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0 | 2027-03-30 |  | 36 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 7 | 2027-04-06 |  | 36 | FDM1040 | 2027-03-01 | 36 | 62 |  | 2026-10-18 | -134 | 2027-03-01 | 2027-03-01
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | TKZZ-102002 |  | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 2026-04-09 | 6 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 7 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | -55 | 23335550 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 30 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | -56 |  |  |  | 2026-07-12 | 2026-09-10 | 60 | 2026-07-15 |  | -57 | 26/5: se confirmará si habrá alguna oferta adicional a la de GPM y se comenzará el AT en consecuencia. 1/6: hoy sale CT1 para GPM 8/6: hoy se pasaron rtas a la CT1. Se aguarda rta esta semana. 16/6: hubo idas y vueltas sobre la rta a la CT1. Actualmente en análisis de ING, se espera rta para mañana. 23/6: CT2 en paso de proveedor, se aguarda rta. 29/6: proveedores responden 26/6, en cierre de AT esta semana. 6/7: en proceso de emitir AT. 13/7: AT emitido el 7. En proceso de preparación de legajo para presentar a PP. 20/7: última consulta técnica para cerrar. Luego se cierra comercialmente. 27/7: AT cerrado. En cierre comercial. 3/8: En cierre comercial. 10/8: legajo subido para aprobación de PP. | Fer | 2026-09-11 | 2026-10-01 | 20 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | -58 | 4509048578 |  | GPM ARGENTINA S.A. | 2026-11-10 |  | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 90 | 2026-11-09 |  | -52 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 2026-11-09 |  | -53 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 0 | 2026-11-09 |  | -53 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 7 | 2026-11-16 |  | -53 | CM018380 | 2027-01-08 | -53 | 84 |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-01-08 | 2027-01-08
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP | 1183.5095 | 2026-06-27 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | -68 | 2026-04-20 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 7 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | -69 | 23359281 | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 30 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | -69 |  |  |  | 2026-08-06 | 2026-10-05 | 60 | 2026-08-09 | 2026-09-18 | -57 | Fecha de adjudicación tardía 5/8 20/4: solped en liberación 4/5: solped liberada 11/5: apertura 27/5. 1/6: se abrieron ofertas el viernes. Se busca homologar cotización de repuestos para pasar 3 mejores ofertas para AT. 8/6: en proceso de seleccionar la terna para enviar a AT. El 9 se seleccionaron All Pumps, ITT y Netzsch 16/6: en análisis por ING, se aguarda rta esta semana. 23/6: en análisis x ING, se aguarda rta esta semana. 29/6: CT1 emitida el 26. Proveedores solicitan tiempo al 10/7. 6/7: pendiente rta de ITT. 13/7: el 15/7 responderá ITT. 20/7: se aguarda rta de ITT. El 22 se mandan las rtas de All Pumps y Netzsch, ITT envía consulta sobre material de la bomba para enviar tas. 27/7: Hoy se enviaron a Ing respuesta de proveedores. Se estima enviar CT2 el viernes. 3/8: En revisión de ingeniería. Se espera enviar segunda ronda de consultas para el día de mañana. Emitida el 6/8. 10/8: se aguarda rta al 11 para la CT2. 20/8: Se reciben respuestas a CT2. Se prevé tenerlo para cerrar la semana del 24/8. Se evaluan adjudicaciones parciales. 24/8. Continua en evaluación de respuestas a CT2. Tendremos novedades el 26/8. 27/8. Se envía CT3 a proveedores y se programan reuniones para cerrar el AT la semana del 31/8. Se realizarán reuniones para mañana y pasado con All Pumps, Netzsch e ITT. 4/9. Se recien respuestass de oferentes. Resta Netzsch para el lunes 8/9 7/9. Ofertas de ITT y All Pumps recibidas. All Pumps cambio la selección de las bombas y tiene altas tolerancias. Se envía CT por ANPA de ITT y tolerancias de All Pumps (20%). Respuestas de Netzsch recibidas. Fata que envíen antecedentes 14/9. ITT cerrado. Netzsch envió oferta el viernes cambiando todos los planes de sellos. Se deben psara caracteristicas de los fluidos para que ajuste los planes de sellos. ALL pumps rechazado por proponer atemporalmente bombas con un 38% mas de potencia 17/9. Netszch confirma super duplex y plan 11 de sellos. Se Cerraría con ITT y Netszch aprobados. 18/9. AT cerrado con ITT y Netszch aprobado 21/9. Se reciben formulario de cierre técnico. Se espera inicial ronda comercial mañana. 25/9. En ronda comercial, se solicita incorporar servicio de asistencia de montaje y PEM 28/9. Se publica 2da ronda comercial. Abre hoy a las 17 5/10. Se aguarda autorización del legajo por PP | Clau | 2026-10-06 | 2026-10-26 | 20 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | -18 | 4509113392 |  | ITT BORNEMANN | 2027-04-05 |  | 2026-10-27 | 2027-04-25 | 180 | 2027-04-06 |  | -19 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0 | 2027-04-06 |  | -20 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0 | 2027-04-06 |  | -20 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 7 | 2027-04-13 |  | -20 | FDM1220 | 2027-05-03 | -20 | 103 |  | 29-Dec-26 | #VALUE! | 2027-05-03 | 2027-05-03
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | Bombas de engranaje | PBE-90430/PBE-90460 | 148.176 | 2026-04-18 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 86 | 2026-04-20 | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 7 | 2026-07-20 |  | 85 | 23458391 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 30 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | 84 |  |  |  | 2026-05-28 | 2026-07-27 | 60 | 2026-11-01 |  | 97 | Solped 23458391 liberada - PBE-90460 - PBE-90430 3/8: Pedido de cotización lanzado. 13/8 se abren sobres. Se agregaron dos proveedores no listados en el vendorlist. 20/8. Se prorroga apertura para el 21/8. 24/8. se prorroga apertura para el 28/8. Hay 3 ofertas per 2 no estan en el vendor. Se consulta a PP. 31/8. Se envian ofertas a AT. Centrífugal, Repman y Drotec 7/9. AT iniciado. Se solicita listado de excepciones a Drotec pero se da ultimatum hasta mañana 14/9. Se avanza con CT a Centrifugal y a Repman. Se solicita n respuestas para el 18/9. Drotec descartado por falta de respuesta. 21/9. Se reciben respuestas de centrifugal pero faltan las de repman. Se reciben 22/9. 24/9. Se completan respuestas de oferentes 28/9. Se reciben respuestas de repman y centrifugal 5/10. Hoy salió la CT2 a proveedores | Clau | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 20 | 2026-11-21 |  | 96 | [5 empty] | 2026-08-18 | 2027-04-25 | 250 | 2027-07-29 |  | 95 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0 | 2027-07-29 |  | 94 | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0 | 2027-07-29 |  | 94 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 7 | 2027-08-05 |  | 94 | FDM1220 | 2027-05-03 | 94 | 103 |  | 29-Dec-26 | #VALUE! | 2027-05-03 | 2027-05-03
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 501.1677 | 2026-07-08 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | -155 | 2026-02-24 | 2026-07-09 | 2026-07-16 | 7 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | -154 | 23254063 | 2026-07-17 | 2026-08-16 | 30 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | -155 |  |  |  | 2026-08-17 | 2026-10-16 | 60 | 2026-05-15 |  | -154 | Objetivo de adjudicación tardío: 2/6 26/5: se espera rta de proveedores y reunión con ellos esta semana. 1/6: En análisis información relevada en las reuniones de AT. Se evaluará si corresponde enviar una CT4 o ya se cierra. 8/6: Se aguarda rta a la CT4 para enviar a ING. 11/6: se envía rta de proveedores a la CT4. ING saca este mismo día una CT5, dado que Ruhrpumpen cambió el tamaño de la bomba. 16/6: se aguarda rta de proveedores esta semana. 23/6: AT emitido, Ruhr y Flowserve aprobados. En cierre comercial. 29/6: se recibe oferta actualizada, en preparación de legajo para PP. 6/7: se está analizando la propuesta de Ruhrpumpen en base a la modificación de la bomba ofrecida para cumplir con el diámetro de brida de 26 pulgadas para montaje sobre tanque sumidero. 13/7: AT emitido en Rev. 1. La brida será finalmente serie B. 20/7: en cierre comercial. 27/7: En aprobación de Pluspetrol. Falta definir Hitos de certificación. | Nico P | 2026-10-17 | 2026-11-06 | 20 | 2026-06-04 | 2026-07-31 | -155 | 4509037987 |  | RUHRPUMPEN ARGENTINA S.A. | 2027-02-22 |  | 2026-11-07 | 2027-06-20 | 225 | 2027-03-13 |  | -99 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0 | 2027-03-13 |  | -100 | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0 | 2027-03-13 |  | -100 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 7 | 2027-03-20 |  | -100 | FDM1280 | 2027-06-28 | -100 | 45 |  | 2027-02-21 | -127 | 2027-06-28 | 2027-06-28
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 113.4399 | 2026-06-17 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | -156 | 2026-08-20 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 7 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | -154 | 23232366 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 30 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | -166 |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-09-25 | 60 | 2026-04-30 |  | -148 | Objetivo de adjudicación tardío: 30/4 6/4: Se dará ultimatum a Dosivac para mañana 12hs para responder, sino queda desaprobado. Repman y WPM aprobados técnicamente. 13/4: Dosivac descartado. Se realizan reuniones con Repman y WPM. Se envía CT3 a proveedores. 20/4: se reciben respuestas a CT3 de proveedores. Se espera cerrar AT el 24. 27/4: Se deberá confirmar NPSH y resolver conflicto con certificados de calidad, se verá con calidad la excepción a este punto. 4/5: sale CT4 para cerrarlo. Deberán confirmar puntos pendientes para cerrar. Se espera rta el 6/5. 6/5: se envían rtas a la CT4 a ING. 8/5: se cierra AT. Repman y WPM aprobados 18/5: mañana se reciben ofertas actualizadas en función del AT. Luego se pasa a negociación final. 26/5: legajo subido al cliente, se avanz acon adjudicación dado que el monto no supera los USD 45k. 1/6: se aguardará a mañana a que se venzan los 5 días hábiles desde que se subió el legajo a PP para avanzar con adjudicaicón. | Clau | 2026-09-26 | 2026-10-16 | 20 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | -140 | 4508988572 |  | REPMAN S.A. | 2026-07-31 |  | 2026-10-17 | 2027-01-25 | 100 | 2026-09-11 |  | -136 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 0 | 2026-09-11 |  | -137 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 0 | 2026-09-11 |  | -137 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 7 | 2026-09-18 |  | -137 | FDM1210 | 2027-02-02 | -137 | 130 | Adelanto la FN 4 meses respecto al crono contractual | 2026-11-19 | -75 | 2027-02-02 | 2027-02-02
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 449.2048 | 2026-04-25 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | -74 | 2026-02-24 | 2026-04-26 | 2026-05-03 | 7 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | -69 | 23264163 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 30 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | -57 |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-08-03 | 60 | 2026-06-12 |  | -52 | Objetivo de adjudicación tardío: 2/6 26/2: semana próxima se lanza licitación 2/3: fecha de apertura de ofertas 26/03 30/3: se extiende apertura al 7/4. 6/4: sin cambios. 13/4: pendiente lista de desvíos para enviar ofertas a AT. Flowserve, Sulzer, Ruhrpumpen 20/4: PP indica que no deberá considerarse All Pumps. Por este motivo el AT se enfocará Sulzer, Flowserve y Ruhrpumpen. 29/4: salió hoy CT1 para proveedores con actualización de HD. 4/5: se solicita rta para el 6/5. PP indica que puede modificar las bombas 24390, igualmente se avanza con solución técnica actual hasta que quede formalizado. 13/5: se envían a ING rtas a la CT1. 18/5: ING envía CT2. Se solciita rta a proveedores para esta semana. 26/5: hoy se recibió rta a la CT2. Hoy se lanza pedido de precio budget a los proveedores por las bombas alternativas. 1/6: se realizaron reuniones con proveedores. Ruhrpumpen aprobado, Flowserve debe responder consultas para quedar aprobado. Sulzer rechazado. 5/6: Ruhrpumpen y Flowserve envían respuestas. Esta semana se emite AT. 16/6: AT cerrado Ruhr y Flow aprobados. Se aguarda recotización de proveedores para avanzar con cierre comercial. 23/6: en cierre comercial. 29/6: legajo en aprobación de PP. 6/7: legajo aprobado, se demora OC por conflicto en SAP. 13/7: hoy se envía a firmar de nuevo la OC. | Nico P | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 20 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | -53 | 4509013897 |  | RUHRPUMPEN ARGENTINA S.A. | 2027-03-15 |  | 2026-08-25 | 2027-04-22 | 240 | 2027-03-12 |  | -41 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-03-12 |  | -42 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0 | 2027-03-12 |  | -42 | 2027-04-23 | 2027-04-30 | 7 | 2027-03-19 |  | -42 | FDM1150 | 2027-04-30 | -42 | 52 |  | 25-Dec-26 | #VALUE! | 2027-04-30 | 2027-04-30
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2385.18 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 7 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 7 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | -22 | 23301001 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | -10 |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 60 | 2026-06-30 |  | -10 | Objetivo de adjudicación tardío 30/6 16/3: solped en liberación 25/3: solped liberada. En proceos de armado de licitación. 30/3: licitación lanzada, apertura 16/4. AESA indica no llegar. Se evaluará prórroga. 6/4: sin cambios. 13/4: prórroga al 30/4. 20/4: se envía circular para que proveedores coticen considerando el VL. 27/4: sin cambios. 4/5: el 1/5 se enviaron ofertas para AT (Flargent, Meip y TYCSA) 11/5: se aguarda CT1 para mañana. 18/5: se esperan rtas el 20/5. 21/5 se recibe RTA a la CT1. 26/5: en análisis, en oferta de Flargent faltaría alguna documentación adjunta. 4/6: se recibe CT2 para proveedores, que incluye nueva revisión de P&IDs 8/6: se aguarda rta de proveedores el 10/6. 16/6: se aguarda rta para mañana de proveedores. Responden 19/6 23/6: rtas a CT2 en análisis x ING. Se analizará si conviene realizar reuniones para cerrar AT. 29/6: restan puntos finales para cerrar AT, se aguarda al 1/7 una CT3. 6/7: pendiente rta de MEIP (se le envió el 2). 13/7: pendiente rta de Meip (debe responder esta semana). se solicitarán asistencias para montaje y PEM (5 días hábiles c/u). 14/7 se envian rtas a la CT3. 20/7: cerrando AT. El 24/7 se emite AT. 27/7: AT emitido condicional, ofertas aprobadas con comentarios, se espera respuesta de los proveedores para el 28/7. Luego pasará al cierre comercial. 31/7: Cierre de AT emitido. Se solicitó actualización de los precios (cierra el miercoles) 10/8: el 12 se sube el legajo para aprobación de PP. 20/8. Se espera respuesta de PP 24/8. Adjudicado a Tycsa | Clau | 2026-07-11 | 2026-07-31 | 20 | 2026-07-20 | 2026-08-28 | -11 | 4509066942 |  | TYC SA | 2027-04-23 |  | 2026-08-01 | 2027-04-08 | 250 | 2027-05-05 |  | 27 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 | 2027-05-05 |  | 26 | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0 | 2027-05-05 |  | 26 | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 7 | 2027-05-12 |  | 26 | FDM1420 | 2027-04-16 | 26 | 31 |  | 2027-02-24 | -51 | 2027-04-16 | 2027-04-16
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-003 | RI - Bombas de agua tratada | PAZ-24390 A/B |  | 2026-08-28 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | -84 | 2026-04-08 | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 7 | 2026-06-12 | 2026-06-05 | -85 | 23418560 | 2026-09-06 | 2026-09-26 | 20 | 2026-07-02 | 2026-06-23 | -86 |  |  |  | 2026-09-27 | 2026-10-27 | 30 | 2026-07-23 |  | -96 | Solped en liberación. Licitación lanzada, apertura 17/6. 23/6: en AT, faltan los listados de desvíos y excepciones. Se espera enviar CT1 el 30 29/6: se aguarda CT1 al 1/7. 6/7: CT1 enviada, se aguarda rta para 7/7 13/7: pendiente rta de Sulzer (debe responder esta semana, sino queda descartado). En análisis rtas de Ruhrpumpen y Flowserve. 16/7: ING emite la CT2. 20/7: pendiente rta de proveedores para mañana. El 21 se enviaron las rtas 22/7: AT emitido. 27/7: En cierre comercial. 3/8: Se debe validar el AT para avanzar con la negociación final. 10/8: legajo en revisión de PP. | Nico | 2026-10-28 | 2026-11-17 | 20 | 2026-08-12 | 2026-08-14 | -97 | [5 empty] | 2026-11-18 | 2027-07-16 | 240 | 2027-04-11 |  | -96 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2027-04-11 |  | -97 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2027-04-11 |  | -97 | 2027-07-17 | 2027-07-20 | 3 | 2027-04-14 |  | -97 | FDM1420 | 2027-07-20 | -97 | 31 |  | 2027-02-24 | -146 | 2027-07-20 | 2027-07-20
MECANICA | 5155-00-1400-IG-EM-RI-001 | Bombas de reposición de glicol |  |  | 2027-03-03 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | -231 | 2026-04-08 | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 7 | 2026-07-24 |  | -230 | 23418560 | 2027-03-12 | 2027-04-01 | 20 | 2026-08-13 | 2026-08-24 | -231 |  |  |  | 2027-04-02 | 2027-05-02 | 30 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | -221 | 23460858 y 23460867 liberadas. - PBE-98131 3/8: Apertura para el 13/8. 20/8. Se prorroga para el 21/8. 24/8: se envían 2 ofertas para AT. Se solicita listado de desvíos. La oferta de Indesur está incompleta. Se solicita envío de info complementaria al proveedor. 31/8. Continua pendien el listado de desvíos de Repman y el completamiento de documentación de Indesur. No se inicia AT. 2/9. Avanzar con Repman, indesur no responde. 7/9. Se avanza con AT a repman. Se espera CT1 para mañana. 8/9. Se envia CT1 14/9. Se esperan respuestas para hoy 21/9. Se envía CT2 con consultas menores. Se espera respuesta para el 24/9. 28/9. AT cerrado. Solo Repman está aprobado. Se espera oferta comercial para cierre. 5/10. Hoy se envía la OC. | Clau | 2027-05-03 | 2027-05-23 | 20 | 2026-10-18 | 2026-10-05 | -217 | 4509109931 |  | Repman | 2026-11-27 |  | 2027-05-24 | 2027-07-16 | 53 | 2026-11-27 |  | -231 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2026-11-27 |  | -232 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2026-11-27 |  | -232 | 2027-07-17 | 2027-07-20 | 3 | 2026-11-30 |  | -232 | FDM1420 | 2027-07-20 | -232 | 31 |  | 2027-02-24 | -146 | 2027-07-20 | 2027-07-20
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | Tanques de aceite |  |  | 2026-08-18 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | -34 | 2026-04-08 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 7 | 2026-07-24 |  | -33 | 23418560 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 20 | 2026-08-13 |  | -34 |  |  |  | 2026-09-17 | 2026-10-17 | 30 | 2026-09-12 |  | -35 | 23461072 liberada - TKBE-90440 - TKBE-90410 3/8: Tanques de polietileno, se solicita cotización de Bertotto, adicionalmente se le consultará a PP por proveedores adicionales de CPF1. 10/8: apertura 13/8. 20/8. No se recibieron ofertas. Se evalua si se acepta PRFV por temperatura de fluido. 24/8. Esperamos a la oferta de Bertoto. Se relaman ofertas en PRFV 31/8. Se reclaman ofertas 7/9. Se solicitan ofertas budget en ¨RFV como referencia para pedir autorización a PP por el cambio 14/9. Se emitirá la nueva RI/HD para el 1/10 21/9. Se espera emisión de la RI. 28/9. RI emitida. En gestion de solped 5/10. Solped en gestion de compras. | Clau | 2026-10-18 | 2026-11-07 | 20 | 2026-10-02 |  | -36 | [5 empty] | 2026-11-08 | 2027-07-16 | 250 | 2027-06-09 |  | -37 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2027-06-09 |  | -38 | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0 | 2027-06-09 |  | -38 | 2027-07-17 | 2027-07-20 | 3 | 2027-06-12 |  | -38 | FDM1420 | 2027-07-20 | -38 | 31 |  | 2027-02-24 | -146 | 2027-07-20 | 2027-07-20
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 340.7733 | 2026-06-19 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | -56 | 2026-07-22 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | 2026-05-05 | 2026-05-10 | -53 | 23376464 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 30 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | -46 |  |  |  | 2026-07-29 | 2026-09-27 | 60 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | -9 | Fecha de adjudicación tardía 30/7: 18/5: mañana se lanza licitación. Apertura 9/6 Mirbla, Gaisa y Dosivac 16/6: se aguarda rta de proveedores por listado de desvíos. 23/6: se espera CT1 esta semana. 29/6: mañana sale CT1 con algunos cambios. Salió el 30/6 con circular n°1 6/7: se aguarda rta para el 8/7. 13/7: pendiente rta de 2 proveedores, comprometida para esta semana. 20/7: mañana deben responder proveedores. Responden el 21. 27/7: Respuestas enviadas a ingeniería, se enviará CT2 a fines de la semana corriente. 3/8: Mañana se emite CT2. Emitida 10/8: hoy deben responder proveedores. 20/8: Respuestas de oferentes recibidas. Se esperan respuestas de ing. para mañana. Enviada CT3 el 21/8 24/8. Se esperan respuestas a CT para el 26/8. 31/8. Falta la respuesta de Gaisa. Si para mañana no responde continuamos con Mirbla y Dosivac. 7/9. Gaisa no provee completamente lo requerido. Mirbla tiene que agregar motores IE3, bateas y válvulas. Mañana nos reunimos con dosivac para alinear provisipon de boquillas. Definimos mañana. 14/9. Se van a descartar las boquillas, se adjudicarán mas adelante. Se envían ultimas consultas para que respondan los proveedores antes del miercoles. 18/9. Dosivac OK, Mirbla en ronda de consultas. 21/9. Se envían nuevas consultas para que Mirbla cierre puntos pendiente. 24/9. Se espera cerrar el AT el 25/9. No hacen falta mas reuniones con mirbla 28/9. At cerrado. Se inicia gestion comercial. 5/10. Se aguarda oferta final de Dosivac para 6/10. | Ale | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 20 | 2026-10-15 |  | -3 | [5 empty] | 2026-10-19 | 2027-02-16 | 120 | 2027-02-12 |  | -4 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2027-02-12 |  | -5 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0 | 2027-02-12 |  | -5 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 7 | 2027-02-19 |  | -5 | FDM1400 | 2027-02-24 | -5 | 100 |  | 2026-10-19 | -128 | 2027-02-24 | 2027-02-24
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 547.05 | 2026-07-22 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | -105 | 2026-04-08 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 7 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | -122 | 23304269 | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 30 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | -123 |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-10-30 | 60 | 2026-06-22 |  | -130 | Objetivo de adjudicación tardío 3/7 25/3: solped en liberación. 30/3: hoy se lanzó licitación, apertura 15/4. 13/4: prórroga al 22/4. 23/4: se envían ofertas a AT. 27/4: el 30/4 sale la CT1. 4/5: pendientes aportes de Instrumetnos y Procesos para enviar AT. 7/5: salió CT1 para Sullair. Se descartan las demás ofertas por decisión de PP. 12/5: se envían a ING rtas de Sullair a la CT1. 18/5: el 20 sale CT2. 22/5: salió CT2. 26/5: se espera rta para mañana a la CT2. (enviadas 28/5) 1/6: se está analizando las rtas a la CT2 a Sullair y se enviará una consulta a PP por desvíos en la provisión. 8/6: hoy se envió CT3 para proveedor. Se envió a PP el listado de desvíos para lograr su aprobación. 13/6: se responden las CT3 a ING. 16/6: en análisis Databook por equipo provisto para CPF 1. En análisis por ING. 23/6: se aguarda OK de Calidad. Se espera esta semana. 29/6: AT emitido. Se solicitó actualización de oferta comercial. Resta punto eléctrico por confirmar por ING. 6/7: electricidad solicita punto a cumplir respecto a un punto asociado a Variadores, para lo cual Sullair indica no poder cumplir dicho requisito. Se tendrá que ver con el cliente qué opción tomar. 13/7: hubo reunión hoy con Sullair, quien confirma que no puede cambiar el variador. Debería adicionarse un filtro, pero el proveedor requiere tiempo para cotizar. Se propondrá a PP avanzar con la adjudicación y en 2da instancia sumar el filtro. 20/7: AT emitido. Mañana se lanza RI para compra. El tema del filtro se resolverá en 2da instancia. 27/7: RI para compras emitida con condicional. En cierre comercial, se espera subir acta a PP la semana corriente. 3/8: Acta aprobada por PP, en emisión de OC. PDS en liberación. | Clau | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-07-12 | 2026-08-10 | -131 | 4509047830 |  | SULLAIR ARGENTINA S.A. | 2027-01-18 |  | 2026-11-21 | 2027-04-30 | 160 | 2027-01-17 |  | -103 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-01-17 |  | -104 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | 0 | 2027-01-17 |  | -104 | 2027-05-01 | 2027-05-08 | 7 | 2027-01-24 |  | -104 | FDM1440 | 2027-05-08 | -104 | 107 |  | 04-Jan-27 | #VALUE! | 2027-05-08 | 2027-05-08
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 252 | 2026-03-14 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | -9 | 2026-03-05 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 7 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | -22 | 23270128 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 30 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | -15 |  |  |  | 2026-04-23 | 2026-06-22 | 60 | 2026-06-07 |  | -15 | Objetivo de adjudicación tardío: 18/6 26/2: solped en liberación 2/3: fecha de apertura de ofertas 30/03 30/3: prórroga 7/4. 8/4: se envían ofertas para AT Atlas Copco, Sullair, Palmero. Pendiente que envíen listado de desvíos 13/4: hoy se envían lista de desvíos a ING para AT. El 15 se envía CT1. 21/4: pendiente lista de desvíos de Sullair. ING emite hoy CT1. 27/4: CT1 enviada a proveedores. Se solicita rta el 30/4 4/5: se envía respuestas de las CT1 a ING. Fin de esta semana saldría CT2. 11/5: se espera rta de PRocesos para sacar CT2 mañana. 18/5: el 12 salió CT2. Se aguarda rta de Sullair para mañana. 20/5: Sullair envía rta a la CT2. En caso de ser necesario se programará reunión con proveedor para cerrar AT. 26/5: ING envía CT3. Se solicita reunión con proveedor para esta semana. 1/6: se tuvo reunión con Sullair. Se está consolidando la información relevada en la reunión, mientras Sullair se llevó puntos para confirmar. Es probable que se lance una ronda final para confirmación. 5/6: el 2 se emitió CT4 y Sullair respondió hoy. ING lanza consulta x mail para finiquitar el cierre. 16/6: proveedor respondió hoy. En análisis x ING. Se arma reunión para el 17/6 con proveedor 23/6: se espera que Sullair responda por el listado de desvíos. Lo envía el 24/6. 29/6: pendiente OK de Calidad para cerrar AT. 6/7: se solicitará al proveedor que envíe rta sobre puntos consultados en reunión de hoy. Mañana se reclamará con copia a Pluspetrol. 13/7: información de Sullair recibida, en análisis por PP. 15/7: AT cerrado. 20/7: a la espera de oferta actualizada. 27/7: En cierre comercial junto con el skid de Aire. 3/8: En cierre comercial. Pendiente subir el legajo para la aprobación de PP. | Nico P | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 20 | 2026-06-27 | 2026-08-10 | -16 | 4509049480 |  | SULLAIR ARGENTINA S.A. | 2027-02-10 |  | 2026-07-14 | 2027-01-17 | 187 | 2027-02-13 |  | 27 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-02-13 |  | 26 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 0 | 2027-02-13 |  | 26 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 7 | 2027-02-20 |  | 26 | FDM1380 | 2027-01-25 | 26 |  |  | 2026-09-19 | -128 | 2027-01-25 | 2027-01-25
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra inicial |  |  | 2026-01-13 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | -25 | 2026-01-23 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 7 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | -13 |  | 2026-01-22 | 2026-02-11 | 20 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | -14 |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -17 | 20/2: Pendiente subir legajos de bridas y accesorios 26/2: hoy se sube legajo a PP de accesorios. Subidos caños y bridas. Plástico legajo aprobado. 2/3: plástico adjudicado, caños en proceso. Pendiente aprobar bridas y accesorios 9/3: resta adjudicar accesorios. 16/3: adjudicado completo excepto un ítem de caños a comprar en China por no haber disponibilidad local. | Clau | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 10 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 5 | [5 empty] | 2026-02-24 | 2026-05-10 | 75 | 2026-05-20 |  | 10 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-20 |  | 9 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0 | 2026-05-20 |  | 9 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 3 | 2026-05-23 |  | 9 | FDP1000 | 2026-05-14 | 9 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-03-02 | -73 | 2026-05-14 | 2026-05-14
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  |  | 2026-01-11 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 15 |  | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 7 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 11 |  | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 20 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -14 |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -15 | 20/2: Pendiente subir legajos de bridas y accesorios 26/2: hoy se sube legajo a PP de accesorios. Subidos caños y bridas. Plástico legajo aprobado. 2/3: plástico adjudicado, caños en proceso. Pendiente aprobar bridas y accesorios 9/3: resta adjudicar accesorios. 16/3: adjudicado completo excepto un ítem de caños a comprar en China por no haber disponibilidad local. | Clau | 2026-02-11 | 2026-02-21 | 10 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 7 | [5 empty] | 2026-02-22 | 2026-04-23 | 60 | 2026-05-05 |  | 12 | 2026-04-24 | 2026-07-23 | 90 | 2026-08-03 |  | 11 | 2026-07-23 | 2026-08-02 | 10 | 2026-08-13 |  | 11 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-16 |  | 11 | FDP1000 | 2026-08-05 | 11 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-03-02 | -156 | 2026-08-05 | 2026-08-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 17 |  | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 7 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 21 |  | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 20 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 22 |  |  |  | 2026-04-02 | 2026-04-02 |  | 2026-04-24 |  | 22 | Objetivo de adjudicación tardío: 15/5 25/3: hoy finalmente sale la Rev. 3 de piping y consolidará todo lo de la Rev. 2 también. 30/3: en gestión de solped. 6/4: en proceso de lanzamiento 13/4: lanzada licitación 20/4: caños, juntas y bridas con ofertas recibidas. Accesorios se abre el 23/4. Espárragos también recibidas. 4/5: caños se sube hoy el legajo, del resto se espera avanzar en los próximos días. 11/5: legajo por caños subido, bridas y accesorios en preparación. 18/5: caños en proceso de adjudicación, legajos de bridas y accesorios en revisión de PP. 26/5: caños adjudicados, bridas legajo en poder de PP y accesorios parcial adjudicado, pendiente parte en China. 1/6: legajo en revisión del cliente. 29/6: Resta solo Victaulic. En preparación de legajo para presentar a PP. Se enviarán a catalogar ítems adicionales 6/7: legajo en revisión interna previo a presentar al cliente. | Ale/Fer (caños) | 2026-04-03 | 2026-04-23 | 20 | 2026-05-29 | 2026-07-02 | 36 | [5 empty] | 2026-04-24 | 2026-06-23 | 60 | 2026-08-31 |  | 69 | 2026-06-24 | 2026-09-22 | 90 | 2026-11-29 |  | 68 | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 7 | 2026-12-06 |  | 68 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | 2026-12-09 |  | 68 | FDP1000 | 2026-10-02 | 68 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-03-02 | -214 | 2026-10-02 | 2026-10-02
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-4 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  |  | 2026-06-06 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 9 |  | 2026-06-07 | 2026-06-14 | 7 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 11 |  | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 20 | 2026-07-10 | 2026-07-07 | 5 |  |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 2026-07-07 |  | 1 | 22/6: solped liberadas. Prioridad caños, bridas y accesorios en A°C° 29/6: a confirmar fecha de apertura de ofertas A°C° 6/7: mañana apertura de ofertas. Prioridad accesorios. Mientras la solped ajustará las cantidades en función de la Rev. 5 emitida el viernes pasado. 13/7: en cierre comercial. Ítems con desvíso se dejarán en 2da isntancia si no se consigue oferta apta en esta etapa. 20/7: legajo en aprobación del cliente. | Fer (espárragos y plástico) - Marlene A°C° | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 20 | 2026-07-30 | 2026-07-22 | 3 | [5 empty] | 2026-07-28 | 2026-09-26 | 60 | 2026-09-20 |  | -6 | 2026-09-27 | 2026-12-26 | 90 | 2026-12-19 |  | -7 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | 2026-12-26 |  | -7 | 2027-01-02 | 2027-01-05 | 3 | 2026-12-29 |  | -7 | FDP1010 | 2027-01-05 | -7 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-10-20 | -77 | 2027-01-05 | 2027-01-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-5 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  |  | 2026-08-05 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | -21 |  | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 7 | 2026-07-24 | 2026-07-21 | -20 |  | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 20 | 2026-08-13 | 2026-08-03 | -21 |  |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 |  | 2026-08-03 |  | -32 | Solpeds liberadas 23460280 caños, 23460281 accesorios, 23460283 bridas, 23468798 Caños en proceso de análisis de desvíos, accesorios en proceso de adjudicación. 20/8. Restan por adjudicar solo 2 items de caños. 24/8 quedan 2 caños de SD en 3/4". 31/8. Adjudicada completa | Mar | 2026-09-05 | 2026-09-25 | 20 | 2026-08-23 |  | -33 | [5 empty] | 2026-09-26 | 2026-11-25 | 60 | 2026-10-22 |  | -34 | 2026-11-26 | 2026-12-26 | 30 | 2026-11-21 |  | -35 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | 2026-11-28 |  | -35 | 2027-01-02 | 2027-01-05 | 3 | 2026-12-01 |  | -35 | FDP1010 | 2027-01-05 | -35 |  | FN inicio de prefa optimista | 2026-10-20 | -77 | 2027-01-05 | 2027-01-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-6 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra Ing 60% |  |  | 2026-08-10 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 33 |  | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 7 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 30 |  | 2026-08-19 | 2026-09-08 | 20 | 2026-10-07 |  | 29 |  |  |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 |  | 2026-10-07 |  | 28 |  |  | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 15 | 2026-10-22 |  | 27 | [5 empty] | 2026-09-26 | 2026-11-25 | 60 | 2026-12-21 |  | 26 | 2026-11-26 | 2026-12-26 | 30 | 2027-01-20 |  | 25 | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | 2027-01-27 |  | 25 | 2027-01-02 | 2027-01-05 | 3 | 2027-01-30 |  | 25 | FDP1010 | 2027-01-05 | 25 |  | FN 60 días antes de fin de prefa | 2026-10-20 | -77 | 2027-01-05 | 2027-01-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra Ing 90% |  |  | 2027-01-23 | 2027-02-10 |  | 18 |  | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 7 | 2027-02-17 |  | 17 |  | 2027-02-01 | 2027-02-21 | 20 | 2027-03-09 |  | 16 |  |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-03-09 |  | 15 |  |  | 2027-02-23 | 2027-03-05 | 10 | 2027-03-19 |  | 14 | [5 empty] | 2027-03-06 | 2027-05-05 | 60 | 2027-05-18 |  | 13 | 2027-05-06 | 2027-06-05 | 30 | 2027-06-17 |  | 12 | 2027-06-05 | 2027-06-12 | 7 | 2027-06-24 |  | 12 | 2027-06-12 | 2027-06-15 | 3 | 2027-06-27 |  | 12 | FDP1011 | 2027-06-15 | 12 |  | FN 120 días antes de fin de montaje piping en obra | 22-Jan-27 | #VALUE! |  | 2027-06-15
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS - Compra inicial |  |  | 2026-01-04 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | -13 | 2026-02-20 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 7 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | -4 |  | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 20 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | -5 |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | -8 | 20/2: legajos subidos, pendiente aprobar plásticos y bridas 26/2: caños y accesorios adjudicados, legajo de plástico aprobado por PP y bridas en revisión por revestimiento. 2/3: plástico, caños y accesorios en A°C° adjudicado. Pendiente bridas | Clau | 2026-02-04 | 2026-02-14 | 10 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 14 | [5 empty] | 2026-02-15 | 2026-04-16 | 60 | 2026-04-27 |  | 11 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 2026-04-27 |  | 10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 0 | 2026-04-27 |  | 10 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 3 | 2026-04-30 |  | 10 |  | 2026-04-20 | 10 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-04-20 | 2026-04-20
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  |  | 2026-04-16 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | -44 | 2026-02-20 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | -39 |  | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 20 | 2026-04-05 | 2026-03-31 | -40 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 2026-04-30 |  | -16 | Objetivo de adjudicación tardío: 14/5 9/3: solped en liberación 16/3: solped liberada. 25/3: en licitación 30/3: sin cambios. Deberá comprarse con plazo corto. 6/4: parcial adjudicado, resto en licitación 13/4: en licitación. Deberán coincidir proveedores para mismo tipo de material. 20/4: se relanza licitación. Fecha de necesidad 30/6 para PRFV, PEAD y TEX 10/6. 27/4: esta semana sale nueva revisión de RI para consolidar. 4/5: esta semana se reciben ofertas. Se analizarán posibles desvíos técnicos antes de avanzar con negociación comercial. 11/5: ofertas en AT. 18/5: esta semana se suben para aprobación los legajos. 26/5: se avanza con PEX, se presentará legajo completo para presentar al cliente. 1/6: legajo en revisión del cliente. | Fer (23290513 y 23290515)/Ale (23290512 y 23290514) | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-02 | 2026-06-29 | 1 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-08-01 | 60 | 2026-08-28 |  | 27 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-28 |  | 26 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-28 |  | 26 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-31 |  | 26 |  | 2026-08-05 | 26 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-08-05 | 2026-08-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | -3 | 2026-02-20 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | -4 | 23346239 | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 20 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | -5 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 2026-05-11 |  | -5 | 20/4: se unifica con licitación de Rev. 1. Son solo mateirales en PRFV. 27/4: esta semana sale nueva revisión de RI. 4/5: esta semana se reciben ofertas. Se analizarán posibles desvíos técnicos antes de avanzar con negociación comercial. 11/5: ofertas en AT. 18/5: esta semana se suben para aprobación los legajos. 26/%: idem anterior 1/6: legajo en revisión del cliente. |  | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-02 | 2026-06-29 | 1 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-08-01 | 60 | 2026-08-28 |  | 27 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-28 |  | 26 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-28 |  | 26 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-31 |  | 26 |  | 2026-08-05 | 26 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-08-05 | 2026-08-05
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  |  | 2026-04-16 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 12 | 2026-02-20 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 7 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 11 |  | 2026-04-25 | 2026-05-15 | 20 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 10 |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-05-16 |  | 2026-05-26 |  | 10 | 18/5: caños en A°C° se salen a licitar. Plazo admisible máximo de 30 días. 26/5: caños en A°C° adjudicados, en proceso bridas y accesorios. PEAD/PEX en licitación. 1/6: legajo en revisión del cliente. | Fer/Ale | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 15 | 2026-06-10 | 2026-06-29 | 9 | [5 empty] | 2026-06-02 | 2026-08-01 | 60 | 2026-08-28 |  | 27 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-28 |  | 26 | 2026-08-02 | 2026-08-02 | 0 | 2026-08-28 |  | 26 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 3 | 2026-08-31 |  | 26 |  | 2026-08-05 | 26 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-08-30 | 2026-08-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-4 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  |  | 2026-06-26 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 12 | 2026-02-20 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 7 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 11 |  | 2026-07-05 | 2026-07-25 | 20 | 2026-08-04 | 2026-07-15 | 10 |  |  |  | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  | 2026-07-15 |  | -11 |  |  | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 15 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | -12 | [5 empty] | 2026-08-12 | 2026-09-26 | 45 | 2026-09-12 |  | -14 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0 | 2026-09-12 |  | -15 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0 | 2026-09-12 |  | -15 | 2026-09-27 | 2026-09-30 | 3 | 2026-09-15 |  | -15 |  | 2026-09-30 | -15 |  | FN inicio de prefa optimista | 26-Jan-28 | #VALUE! | 2026-09-30 | 2026-09-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  |  | 2026-11-16 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | -220 | 2026-04-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 7 | 2026-06-30 |  | -147 |  | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 30 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | -148 |  |  |  | 2026-12-26 | 2027-01-25 | 30 | 2026-09-10 |  | -137 | Solped liberada, se buscará plazo de entrega para junio-27 También solped 23461941 10/8: en análisis de ofertas previo a enviar a AT. 20/8. En analisis de material disponible en LD. Almacen de obra lo pasaría el 21/8. 24/8. En cierre comercial 31/8. pendiente propuesta de compra de materiales a PP | Mar | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 20 | 2026-09-30 | 2026-09-16 | -138 | 4509086998 |  | SAINT GOBAIN |  |  | 2027-02-16 | 2027-05-17 | 90 | 2026-12-15 |  | -153 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2026-12-15 |  | -154 | 2027-05-18 | 2027-05-18 | 0 | 2026-12-15 |  | -154 | 2027-05-18 | 2027-05-25 | 7 | 2026-12-22 |  | -154 | CPI010020 | 2027-05-25 | -154 |  |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-05-25 | 2027-05-25
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  |  | 2026-06-11 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | -12 | 2026-04-03 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 7 | 2026-06-05 | 2026-06-19 | -14 | 23408664 | 2026-06-20 | 2026-07-20 | 30 | 2026-07-05 | 2026-07-20 | -15 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-09-04 | 45 | 2026-09-03 |  | -1 | Solped liberada. 23/6: apertura 30/6 6/7: se deja en HOLD en tanto se libere la solped con nueva documentación técnica. 13/7: licitación lanzada, se consulta por fabricante de interlocks si deben ser del mismo proveedor que las válvulas manuales (serán ítems independientes).. 20/7: se envían a AT los arrestallamas. Por los filtros Y se espera que se complete la info para enviar a AT. 24/7: se envían a AT los interlocks 27/7: Se enviará consulta de ingeniería para los proveedores, resta definir alcance del servicio. 3/8: Interlocks: Se requiere servicio de montaje, dos proveedores lo ofrecen, uno queda pendiente de respuesta, falta pliego. Filtros Y: Enviados a AT el día de la fecha. Arrestallamas: En negociación final. Indicadores: de los tres instumentos uno no esta aprobado tecnicamente. 10/8: Interlocks: Se requiere servicio de montaje, dos proveedores lo ofrecen, uno queda pendiente de respuesta, falta pliego (Eze). Filtros Y: en HOLD por indefinición técnica (dependerá de las bombas centrífugas) Arrestallamas: adjudicado 6/8 a Emerson. Indicadores: de los tres instumentos uno no esta aprobado tecnicamente. Se buscan nuevos proveedores. 20/8. Restan por adjudicar los visores ( se reclaman ofertas) y los sistemas interlock (solicitar pliego a proyecto). Los interlocks se adjudicarán más adelante, no son prioritarios. 24/8. Se siguen buscando alterntivas de proveedores. Se envian consultas a Ing. 7/9. Visores de nivel cotizados por Briend. No esta cargado como proveedor. | Ale filtros Y - Clau arrestallamas, flow indicators e interlocks | 2026-09-05 | 2026-09-25 | 20 | 2026-09-23 |  | -2 | [5 empty] | 2026-09-26 | 2027-02-23 | 150 | 2027-02-20 |  | -3 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-20 |  | -4 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2027-02-20 |  | -4 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 7 | 2027-02-27 |  | -4 | CP011010 | 2027-03-03 | -4 | Tomar montaje del piping |  | No se encuentra | #VALUE! | 2027-03-03 | 2027-03-03
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  |  | 2026-06-11 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 60 | 2026-04-03 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 7 | 2026-08-17 |  | 59 |  | 2026-06-20 | 2026-07-20 | 30 | 2026-09-16 |  | 58 |  |  |  | 2026-07-21 | 2026-09-04 | 45 | 2026-10-31 |  | 57 | 24/8. Solped 23487268. Se agrega in inter Lock y acoples. Filtros Y en hold por cambio de mesh. |  | 2026-09-05 | 2026-09-25 | 20 | 2026-11-20 |  | 56 | [5 empty] | 2026-09-26 | 2027-02-23 | 150 | 2027-04-19 |  | 55 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2027-04-19 |  | 54 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 0 | 2027-04-19 |  | 54 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 7 | 2027-04-26 |  | 54 | CP011010 | 2027-03-03 | 54 | Tomar montaje del piping |  | No se encuentra | #VALUE! |  | 2027-03-03
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 9 |  | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 7 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 8 | 23273882 23273886 23273887 23273979 23273980 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | 25 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | 7 |  |  |  | 2026-03-18 | 2026-05-02 | 45 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2 | Objetivo de adjudicación tardío: 10/5 26/2: solped en liberación 2/3: solped en liberación (MB-Pando) 9/3: apertura de ofertas 13/3. 16/3: apertura de ofertas 20/3 25/3: el viernes pasado envió a AT. 30/3: En AT. 6/4: deben responder proveedores a los comentarios de ING. 13/4: se continúa el AT. 20/4: AT bastante avanzado, algunos tipos de válvulas están en negociación comercial. 27/4: AT cerrado excepto incendio. En negociación comercial. 4/5: esta semana se sube el legajo para aprobación de PP. 11/5: legajo en poder de PP. Se espera al 13/5 posible modificación de cantidad de válvulas. 18/5: legajo en proceso de re emisión hacia el cliente. 26/5: legajo en discusión con el cliente. 1/6: OC en proceso de emisión. | Fabián | 2026-05-03 | 2026-05-23 | 20 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 6 | [5 empty] | 2026-05-24 | 2026-10-21 | 150 | 2026-10-31 |  | 10 | 2026-10-22 | 2027-01-20 | 90 | 2027-01-29 |  | 9 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 7 | 2027-02-05 |  | 9 | 2027-01-27 | 2027-01-30 | 3 | 2027-02-08 |  | 9 | FDP1030 | 2027-01-30 | 9 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -142 | 2027-01-30 | 2027-01-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | 2026-08-11 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | -104 |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | 2026-05-06 | 2026-05-10 | -105 | 23373612, 23373613 y 23373614 | 2026-08-20 | 2026-09-14 | 25 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | -91 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-07-25 |  | -97 | 4/5: en procesamiento por ADM para identificarf nuevas solpeds que surjan 11/5: solped en liberación 18/5: se aprovecharán antecedentes cuando puedan considerarse. 26/5: sin cambios 1/6: se aguardará que se emita la Rev. 2 para adjudicar. 23/6: AT cerrado, en cierre comercial. 29/6: en preparación de legajo para aprobación de PP. 6/7: preparando el legajo para aprobación de PP. 13/7: sin cambios, se espera cerrar esta semana. Se deberá negociar plazo total incluyendo la liberación. 20/7: en cierre comercial. 27/7: Se enviará legajo revisionado a PP. OC armadas y a emitir la semana corriente (también Rev 2) | Ale | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-08-14 | 2026-07-29 | -98 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-04-20 | 150 | 2026-12-26 |  | -115 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 30 | 2027-01-25 |  | -116 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 | 2027-02-01 |  | -116 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | 3 | 2027-02-04 |  | -116 | FDP1030 | 2027-05-31 | -116 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -263 | 2027-03-30 | 2027-03-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | 2026-08-11 | 2026-04-29 | 2026-06-12 | -104 |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | 2026-06-30 | 2026-06-24 | -50 |  | 2026-08-20 | 2026-09-14 | 25 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | -91 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-09-03 |  | -57 | Solped en gestión 29/6: lo que se pueda se irá por antecedente. El resto se licitará. 6/7: la mitad se adjudicará por antecedente, saldo se licita apertura de ofertas 15/7. 13/7: sin cambios. Se deberá negociar plazo total incluyendo la liberación. 20/7: antecedentes en negociación. Las que se licitan en proceso de enviar ofertas para AT. 3/8: En liberación la compra de antecedentes, queda subir el legajo a PP. Se le envia a los proveedores CT1. 10/8: legajo aprobado para válvuals por antecedente. Las licitadas en AT, se aguarda rta de proveedores. 20/8. Se aguardan respuestas de FBV por las que avanzaban con AT. 24/8. Continuan en AT. FBV tiene que responder a consultas | Ale | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-09-23 |  | -58 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-04-20 | 150 | 2027-02-20 |  | -59 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 30 | 2027-03-22 |  | -60 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 | 2027-03-29 |  | -60 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | 3 | 2027-04-01 |  | -60 | FDP1030 | 2027-05-31 | -60 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -263 | 2027-04-30 | 2027-04-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-009 | Soportes elásticos |  |  | 2026-09-09 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | -43 |  | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 7 | 2026-08-04 |  | -44 | 23469062 | 2026-09-18 | 2026-10-13 | 25 | 2026-08-29 |  | -45 |  |  |  | 2026-10-14 | 2026-11-28 | 45 | 2026-10-13 |  | -46 | 23469062 liberada. 3/8: En licitación 10/8: apertura 24/8. 2 ofertas en AT. | Fer | 2026-11-29 | 2026-12-19 | 20 | 2026-11-02 | 2026-09-14 | -47 | 4509088770 |  | DINATECNICA S.A. | 2026-10-21 |  | 2026-12-20 | 2027-01-26 | 37 | 2026-10-21 |  | -97 | 2027-01-27 | 2027-01-27 |  | 2026-10-21 |  | -98 | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 0 | 2026-10-21 |  | -98 | 2027-01-27 | 2027-01-30 | 3 | 2026-10-24 |  | -98 | FDP1030 | 2027-01-30 | -98 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -142 | 2026-10-22 | 2026-10-22
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  |  | 2026-08-11 | 2026-07-31 |  | -11 |  | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | 2026-08-07 | 2026-03-03 | -12 |  | 2026-08-20 | 2026-09-14 | 25 | 2026-09-01 |  | -13 |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-30 | 45 | 2026-10-16 |  | -14 |  |  | 2026-10-31 | 2026-11-20 | 20 | 2026-11-05 |  | -15 | [5 empty] | 2026-11-21 | 2027-04-20 | 150 | 2027-04-04 |  | -16 | 2027-04-21 | 2027-05-21 | 30 | 2027-05-04 |  | -17 | 2027-05-21 | 2027-05-28 | 7 | 2027-05-11 |  | -17 | 2027-05-28 | 2027-05-31 | 3 | 2027-05-14 |  | -17 | FDP1030 | 2027-05-31 | -17 | 46 | FN fin de entrega de válvulas de acuerdo a crono. El montaje de piping no arranca hasta el 28/8/26 | 2026-09-10 | -263 | 2027-05-31 | 2027-05-31
| RI-027 | transmisor de caudal multivariable
| RI-009 | Indicador de nivel magnético
| RI-034 | PVSV | Nuevo documento que se agrega
Formulas:
RI = +[Emisión y liberación de Solped]-1
Emisión y liberación de Solped = +[Final Prog]-[Duración]
Final Prog = +[Recepción de ofertas]-1
Final Prog = +[AT REV 0]-1
Recepción de ofertas = +[Final Prog]-[Duración]
AT REV 0 = +[Final Prog]-[Duración]
Emisión OC = +[Final Prog]-[Duración]
Fabricación = +[Final Prog]-[Duración]
Forecast = +IF([Real]=0,[Forecast],[Real])+[Duración]
Forecast = +[Forecast]+[Duración]
Inicio Prog = +[Final Prog]-[Duración]
Transporte Local = +[Final Prog]-[Duración]
Nuevo ajuste = +IF([Nueva fecha de necesidad crono]="",[Necesidad Construcciones],[Nueva fecha de necesidad crono])
Nueva fecha de necesidad crono = +XLOOKUP([Requisición N°],'REM-Nuevo'!B:B,'REM-Nuevo'!O:O,"",0,1)
Desvío Acum = +[Forecast]-[Final Prog]
Impacto Costrucciones = +[Forecast]-[Necesidad Construcciones]
Note on AN4: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB4: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB5: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB6: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB7: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB8: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB9: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB10: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB11: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on BB12: SLOVACEK, FRANCISCO: Fecha en función de lo pactado en la OC
Note on AN13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN14: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN18: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN22: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN24: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN26: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN28: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN29: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on G30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on H30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on AN30: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on G31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on H31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on AN31: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on G32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on H32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si bien se publica RI el 29/8 tiene un error en la codificación del shelter, lo cual demora la gestión de la solped.
Note on AN32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN33: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN42: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN52: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN53: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN54: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN58: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN59: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN62: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN63: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN64: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN65: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN66: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN69: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN71: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN72: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN73: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN76: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN77: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN79: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN84: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN86: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN89: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN90: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN105: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN106: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN107: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN108: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN114: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on CA116: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fecha diferida para cada tanque. Final mayo-27
Note on AN119: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN129: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN130: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 3 - Colocación OC antes de 180 días de firma de contrato
Note on AN131: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN132: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN133: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN134: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN135: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN136: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN137: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN138: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN139: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN140: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN141: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN142: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN143: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN145: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on AN146: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Hito 2 - Colocación OC antes de 150 días de firma de contrato
Note on BA147: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26
Note on BA148: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26
Note on BA149: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26
Note on BA150: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26
Note on BA151: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se suman 20 dias por feriado chino ene-feb 26

## REM-Back-up
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios | Tarea del cronograma
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Fecha de necesidad | Tendencia | Real | Holgura |  |  |  | Tendencia entrega |  | Fecha OC cronograma
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | En curso | 2026-03-01 | 2026-04-15 | [5 empty] | La planificación de suministros llega hasta la adjudicación. Las fechas planificadas van en línea con el plan de adelantamiento, pero a los efectos contractuales se toma contra la LB de cotización. | GCC1000 |  | 2026-04-18 | -46082
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | - | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | En curso | 2026-03-23 | 2026-03-07 | 2026-03-04 |  |  |  | 0 |  | GCC1020 |  | 2026-03-04 | -46104
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | En curso | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2026-04-01 |  |  |  | 0 |  | GCS1000 |  | 2026-04-01 | -46097
SERVICIOS-LCII | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 (pliego) | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua TKAZ-24350 Tanque Skimmer TKAZ-97140 Tanque Slop | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | En curso | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 2027-07-16 | 2027-05-24 |  | 53 | Se toma la fecha fin del montaje en sitio como fecha de necesidad | CM018022 |  | 2027-06-25 | 413 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra inicial |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 |  | FDP1000 |  | 2026-05-23 | 96 | 2025-09-30 | -130
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | N/A | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 2026-08-15 | -10 |  | FDP1000 |  | 2026-08-16 | 166 | 2025-09-30 | -143
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-09 |  | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE! | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Maqueta 30% |  | 2026-03-27 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-04-23 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-29 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-05 |  | #VALUE! |  | FDP1001 |  | No se encuentra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Maqueta 60% |  | 2026-08-25 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-09-21 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-09-24 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-13 | 2027-01-05 |  | 8 |  | FDP1010 |  | No se encuentra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS - Compra inicial |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-02-07 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-04-20 | 2027-01-05 |  | -260 |  | 0 |  | 2026-04-30 | 72 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-03-31 | N/A | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-29 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | -9 |  | 0 |  | 2026-08-31 | 64 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-09-30 | 2026-09-16 | 2027-05-25 | 2026-09-24 |  | 243 |  | CPI010020 |  | 2026-12-22 | 323 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2026-04-03 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 2026-07-05 | 2026-07-20 | Sin iniciar | 2026-07-14 | 2026-09-23 |  | 2027-03-03 | 2026-10-15 |  |  |  | CP011010 |  | 2027-02-27 | 232 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-03-29 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2027-01-30 | 2026-10-15 |  | 107 |  | FDP1030 | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 2027-02-08 | 242 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2026-05-03 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Sin iniciar | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-08-10 | 2027-02-05 | 2026-09-30 |  | 128 |  | FDI1030 |  | 2027-04-14 | 213 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  | 2026-06-10 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-07-17 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-09-21 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2027-05-25 |  | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE! | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-09-21 | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 2027-05-17 | 2026-12-12 |  | 156 |  | FDE1140 |  | 2027-01-31 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-09-21 | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 2027-05-17 | 2027-01-23 |  | 114 |  | FDE1140 |  | 2027-01-31 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 2026-09-02 | 2027-02-25 | 2027-03-30 |  | -33 |  | FDE1010 |  | 2027-01-07 | 157 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-010 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | En curso | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | 2027-02-25 | 2027-04-30 |  | -64 |  | FDE1103 |  | 2026-09-29 | 335 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-10-13 |  | 2027-05-17 | 2027-05-30 |  |  |  | FDE1103 |  | 2027-02-17 | 276 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | En curso | 2027-04-07 | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 2026-04-20 | 2026-10-22 |  | -185 |  | FDE1030 |  | 2026-06-28 | -352 | 2025-11-27 | -496
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-07-16 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-11-03 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 2026-12-28 | 2027-01-15 |  | -18 |  | FDE1090 |  | 2026-09-19 | 55 | 2026-07-01 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Sin iniciar | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 2027-03-29 | 2027-01-10 |  |  |  | CDE1160 |  | 2027-03-29 | 127 | 14-Dec-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-08-20 |  | 2027-02-25 | 2027-01-10 |  |  |  | CDE1170 |  | 2026-12-25 | 219 | 03-Apr-27 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-18 | 2026-07-30 | 2026-07-20 | Sin iniciar | 2026-11-04 | 2026-09-23 | 2026-08-23 | 2027-04-26 | 2027-01-27 |  | 89 |  | FDE1050 |  | 2027-01-27 | 173 | 2026-07-04 | -123
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | Sin iniciar | 2026-09-22 | 2026-09-27 | 2026-09-11 | 2027-02-25 | 2026-09-13 | 2026-05-15 | 286 |  | FDE1010 |  | 2027-01-16 | 156 | 2026-05-20 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-04-29 | 2027-02-17 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-05-30 | 66 | 2026-07-04 | -233
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-09-15 | Sin iniciar | 2026-11-24 | 2026-11-19 |  | 2027-04-26 | 2026-05-10 | 2026-04-30 |  |  | FDE1050 |  | 2027-03-26 | 153 | 2026-07-04 | -143
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-21 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-09-05 |  | 2027-04-29 | 2026-10-15 |  |  |  | FDE1104 |  | 2027-05-10 | 247 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2027-06-23 | 2026-12-28 |  | 177 |  | FDE1104 |  | 2027-06-09 | 391 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2027-05-24 | 2027-03-29 |  | 56 |  | FDE1103 |  | 2027-05-10 | 361 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-06-19 | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 2027-06-02 | 2027-02-25 |  | 97 |  | FDE1114 |  | 2027-05-10 | 348 | 2026-02-10 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | Sin iniciar | 2026-08-02 | 2026-09-25 |  | 2027-05-31 | 2026-12-20 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-03-11 | 302 | 2026-03-26 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-07 | 2026-07-04 | 2026-07-28 | 2027-02-25 | 2027-06-30 |  | -125 |  | FDI1060 |  | 2027-01-31 | 233 | 2026-03-26 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-07-04 | 2026-08-04 | 2027-02-09 | 2026-11-01 |  | 100 |  | FDI1040 |  | 2027-01-08 | 218 | 2026-05-20 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-07-04 | 2026-09-02 | 2027-04-30 | 2027-04-29 |  | 1 |  | FDI1060 |  | 2027-05-07 | 283 | 2026-03-26 | -117
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-09-04 | 2026-09-28 | 2027-02-09 | 2027-03-31 |  | -50 |  | FDI1040 |  | 2026-11-22 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-07-13 |  | 2027-02-09 | 2027-04-29 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-17 | 207 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | Sin iniciar | 2026-07-20 | 2026-09-28 |  | 2027-02-09 | 2027-04-15 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-04 | 204 | 2026-05-20 | -61
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 2027-04-05 | 2027-05-24 |  | -49 |  | FDI1040 |  | 2026-12-14 | 217 | 2026-05-20 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-24 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 | 2027-05-24 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-18 | 255 | 2026-05-20 | -65
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-10-15 |  | 2027-04-05 | 2027-05-31 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-21 | 223 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-28 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 | 2027-05-31 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-19 | 251 | 2026-05-20 | -69
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-09-26 |  | 2027-04-05 | 2026-11-18 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-31 | 217 | 2026-05-20 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MEDIDOR TIPO CUÑA |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-09-05 |  | 2027-04-05 | 2026-12-10 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-11 | 217 | 2026-05-20 | -103
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | Sin iniciar | 2026-06-30 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 2027-02-25 | 2027-03-25 |  | -28 |  | FDI1060 |  | 2027-01-11 | 240 | 2026-03-26 | -96
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-07-31 | 2026-07-26 |  | 2027-04-05 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-30 | 248 | 2026-05-20 | -72
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-08-04 | 2026-07-26 |  | 2027-02-09 | 2026-12-21 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-30 | 189 | 2026-05-20 | -76
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2027-02-09 | 2026-12-24 |  | 47 |  | FDI1040 |  | 2026-12-26 | 235 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-06-12 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Sin iniciar | 2026-08-16 | 2026-09-03 |  | 2027-04-05 | 2027-01-05 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-07 | 232 | 2026-05-20 | -88
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-05-15 | 2027-02-25 | 2027-01-27 |  | 29 |  | FDI1060 |  | 2026-10-19 | 250 | 2026-03-26 | -86
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | Sin iniciar | 2026-09-01 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2027-04-05 | 2027-01-29 |  | 66 |  | FDI1040 |  | 2027-02-12 | 216 | 2026-05-20 | -104
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 2027-04-29 | 2027-01-01 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-04-12 | 114 | 2026-05-20 | -230
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-10-20 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-11-26 | 2026-08-09 | 2026-07-24 | Sin iniciar | 2027-01-05 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2027-01-22 | 2027-01-05 |  | 17 |  | FDI1040 |  | 2026-11-02 | 17 | 2026-05-20 | -230
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-08-26 | 2026-08-25 | 2027-03-29 | 2027-03-06 |  | 23 |  | FDI1020 |  | 2026-12-10 | 177 | 2026-06-03 | -122
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-10-29 |  | 2027-01-21 | 2026-11-04 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-13 | 159 | 2026-05-20 | -87
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL VORTEX |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-08-21 | 2026-09-05 | 2026-09-22 | 2027-04-30 | 2027-01-04 |  | 116 |  | FDI1060 |  | 2026-11-22 | 252 | 2026-03-26 | -148
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-06-26 | 2026-07-31 | 2026-09-29 | 2027-02-09 | 2026-12-09 |  | 62 |  | FDI1040 |  | 2026-12-25 | 228 | 2026-05-20 | -37
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | 2027-02-09 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 141 |  | FDI1040 |  | 2026-10-22 | 218 | 2026-05-20 | -47
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 2027-02-09 | 2027-01-20 |  | 20 |  | FDI1040 |  | 2026-12-17 | 214 | 2026-05-20 | -51
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-07-10 | 2026-06-26 | 2026-07-15 | 2027-02-09 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 198 |  | FDI1040 |  | 2026-12-29 | 214 | 2026-05-20 | -51
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | Sin iniciar | 2026-08-21 | 2026-09-25 |  | 2027-04-05 | 2026-11-16 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-11 | 227 | 2026-05-20 | -93
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-07-17 | 2027-04-05 | 2027-04-12 |  | -7 |  | FDI1040 |  | 2027-03-21 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-07-02 | 2027-04-05 | 2026-11-10 |  | 146 |  | FDI1040 |  | 2027-03-06 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-06-12 | 2027-04-05 | 2026-12-23 |  | 103 |  | FDI1040 |  | 2027-02-14 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-19 | 2026-06-21 | 2026-07-08 | 2027-04-05 | 2027-02-10 |  | 54 |  | FDI1040 |  | 2027-03-12 | 290 | 2026-05-20 | -30
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  | 2027-04-29 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-07-25 | 100 | 2026-05-20 | -244
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Sin iniciar | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 2026-07-23 | 2027-06-24 | 2026-11-15 |  | 221 |  | FDI1080 |  | 2027-05-26 | 365 | 2026-02-14 | -130
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-06-24 | 2026-06-21 | 2026-07-07 | 2027-04-18 | 2026-11-30 |  | 139 |  | FDI1070 | Inicio de tareas de montaje de shelter como fecha de necesidad | 2027-05-10 | 298 | 2026-02-14 | -130
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS AUTORREGULADORAS - GENERACIÓN |  | 2026-04-22 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-05-29 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-08-02 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2026-11-10 |  | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA - GENERACIÓN |  | 2026-04-17 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-05-24 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-07-28 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-09 |  | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-09-26 |  | 2027-04-05 | 2026-10-28 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-31 | 217
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-05-21 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-27 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-08-31 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2027-02-04 |  | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | Sin iniciar | 2026-06-27 | 2026-08-01 |  | 2027-02-09 | 2027-01-07 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-06 | 227
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL - GENERACIÓN |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-08-31 | 2027-02-09 | 2026-10-30 |  | 102 |  | FDI1040 |  | 2027-02-04 | 204
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-07-04 | 2026-09-02 | 2027-04-30 | 2026-10-30 |  | 182 |  | FDI1060 |  | 2027-05-07 | 283
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | 2027-02-09 | 2027-01-11 |  | 29 |  | FDI1040 |  | 2026-12-06 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2027-03-29 | 2027-04-26 |  | -28 |  | FDI1040 |  | 2026-11-26 | 177
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-06 | 2026-07-04 | 2026-08-04 | 2027-02-09 | 2027-05-10 |  | -90 |  | FDI1040 |  | 2027-01-08 | 218
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-10-29 |  | 2027-01-21 | 2027-04-17 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-13 | 159
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-06-14 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Sin iniciar | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-08-24 | 2027-05-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 273 |  | 0 |  | 2027-05-28 | 280 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-09-02 | 2026-06-15 | 2026-07-08 | 2027-03-23 | 2027-05-31 |  | -69 |  | FDM1410 |  | 2027-03-02 | 202 | 2026-05-01 | -124
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-07-29 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-10-29 | 2026-08-31 | 2026-08-26 | 2027-06-26 | 2027-01-05 |  | 172 |  | FDM1420 |  | 2027-03-06 | 240 | 2026-06-30 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 2026-08-20 | 2027-05-08 | 2026-11-01 |  | 188 |  | FDM1440 |  | 2027-03-10 | 270 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | En curso | 2026-08-11 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2027-03-03 | 2026-11-05 |  | 118 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-10-10 | 204 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sin iniciar | 2026-08-04 | 2026-06-25 | 2026-08-07 | 2027-03-31 | 2027-03-25 |  | 6 |  | FDM1460 |  | 2027-01-25 | 239 | 01-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-07-22 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-10-22 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2027-06-29 | 2026-11-30 |  | 211 |  | FDM1430 |  | 2027-04-11 | 250 | 2026-06-23 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-08-12 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Sin iniciar | 2026-11-12 | 2026-05-23 | 2026-04-10 | 2027-02-24 | 2026-12-05 |  | 81 |  | FDM1320 |  | 2026-08-15 | 104 | 2026-07-15 | -120
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | En curso | 2026-05-04 | 2026-06-06 | 2026-06-11 | 2027-03-02 | 2027-02-10 |  | 20 |  | FDM1040 |  | 2027-01-09 | 302 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | No se encuentra | 2026-05-25 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-07-01 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-05-04 | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-10 |  | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | #VALUE! | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | TKZZ-102002 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-09 | 2026-07-15 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | Sin iniciar | 2026-10-03 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2027-01-08 | 2026-11-30 |  | 39 |  | CM018380 |  | 2026-11-16 | 97
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-26 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2027-05-03 | 2027-05-25 |  | -22 |  | FDM1220 |  | 2027-04-13 | 250 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-02-24 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | Sin iniciar | 2026-09-02 | 2026-06-04 | 2026-07-31 | 2027-06-28 | 2027-05-20 |  | 39 |  | FDM1280 |  | 2027-03-20 | 299 | 2026-05-01 | -124
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | En curso | 2026-08-26 | 2026-05-29 | 2026-06-03 | 2027-02-02 | 2027-02-22 |  | -20 |  | FDM1210 |  | 2026-09-18 | 160 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Sin iniciar | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2027-04-30 | 2027-02-27 |  | 62 |  | FDM1150 |  | 2027-03-19 | 305 | 2026-02-24 | -125
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-05-15 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Sin iniciar | 2026-10-29 | 2026-07-20 | 2026-08-28 | 2027-04-16 | 2027-03-03 |  | 44 |  | FDM1420 |  | 2027-05-12 | 169 | 2026-06-30 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-07-28 | 2026-10-15 |  | 2027-02-24 | 2026-10-30 |  |  |  | FDM1400 |  | 2027-02-19 | 211 | 2026-03-24 | -126
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | Sin iniciar | 2026-08-11 | 2026-07-12 | 2026-08-10 | 2027-05-08 | 2027-01-18 |  | 110 |  | FDM1440 |  | 2027-01-24 | 270 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Sin iniciar | 2026-06-28 | 2026-06-27 | 2026-08-10 | 2027-01-25 | 2027-04-04 |  | -69 |  | FDM1380 |  | 2027-02-20 | 211 | 2026-03-24 | -96
46562
[15 empty] | 46275 | 2026-09-10
46371
46446
46395
46506
|  |  | Fórmulas | 0 | 0 | No se encuentra | 2026-01-03 | 0 |  | N/A | 0 | 0 |  | 2026-12-06 | 2027-05-03
46459
46275
46475
46503
46588
46588
46135
46440
46409
46431
Formulas:
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Entrega en sitio = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!CA:CA,"No se encuentra",0,1)
Fecha OC cronograma = +XLOOKUP([Tarea del cronograma],'Crono LB 30.09'!B:B,'Crono LB 30.09'!E:E,"No se encuentra",0,1)
Emisión de RI/Pliego = +[Tendencia]
Emisión de RI/Pliego = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Recepción de ofertas = +[Tendencia]
Adjudicación = +[Tendencia]
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad
Note on T98: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510

## REM-Nuevo
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios | Tarea del cronograma | Fecha de necesidad al 9/3/26
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Fecha de necesidad | Tendencia | Real | Holgura |  |  |  | Fecha de necesidad 13/3 | Tendencia entrega |  | Fecha OC cronograma
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | - | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Finalizado | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 2026-04-18 |  |  |  | 0 | La planificación de suministros llega hasta la adjudicación. Las fechas planificadas van en línea con el plan de adelantamiento, pero a los efectos contractuales se toma contra la LB de cotización. | GCC1000 |  |  | 2026-04-18 | -46127
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | - | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Finalizado | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-04 | [5 empty] | GCC1020 |  |  | 2026-03-04 | -46104
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-29 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-01 |  |  |  | 0 |  | GCS1000 |  |  | 2026-04-01 | -46097
SERVICIOS-LCII | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 (pliego) | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua TKAZ-24350 Tanque Skimmer TKAZ-97140 Tanque Slop | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Finalizado | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 2026-05-20 | 2027-07-23 | 2027-05-24 |  | 60 | Se toma la fecha fin del montaje en sitio como fecha de necesidad | CM018022 | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 2027-06-25 | 420 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Compra inicial |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-04-14 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0 | Entregado completo para las necesidades tempranas | FDP1002 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-23 | 30 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | N/A | 2026-04-14 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 2026-08-15 | -10 | Materiales por arribar a puerto argentino. Los últimos materiales en arribar serán los de Suter | FDP1000 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-16 | 113 | 2025-09-30 | -196
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | N/A | 2026-05-05 | 2026-06-20 | 2026-06-24 | 2026-10-02 | 2026-12-09 |  | -68 |  | FDP1001 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-12-09 | 150 | 31-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-4 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-07 | N/A | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-07-22 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 0 |  | FDP1010 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-12-29 | 148 | 2026-07-02 | -39
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-5 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 2026-08-03 | N/A | 2026-09-10 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 0 |  | FDP1010 | 2027-01-04 | 2026-10-02 | 2026-12-01 | 117 | 2026-07-02 | -70
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-006-6 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AEREOS - Maqueta 60% |  | 2026-08-25 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-21 | 2026-10-05 |  | N/A | 2026-09-22 | 2026-10-30 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  |  |  | FDP1010 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-30
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS - Compra inicial |  | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-26 | N/A | 2026-04-14 | 2026-02-28 | 2026-02-26 | 2026-04-20 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | -116 | Semana del 10/8 se despacha a obra el saldo del material de PRFV | FDP1012 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 6 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | N/A | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 2026-09-24 |  | -50 | Parcial entregado, resta material a entregar a fin de agosto | FDP1000 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 97 | 2025-09-30 | -212
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | N/A | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-05 | 2026-10-15 |  | -71 | Parcia entregado, restan 2 ítems en octubre | FDP1000 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 56 | 2025-09-30 | -253
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | N/A | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-08-30 | 2026-10-15 |  | -46 |  | FDP1000 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 82 | 2025-09-30 | -252
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-007-4 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-15 | N/A | 2026-08-25 | 2026-08-15 | 2026-07-29 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  | 0 |  | FDP1000 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 2026-09-15 | 36 | 2025-09-30 | -329
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-08-17 | 2026-08-11 | Sin iniciar | 2026-07-16 | 2026-09-30 | 2026-09-16 | 2027-05-25 | 2027-05-25 |  | 0 |  | FDP1050 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 2026-12-22 | 313 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2026-04-03 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-05-10 | 2026-07-27 | 2026-07-20 | En curso | 2026-12-17 | 2026-10-30 |  | 2027-03-03 | 2026-12-12 |  |  |  | FDP1011 | 2027-03-03 | 2027-01-05 | 2027-02-27 | 76 | 2026-10-29 | -49
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 2026-03-29 | 2026-03-24 | 2026-03-20 | Finalizado | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2027-01-30 | 2027-01-23 |  | 7 |  | FDP1030 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 2027-02-08 | 242 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-06-10 | Finalizado | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | 2027-03-30 | 2027-03-30 |  | 0 |  | FDP1030 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 2027-02-04 | 238 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-15 | 2026-07-27 | 2026-07-20 | En curso | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 2027-04-30 | 2027-04-30 |  |  |  | FDP1030 | 2027-01-30 | 2027-01-30 | 2027-04-01 | 212 | 29-Jan-26 | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-008-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES |  | 2026-07-31 | 2026-10-15 |  | 2026-09-01 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2026-11-05 | 2026-12-30 |  | 2027-05-31 | 2027-05-30 |  |  | Se asume un 10% del total | FDP1021 | 2027-05-30 | 2027-05-30 | 2027-05-14 | 207 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-009 | SOPORTES ELÁSTICOS |  | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | En curso | 2026-10-17 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-10-22 | 2026-10-22
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | Cerrado | 2026-07-22 | 2026-08-14 | 2026-08-10 | 2027-02-05 | 2027-01-15 |  | 21 |  | FDI1030 | 2027-02-06 | 2027-02-05 | 2027-04-14 | 198 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-04-10 | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2027-05-17 | 2027-01-10 |  | 127 |  | FDE1140 | 2027-07-26 | 2027-04-19 | 2027-01-31 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-04-10 | Finalizado | 2026-09-21 | 2026-08-21 | 2026-07-08 | 2027-05-17 | 2027-01-10 |  | 127 |  | FDE1140 | 2027-07-26 | 2027-04-19 | 2027-01-31 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-17 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 2026-07-23 | Finalizado | 2026-10-14 | 2026-09-21 | 2026-09-02 | 2027-02-25 | 2027-01-27 |  | 29 |  | FDE1010 | 2027-02-26 | 2027-02-25 | 2027-01-07 | 134 | 2026-05-20 | -147
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-010 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2027-02-25 | 2026-09-13 | 2026-05-15 | 286 |  | FDE1040 | 2027-05-24 | 2026-11-25 | 2026-09-29 | 206 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-06-10 | 2026-06-22 | 2026-06-18 | En curso | 2026-09-21 | 2026-10-15 |  | 2027-05-17 | 2027-02-17 |  |  |  | FDE1140 | 2027-07-26 | 2027-04-19 | 2027-02-17 | 238 | 2026-05-20 | -124
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Finalizado | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-09 | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 2026-04-30 | -10 |  | FDE1030 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-06-28 | 38 | 2025-11-27 | -106
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-07-16 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | Finalizado | 2026-07-23 | 2026-05-24 | 2026-04-15 | 2026-12-28 | 2026-10-15 |  | 74 |  | FDE1090 | 2027-06-13 | 2026-12-28 | 2026-09-19 | 158 | 2026-07-01 | -22
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 2026-06-25 | 2026-06-18 | En curso | 2026-07-31 | 2026-10-06 |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 |  |  |  | FDE1090 | 2027-06-13 | 2026-12-28 | 2027-01-26 | 150 | 2026-07-01 | -30
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-09-15 |  | Sin iniciar | 2026-12-04 | 2026-11-22 |  | 2027-03-29 | 2027-03-29 |  |  |  | FDE1020 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 115 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-05-17 | 2026-06-25 | 2026-06-16 | En curso | 2026-08-03 | 2026-10-06 |  | 2027-02-25 | 2027-02-25 |  |  |  | FDE1040 | 2027-05-24 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 206 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | Finalizado | 2026-11-06 | 2026-09-21 | 2026-08-23 | 2027-04-26 | 2026-12-20 |  | 127 |  | FDE1050 | 2027-04-30 | 2027-04-26 | 2027-01-27 | 171 | 2026-07-04 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006-1 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-09-30 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-09-10 | En curso | 2027-01-11 | 2027-01-10 |  | 2027-06-30 | 2027-06-30 |  |  | Se asume un 20% del total | FDE1170 | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 2027-04-20 | 170 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | Finalizado | 2026-10-14 | 2026-09-22 | 2026-09-11 | 2027-02-25 | 2026-11-01 |  | 116 |  | FDE1010 | 2027-02-26 | 2027-02-25 | 2027-01-16 | 134 | 2026-05-20 | -147
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | FDE1160 | 2027-04-30 | 2027-04-29 | 2027-05-30 | 66 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-15 | En curso | 2026-11-06 | 2026-11-06 |  | 2027-04-26 | 2027-03-31 |  |  |  | FDE1050 | 2027-04-30 | 2027-04-26 | 2027-03-26 | 171 | 2026-07-04 | -125
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-21 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | En curso | 2026-09-07 | 2026-10-09 |  | 2027-04-29 | 2027-04-29 |  |  |  | FDE1150 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-05-10 | 234 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-05-28 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 2027-06-23 | 2027-04-15 |  | 69 |  | FDE1104 | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 2027-06-09 | 391 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-05-28 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 2027-05-24 | 2027-05-24 |  | 0 |  | FDE1103 | 2027-05-24 | 2027-04-22 | 2027-05-10 | 361 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-06-19 | 2026-05-10 | 2026-05-08 | 2027-06-02 | 2027-05-24 |  | 9 |  | FDE1114 | 2027-06-02 | 2027-04-22 | 2027-05-10 | 348 | 2026-02-10 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | En curso | 2026-08-19 | 2026-10-09 |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  | FDI1130 | 2027-06-01 | 2027-05-31 | 2027-03-11 | 285 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-14 | En curso | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  | FDI1130 | 2027-06-01 | 2027-05-31 | 2027-09-05 | 213 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 2026-04-30 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-07-31 | 2026-07-28 | 2027-02-25 | 2026-11-18 |  | 99 |  | FDI1060 | 2027-06-01 | 2027-01-10 | 2027-01-31 | 190 | 2026-03-26 | -146
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2027-02-09 | 2026-12-10 |  | 61 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-04-30 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-09-05 | 2026-09-02 | 2027-04-30 | 2027-03-25 |  | 36 |  | FDI1120 | 2027-06-01 | 2027-03-26 | 2027-05-07 | 254 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 2026-07-01 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2027-02-09 | 2026-11-30 |  | 71 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-11-22 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 2026-05-09 | En curso | 2026-08-25 | 2026-10-09 |  | 2027-02-09 | 2026-12-21 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-17 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-12 | En curso | 2026-08-25 | 2026-10-06 |  | 2027-02-09 | 2026-12-24 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2027-03-04 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 2026-06-25 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2027-04-05 | 2027-01-05 |  | 90 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2026-12-14 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-13 |  | 2027-04-05 | 2027-01-27 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-01-18 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-05-15 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-13 |  | 2027-04-05 | 2027-01-29 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-21 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-09 |  | 2027-04-05 | 2027-01-01 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2026-12-19 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 2026-07-23 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-21 |  | 2027-04-05 | 2027-01-05 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-01-31 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MEDIDOR TIPO CUÑA |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-10-06 | 2026-09-28 | 2027-04-05 | 2027-03-06 |  | 30 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-11 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-04-26 | 2026-05-08 | 2026-05-06 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2027-02-25 | 2026-11-04 |  | 113 |  | FDI1060 | 2027-06-01 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 190 | 2026-03-26 | -146
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PROBETA DE CORROSIÓN |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-05-22 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-06 |  | 2027-04-05 | 2027-01-04 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2026-12-30 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | En curso | 2026-08-25 | 2026-10-06 |  | 2027-02-09 | 2026-12-09 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-11-30 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-06-30 | 2026-06-22 | 2027-02-09 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 141 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-26 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-21 |  | 2027-04-05 | 2027-01-20 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-07 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-06-20 | 2026-05-15 | 2027-02-25 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 214 |  | FDI1060 | 2027-06-01 | 2027-01-10 | 2026-10-19 | 190 | 2026-03-26 | -146
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-28 | 2026-06-28 | 2026-06-24 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-09-10 | 2026-09-08 | 2027-04-05 | 2026-11-16 |  | 140 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-12 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-05 |  | 2027-04-29 | 2027-04-12 |  |  |  | FDI1090 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-04-12 | 100 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-09-20 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026-07-24 | Finalizado | 2026-12-10 | 2026-11-26 | 2026-09-11 | 2027-01-22 | 2026-11-10 |  | 73 |  | FDI1050 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2026-11-02 | 43 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-22 | Finalizado | 2026-10-06 | 2026-09-05 | 2026-08-28 | 2027-03-29 | 2026-12-23 |  | 96 |  | FDI1020 | 2027-05-19 | 2027-03-29 | 2026-12-10 | 174 | 2026-06-03 | -125
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS |  | 2026-08-31 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-08 | Finalizado | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2026-09-29 | 2027-06-19 | 2027-02-10 |  | 129 | Se asume un 10% del total | FDI1140 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 2027-04-18 | 159 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | En curso | 2026-09-03 | 2026-10-21 |  | 2027-01-21 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1110 | 2027-01-21 | 2026-11-30 | 2027-02-13 | 140 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL VORTEX |  | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-09-30 | 2026-09-22 | 2027-04-30 | 2026-11-15 |  | 166 |  | FDI1120 | 2027-06-01 | 2027-03-26 | 2026-11-22 | 254 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-29 | 2027-02-09 | 2026-11-30 |  | 71 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-25 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-04-21 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-07-06 | 2026-06-17 | 2027-02-09 | 2026-11-10 |  | 91 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-10-22 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-08-14 | 2026-08-12 | 2027-02-09 | 2026-12-09 |  | 62 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-17 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-07-30 | 2026-07-15 | 2027-02-09 | 2026-10-28 |  | 104 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-29 | 168 | 2026-05-20 | -97
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-11 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-06 |  | 2027-04-05 | 2027-02-04 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-11 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-07-31 | 2026-07-17 | 2027-04-05 | 2027-01-07 |  | 88 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-21 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2027-04-05 | 2026-10-30 |  | 157 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-06 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 2027-04-05 | 2026-10-30 |  | 157 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-02-14 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Finalizado | 2026-09-24 | 2026-07-31 | 2026-07-08 | 2027-04-05 | 2027-01-11 |  | 84 |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-12 | 193 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  | 2027-04-29 | 2027-04-26 |  |  |  | FDI1090 | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-07-25 | 100 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-26 | 2026-03-25 | Finalizado | 2026-06-23 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2027-06-24 | 2027-05-10 |  | 45 |  | FDI1080 | 2027-06-28 | 2027-06-24 | 2027-05-26 | 366 | 2026-02-14 | -129
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Finalizado | 2026-06-24 | 2026-07-13 | 2026-07-07 | 2027-04-18 | 2027-04-17 |  | 1 |  | FDI1070 | 2027-04-18 | 2027-04-18 | 2027-05-10 | 298 | 2026-02-14 | -130
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-042 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-05-20 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-06-20 | 2026-06-18 | 2027-05-31 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 279 |  | FDI1130
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-043 | SRV Sistema de Seguridad SIS (HIMA) |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-08-10 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-08 | En curso | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  |  |  | FDI1130
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2026-06-27 | 2026-07-27 | 2026-07-23 | En curso | 2026-09-24 | 2026-10-13 |  | 2027-04-05 | 2027-01-05 |  |  |  | FDI1100 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-01-31 | 193
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 2026-06-06 | 2026-05-28 | En curso | 2026-08-25 | 2026-10-06 |  | 2027-02-09 | 2026-11-01 |  |  |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-06 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE - GENERACIÓN |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 2026-05-11 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 2026-08-31 | 2027-02-09 | 2026-11-05 |  | 96 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2027-02-04 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-04-30 | Finalizado | 2026-08-19 | 2026-09-05 | 2026-09-02 | 2027-04-30 | 2027-03-25 |  | 36 |  | FDI1120 | 2027-06-01 | 2027-03-26 | 2027-05-07 | 254
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 2026-08-31 | 2027-02-09 | 2026-11-30 |  | 71 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2026-12-06 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-10 | Finalizado | 2026-10-06 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2027-03-29 | 2026-12-05 |  | 114 |  | FDI1020 | 2027-05-19 | 2027-03-29 | 2026-11-26 | 174
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009-1 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-08-31 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-09-08 | En curso | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2026-09-29 | 2027-06-19 | 2027-02-10 |  | 129 | Se asume un 10% del total | FDI1140 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 2027-02-17 | 159
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | Finalizado | 2026-08-25 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2027-02-09 | 2026-12-10 |  | 61 |  | FDI1040 | 2027-04-29 | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 168
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | En curso | 2026-09-03 | 2026-10-21 |  | 2027-01-21 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1110 | 2027-01-21 | 2026-11-30 | 2027-02-13 | 140
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-06-14 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Finalizado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 2026-08-24 | 2027-05-25 | 2027-05-25 |  | 0 |  | FDS1010 | 2027-05-20 | 2027-05-25 | 2027-05-28 | 267 | No se encuentra | #VALUE!
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003-1 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | En curso | 2026-08-31 | 2026-10-13 |  | 2027-05-25 | 2027-05-20 |  |  |  | FDS1010 | 2027-05-20 | 2027-05-25 | 2027-06-15 | 267 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-01 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Finalizado | 2026-07-20 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2027-03-23 | 2027-02-22 |  | 29 |  | FDM1410 | 2027-04-29 | 2027-03-23 | 2027-03-02 | 246 | 2026-05-01 | -80
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-06-12 | Finalizado | 2026-10-29 | 2026-10-17 | 2026-08-26 | 2027-06-26 | 2027-02-27 |  | 119 |  | FDM1420 | 2027-06-26 | 2027-06-26 | 2027-03-06 | 240 | 2026-06-30 | -121
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-06-14 | 2026-06-14 | 2026-05-27 | Finalizado | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-08-20 | 2027-05-08 | 2027-03-03 |  | 66 |  | FDM1440 | 2027-05-08 | 2027-05-08 | 2027-03-10 | 248 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Finalizado | 2026-06-29 | 2026-04-30 | 2026-04-06 | 2027-03-03 | 2026-10-30 |  | 124 |  | FDM1490 | 2027-04-07 | 2027-03-03 | 2026-10-10 | 247 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | Finalizado | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2027-03-31 | 2027-01-18 |  | 72 |  | FDM1460 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 2027-01-25 | 243 | 01-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-06-16 | Finalizado | 2026-10-22 | 2026-10-10 | 2026-09-16 | 2027-06-29 | 2027-04-04 |  | 86 |  | FDM1430 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 2027-04-11 | 250 | 2026-06-23 | -121
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD |  | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | En curso | 2026-10-30 | 2026-10-30 |  | 2027-06-29 | 2027-06-24 |  |  |  | FDM1430 | 2027-06-29 | 2027-06-29 | 2027-08-03 | 242 | 2026-06-23 | -129
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-08-12 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Finalizado | 2026-07-22 | 2026-05-23 | 2026-04-10 | 2027-02-24 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 167 |  | FDM1320 | 2027-06-10 | 2027-02-24 | 2026-08-15 | 217 | 2026-07-15 | -7
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | Finalizado | 2026-05-06 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2027-03-02 | 2026-12-15 |  | 77 |  | FDM1040 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2027-01-09 | 300 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | T-29181/29281/29381 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-05 | En curso | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 2027-03-01 | 2027-02-28 |  |  |  | FDM1340 | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 2027-04-06 | 147 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-002 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | TKZZ-102002 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-04-09 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-05-16 | Finalizado | 2026-10-15 | 2026-10-03 | 2026-08-11 | 2027-01-08 | 2027-01-08 |  | 0 |  | FDM1330 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 2026-11-16 | 85
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | En curso | 2026-08-26 | 2026-10-10 | 2026-10-08 | 2027-05-03 | 2027-04-29 |  | 4 |  | FDM1220 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-04-13 | 250 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - Bombas de engranaje | PBE-90430/PBE-90460 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-08-30 | 2026-09-02 | En curso | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 2027-05-03 | 2027-05-03 |  |  |  | FDM1220 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | 2027-08-05 | 195 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-02-24 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | Finalizado | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-07-31 | 2027-06-28 | 2027-03-13 |  | 107 |  | FDM1280 | 2027-06-28 | 2027-06-28 | 2027-03-20 | 329 | 2026-05-01 | -94
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Finalizado | 2026-06-30 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2027-02-02 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 145 |  | FDM1210 | 2027-03-24 | 2027-02-02 | 2026-09-18 | 217 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-03-19 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Finalizado | 2026-06-29 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2027-04-30 | 2027-03-29 |  | 32 |  | FDM1150 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-03-19 | 305 | 2026-02-24 | -125
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-003 | RI - BOMBAS AGUA TRATADA | PAZ-24390 A/B | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-06-23 | Finalizado | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-14 | 2027-07-20 | 2027-04-26 |  | 85 |  | FDM1150 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-04-14 | 342 | 2026-02-24 | -169
MECANICA | 5155-00-1400-IG-EM-RI-001 | Bombas de reposición de glicol |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-24 | En curso | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 2026-10-05 | 2027-07-20 | 2027-07-20 |  | 0 |  | FDM1150 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2026-11-30 | 268 | 2026-02-24 | -243
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | Tanques de aceite |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-08-30 | 2026-09-15 |  | Sin iniciar | 2026-10-25 | 2026-10-25 |  | 2027-07-20 | 2027-07-20 |  |  |  | FDM1150 | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 2027-06-12 | 268 | 2026-02-24 | -243
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-01 | Finalizado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-08-28 | 2027-04-16 | 2027-02-19 |  | 56 |  | FDM1520 | 2027-05-03 | 2027-04-16 | 2027-05-12 | 224 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-04-28 | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | En curso | 2026-08-19 | 2026-10-15 |  | 2027-02-24 | 2027-02-22 |  |  |  | FDM1400 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 2027-02-19 | 189 | 2026-03-24 | -148
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-04-23 | Finalizado | 2026-09-02 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2027-05-08 | 2027-01-22 |  | 106 |  | FDM1440 | 2027-05-08 | 2027-05-08 | 2027-01-24 | 248 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-04-11 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Finalizado | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2027-01-25 | 2027-02-13 |  | -19 |  | FDM1380 | 2027-01-25 | 2027-01-25 | 2027-02-20 | 180 | 2026-03-24 | -127
|  |  | Fórmulas | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-03 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-06 | 0 | No se encuentra | #VALUE!
Se demora recepción de ofertas de manómetros, aislación, cables y canalizaciones electricas, indicador de nivel magnético, tanque de aceite y bomba de reposición de glicol.
Formulas:
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Fecha OC cronograma = +XLOOKUP([Tarea del cronograma],'Crono LB 30.09'!B:B,'Crono LB 30.09'!E:E,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +IF([Tendencia entrega]>[Entrega en sitio],[Entrega en sitio],[Tendencia entrega])
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad
Note on T112: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510
Note on T113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510
Note on T114: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510
Note on T115: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510

## Suministros críticos
Planta | Criticidad | Espec. | Suministro Crítico | RI | Solped | Recepción ofertas | CIERRE AT | Necesidad OC | Emisión Real OC | Plazo de provisión (días) | OC N° | Proveedor | Fecha KOM | % Ingeniería | % Acopio | % avance fabricación | Fecha de entrega OC | Fecha de necesidad de entrega en obra | Estatus
LCII | C. CRÍTICO | CI | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-10-14 | 2026-03-29 | 2026-04-17 | - | 4900120912 | [6 empty] | - | Adjudicado, pendiente carga en SRC. Mientras se avanzará con carga en Exactian (sistema PP). KOM efectuada.
LCII | MOVILIZACIÓN | SERV | CONTRATACIÓN CAMPAMENTO | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2026-01-02 | 2026-01-30 | 2026-03-28 |  | - | [7 empty] | - | AT cerrado. Se envía comparativa a Proyecto para que evalúen la conveniencia de avanzar con Campamento u hospedaje en Añelo. Se planifica por ahora usar infraestructura de Añelo, al cliente sólo se le confirmó que será por un tiempo de 2 ó 3 meses. El cliente envió una OS solicitando que se utilice el Campamento, la cual será discutida por Proyecto. Se anula licitación. SSGG lanza solicitud de contratación de hospedaje para foráneos (abre 4/9). Hoy se enviaría el analisis de los posibles alojamientos. Se necesita contar con el contrato lo antes posible.
LCII | MOVILIZACIÓN | SERV | CONTRATACIÓN VIANDAS | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 2026-01-30 | 2026-03-13 | 2026-02-27 | - | 4900120239 | [6 empty] | - | Adjudicado Jorge Soto
LCII | MONTO | SERV | CONTRATACIÓN PREFABRICADOS | 2025-09-29 | [5 empty] | - | [7 empty] | - | Taller de AESA tomará la gestión. No obstante, desde Gerencia de Proyecto, se informa que podremos solicitar un contrato menor alternativo para maneja de Proyecto, con locación en zona NQN y aledaños. Este proceso no cuenta con solped aún.
LCII | C. CRÍTICO | SERV | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-02-23 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | - | 4900120318 | [6 empty] | - | Adjudicado 4/3 Premoldeados de Argentina. KOM realizada.
LCII | MEDIA | SERV | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 2025-09-29 | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2026-04-01 | - | 4900120698 | [6 empty] | - | Adjudicado 1/4 a Ferma. Se realizó KOM el 10/4. Se encuentra en proceso la licitación de un 2do contrato por fabricación de EEMM. Se hará PDS por estructura liviana por baja performance de Metalurgica pesada. No se llevará adelante desde Compras de Proyecto. Se canalizará a través de los CM que cuenta el Taller de Canning. | FERMA
LCII | HITO 2 | SERV | TANQUES MAYORES API 650 | 2026-01-12 | 2025-10-06 | 2026-10-30 | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | 400 | 4900121326 |  | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2027-07-16 | Pliego listo. Se lanza licitación sin solped (23078531). Adjudicado. KOM a realizar el 4/6. Seguimiento por Proyecto | Cantoni
LCII | LLI | ME | RI - TANQUES API 620 | 2025-10-01 | 2026-10-20 | 2025-12-04 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-06-15 | 182 | 4900121592 | [6 empty] | 2027-03-02 | Solped 23127061 liberada. FE 10/12/26. KOM efectuada 23/6. Se recibe cronograma, FE diciembre-26. Se comienza a trabajar con techo del tanque. Se recibe una nueva revisión de la MC, en revisión por AESA. Se reclama cronograma actualizado (sujeto a aprobación de MC). El proveedor asegura que la entrega en obra se hará en diciembre. Virolas cortadas y el techo cortado como para empezar a soldar, a la espera de aprobación de la MC. Se espera informe de inspección de avance. | AEROTAN
LCII | HITO 2 | EL | RI - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 390 | 4508944971 | ABB | 2026-05-18 |  |  |  | 2026-04-08 | 2027-06-23 | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado FE 24/4/27. KOM 18/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. OC ajustada. Certificado n°2 emitido. | ABB
LCII | HITO 2 | EL | RI - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-05-20 | 2026-05-12 | 360 | 4508944973 | ABB | 2026-05-18 |  |  |  | 2026-05-14 | 2027-05-24 | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado FE 15/5/27. KOM 18/5. Proyecto inicia gestiones para intentar reducir el plazo de entrega de la sala. Enviada la OC por adicional en CCM. Ductos de barras se entregarán en 2da instancia. Se define la modificación de distribución de barras por el lado de CAT. ABB debe enviar crono con fecha de entrega del ducto de barras. Inspección de acopio e inicio de fabricación realizado el 5/10 en Bottino. Luego del resultado de la visita de esta semana se acordará tipo de seguimiento a la estructura | ABB
LCII | LLI | EL | RI -SISTEMA PMS | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 2026-05-29 | 2026-05-12 | 360 | 4508945953 | ABB | 2026-05-22 |  |  |  |  | 2027-06-02 | Proveedor nominado ABB. Proveedor adjudicado. KOM 22/5. Se comienzan a instrumentar reuniones semanales de seguimiento. PMS tienen el 100% de los materiales, el 9/10 inicia la fabricación (50 días). | ABB
LCII | C. CRÍTICO | PI | RI - CAÑERÍAS Y ACCESORIOS AÉREOS - Compra inicial | 2025-12-19 | 2026-01-08 | 2026-02-06 |  | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 80 | - | [6 empty] | 2026-05-14 | Todo adjudicado. Bridas entregadas completas. Accesorios TW en Canning, los de Suter recibidos. El 3/9 se finaliza la descarga de contenedores de caños. Se trabaja en ingreso de almacenes con un promedio de 5 días hábiles desde la descarga. Materiales recepcionados en CNN. Ya se recibieron 1.466 ton de 1.761 gestionadas. Se emite rev. 6 para salir a comprarlo localmente (23ton). Se consiguen 1,235ton en LD. Se suman materiales rechazados a MATFLO (Legajo en aprobación por PP). Falta modelar un 10% con lo cual posiblemente se emitan nuevas revisiones de RI. | VARIOS
LCII | C. CRÍTICO | PI | RI - CAÑERÍAS Y ACCESORIOS ENTERRADOS | 2025-12-22 | 2026-01-08 | 2026-01-28 |  | 2026-02-14 | 2026-02-26 | 65 | - | [6 empty] | 2026-04-20 | Todo adjudicado. Plan de mitigación en marcha convenido con obra para PRFV, se realizan inspecciones semanales para ir destrabando la liberación de material. Parcial de PRFV entregado en obra, otro parcial en liberación. Kits de unión en proceso de entrega. Servicio de capacitación adjudicado. Servicio de ejecución de uniones en obra en procedo de firma de OC. Se relicita el contrato por encuadre gremial. Se contratará solo un supervisor y los trabajos los tomará AESA. Resta acotar a partir de cuando toma los trabajos AESA | VARIOS
LCII | MONTO | PI | RI - VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-05-23 | 2026-06-10 | 250 | [7 empty] | 2027-01-30 | Solped liberada, en proceso de licitación. Adjudicado. OC Varias. Deberá revisarse OC de FBV por plazos de inspección, AESA presenciará las pruebas internas de FBV a mediados de septiembre. Grupo cuñado aceptó la OC y el 2/7 se realiza la KOM.. Válvulas Grupo cuñado se traen por aereo (sistema contra incendio enterrado) OC 4508984427. Comienzan inspecciones el 26/9. Dias disponibles para realizar inspeccion confirmados por FBV INC: 26/9, 28/9, 29/9, 30/9 y 3/10. Posiblemente se pueda extender las inspecciones para el día 5/10, por la cantidad de válvulas. (se consulta a calidad estado de la inspección) OC 4508984403. Comienzan inspecciones el 5/10. Para los Items 700/710 se detecta que los niples fueron fabricacos en ASTM 316 cuando deberían ser F60. El reemplazo demora 25 días adicionales, se solicita al proveedor que arbitre los medios para mitigarlo (FE 4/11). En adjudicación remanentes de la ultima revisión con parcial por aéreo(acta en revision por PP). Se envía listado de válvulas que se traerán por aéreo para Tie Ins a realizar en febrero. | FBV/Grupo Cuñado
LCII | LLI | ME | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-03-11 | 2026-06-12 | 2026-07-27 | 2026-07-08 | 230 | 4509023695 | [6 empty] | 2027-03-23 | OC enviada 8/7 a SICA. FE 22/2/27. KOM realizada el 17/7. Documentación: MC y PL conjunto general y PL detalle cargados en rev. B . HD y documentación de internos cargados en rev. 0 en revisión por AESA. Se reclaman PL transporte y Procedimiento PWTH. Cronograma y documentación: Se instrumentan reuniones de seguimiento periódicas a partir del 11/8. Chapas de cuerpo principal acopiadas, bridas (ETA 13/11- Corea), cabezales (ETA 26/10 - Roterdam) e internos comprados (ETA 30/11 a confirmar). En fabricación. | SICA
LCII | LLI | ME | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 2026-08-26 | 2026-04-06 | 180 | 4508920352 | Aerotan | 2026-04-09 |  |  |  | 2026-08-04 | 2027-03-03 | Adjudicado AEROTAN. KOM realizada 9/4. Hot Oil y glicol en coordinación de transporte (verificación de percha) Sumideros en pintura. | AEROTAN
LCII | LLI | ME | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 2026-08-10 | 2026-12-14 | 2026-08-26 | 185 | 4509065758 | [6 empty] | 2027-06-26 | Adjudicado a Sica el 26/8. FE 5/3/27. KOM realizada el 3/9. Documentación: LD codificada. PIE recibido el 21/9. Se viene intercambiando información de cargas en fundaciones y pernos de anclaje. MC, HD y PAG previstos para el 5/10 (se intentará adelantar al 28/9). Se solicita completar la rev. 0 el 16/10. Cronograma y observaciones: KOM realizada el 3/9. Crono recibido el 21/9. Se inició la compra de materiales de chapas, bridas, caños y cabezales a proveedores locales. Se solicita el envío de OC sin precio. Inicio de fabricación 27/10. | SICA
LCII | LLI | ME | RI - AEROENFRIADORES | 2026-03-18 | 2026-02-10 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 2026-10-09 | 2026-08-07 | 164 | 4509022389 | [6 empty] | 2027-03-31 | FE enero-27. KOM para el 13/8. Documentación: LD codificada. Iniciaron la carga de documentación. HD del equipo y del motor devuelto el 23/9 para que el proveedor pueda avanzar con la compra del motor (comprado a Weg 24/9 con FE 24/11).Verificación de cargas en fundaciones, mapa de soldadura de cabezales y procedimiento PWHT reclamadas. Cronograma y observaciones: OC confirmada. KOM 13/8. Crono recibido. Tubos, flejes, chapas en stock. El ventilador es de fabricación nacional pero la entrega depende del motor. Se solicita agregar la voz del motor al crono. La fabricación comienza el 19/10 | ARGENFRIO
LCII | LLI | ME | RI - CALENTADORES KOD | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 2026-06-12 | 2026-09-02 | 2026-12-02 | 2026-09-16 | 200 | 4509091457 | [6 empty] | 2027-06-29 | FE 4/4/27. OC enviada 16/9. LD preliminar enviada. KOM se realizada 2/10. Se solicita presentación de la LD para codificar | meip
LCII | LLI | ME | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-14 | 2026-06-23 | 2026-11-06 | 2026-07-29 | 225 | 4509037987 | [6 empty] | 2027-06-28 | Adjudicado Ruhrpumpen, KOM realizada el 10/8. FE 12/3/27. Documentación: ITP aprobado, se cargara la rev. 0 el 28/9. PAG y HD emitidos el 23/9 en revisión por AESA. Cuvas a emitir en rev. B el 28/9 Potencia del motor confirmada para no impactar la ingeniería del CCM. Se confirman dimensiones coincidentes con planos de AEROTAN Cronograma y observaciones: Fabricación México y Argentina. Se instrumentan reuniones de seguimiento periódicas a partir del 21/8. Crono en Rev. 0 cargado. | RUHRPUMPEN
LCII | LLI | ME | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 2026-04-07 | 2026-06-10 | 2026-11-06 | 2026-07-15 | 300 | 4509013897 | [6 empty] | 2027-04-30 | Adjudicado 15/7 a ruhrpumpen con FE 15/3/27. KOM realizada. Fabricación en India y Argentina. Se replanifica FE al 29/3/27 por el agregado de PT100 en motores. Documentación: ITP y Curvas APR en rev. 0, HD AOM en rev. A (nueva carga 2/10). GA ACO en rev. A (nueva carga 5/10) Cronograma y observaciones: OC con garantía extendida emitida. Cronograma recibido. Se instrumentan reuniones de seguimiento periódicas a partir del 14/8. Fabricación en India y Argentina. OC con incorporación de detectores PT100 en bobinados y rodamientos de motores enviada. | RUHRPUMPEN
LCII | LLI | ME | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 2026-08-19 |  | 240 | [7 empty] | 2027-04-16 | FE 30/4/27. Documentación: LD codificada. Cronograma y observaciones: OC aceptada. KOM realizada el 8/9. Reunión de seguimiento semanal de ingeniería a partir del 17/9. Cronograma recibido el 25/9 y se programaran visitas se seguimiento de fabricación. En la reunión de seguimiento de mañana, se debe evaluar la fecha de presentación de documentos (26/10), contra la fecha de inicion de fabricación (16/10). | TYC SA
LCII | LLI | IN | RI - SISTEMA DE CONTROL PCS | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-25 | 2026-06-05 | 2026-08-19 | 2026-07-23 | 300 | 4509023773 | [6 empty] | 2027-06-24 | KOM el 7/8. FAT29/3 al 26/4. Documentación: LD codificada y se avanza con la cargar de documentación. Se envía información crítica al proveedor. MC (parcial), PL y Lay out en revisión por AESA. PIE Emitido. Cronograma y observaciones: Se recibe crono revisionado manteniendo la FE. Se avanza de acuerdo con lo planificado. Se evalúa la posibilidad de realizar FAT desdoblada para adelantar despacho a obra anticipado de tableros de I/O – PCS 07A/B). Se harían trabajos de relevamiento y pruebas de red durante el paro FEB-2027. | Inauco
LCII | LLI | IN | RI - SISTEMA DE SEGURIDAD SIS | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-11 | 2026-06-05 | 2026-06-21 | 2026-07-03 | 300 | 4509010341 | [6 empty] | 2027-04-18 | KOM efectuada el 14/8, el proveedor sostiene la fecha de entrega de diciembre-26 en Argentina. FE: 15/12/26 DAP Ezeiza. Nacionalización por parte de AESA Documentación: Documentación crítica para iniciar las compras enviada. El 29/9 se emitirá el 1er paquete de documentación. MC, PIE a presentar el 15/10. Se corrigen formatos para emisión formal SEM 5-10 pero se adelantó a los especialistas la docs. vía mail Cronograma y observaciones: Se da confirmación a típicos y diagramas estructurales para que puedan iniciar las compras y comenzar la fabricación la primera semana de octubre. Se recibieron gabinetes 2-10 , y se confirma inicio de ensamble SEM5-10. Se pido informe de avance para 15-10 y fechas de ensayos previstas. Servicio de adecuación de tableros de PP en emisión de legajo. Está pendiente de envío por AESA (Standby Letter of Credit – Carta de Crédito Standby) y puede tener impacto al momento del despacho – en gestión de comprar por ampliación y modificación | HIMA
LCII | LLI | IN | RI - VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 2026-05-21 |  | 2026-12-13 |  | 130 | [7 empty] | 2027-05-31 | Válvulas de control: Adjudicadas a GE Oil & Gas con FE 9/2/27. Válvulas autorreguladoras: En negociación final. Se espera subir el legajo esta semana.
LCII | MONTO | IN | RI - CABLES INSTRUMENTACIÓN | 2026-05-15 | 2026-05-30 | 2026-06-23 |  | 2026-12-10 | 2026-08-27 | 100 | 4509060019 | [6 empty] | 2027-03-29 | Proyecto solicita que los cables estén en obra para diciembre-26. Solpeds 23392215/23392216/23392213 liberadas. OC enviada. FE parcial en material en stock y plazos variables de hasta 14 semanas. En 2da instancia se licitan 29.000m de cable (solped 23493830 liberada). Materiales en stock entregados. Por comprar 3,5km FO Rev. 0 en cierre de AT y 31 km rev. 1 en gestion comercial. | Marlew
LCII | MONTO | EL | RI - CABLES ELÉCTRICOS | 2026-06-11 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | 2026-08-04 | 2026-11-18 | 2026-08-23 | 150 | 4509059424 | [6 empty] | 2027-04-26 | Materiales en stock entregados. Por comprar 5km en cierre comercial. | Marlew
Formulas:
Necesidad OC = +[Necesidad OC, row above]
Necesidad OC = +[Fecha de necesidad de entrega en obra]-[Plazo de provisión (días)]

## Suministros multables
Hito | Descripción suministro | Fecha límite de adjudicación | Comentario
Hito 2 | RI - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | 2026-05-29 | Proveedor nominado
Hito 2 | RI - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | 2026-05-29 | Proveedor nominado
Hito 2 | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua | 2026-05-29
Hito 2 | TKAZ-24350 Tanque Skimmer | 2026-05-29
Hito 2 | TKAZ-97140 Tanque Slop | 2026-05-29

## Docs Vendors
Fecha | 2026-08-26
Seguimiento de Docs de Vendors Tipo I | Cantidad | Porcentaje | Comentarios/Aclaraciones
Total de documentos | 534 | 100% | Los % se calculan en base a esta cantidad de documentos
Emitidos por proveedores | 264 | 49.44%
Pendientes Proveedores vencidos | 94 | 17.6% | Docs pendientes de emisión con fecha planificada vencida
Pendientes Proveedores sin vencer | 176 | 32.96% | Docs pendientes de emisión con fecha planificada vencida
Cerrados | 77 | 14.42% | Docs aprobados en Rev. 0
Pendientes AESA | 95 | 17.79% | Docs en revisión por ING/Calidad de AESA
Pendientes AESA vencidos | 21 | 3.933% | Más de 14 días corridos desde ingreso de documento en sistema
Emitidos en revisión por Vendors | 92 | 17.23% | Docs comentados por ING y en proceso de revisión por proveedor
*Sólo se consideran documentos de vendors tipo I bajo el seguimiento de Activación (no aplica EEMM, premoldeados, etc.)

## Histograma carretones
Necesidad a suministrar
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Fecha tentativa de despacho | Cantidad estimada de carretones | Origen | Destino
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2027-04-15 | 4 | Mendoza (Bottino) | La Calera
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2027-05-24 | 7 | Mendoza (Bottino) | La Calera
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2027-02-22 | 1 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD VBH-97310 -SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2027-03-03 | 5 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2027-01-18 | 1 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2027-02-19 | 2 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2027-01-22 | 1 | A definir | La Calera
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2027-02-13 | 1 | A definir | La Calera
|  |  | Fórmulas | #REF!
Formulas:
Fecha tentativa de despacho = +XLOOKUP([Requisición N°],'REM-Nuevo'!B:B,'REM-Nuevo'!P:P,"No se encuentra",0,1)
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad

## Resumen de entregables
Entregables suministros
Entregable | Frecuencia | Responsable | Comentarios
Balance de materiales | Mensual | Almacén | Página 30 del contrato
Informes de recepción de materiales |  | Almacén | Página 173 del contrato
REM - Listado MTO´s | Semanal | Suministros | Simil Plan de Suministros | Emitido
REM - Maestro de suministros | Semanal | Suministros |  | Emitido
Certificado | Quincenal | Suministros | Hasta 3 mensuales. Contra HES y certificados de equipos
CON-13 / Archivo para seguimiento | Quincenal | PyCP | Formato acordado con PP
Service Level Agreement (SLA) | ? | Suministros | Consultar si no queda comprendido dentro del REM - Listado MTO´s
Vendor List | A demanda | Compras | Primera versión se presenta el 2/9/25 | Emitido
Flujo de fondos | Mensual | CDG | Ver si pueden presentarlo discriminando solo los reembolsables
Facturas reembolsables | Trimestral | Suministros | Consolidar las facturas de todo lo certificado cada 3 meses
Informe semanal | Semanal | Suministros |  | Emitido
Plan de suministros | Semanal | Suministros |  | Emitido
PEP | Único | Suministros |  | Emitido

## Reembolsables
Reembolsable Posiblemente afectados en una ingeniería de valor
# | PIPING | UD | CANT | 1000 U$$ | 1001 U$$ | 1000 U$$
5.1 | Válvulas manuales Ac. Carbono | ton | 143.2005 | 3134.737 |  | 3134.737
5.2 | Caños, incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Carbono | ton | 1093.1166 | 2222.4415
5.4 | Accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Carbono | ton | 214.5261 | 826.1738
5.6 | Caños, incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Galvanizado | ton | 80.1176 | 184.9805 |  | 184.9805 | 53.025
5.8 | Accesorios, bridas, juntas y espárragos Ac. Galvanizado | ton | 9.795 | 144.6562 |  | 144.6562 | 30.983
5.9 | Válvulas manuales Ac. Inoxidable | ton | 6.2214 | 560.8333 |  | 560.8333
5.12 | Accesorios, bridas, juntas y espárragos Ac. Inoxidable | ton | 0.14477 | 2.5046 |  | 2.5046
5.13 | Válvulas manuales Ac. Aleado | ton | 0.27346 | 3.1903 |  | 3.1903
5.14 | Caños, incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Aleado | ton | 52.9255 | 82.146 |  | 82.146
5.16 | Accesorios, bridas, juntas y espárragos Ac. Aleado | ton | 2.8449 | 11.5156 |  | 11.5156
5.17 | Soportes de cañerías | ton | 143.9263 | 1942.6286 |  | 1942.6286
5.19 | Caños PEAD - SCI | m | 73.819 | 409.3389 |  | 409.3389 | 272.619
5.20 | Accesorios PEAD - SCI | un | 12.4998 | 251.9058 |  | 251.9058 | 109.04
14.21 | Soportes elásticos, montaje | tn | 0.21 |  |  | 0
Total |  |  |  | 9777.052 |  | 6728.4366
# | Electricidad e Instrumentos | UD | CANT | 1000 U$$ |  | 1000 U$$
A | Válvulas de control, shut-down,motorizadas | u | 179 | 2686.9818
B | Válvulas de seguridad | u | 174 | 287.1985
C | Instrumentos comunes | u | 449 | 233.1178
D | Transmisores - incluye tambien los duales | u | 268 | 480.5015
E | Medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | u | 76 | 743.1237
F2 | Analizadores | u | 3 | 168.597
G | Otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | u | 34 | 134.8776
I | Materiales montaje de instrumentos (mecánico) | gl | 3752.5 | 40.5188 |  | 40.5188
J1 | Cajas | u | 83.6 | 94.3363 |  | 94.3363
J2 | Bandejas p/canalizacion | m | 6842 | 568.4329 |  | 568.4329
J3 | Conduits | m | 10800 | 175.8441 |  | 175.8441
J4 | Accesorios | u | 6961.69 | 359.8873 |  | 359.8873
J5 | Conexionado | u | 12684 | 0 |  | 0
K | Provisión cables eléctricos | m | 62628.5 | 538.1597 |  | 538.1597
L | Provision soportes y material menor | Kg | 19992 | 186.7264 |  | 186.7264
7-1 | Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | u | 18 | 8079.0883
7-2 | Tableros, Celdas y otros equipos de MT | u | 5 | 2967.805
7-3 | Tableros, Celdas y otros equipos de BT | u | 26 | 6045.3499
7-4 | Caños, Cajas y Accesorios p/Canaliz. Eléctricas | m | 10137 | 1135.2849 |  | 1135.2849
7-5 | Cables Eléctricos | m | 96836 | 2300.6352 |  | 2300.6352
7-6 | Material p/Iluminación y Tomas (excepto cables y caños) | u | 221 | 0 |  | 0
7-7 | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) | m | 11370 | 515.117 |  | 515.117
7-8 | Sistema UPS, Rectificadores y Bco. de Baterías | u | 6 | 555.3797 |  | 555.3797
7-9 | Soportes y Material menor de Montaje | kg | 7497 | 0 |  | 0
7-10 | Equipos Intemperie | u | 6 | 244.8665 |  | 244.8665
7-11 | Tracing | m | 19732 | 450.3867 |  | 450.3867
E | Repuestos | gl
P | Sistema Fire & Gas,hardware y software | gl | 114 | 1646.408
X | sistema Contra Incendio | gl | 781 | 789.4357
- | Repuestos instrumentos | gl |  | 51.9795
- | Edificios. Modulos. Shelters (estructura y cubiertas) | m2 | 34.8 | 382.9392
Total |  |  |  | 31862.979 |  | 7165.5755
TAG | Equipos | Peso | Peso2 | Cant. | Reembolsable
|  | unitario | total |  | AESA
|  | [tn] | [tn] |  | 1000 U$S
SKZZ-67040 | MÓDULO 67040 | 7.889 | 7.889 | 1 | 1465.628
SKZZ-91040 | MÓDULO 91040 | 6.75 | 6.75 | 1 | 341.255
SKZZ-91050 | MÓDULO 91050 | 6.75 | 6.75 | 1 | 341.255
SKZZ-92020 | MÓDULO 92020 | 3.6 | 3.6 | 1 | 157.2
SKZZ-92030 | MÓDULO 92030 | 3.6 | 3.6 | 1 | 157.2
SKZZ-93110 | MÓDULO 93110 | 18.761 | 18.761 | 1 | 1510.168
SKZZ-90200 A | MÓDULO 90200 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90200 B | MÓDULO 90200 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90201 | MÓDULO 90201 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90202 B | MÓDULO 90202 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90202 C | MÓDULO 90202 C | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90203 B | MÓDULO 90203 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90203 C | MÓDULO 90203 C | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.4554
SKZZ-90206 A | MÓDULO 90206 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90207 A | MÓDULO 90207 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90208 A | MÓDULO 90208 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90209 A | MÓDULO 90209 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90210 A | MÓDULO 90210 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90210 B | MÓDULO 90210 B | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90211 A | MÓDULO 90211 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90212 A | MÓDULO 90212 A | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90213 | MÓDULO 90213 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90214 | MÓDULO 90214 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
SKZZ-90215 | MÓDULO 90215 | 0.3 | 0.3 | 1 | 15.9794
VBD-10240 | SEPARADOR DE CONDENSADOS DE EPF | 27 | 27 | 1 | 563.3 | 249342.9
DBM-24310 | DESGASIFICADOR PRESURIZADO | 9 | 9 | 1 | 209.6 | 73120
DBM-24320 | DESGASIFICADOR ATMOSFÉRICO | 4 | 4 | 1 | 131 | 57770
PBM-24340 A | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 2.095 | 2.095 | 1 | 181.4228 | 36839.63
PBM-24340 B | BOMBA DE TRANSFERENCIA | 2.095 | 2.095 | 1 | 181.4228 | 36839.63
PAZ-24390 A | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 0.55 | 0.55 | 1 | 29.4388 | 42582.96
PAZ-24390 B | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 0.55 | 0.55 | 1 | 29.4388 | 42582.96
PAZ-24390 C | BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 0.55 | 0.55 | 1 | 29.4388
TKBA-24410 A | TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES | 11.08 | 11.08 | 1 | 585.2556
TKBA-24410 B | TANQUE CÓNICO DE EFLUENTES | 11.08 | 11.08 | 1 | 585.2556
PAZ-24430 A | BOMBA DE TANQUES DE EFLUENTES | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
PAZ-24430 B | BOMBA DE TANQUES DE EFLUENTES | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
PBA-24420 A | BOMBA DE SKIMMEADO | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
PBA-24420 B | BOMBA DE SKIMMEADO | 0.35 | 0.35 | 1 | 51.6267
VBE-91020 | PULMÓN DE AIRE DE INSTRUMENTOS | 30 | 30 | 1 | 438.85 | 136700
VBE-91030 | PULMÓN DE AIRE DE ARRANQUE | 23 | 23 | 1 | 294.75 | 115840
VBE-92010 | PULMÓN DE NITRÓGENO | 25 | 25 | 1 | 327.5 | 128960
VBH-94250 | TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL | 3.329 | 3.329 | 1 | 150.65
PBE-94250 | BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL | 0.004 | 0.004 | 1 | 1.9899
FAJ-94260 | FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 0.069 | 0.069 | 1 | 23.449
EAL-94270 | TRIM COOLER | 10.54 | 10.54 | 1 | 267.9736
VBE-95120 | KOD | 28 | 28 | 1 | 641.9 | 156340
EAP-95130 A/B | CALENTADOR ELÉCTRICO | 0.05 | 0.1 | 2 | 130.476
PAY-95140 A/B | BOMBA DE KOD | 0.345 | 0.69 | 2 | 103.2535
VBH-97110 | SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS CALIENTES | 17.753 | 17.753 | 1 | 419.2
PAY-97110 A | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 0.98 | 0.98 | 1 | 103.9878 | 79461.9
PAY-97110 B | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 0.98 | 0.98 | 1 | 103.9878 | 79461.9
VBH-97310 | SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 18 | 18 | 1 | 301.3 | 97500
PAY-97320 A | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 0.769 | 0.769 | 1 | 70.9171
PAY-97320 B | BOMBA DE SUMIDERO DE DRENAJES CERRADOS | 0.769 | 0.769 | 1 | 70.9171
PBA-97150 A | BOMBA DE AGUA DE TANQUE SLOP | 0.44 | 0.44 | 1 | 51.6267
PBA-97150 B | BOMBA DE AGUA DE TANQUE SLOP | 0.44 | 0.44 | 1 | 51.6267
PBA-97160 A | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP | 1.223 | 1.223 | 1 | 95.792
PBA-97160 B | BOMBA DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP | 1.223 | 1.223 | 1 | 95.792
TKBH-98130 | TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 3.947 | 3.947 | 1 | 137.55
PBE-98130 | BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 0.004 | 0.004 | 1 | 1.9899
T-29181 | TANQUE DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | 1.15 | 1.15 | 1 | 16.4706
T-29281 | TANQUE DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | 1.15 | 1.15 | 1 | 16.4706
T-29381 | TANQUE DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | 1.15 | 1.15 | 1 | 16.4706
TKZZ-102002 | TANQUE DE ESPUMA | 0.4 | 0.4 | 1 | 5.4706
- | REPUESTOS |  |  |  | 546.4554
- | ASISTENCIAS VENDORS |  |  |  | 1296.245
TOTAL |  |  |  |  | 12771.809

## Dinámica P0 RIs
Etiquetas de fila | Suma de Total P0
5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | 381.0531
5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | 207.4953
5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | 950.5233
5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | 331.8224
5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | 2691.9437
5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | 1084.8625
5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | 59.976
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | 1365
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | 698.25
5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | 23.625
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | 88.62
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | 9792.575
5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | 938.196
5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | 552.1635
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | 1183.5095
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | 501.1677
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | 148.176
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | 113.4399
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | 449.2048
5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | 2385.18
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | 340.7733
5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | 1369.4802
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | 243.7875
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | 9.504
5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | 85.0905
5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | 8.415
5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | 296.307
5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | 108.108
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | 45.54
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | 37.8675
5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | 45.045
5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | 71.28
5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | 14.85
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | 2238.2207
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | 10.395
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | 9.9
5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | 63.855
5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | 5.94
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | 592.02
5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | 99
5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | 67.32
5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | 49.5
5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | 79.2
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | 11.88
5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | 600.1502
5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | 83.9962
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | 373.856
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | 788.0131
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | 4710.9904
5155-00-0000-IG-PI-RI-003 | 2103.0311
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | 4628.6503
5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | 104.58
5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | 547.05
5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | 252
5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | 451.5
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | 99.33
5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | 10.2112
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | 39.605
5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | 217.9875
5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | 273
5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | 228.408
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | 9.9
5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | 214.788
5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | 125.5875
5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | 269.214
5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | 412.038
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | 3718.0087
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | 6854.8306
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | 5400.012
5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | 83.262
5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | 735.84
SIN RI | 2624.5626
5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | 4.2075
5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | 373.4946
5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | 68.0724
5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | 373.4946
5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | 150.61
5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | 124.4982
5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | 30.294
5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | 124.4982
5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | 1.485
5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | 125.5875
5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | 224.7612
5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | 14.994
5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | 17.82
5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | 17.0181
5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | 124.4982
5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | 31.5869
5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | 75.305
Total general | 67692.69

## Datos P0 Suministros
RI | Descripcion RI | Tipo | Especialidad | Tag | Nombre | Tipo Equipo | Um | Cantidad | Precio | Total P0 | Apertura P0 | COMENTARIOS
5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | Reembolsables | Mecanica | VBD-10240 | Separador De Condensados De Epf | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 430 | 451.5 | si
5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | Reembolsables | Mecanica | DBM-24310 | Desgasificador Presurizado | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 160 | 168 | si
5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | Reembolsables | Mecanica | DBM-24320 | Desgasificador Atmosférico | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 100 | 105 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-91020 | Pulmón De Aire De Instrumentos | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 335 | 351.75 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-91030 | Pulmón De Aire De Arranque | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 225 | 236.25 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-92010 | Pulmón De Nitrógeno | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 250 | 262.5 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | Reembolsables | Mecanica | VBH-94250 | Tanque Sumidero De Hot Oil | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 115 | 120.75 | si
5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | Reembolsables | Mecanica | EAL-94270 | Trim Cooler | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 204.56 | 214.788 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | Reembolsables | Mecanica | VBE-95120 | Kod | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 490 | 514.5 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | Reembolsables | Mecanica | VBH-97310 | Sumidero De Drenajes Cerrados | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 230 | 241.5 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | Reembolsables | Mecanica | TKBH-98130 | Tanque De Drenaje De Glicol | (02) Recipiente / Vessel | un | 1 | 105 | 110.25 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24240 A | Bomba De Desarenado | (04) Bombas | un | 1 | 71.466 | 73.5385 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24240 B | Bomba De Desarenado | (04) Bombas | un | 1 | 71.466 | 73.5385 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBM-24340 A | Bomba De Transferencia | (04) Bombas | un | 1 | 141.317 | 145.4152 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBM-24340 B | Bomba De Transferencia | (04) Bombas | un | 1 | 141.317 | 145.4152 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24390 A | Bomba De Agua Tratada A Tanques | (04) Bombas | un | 1 | 22.931 | 23.596 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24390 B | Bomba De Agua Tratada A Tanques | (04) Bombas | un | 1 | 22.931 | 23.596 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24390 C | Bomba De Agua Tratada A Tanques | (04) Bombas | un | 1 | 22.931 | 23.596 | si
5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | Reembolsables | Mecanica | PAY-23120 A | Bomba De Reproceso De Condensado | (04) Bombas | un | 1 | 105.922 | 108.9937 | si
5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | Reembolsables | Mecanica | PAY-23120 B | Bomba De Reproceso De Condensado | (04) Bombas | un | 1 | 105.922 | 108.9937 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24430 A | Bomba De Tanques De Efluentes | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24430 B | Bomba De Tanques De Efluentes | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-24420 A | Bomba De Skimmeado | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-24420 B | Bomba De Skimmeado | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PZZ-24450 A | Bomba De Tanque De Flotados | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PZZ-24450 B | Bomba De Tanque De Flotados | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | Reembolsables | Mecanica | PBE-90430 | Bomba Aceite Para Motores | (04) Bombas | un | 1 | 58.5 | 60.1965 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | Reembolsables | Mecanica | PBE-90460 | Bomba Aceite Para Compresores | (04) Bombas | un | 1 | 64 | 65.856 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | Reembolsables | Mecanica | PBE-94250 | Bomba De Tanque Sumidero De Hot Oil | (04) Bombas | un | 1 | 1.55 | 1.5949 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAY-95140 A/B | Bomba De Kod | (04) Bombas | un | 2 | 40.214 | 82.7604 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97110 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97110 | (04) Bombas | un | 1 | 81 | 83.349 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97110 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97110 | (04) Bombas | un | 1 | 81 | 83.349 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97120 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97120 | (04) Bombas | un | 1 | 62.026 | 63.8248 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97120 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97120 | (04) Bombas | un | 1 | 62.026 | 63.8248 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97130 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97130 | (04) Bombas | un | 1 | 73.71 | 75.8476 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | PAY-97130 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Abiertos Vbh-97130 | (04) Bombas | un | 1 | 73.71 | 75.8476 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAY-97320 A | Bomba De Sumidero De Drenajes Cerrados | (04) Bombas | un | 1 | 55.24 | 56.842 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PAY-97320 B | Bomba De Sumidero De Drenajes Cerrados | (04) Bombas | un | 1 | 55.24 | 56.842 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97150 A | Bomba De Agua De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97150 B | Bomba De Agua De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 40.214 | 41.3802 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97160 A | Bomba De Condensado De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 74.616 | 76.7799 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PBA-97160 B | Bomba De Condensado De Tanque Slop | (04) Bombas | un | 1 | 74.616 | 76.7799 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97220 A | Bomba De Desagote De Emergencia | (04) Bombas | un | 1 | 104.773 | 107.8114 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97220 B | Bomba De Desagote De Emergencia | (04) Bombas | un | 1 | 104.773 | 107.8114 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | Reembolsables | Mecanica | PBE-98120 | Bomba De Carga De Glicol | (04) Bombas | un | 1 | 21.5 | 22.1235 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | Reembolsables | Mecanica | PBE-98130 | Bomba De Tanque De Drenaje De Glicol | (04) Bombas | un | 1 | 1.55 | 1.5949 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-99140 | Bomba De Agua Cruda | (04) Bombas | un | 1 | 12.706 | 13.0745 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | Reembolsables | Mecanica | PZZ-99230 | Bomba De Agua De Lavado | (04) Bombas | un | 1 | 62.737 | 64.5564 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97230 A | Bomba De Agua Drenaje A Tratamiento | (04) Bombas | un | 1 | 65 | 66.885 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PZZ-97230 B | Bomba De Agua Drenaje A Tratamiento | (04) Bombas | un | 1 | 65 | 66.885 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | Reembolsables | Mecanica | PAZ-24020B | Bomba De Trasvase De Agua | (04) Bombas | un | 1 | 15.5 | 15.9495 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-24230 A | Filtro De Succión De Bomba De Desarenado | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 22.3 | 23.415 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-24230 B | Filtro De Succión De Bomba De Desarenado | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 22.3 | 23.415 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-24250 | Filtro De Descarga De Bomba De Desarenado | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 21.9 | 22.995 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | EAP-90420 | Calentador Eléctrico Tanque Aceite Tkbe-90410 | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 45.5 | 47.775 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | EAP-90450 | Calentador Eléctrico Tanque Aceite Tkbe-90440 | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 45.5 | 47.775 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | Reembolsables | Mecanica | FAJ-94260 | Filtro De Bomba De Hot Oil | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 1 | 17.9 | 18.795 | si
5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | Reembolsables | Mecanica | EAP-95130 A/B | Calentador Eléctrico | (05) Filtros / Heaters / Calentadores | un | 2 | 49.8 | 104.58 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | Reembolsables | Mecanica | TKBA-24410 A | Tanque Cónico De Efluentes | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 446.76 | 469.098 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | Reembolsables | Mecanica | TKBA-24410 B | Tanque Cónico De Efluentes | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 446.76 | 469.098 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-24440 | Tanque De Recuperación De Flotados | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 316.635 | 332.4667 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | TKBE-90410 | Tanque De Aceite Para Motores | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1.8 | 1.89 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | Reembolsables | Mecanica | TKBE-90440 | Tanque De Aceite Para Compresores | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1.8 | 1.89 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | Reembolsables | Mecanica | VBH-97110 | Sumidero De Drenajes Abiertos Calientes | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 320 | 336 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV | Reembolsables | Mecanica | VBH-97120 | Sumidero De Drenajes Abiertos Frios | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 22.5 | 23.625 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | Reembolsables | Mecanica | VBH-97130 | Sumidero De Drenajes Abiertos | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 52.5 | 55.125 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-98110 | Tanque De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 209.235 | 219.6968 | si
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | Reembolsables | Mecanica | T-29181 | Tanque De Transferencia De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 12.573 | 13.2017 | si
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | Reembolsables | Mecanica | T-29281 | Tanque De Transferencia De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 12.573 | 13.2017 | si
5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | Reembolsables | Mecanica | T-29381 | Tanque De Transferencia De Glicol | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 12.573 | 13.2017 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-102001 | Tanque De Espuma | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 5.549 | 5.8265 | si
5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | Reembolsables | Mecanica | TKZZ-102002 | Tanque De Espuma | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 4.176 | 4.3848 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-67040 | Módulo 67040 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 1118.8 | 1174.74 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-91040 | Módulo 91040 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 260.5 | 273.525 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-91050 | Módulo 91050 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 260.5 | 273.525 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-92020 | Módulo 92020 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 120 | 126 | si
5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-92030 | Módulo 92030 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 120 | 126 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-93110 | Módulo 93110 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 1152.8 | 1210.44 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90200 A | Módulo 90200 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90200 B | Módulo 90200 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90200 C | Módulo 90200 C | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90201 | Módulo 90201 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 A | Módulo 90202 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 B | Módulo 90202 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 C | Módulo 90202 C | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90202 D | Módulo 90202 D | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 A | Módulo 90203 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 B | Módulo 90203 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 C | Módulo 90203 C | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90203 D | Módulo 90203 D | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 11.798 | 12.3879 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90206 A | Módulo 90206 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90206 B | Módulo 90206 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90207 A | Módulo 90207 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90207 B | Módulo 90207 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90208 A | Módulo 90208 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90208 B | Módulo 90208 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90209 A | Módulo 90209 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90209 B | Módulo 90209 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90210 A | Módulo 90210 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90210 B | Módulo 90210 B | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90211 A | Módulo 90211 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90212 A | Módulo 90212 A | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90213 | Módulo 90213 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90214 | Módulo 90214 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | Reembolsables | Mecanica | SKZZ-90215 | Módulo 90215 | (12) Equipos Paquete o Skid | un | 1 | 12.198 | 12.8079 | si
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | válvulas manuales Ac. Carbono |  | ton | 307.8268 |  | 4362.7225
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños,incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Carbono |  | ton | 1691.1717 |  | 2318.2759
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Carbono |  | ton | 324.7834 |  | 1067.521
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños,incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Galvanizado |  | ton | 125.8682 |  | 221.5138
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Galvanizado |  | ton | 14.8755 |  | 171.1843
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | válvulas manuales Ac. Inoxidable |  | ton | 3.9547 |  | 296.0583
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Inoxidable |  | ton | 0.41517 |  | 24.8943
5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | válvulas manuales Ac. Aleado |  | ton | 1.893 |  | 52.2096
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños,incl.protección anticorrosiva, planta Ac. Aleado |  | ton | 24.9094 |  | 29.5112
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios,bridas,juntas y espárragos Ac. Aleado |  | ton | 2.1184 |  | 192.0706
5155-00-0000-IG-PI-RI-003 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | soportes de cañerías |  | ton | 168.2425 |  | 1786.8749
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | caños PEAD - SCI |  | m | 82.534 |  | 373.5206
5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial | Reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | accesorios PEAD - SCI |  | m | 13.5862 |  | 230.1586
5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 1369.4802 |  | (válvula de bloqueo, de control y autorreguladora de presión) Quito un 15% para pasárselo a válvulas de blowdown y shutdown (RI-003) y otro 15% para válvulas de diluvio (RI-013), un 5% para solenoides, un 5% para shutdown-Generación y otro 5% para autorreguladores-Generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 373.4946 |  | Considero un 15% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)
5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 373.4946 |  | Considero un 15% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)
5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 124.4982 |  | Considero un 5% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)-Solenoides
5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 124.4982 |  | Considero un 5% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)-Valv autorreguladoras Generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de control,shut-down,motorizadas | válvulas de control,shut-down,motorizadas |  | un | 194 |  | 124.4982 |  | Considero un 5% de lo que tenía la RI de válvulas de control (IN-RI-001)-Valv blowdown y shutdown Generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Válvula de seguridad |  | un | 142 |  | 161.6175 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Valvula de alivio termico |  | un | 8 |  | 7.92 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Venteo de emergencia |  | un | 11 |  | 74.25 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / válvulas de seguridad | Válvula de presión y vacío |  | un | 14 |  | 63.855 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-008 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de nivel |  | un | 44 |  | 60.588 | si | RI para indicadores de nivel existen dos. La 008 para indicadores magnéticos y la 009 para indicadores de vidrio Considero 40% para radar, 40% para magnéticos y 20% para vidrio
5155-00-0000-IG-IN-RI-009 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de nivel |  | un | 44 |  | 60.588 | si | RI para indicadores de nivel existen dos. La 008 para indicadores magnéticos y la 009 para indicadores de vidrio
5155-00-0000-IG-IN-RI-012 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de nivel |  | un | 44 |  | 30.294 | si | Considero un 20% del monto total de indicadores de nivel
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de presion |  | un | 3 |  |  | si | Dos RI para manómetros. Una para el área de generación y otra para el área general
5155-00-2000-IG-IN-RI-003 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Indicador de presion |  | un | 3 |  |  | si | Dos RI para manómetros. Una para el área de generación y otra para el área general
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Manómetro |  | un | 253 |  | 37.8675 | si | Quito un 10% para área de generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Manómetro |  | un | 253 |  | 4.2075 | si | Considero un 10% para área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Manómetro de presión |  | un | 6 |  |  | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Orificio de restricción |  | un | 10 |  | 2.772 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Sensor de temperatura |  | un | 64 |  | 9.24 | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Sensor de temperatura |  | un | 64 |  | 9.24 | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Sensor de temperatura |  | un | 64 |  | 9.24 | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Switch de nivel |  | un | 11 |  | 5.94 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Switch de vibracion |  | un | 16 |  | 5.94 | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termoelemento - RTD |  | un | 40 |  |  | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termoelemento - RTD |  | un | 40 |  |  | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termoelemento - RTD |  | un | 40 |  |  | si | La RI para termocuplas/RTD salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termometro |  | un | 33 |  | 10.395 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termovaina |  | un | 2 |  | 0.66 | si | La RI para termovainas salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-2000-IG-IN-RI-002 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termovaina |  | un | 2 |  | 0.66 | si | La RI para termovainas salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-020 |  | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Termovaina |  | un | 2 |  | 0.66 | si | La RI para termovainas salen dentro de las RI de termómetros y transmisores de temperatura. Hay RI para Transmisores de temperatura en área general, en el área de generación y RI para termómetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Transmisores de vibracion |  | un | 4 |  |  | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / instrumentos comunes | Vibroswitch |  | un | 4 |  |  | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de caudal |  | un | 19 |  | 67.32 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de presión |  | un | 134 |  | 85.0905 | si | Quito un 50% para pasárselo a transmisores de presión diferencial
5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de presión |  | un | 134 |  | 68.0724 | si | Considero un 40% de lo que tenía la RI de transmisores de presión (IN-RI-005)
5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de presión |  | un | 134 |  | 17.0181 | si | Considero un 10% de lo que tenía la RI de transmisores de presión del área de Generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de temperatura |  | un | 72 |  | 35.64 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / transmisores - incluye tambien los duales | Transmisor indicador de nivel |  | un | 61 |  | 235.719 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Orificio de restricción |  | un | 23 |  | 3.96 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de cuña |  | un | 7 |  | 69.3 | si | Definio el RI CDG
5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Eelemento de caudal - placa orificio |  | un | 9 |  | 2.772 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - coriolis |  | un | 6 |  | 245.52 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de caudal coriolis |  | un | 4 |  | 277.2 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de caudal magnético |  | un | 7 |  | 47.52 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Elemento de caudal - medidor de caudal ultrasónico |  | un | 1 |  | 99 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Transmisor indicador de caudal - magnético |  | un | 1 |  | 5.94 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Rotámetro |  | un | 5 |  | 8.415 | si | Resto 15% para los del área de generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / medidores de caudal - elemento primario y cañeria - enderezador de vena | Rotámetro |  | un | 5 |  | 1.485 | si | Quito 15% de los otros rotámetros
5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / analizadores | Sensor analizador de presión de vapor (RVP) |  | un | 1 |  | 49.5 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / analizadores | Transmisor analizador de corte de agua |  | un | 2 |  | 79.2 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Cupón de corrosión |  | un | 13 |  | 45.045 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Toma muestra |  | un | 20 |  | 71.28 | si | Quito un 20% para el tomamuestra del área de Generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Toma muestra |  | un | 20 |  | 17.82 | si | Considero un 20% para el toma muestra del área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok / otros instrumentos especiales - tomamuestras - detectores | Detector de fugas |  | un | 5 |  | 14.85 | si
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Bandejas p/canalizacion |  | m | 10032 |  | 636.8182
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Conduits |  | m | 15024 |  | 176.1752
5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provisión cables eléctricos |  | m | 114240.5 |  | 600.1502 |  | Quito un 5% para el área de generación
5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES | Reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provisión cables eléctricos |  | m | 114240.5 |  | 31.5869 |  | Considero un 5% de cables para el área de generación
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Sala electrica n°3 (transformadores + otros (shelters)) |  | un | 5 |  | 2639.865 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Sala electrica n°4 bt(transformadores + otros (shelters)) |  | un | 9 |  | 2187.1731 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Sala electrica n°5 mt (transformadores + otros (shelters)) |  | un | 1 | 1036.7262 | 1036.7262 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Transforamdor. ubicado en patio de generadores |  | un | 3 |  | 125.5875 | si | Divido mitad y mitad con los trafos en aceite
5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Transforamdor. ubicado en patio de generadores |  | un | 3 |  | 125.5875 | si | Divido mitad y mitad con los trafos en aceite
5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Otros (generador de emergencia bt) |  | un | 1 | 412.038 | 412.038 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Equipos de Potencia y Salas Eléctricas (Trafos, GE, Shelters, Etc.) | Otros (scada) |  | un | 1 | 83.262 | 83.262 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tableros, Celdas y otros equipos de MT |  | un | 10 |  | 2074.3717 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en RI-004, 30% en RI-005 y 20% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tableros, Celdas y otros equipos de MT |  | un | 10 |  | 1244.623 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en RI-004, 30% en RI-005 y 20% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tableros, Celdas y otros equipos de MT |  | un | 10 |  | 829.7487 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en RI-004, 30% en RI-005 y 20% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Tableros auxiliares BT |  | un | 24 |  | 144.4584 | si | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Tableros auxiliares BT |  | un | 24 |  | 144.4584 | si | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | CCM BT |  | un | 3 |  | 2486.3387 | si | De forma aproximada se puede considerar 65% en RI-005 y 35% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | CCM BT |  | un | 3 |  | 1338.7978 | si | De forma aproximada se puede considerar 65% en RI-005 y 35% en RI-006
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Variadores de frecuencia - fuera del CCM |  | un | 4 |  | 560.2885 | si
5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Tablero de control y señales |  | un | 2 |  | 606.9107 | si | Definio el RI CDG
5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok / Tableros, Celdas y otros equipos de BT | Ducto de barras BT |  | un | 6 |  | 269.214 | si
5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Caños, Cajas y Accesorios p/Canaliz. Eléctricas |  | m | 16949 |  | 1084.8625
5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Cables Eléctricos |  | m | 136907 |  | 2684.9829
5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) |  | m | 10458 |  | 149.8408 |  | Considero 40% del monto previsto para PAT y Prot catódica
5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) |  | m | 10458 |  | 224.7612 |  | Considero 60% del monto previsto para PAT y Prot catódica
5155-00-2300-IG-EL-RI-006 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Sistema UPS, Rectificadores y Bco. de Baterías |  | un | 8 |  | 339.5455 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2300-IG-EL-RI-005 |  | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Sistema UPS, Rectificadores y Bco. de Baterías |  | un | 8 |  | 339.5455 |  | De forma aproximada se puede considerar 50% en cada RI
5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Equipos Intemperie |  | un | 8 |  | 228.408
5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING | Reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tracing |  | m | 12982 |  | 226.1861
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 1280.185 |  | Quito un 5% para los del área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 150.61 |  | Considero un 10% del monto del sistema de fire & gas (IN-RI-017)
5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 75.305 |  | Considero un 5% del monto para los detectores del área de generación
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | Reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Contra Incendio |  | gl | 1163 |  | 832.0357
5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA | Reembolsables | Civil | Obra Civil-ok | Edificios de Instrumentos Shelters |  | m2 | 87.6 |  | 735.84
SIN RI |  | Reembolsables | Piping | Prefabricado | radiografiado piping |  | placa | 15492.235 |  | 505.6
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Fluidos y cargas iniciales |  | gl |  |  | 649.9836
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Equipos mecánicos - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 263
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Equipos eléctricos - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 522
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Instrumentación y Control - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 492.5
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Instrumentación y Control - Paros de Planta |  | gl |  |  | 60
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Capacitaciones técnicas - Provisiones AESA |  | gl |  |  | 80
SIN RI |  | Reembolsables | Precom | Alistamiento y Puesta en Marcha-ok | Equipos e Instrumentos de Medición |  | gl |  |  | 51.479
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24220 A | Tanque De Almacenamiento De Agua De Inyección | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1792.3677 | 1792.3677 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24220 B | Tanque De Almacenamiento De Agua De Inyección | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1792.3677 | 1792.3677 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24330 | Tanque Pulmón De Agua (Nternos Skimmer) | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1455 | 1455 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAZ-24350 | Tanque Skimmer | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1455 | 1455 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKAY-23110 A | Tanque De Almacenamiento De Condensado | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 2155.3397 | 2155.3397 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | No reembolsables | Mecanica | TKBA-97140 | Tanque Slop | (08) Tanques de Almacenamiento | un | 1 | 1142.5 | 1142.5 |  | Tanques
5155-00-0000-IG-PI-RI-003 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. SOPORTES | No reembolsables | Piping | Válvulas y Materiales de Instal. de Cañerías de Argentina-ok | soportes de cañerías | Gaskets/Bolts | ton | 168.2425 |  | 316.1562 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | materiales montaje de instrumentos (mecánico) |  | gl | 5390.8 |  | 46.486 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Cajas |  | un | 100.1 |  | 83.9962 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Accesorios |  | un | 8494.6 |  | 66.1362 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | Accesorios |  | un | 8494.6 |  | 66.1362 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-IN-RI-039 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provision soportes y material menor |  | Kg | 23840 |  | 85.0586 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-IN-RI-040 |  | No reembolsables | Instrumentos | Instrumentos y Materiales de Instal. Instr. de Argentina-ok | provision soportes y material menor |  | Kg | 23840 |  | 85.0586 |  | RI para materiales de montajes mecánicos y materiales de montajes eléctricos
5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Caños, Cajas y Accesorios p/Canaliz. Eléctricas |  | m | 16949 |  | 381.0531 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Cables Eléctricos |  | m | 136907 |  | 6.9609 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material p/Iluminación y Tomas (excepto cables y caños) |  | un | 305 |  | 950.5233 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Material para PAT, Prot. Catódica y Pararrayos (exc.cables y caños) |  | m | 10458 |  | 57.6545 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | No reembolsable | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Soportes y Material menor de Montaje |  | kg | 7497 |  | 59.976 |  | Quito un 20% para prensacables
5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | No reembolsable | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Soportes y Material menor de Montaje |  | kg | 7497 |  | 14.994 |  | Considero un 20% para prensacables
5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING | No reembolsables | Electricidad | Equipos y Materiales Eléctricos de Argentina-ok | Tracing |  | m | 12982 |  | 105.6364 |  | No rebolsable usd
5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) | No reembolsables | Instrumentos | Sistema de Control y Comunicaciones de Argentina-ok | sistema Fire & Gas,hardware y software |  | gl | 195 |  | 126 |  | No rebolsable usd
67692.69

## Datos para distribución P0
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real | Holgura |  | P0 (miles de USD)
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 46211 | 2027-05-17 |  |  | 46524 |  | 125.5875
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 46211 | 2027-05-17 |  |  | 46524 |  | 125.5875
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 46267 | 2027-02-25 |  |  | 46443 |  | 381.0531
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-10-13 | 2026-10-13 |  | 2027-05-17 |  |  |  |  | 412.038
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Sin iniciar | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 46134 | 2026-04-20 |  |  | 46132 | La compra inicial se toma con horizonte de entrega para enero-26 | 207.4953
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 46127 | 2026-12-28 |  |  | 46384 |  | 950.5233
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | Sin iniciar | 2026-11-22 | 2026-11-22 |  | 2027-05-15 |  |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 331.8224
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-08-20 | 2026-08-20 |  | 2027-05-15 |  |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 224.7612
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-20 | Sin iniciar | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 46257 | 2027-04-26 |  |  | 46503 |  | 2691.9437
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | Sin iniciar | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 46276 | 2027-02-25 |  |  | 46443 |  | 1084.8625
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 14.994
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-15 | Sin iniciar | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 2027-04-26 |  |  |  |  | 59.976
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 228.408
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-05-24 |  |  | 46531 |  | 6854.8306
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-06-23 |  |  | 46561 |  | 5400.012
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-06-02 |  |  | 46540 |  | 83.262
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | Sin iniciar | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 2027-05-31 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 46231 | 2027-02-25 |  |  | 46443 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 46238 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 46267 | 2027-04-30 |  |  | 46507 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | Sin iniciar | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 46293 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | Sin iniciar | 2026-07-13 | 2026-07-13 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | Sin iniciar | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | Sin iniciar | 2026-08-29 | 2026-08-29 | 46293 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | Sin iniciar | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-15 | 2026-07-15 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-05 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | Sin iniciar | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 46211 | 2027-02-25 |  |  | 46443 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-07-26 | 2026-07-26 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46195 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Sin iniciar | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46157 | 2027-02-25 |  | 46229 | 214 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | Sin iniciar | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 46273 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-07-24 | Sin iniciar | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 46276 | 2027-01-22 |  |  | 46409 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | Sin iniciar | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 46259 | 2027-03-29 |  |  | 46475 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  | 2027-01-21 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-09-05 | 46287 | 2027-04-30 |  |  | 46507 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 46294 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | Sin iniciar | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 46190 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 46246 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 46218 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | Sin iniciar | 2026-09-25 | 2026-09-25 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46220 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46205 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46185 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46211 | 2027-04-05 |  |  | 46482 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2027-01-19 | 2027-01-19 |  | 2027-04-29 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Sin iniciar | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 46226 | 2027-06-24 |  |  | 46562 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 46210 | 2027-04-18 |  |  | 46495 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS AUTORREGULADORAS - GENERACIÓN |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA - GENERACIÓN |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-09-26 | 2026-09-26 |  | 2027-04-05 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS - GENERACIÓN |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | Sin iniciar | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  | 2027-02-09 |  |  |  |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL - GENERACIÓN |  | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 46265 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 46267 | 2027-04-30 |  |  | 46507 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 46265 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-06-21 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 46255 | 2027-03-29 |  |  | 46475 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 46238 | 2027-02-09 |  |  | 46427 |  | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-10-29 | 2026-10-29 |  | 2027-01-21 |  |  |  |  | 0
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Sin iniciar | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 46244 | 2027-02-05 |  |  | 46423 |  | 735.84
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Sin iniciar | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 46258 | 2027-05-25 |  |  | 46532 | Se toma como fecha de necesidad 4 meses antes de la PEM | 448
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 46211 | 2027-03-23 |  |  | 46469 |  | 451.5
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 46260 | 2027-06-26 |  |  | 46564 |  | 273
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-08-15 | 46254 | 2027-05-08 |  |  | 46515 |  | 1365
|  |  | VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2026-05-08 | 2026-05-08 | No se encuentra | 2026-05-28 | 2026-05-28 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-08-15 | No se encuentra | 2027-02-24 |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-97310 - Sumidero de drenajes cerrados | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 46118 | 2027-03-03 |  |  | 46449 |  | 698.25
|  |  | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol | 2026-01-07 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-09 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-10 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2027-02-04 |  |  | 46422
|  |  | VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2026-01-07 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-09 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-10 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2026-12-05 |  |  | 46361
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sin iniciar | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 46241 | 2027-03-31 |  |  | 46477 |  | 214.788
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. | 0 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-08-30 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Sin iniciar | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 2027-06-29
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 46281 | 2027-06-29 |  |  | 46567 |  | 104.58
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Sin iniciar | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 46122 | 2027-02-24 |  |  | 46442 |  | 88.62
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | TKAZ-24350 Tanque Skimmer | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-11-03 |  |  | 46329 |  | 1455
|  |  | TKAZ-97140 Tanque Slop | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-02-08 |  |  | 46426 |  | 1142.5
|  |  | TKAY-23110A Almacenamiento de condensado | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-01-26 |  |  | 46413 |  | 2155.3397
|  |  | TKAY-24220A Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-11-20 |  |  | 46346 |  | 1792.3677
|  |  | TKAY-24220B Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-05-05 |  |  | 46512 |  | 1792.3677
|  |  | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-24 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-03-08 |  |  | 46454 |  | 1455
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | Sin iniciar | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 46184 | 2027-03-02 |  |  | 46448 |  | 938.196
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-08-13 | 2026-08-13 |  | Sin iniciar | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  | 2027-07-20 |  |  |  |  | 0
MECANICA | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 46303 | 2027-05-03 |  |  | 46510 | Todas para el 29/12/26, excepto la PAZ24240A/B para el 17/2/27 | 1183.5095
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | Sin iniciar | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 46234 | 2027-06-28 |  |  | 46566 |  | 501.1677
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | PBE-90430/PBE-90460 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Sin iniciar | 2026-11-21 | 2026-11-21 |  | 2027-05-03 |  |  |  |  | 148.176
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Sin iniciar | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 46176 | 2027-02-02 |  |  | 46420 |  | 113.4399
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Sin iniciar | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 46218 | 2027-04-30 |  |  | 46507 | PBM-24340 A/B FE 29/12/26 PZZ-97220 A/B y PZZ-97230 A/B FE 22/27 | 449.2048
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Sin iniciar | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 46262 | 2027-04-16 |  |  | 46493 |  | 2385.18
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | 2027-02-24 |  |  |  |  | 340.7733
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | Sin iniciar | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 46244 | 2027-05-08 |  |  | 46515 |  | 547.05
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Sin iniciar | 2026-06-27 | 2026-06-27 | 46244 | 2027-01-25 |  |  | 46412 |  | 252
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 30% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 60% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 90% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | Sin iniciar | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 46281 | 2027-05-25 |  |  | 46532
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2026-05-30 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-20 | Sin iniciar | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 2027-03-03
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 30% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE! | FN 180 días antes de fin de montaje piping en obra
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 60% |  | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE! | FN 90 días antes de fin de montaje piping en obra
|  |  | Fórmulas | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
Formulas:
Emisión de RI/Pliego = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Emisión de RI/Pliego = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Recepción de ofertas = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Recepción de ofertas = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Adjudicación = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!AP:AP,"No se encuentra",0,1)
Entrega en sitio = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!CA:CA,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad

## Crono LB 30.09
Activity ID | TRADUCCIÓN PARA FÓRMULA BUSCAR X | Activity Name | Remaining Duration | Start | Finish | BL Project Start | BL Project Finish | Total Float
CPF2 - LA CALERA FASE 2 Rev. 1 (VT) |  |  | 807 | 30-Jun-25 A | 26-Jan-28 | 2025-06-30 | 26-Jan-28 | 0
Hitos |  |  | 730 | 2025-06-30 | 2027-10-28 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 77
Hitos generales |  |  | 642 | 2025-06-30 | 2027-07-17 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 165
MG1000 | MG1000 | Firma Acta de Inicio de Obra - Fecha Efectiva | 0 | 2025-06-30 |  |  |  | 0
MI1000 | MI1000 | Entrega de documentación de partida por Pluspetrol | 0 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 |  | 27
MI1005 | MI1005 | Entrega de Ingeniería de Vendors de provisiones por Pluspetrol | 0 | 2025-06-30 |  | 2025-06-30 |  | 27
MG1010 | MG1010 | KOM - Reunión de inicio de Proyecto | 0 | 07-Aug-25 |  |  |  | 0
MG1030 | MG1030 | Definicion de Sistemas | 0 |  | 2025-10-31 |  |  | 701
MG1020 | MG1020 | Posesion patrimonial del area | 0 |  | 2025-11-27 |  |  | 77
MG1040 | MG1040 | Apertura de Sistemas en cronograma | 0 |  | 15-Dec-26 |  |  | 350
PARO001 | PARO001 | Inicio de Paro | 0 | 2027-07-16 |  |  |  | 56
PARO002 | PARO002 | PARO | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
PARO003 | PARO003 | Fin de Paro | 0 |  | 2027-07-17 |  |  | 56
Hitos del Proyecto | royecto |  | 759 | 2025-09-29 | 2027-10-28 |  |  | 0
A10200 | A10200 | Hito 3 - Emisión de OC de primer MTO de cañerías en revisión A | 0 |  | 29-Sep-25* |  |  | 0
A10180 | A10180 | Hito 1 - Fin de movilización temprana a sitio | 0 |  | 27-Nov-25* |  |  | 0
A10190 | A10190 | Hito 2 - Emisión de OC de equipos principales | 0 |  | 16-Jan-26* |  |  | 0
A10210 | A10210 | Hito 4 – Avance de la Ingeniería de Detalle al 75% | 0 |  | 05-Jun-26* |  |  | 61
A10240 | A10240 | Hito 7 - Piping: prefabricado de 40.000 pulg equivalentes | 0 |  | 08-Sep-26* |  |  | 84
A10230 | A10230 | Hito 6 – Realización Montaje de 200 tn de Estructuras Metálicas | 0 |  | 23-Sep-26* |  |  | 100
A10220 | A10220 | Hito 5 – Fundaciones civiles de parrales principales | 0 |  | 09-Oct-26* |  |  | 22
A10270 | A10270 | Hito 8 - RFC Planta Mínima | 0 |  | 04-Aug-27* |  |  | 0
A10275 | A10275 | Hito 9 - RFSU Planta Mínima | 0 |  | 28-Aug-27* |  |  | 0
A10280 | A10280 | Hito 10 - RFC Planta Total | 0 |  | 04-Oct-27* |  |  | 0
A10290 | A10290 | Hito 11 - RFSU Planta Total | 0 |  | 28-Oct-27* |  |  | 0
Ingenieria de Detalle | Detalle |  | 697 | 07-Aug-25 | 2027-10-28 | 22-Aug-25 | 2026-06-02 | 77
A10310 | A10310 | Calculo del Prog. 75% de Ingenieria (de acuerdo con archivo Plan de Ingeniería) | 4 | 01-Jun-26* | 2026-06-05 |  |  | 52
A10300 | A10300 | Emision de Documentos Conforme a Obra (CAO´s) | 135 | 2027-06-16 | 2027-10-28 |  |  | 90
TALLERES | ALLERES |  | 657 | 2025-09-15 | 2027-10-21 |  |  | 84
TA1100 | TA1100 | Entrega de informe preliminar de aspectos de constructibilidad | 4 | 2025-09-15 | 19-Sep-25* |  |  | 590
TA1090 | TA1090 | Taller de SIMOPS | 0 |  | 31-Oct-25* |  |  | 560
TA1060 | TA1060 | Taller de revision de TIE-INS | 4 | 03-Dec-25 | 08-Dec-25 |  |  | 104
TA1110 | TA1110 | Taller HAZOP | 14 | 04-Dec-25 | 23-Dec-25 |  |  | 523
TA1120 | TA1120 | Taller LOPA | 9 | 10-Dec-25 | 22-Dec-25 |  |  | 524
TA1010 | TA1010 | Revision modelo 3D 30% | 0 |  | 11-Dec-25 |  |  | 11
TA1130 | TA1130 | Taller de revision de Matriz Causo Efecto | 0 |  | 2026-05-15 |  |  | 430
TA1020 | TA1020 | Revision modelo 3D 60% | 0 |  | 2026-05-18 |  |  | 12
TA1070 | TA1070 | Taller de racionalizacion de alarmas | 5 | 2026-07-24 | 2026-07-30 |  |  | 378
TA1040 | TA1040 | Taller de revision SCADA | 5 | 24-Aug-26 | 31-Aug-26 |  |  | 358
TA1030 | TA1030 | Revision modelo 3D 90% | 0 |  | 2026-09-15 |  |  | 12
TA1080 | TA1080 | Taller de pruebas periodicas del SIS | 5 | 2026-10-27 | 2026-11-02 |  |  | 313
TA1041 | TA1041 | Taller de revision PCS-PSS-ESD | 0 | 17-Dec-26 |  |  |  | 283
TA1124 | TA1124 | Integracion Shelters y PMS (FAT) | 0 |  | 2027-02-11 |  |  | 7
TA1050 | TA1050 | I-FAT (PCS-PSS-ESD-SCADA) | 20 | 2027-02-17 | 2027-03-08 |  |  | 15
TA1000 | TA1000 | Revision de seguridad previa a la puesta en marcha (PSSR) | 0 |  | 2027-10-21 |  |  | 70
Procesos | rocesos |  | 191 | 07-Aug-25 | 2026-05-15 |  |  | 430
PQPRLY20 | QPRLY20 | PFDs | 30 | 07-Aug-25 | 2025-09-17 |  |  | 12
CONPROC01 | NPROC01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 11
PQPRLY60 | QPRLY60 | Manuales de operación y otros | 96 | 2025-09-05 | 23-Jan-26 |  |  | 50
PQPRLY30 | QPRLY30 | Listados líneas, Tie In’s y equipos | 62 | 2025-09-05 | 02-Dec-25 |  |  | 11
PQPRLY40 | QPRLY40 | Memoria de cálculo de proceso | 57 | 2025-09-09 | 2025-11-27 |  |  | 19
PQPRLY00 | QPRLY00 | P&IDs en Rev A | 31 | 2025-09-18 | 2025-10-30 |  |  | 12
PQPRLY10 | QPRLY10 | P&IDs en Rev 0 | 125 | 2025-10-31 | 2026-05-08 |  |  | 12
PQPRLY50 | QPRLY50 | Matriz Causa y Efecto | 116 | 2025-11-21 | 2026-05-15 |  |  | 430
Seguridad en el diseño | diseño |  | 126 | 07-Aug-25 | 2026-02-05 |  |  | 51
CONSDD01 | ONSDD01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 46
PQSDLY70 | QSDLY70 | HD, Requisiciones y AT´s | 100 | 2025-09-05 | 29-Jan-26 |  |  | 46
PQSDLY30 | QSDLY30 | P&IDs en Rev A (SCI) | 54 | 2025-09-18 | 03-Dec-25 |  |  | 52
PQSDLY10 | QSDLY10 | Docs Seguridad en el diseño (ELIMINAR PORQUE QUEDÓ VACÍO) | 69 | 2025-10-03 | 14-Jan-26 |  |  | 63
PQSDLY60 | QSDLY60 | Layout/planos ubicación de sistema SCI y F&G | 85 | 2025-10-03 | 2026-02-05 |  |  | 51
PQSDLY50 | QSDLY50 | Plano clasif. Areas + MC de sistema contra incendio | 75 | 2025-10-10 | 29-Jan-26 |  |  | 46
PQSDLY40 | QSDLY40 | P&IDs en Rev 0 (SCI) | 31 | 12-Dec-25 | 29-Jan-26 |  |  | 46
Mecánica | ecánica |  | 192 | 07-Aug-25 | 2026-05-18 | 2025-09-04 | 2026-05-18 | 11
CONMEC01 | ONMEC01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 21 | 07-Aug-25 | 2025-09-04 |  |  | 7
RIM1050 | RIM1050 | RI / HD - Tanques Mayores in Situ | 0 | 2025-09-05 |  | 2025-09-04 |  | 16
RIM1090 | RIM1090 | RI's/HD para tanques mayores (taller) | 71 | 2025-09-05 | 15-Dec-25 |  |  | 12
RIM1070 | RIM1070 | RI / HD - Tanques Mayores Taller (TKBA-24410 A/B) | 0 |  | 2025-09-16 |  |  | 15
RIM1010 | RIM1010 | RI / HD - Equipos rotativos | 121 | 2025-11-14 | 2026-05-18 | 2025-11-17 | 2026-05-18 | 7
RIM1020 | RIM1020 | RI / HD - Equipos Estáticos / Plantas Paquete | 91 | 15-Dec-25 | 2026-05-04 | 16-Dec-25 | 2026-05-04 | 21
RIM1060 | RIM1060 | RI / HD - Tanques Mayores Taller | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 12
RIM1100 | RIM1100 | RI's/HD para filtros | 79 | 16-Dec-25 | 16-Apr-26 |  |  | 25
RIM1030 | RIM1030 | RI / HD - Filtros | 0 |  | 16-Apr-26 |  | 17-Apr-26 | 25
Piping | Piping |  | 295 | 07-Aug-25 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 2026-02-13 | 50
CONPIP01 | ONPIP01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 0
PQPILY95 | QPILY95 | Emision temprana de docs Isometria y planos | 157 | 21-Aug-25 | 13-Apr-26 |  |  | 93
RIP1000 | RIP1000 | RI - Cañerías y accesorios _ 1° MTO | 0 |  | 22-Aug-25* |  | 2025-10-31 | 0
PQPILY120 | PILY120 | Analisis de Flexibilidad | 242 | 2025-09-04 | 27-Aug-26 |  |  | 83
PQPILY130 | PILY130 | Planos de cañerías enterradas | 57 | 2025-09-04 | 2025-11-24 |  |  | 36
PQPILY100 | PILY100 | Docs Piping - Key Plan y layout de implantación | 44 | 2025-09-05 | 2025-11-05 |  |  | 11
RIP1030 | RIP1030 | RI - Válvulas manuales | 0 |  | 17-Oct-25* |  | 15-Dec-25 | 30
PQPILY105 | PILY105 | Modelo 3D al 30% | 20 | 2025-11-06 | 04-Dec-25 |  |  | 11
PQPILY106 | PILY106 | Informe Modelo 3D al 30% | 35 | 12-Dec-25 | 2026-02-04 |  |  | 11
RIP1005 | RIP1005 | RI - Cañerías y accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | 0 |  | 15-Dec-25* |  | 2026-02-13 | 12
PQPILY00 | QPILY00 | Isometria - Slug Cutcher | 84 | 16-Dec-25 | 23-Apr-26 |  |  | 12
PQPILY10 | QPILY10 | Isometria - Compresion | 141 | 16-Dec-25 | 2026-07-16 |  |  | 12
PQPILY20 | QPILY20 | Isometria - Fluido termico Hot Oil | 56 | 16-Dec-25 | 2026-03-11 |  |  | 12
PQPILY30 | QPILY30 | Isometria - Ampliacion de Generacion | 103 | 16-Dec-25 | 2026-05-21 |  |  | 12
PQPILY40 | QPILY40 | Isometria - Almacenamiento de Condensado | 97 | 16-Dec-25 | 2026-05-13 |  |  | 12
PQPILY50 | QPILY50 | Isometria - Unidades de Condensado | 52 | 16-Dec-25 | 2026-03-05 |  |  | 12
PQPILY60 | QPILY60 | Isometria - Flare + KOD | 136 | 16-Dec-25 | 2026-07-08 |  |  | 12
PQPILY70 | QPILY70 | Isometria - Tratamiento de Agua | 132 | 16-Dec-25 | 2026-07-02 |  |  | 12
PQPILY90 | QPILY90 | Isometria y planos - Unidades de proceso de Gas | 186 | 16-Dec-25 | 2026-09-18 |  |  | 12
PQPILY80 | QPILY80 | Isometria - Salida de Planta | 34 | 16-Dec-25 | 2026-02-05 |  |  | 12
PQPILY125 | PILY125 | Cuadernillos de Tie Ins | 41 | 09-Jan-26 | 2026-03-10 |  |  | 58
PQPILY110 | PILY110 | Modelo 3D al 60% | 62 | 2026-02-05 | 2026-05-11 |  |  | 11
RIP1015 | RIP1015 | RI - Cañerías y accesorios al 60% definicion MAQ | 0 |  | 15-May-26* |  |  | 11
PQPILY111 | PILY111 | Informe Modelo 3D al 60% | 37 | 2026-05-19 | 2026-07-10 |  |  | 12
PQPILY115 | PILY115 | Modelo 3D al 90% | 41 | 2026-07-13 | 2026-09-08 |  |  | 12
RIP1025 | RIP1025 | RI - Cañerías y accesorios al 90% definicion MAQ | 0 |  | 15-Sep-26* |  |  | 12
PQPILY116 | PILY116 | Informe Modelo 3D al 90% | 20 | 2026-09-16 | 2026-10-14 |  |  | 12
Civil | Civil |  | 288 | 07-Aug-25 | 2026-10-02 | 22-Aug-25 | 2026-06-02 | 227
CONCIV01 | ONCIV01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 0
EDC10110 | DC10110 | MD-Alcance de Subcontrato O.Civil | 0 |  | 15-Aug-25 |  | 22-Aug-25 | 0
PQCILY20 | QCILY20 | Fundaciones Parrales - Unidades de proceso de Gas | 54 | 2025-09-04 | 2025-11-18 |  |  | 30
PQCILY30 | QCILY30 | Fundaciones Parrales - Unidades de Condensado | 37 | 2025-09-04 | 2025-10-24 |  |  | 111
PQCILY82 | QCILY82 | Underground | 256 | 2025-09-04 | 2026-09-16 |  |  | 53
PQCILY31 | QCILY31 | Estructura Metalica - Unidades de Condensado | 134 | 2025-09-08 | 2026-03-23 |  |  | 116
PQCILY11 | QCILY11 | Estructura Metalica - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 149 | 2025-09-16 | 24-Apr-26 |  |  | 174
PQCILY21 | QCILY21 | Estructura Metalica - Unidades de proceso de Gas | 155 | 2025-09-18 | 2026-05-07 |  |  | 111
EDC10100 | DC10100 | RI - Estructura Metálica | 0 |  | 2025-09-19 |  | 2025-11-14 | 5
PQCILY70 | QCILY70 | Fundaciones - Flare + KOD | 216 | 2025-09-29 | 13-Aug-26 |  |  | 59
PQCILY50 | QCILY50 | Fundaciones - Almacenamiento de Condensado | 239 | 2025-10-02 | 2026-09-21 |  |  | 48
PQCILY90 | QCILY90 | Emision temprana de docs Civil | 58 | 2025-10-02 | 23-Dec-25 |  |  | 12
PQCILY15 | QCILY15 | Fundaciones Compresores - Compresion | 144 | 2025-10-03 | 2026-05-07 |  |  | 56
RIC1020 | RIC1020 | RI - Hormigón premoldeado | 0 |  | 2025-10-03 |  | 2025-11-14 | 15
PQCILY00 | QCILY00 | Estudios y planos de Suelos, Calles y Veredas | 67 | 2025-10-06 | 13-Jan-26 |  |  | 406
PQCILY60 | QCILY60 | Fundaciones Tanques - Tratamiento de Agua | 112 | 2025-10-09 | 2026-03-25 |  |  | 89
PQCILY10 | QCILY10 | Fundaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 131 | 2025-10-10 | 24-Apr-26 |  |  | 84
PQCILY80 | QCILY80 | Fundaciones - Salida de Planta | 234 | 2025-10-10 | 2026-09-22 |  |  | 72
EDC10150 | DC10150 | Planos de H°A° prefabricado (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) | 110 | 2025-11-03 | 17-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-06-02 | 45
PQCILY62 | QCILY62 | Fundaciones - Tratamiento de Agua | 198 | 2025-11-13 | 2026-09-04 |  |  | 48
RIC1060 | RIC1060 | RI - Ignifugado | 0 |  | 01-Dec-25 |  | 2026-02-24 | 115
EDC10010 | DC10010 | Plano Lay Out de fundaciones - Tanques in situ | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 10
EDC10050 | DC10050 | Plano Movimiento de suelos | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 21
EDC10020 | DC10020 | Plano de Fundaciones - Tanques in situ | 0 |  | 15-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 10
EDC10030 | DC10030 | Plano Lay Out de fundaciones - Parrales en áreas de Procesamiento de Gas y Condensado | 0 |  | 02-Jan-26 |  | 2026-03-17 | 29
EDC10040 | DC10040 | Plano de Fundaciones - Parrales en áreas de Procesamiento de Gas y Condensado | 0 |  | 02-Jan-26 |  | 2026-03-17 | 29
PQCILY81 | QCILY81 | Estructura Metalica - Salida de Planta | 160 | 07-Jan-26 | 31-Aug-26 |  |  | 35
PQCILY32 | QCILY32 | Fundaciones Equipos y Salas - Unidades de Condensado | 108 | 26-Jan-26 | 2026-07-03 |  |  | 139
PQCILY22 | QCILY22 | Fundaciones Unidad Gas 1 - Unidades de proceso de Gas | 154 | 2026-02-04 | 2026-09-18 |  |  | 30
PQCILY45 | QCILY45 | Fundaciones - Ampliacion de Generacion | 29 | 2026-02-09 | 2026-03-23 |  |  | 66
PQCILY61 | QCILY61 | Estructura Metalica - Tratamiento de Agua | 137 | 2026-02-13 | 2026-09-04 |  |  | 108
PQCILY41 | QCILY41 | Estructura Metalica - Fluido termico Hot Oil | 7 | 14-Apr-26 | 22-Apr-26 |  |  | 106
PQCILY40 | QCILY40 | Fundaciones - Fluido termico Hot Oil | 66 | 22-Apr-26 | 2026-07-27 |  |  | 47
PQCILY16 | QCILY16 | Fundaciones Equipos - Compresion | 92 | 2026-05-08 | 2026-09-17 |  |  | 56
PQCILY71 | QCILY71 | Estructura Metalica - Flare + KOD | 12 | 2026-06-10 | 2026-06-25 |  |  | 92
PQCILY23 | QCILY23 | Fundaciones Equipos - Unidades de proceso de Gas | 44 | 03-Aug-26 | 2026-10-02 |  |  | 30
Electricidad | ricidad |  | 341 | 07-Aug-25 | 21-Dec-26 | 22-Aug-25 | 2026-05-18 | 94
CONELE01 | ONELE01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 0
PQELLY03 | QELLY03 | Shelter y Salas - General | 258 | 29-Aug-25 | 2026-09-14 |  |  | 147
RIE1042 | RIE1042 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 5 (Incl. Tableros MT) | 0 |  | 29-Aug-25 |  | 22-Aug-25 | 0
PQELLY01 | QELLY01 | Tracing - General | 245 | 2025-09-04 | 2026-09-01 |  |  | 95
PQELLY04 | QELLY04 | Diagramas Unifilares - General | 87 | 2025-09-04 | 09-Jan-26 |  |  | 143
PQELLY95 | QELLY95 | Emision temprana de docs Electricidad | 29 | 2025-09-05 | 2025-10-15 |  |  | 197
PQELLY11 | QELLY11 | Puesta a tierra - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 105
PQELLY21 | QELLY21 | Puesta a tierra - Compresion | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 113
PQELLY31 | QELLY31 | Puesta a tierra - Unidades de proceso de Gas | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 115
PQELLY41 | QELLY41 | Puesta a tierra - Unidades de Condensado | 28 | 2025-09-05 | 2025-10-14 |  |  | 119
PQELLY51 | QELLY51 | Puesta a tierra - Fluido termico Hot Oil | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 82
PQELLY61 | QELLY61 | Puesta a tierra - Ampliacion de Generacion | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 72
PQELLY71 | QELLY71 | Puesta a tierra - Almacenamiento de Condensado | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 121
PQELLY81 | QELLY81 | Puesta a tierra - Tratamiento de Agua | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 83
PQELLY86 | QELLY86 | Puesta a tierra - Flare + KOD | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 139
PQELLY91 | QELLY91 | Puesta a tierra - Salida de Planta | 31 | 2025-09-05 | 2025-10-17 |  |  | 113
PQELLY12 | QELLY12 | Listado de Cables + Memoria de Calculo | 135 | 2025-09-05 | 2026-03-23 |  |  | 93
RIE1040 | RIE1040 | RI - Shelters Salas Eléctricas #3 (Incl. Tableros BT) | 0 |  | 2025-09-25 |  | 2025-09-19 | 28
RIE1060 | RIE1060 | RI - Shelters Salas Eléctricas # 4 (Incl. Tableros BT) | 0 |  | 2025-09-25 |  |  | 29
RIE1041 | RIE1041 | RI - Power Manager System (PMS) | 0 |  | 2025-09-25 |  |  | 20
RIE1050 | RIE1050 | RI - Puesta a tierra y SPCDA | 0 |  | 2025-09-29 |  | 2025-10-17 | 43
PQELLY00 | QELLY00 | Iluminacion - General | 197 | 2026-02-05 | 2026-11-20 |  |  | 113
RIE1000 | RIE1000 | RI - Material para Canalizaciones (bandejas, conduits y accesorios) | 0 |  | 2026-02-05 |  | 2026-03-03 | 23
RIE1090 | RIE1090 | RI - Transformadores Salas Eléctricas #3 y #4 | 0 |  | 2026-02-06 |  | 2026-03-03 | 12
RIE1080 | RIE1080 | RI - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 0 |  | 2026-03-20 |  | 2026-05-18 | 22
RIE1020 | RIE1020 | RI - Cables - electricidad (MT/BT) | 0 |  | 2026-03-23 |  | 17-Apr-26 | 23
PQELLY02 | QELLY02 | Diagramas de Conexionado - General | 184 | 2026-03-26 | 21-Dec-26 |  |  | 93
PQELLY10 | QELLY10 | Canalizaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 105
PQELLY20 | QELLY20 | Canalizaciones - Compresion | 20 | 2026-07-10 | 06-Aug-26 |  |  | 113
PQELLY30 | QELLY30 | Canalizaciones - Unidades de proceso de Gas | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 115
PQELLY40 | QELLY40 | Canalizaciones - Unidades de Condensado | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 119
PQELLY50 | QELLY50 | Canalizaciones - Fluido termico Hot Oil | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 82
PQELLY60 | QELLY60 | Canalizaciones - Ampliacion de Generacion | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 72
PQELLY70 | QELLY70 | Canalizaciones - Almacenamiento de Condensado | 17 | 2026-07-10 | 03-Aug-26 |  |  | 121
PQELLY80 | QELLY80 | Canalizaciones - Tratamiento de Agua | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 83
PQELLY85 | QELLY85 | Canalizaciones - Flare + KOD | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 145
PQELLY90 | QELLY90 | Canalizaciones - Salida de Planta | 16 | 2026-07-10 | 2026-07-31 |  |  | 113
Instrumentación y control | control |  | 308 | 07-Aug-25 | 2026-11-02 | 15-Dec-25 | 01-Apr-26 | 93
CONINS01 | ONINS01 | Analisis de Ingenieria de referencia (CONSIST - IBE) p/compras tempranas | 20 | 07-Aug-25 | 2025-09-03 |  |  | 8
PQINLY110 | INLY110 | Lista de Cables y Señales | 190 | 2025-09-04 | 2026-06-12 |  |  | 10
PQINLY100 | INLY100 | Lista de Instrumentos | 189 | 2025-09-05 | 2026-06-12 |  |  | 10
RII1050 | RII1050 | RI - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | 0 |  | 2025-09-30 |  |  | 54
RII1060 | RII1060 | RI - Plant Control System (PCS) | 0 |  | 2025-09-30 |  |  | 8
RII1030 | RII1030 | RI - Válvulas de Control | 0 |  | 12-Dec-25 |  | 15-Dec-25 | 14
RII1040 | RII1040 | RI - Instrumentos / transmisores / medidores | 0 |  | 2026-02-18 |  | 01-Apr-26 | 28
RII1010 | RII1010 | RI - Cables de Instrumentos | 0 |  | 2026-02-20 |  | 01-Apr-26 | 18
PQINLY00 | QINLY00 | Diagramas de Conexionado - General | 33 | 2026-06-15 | 2026-07-30 |  |  | 10
PQINLY01 | QINLY01 | Shelter - General | 65 | 2026-07-31 | 2026-11-02 |  |  | 93
PQINLY40 | QINLY40 | Canalizaciones - Unidades de Condensado | 57 | 11-Aug-26 | 2026-10-30 |  |  | 86
PQINLY50 | QINLY50 | Canalizaciones - Fluido termico Hot Oil | 53 | 18-Aug-26 | 2026-10-30 |  |  | 53
PQINLY90 | QINLY90 | Canalizaciones - Salida de Planta | 9 | 2026-09-04 | 2026-09-16 |  |  | 98
PQINLY20 | QINLY20 | Canalizaciones - Compresion | 36 | 2026-09-10 | 2026-10-30 |  |  | 42
PQINLY85 | QINLY85 | Canalizaciones - Flare + KOD | 36 | 2026-09-10 | 2026-10-30 |  |  | 63
PQINLY30 | QINLY30 | Canalizaciones - Unidades de proceso de Gas | 27 | 2026-09-23 | 2026-10-30 |  |  | 59
PQINLY60 | QINLY60 | Canalizaciones - Ampliacion de Generacion | 19 | 2026-10-05 | 2026-10-30 |  |  | 10
PQINLY70 | QINLY70 | Canalizaciones - Tratamiento de Agua | 19 | 2026-10-05 | 2026-10-30 |  |  | 50
PQINLY10 | QINLY10 | Canalizaciones - Ingreso a Planta - Slug Cutcher | 11 | 2026-10-16 | 2026-10-30 |  |  | 50
PQINLY80 | QINLY80 | Canalizaciones - Almacenamiento de Condensado | 11 | 2026-10-16 | 2026-10-30 |  |  | 59
Suministros | nistros |  | 515 | 2025-07-31 | 2027-03-23 | 2025-07-31 | 2027-03-28 | 265
Suministros por Pluspetrol | spetrol |  | 427 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 0
Civil | Civil |  | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 27-Apr-26 | 27-Apr-26 | 0
CC012001 | C012001 | Fundaciones de Equipos & SKID para Unidad de Procesamiento de Gas #1 - AREA 140 _ Entrega Pluspetrol | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 27-Apr-26 | 0
CC013001 | C013001 | Fundaciones de Unidad de Procesamiento de Condensado #1 - ÁREA 260 _ Entrega Pluspetrol | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 27-Apr-26 | 0
CC013002 | C013002 | Fundaciones de Unidad de Procesamiento de Condensado #2 - ÁREA 270 _ Entrega Pluspetrol | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 27-Apr-26 | 0
Mecánica | ecánica |  | 427 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 2025-07-31 | 2026-09-30 | 0
SP1020 | SP1020 | Provisión de pluspetrol: Separador de Entrada de HP (3.5 MMSCMD) | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1030 | SP1030 | Provisión de pluspetrol: TEG (3.5 MMSCMD) | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1040 | SP1040 | Provisión de pluspetrol: Tren de estabilización (2400 m3/d) #1-Área 260 | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1050 | SP1050 | Provisión de pluspetrol: Tren de estabilización (2400 m3/d) #2-Área 270 | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1060 | SP1060 | Provisión de pluspetrol: Unidad de Hot Oil | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1090 | SP1090 | Provisión de pluspetrol: Scrubber general (Módulo 290) | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1070 | SP1070 | Provisión de pluspetrol: Compresores multiservicio Áreas 291 / 292 / 293 | 0 |  | 31-Jul-25* |  | 2025-07-31 | 0
SP1100 | SP1100 | Provisión de pluspetrol: Unidad de Tratamiento de agua de Producción (Módulos MAZ-24360) | 0 |  | 30-Sep-25* |  | 31-Aug-25 | 0
SP1110 | SP1110 | Provisión de pluspetrol: Flare - LZZ-95110 | 0 |  | 31-Oct-25* |  | 31-Aug-25 | 0
SP1000 | SP1000 | Provisión de pluspetrol: Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 0 |  | 31-Dec-25* |  | 31-Dec-25 | 0
SP1130 | SP1130 | Provisión de pluspetrol: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08) | 0 |  | 31-Mar-26* |  | 2026-03-31 | 0
SP1140 | SP1140 | Provisión de pluspetrol: Planta de Clarificación | 0 |  | 31-Mar-26* |  | 2026-03-31 | 0
SP1120 | SP1120 | Provisión de pluspetrol: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K/L | 0 |  | 30-Apr-26* |  | 2026-05-31 | 0
SP1150 | SP1150 | Provisión de pluspetrol: Desarenador para 10MMm3/d | 0 |  | 31-May-26* |  | 2026-05-31 | 0
SP1160 | SP1160 | Provisión de pluspetrol: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (4 Unidades _ PAY-23310 A/B/C/D) | 0 |  | 30-Sep-26* |  | 2026-09-30 | 0
SP1170 | SP1170 | Provisión de pluspetrol: Bombas Booster de Condensado (6 Unidades) | 0 |  | 30-Sep-26* |  | 2026-09-30 | 0
Suministros por AESA | or AESA |  | 500 | 18-Aug-25 | 2027-03-23 | 25-Aug-25 | 2027-03-28 | 265
Gestión de compra | compra |  | 375 | 18-Aug-25 | 2026-10-28 | 25-Aug-25 | 20-Aug-26 | 14
Civil | Civil |  | 141 | 18-Aug-25 | 2026-03-11 | 25-Aug-25 | 2026-05-26 | 115
GCC1000 | GCC1000 | Gestión de contratación Obra Civil | 74 | 18-Aug-25* | 2025-11-28 | 25-Aug-25 | 2025-11-24 | 0
GCC1020 | GCC1020 | Gestión de compras - Hormigón premoldeado | 49 | 2025-10-06 | 12-Dec-25 | 2025-11-17 | 2026-02-06 | 15
GCC1050 | GCC1050 | Gestión de compras - Ignifugado | 66 | 02-Dec-25 | 2026-03-11 | 2026-02-25 | 2026-05-26 | 115
Estructura metálica | etálica |  | 43 | 2025-09-22 | 2025-11-19 | 2025-11-17 | 2026-02-06 | 5
GCS1000 | GCS1000 | Gestión de compras / contratación - Estructuras Metálicas | 43 | 2025-09-22 | 2025-11-19 | 2025-11-17 | 2026-02-06 | 5
Mecánica | ecánica |  | 225 | 2025-09-05 | 04-Aug-26 | 2025-09-04 | 20-Aug-26 | 42
GCM1100 | GCM1100 | Gestión de compras/contratación - Provisión y Montaje de Tanques Mayores in Situ | 75 | 2025-09-05 | 19-Dec-25 | 2025-09-04 | 19-Dec-25 | 16
GCM1110 | GCM1110 | Gestión de compras - Tanque Mayores Taller (TKBA-24410 A/B) | 68 | 2025-09-17 | 22-Dec-25 |  |  | 15
GCM1270 | GCM1270 | Gestión de compras - Bomba de agua tratada PAZ-24390 A/B/C | 65 | 2025-11-14 | 2026-02-23 | 2025-11-17 | 2026-02-24 | 24
GCM1280 | GCM1280 | Gestión de compras - Bomba de reproceso de condensado PAY-23120 A/B | 65 | 2025-11-14 | 2026-02-23 | 2025-11-17 | 2026-02-24 | 21
GCM1190 | GCM1190 | Gestión de compras - Skid generación de nitrógeno SKZZ-92020/30 | 65 | 15-Dec-25 | 2026-03-23 | 20-Apr-26 | 2026-07-22 | 81
GCM1490 | GCM1490 | Gestión de compras - Skids de inyección de químicos (tanque + bombas) | 65 | 15-Dec-25 | 2026-03-23 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 67
GCM1040 | GCM1040 | Gestión de compras - Tanques Mayores Taller | 75 | 16-Dec-25 | 10-Apr-26 | 16-Dec-25 | 10-Apr-26 | 12
GCM1230 | GCM1230 | Gestión de compras - Trim Cooler | 65 | 22-Dec-25 | 2026-03-31 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 32
GCM1400 | GCM1400 | Gestión de compras - Sumideros PRFV | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 13-Apr-26 | 2026-07-15 | 21
GCM1450 | GCM1450 | Gestión de compras - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 73
GCM1460 | GCM1460 | Gestión de compras - Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 104
GCM1470 | GCM1470 | Gestión de compras - Recipientes enterrados | 65 | 02-Jan-26 | 09-Apr-26 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 69
GCM1250 | GCM1250 | Gestión de compras - Bomba de desarenado - PAZ-24240 A/B | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-11 | 10
GCM1480 | GCM1480 | Gestión de compras - Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-03-11 | 2026-06-16 | 84
GCM1320 | GCM1320 | Gestión de compras - Bomba de tanque sumidero de Hot Oil PBE-94250 | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 06-Apr-26 | 2026-07-07 | 97
GCM1330 | GCM1330 | Gestión de compras - Bombas (Varias) | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-11 | 10
GCM1370 | GCM1370 | Gestión de compras - Bomba de desagote de emergencia PZZ-97220 A/B | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-18 | 2026-05-26 | 7
GCM1380 | GCM1380 | Gestión de compras - Bomba de carga de Glicol PBE-98120 | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-05-19 | 20-Aug-26 | 84
GCM1510 | GCM1510 | Gestión de compras - Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 65 | 16-Jan-26 | 23-Apr-26 | 2026-02-18 | 2026-05-26 | 30
GCM1390 | GCM1390 | Gestión de compras - Bombas de Drenajes PAY-97110 A/B, PAY-97120 A/B & PAY-97130 A/B | 65 | 23-Jan-26 | 30-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-11 | 15
GCM1090 | GCM1090 | Gestión de compras - Separador de condensados de EPF VBD-10240 | 60 | 30-Jan-26 | 30-Apr-26 | 2026-02-02 | 2026-05-04 | 66
GCM1440 | GCM1440 | Gestión de compras - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B & EAP-90420/450 | 65 | 2026-03-17 | 2026-06-22 | 2026-03-18 | 2026-06-23 | 22
GCM1210 | GCM1210 | Gestión de compras - Desgasificadores presurizado / atmosférico DBM-24310 / DBM-24320 | 65 | 2026-03-25 | 2026-06-29 | 2026-03-18 | 2026-06-23 | 24
GCM1220 | GCM1220 | Gestión de compras - KOD | 65 | 2026-03-25 | 2026-06-29 | 16-Dec-25 | 2026-03-25 | 23
GCM1130 | GCM1130 | Gestión de compras - Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 60 | 17-Apr-26 | 2026-07-14 | 20-Apr-26 | 2026-07-15 | 48
GCM1140 | GCM1140 | Gestión de compras - Filtro de bomba Hot Oil FAJ-94260 | 60 | 17-Apr-26 | 2026-07-14 | 20-Apr-26 | 2026-07-15 | 25
GCM1050 | GCM1050 | Gestión de compras - Tanques de aceite para Motores & Compresores (TKBE-90410 & TKBE-90440) | 60 | 2026-05-11 | 04-Aug-26 | 2026-05-05 | 2026-07-29 | 42
Piping | Piping |  | 369 | 25-Aug-25 | 2026-10-28 | 2025-11-03 | 10-Apr-26 | 14
GCP1000 | GCP1000 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO | 26 | 25-Aug-25 | 2025-09-29 | 2025-11-03 | 22-Dec-25 | 0
GCP1030 | GCP1030 | Gestión de compras - Válvulas manuales | 68 | 2025-10-20 | 28-Jan-26 | 16-Dec-25 | 2026-02-24 | 30
GCP1001 | GCP1001 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | 30 | 16-Dec-25 | 30-Jan-26 | 2026-02-18 | 10-Apr-26 | 33
GCP1021 | GCP1021 | Gestión de compra Talleres Prefabricado | 40 | 16-Dec-25 | 30-Jan-26 |  |  | 57
GCP1010 | GCP1010 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 60% definicion MAQ | 32 | 2026-05-18 | 2026-07-01 |  |  | 11
GCP1011 | GCP1011 | Gestión de compra Material de Cañerías y Accesorios al 90% definicion MAQ | 30 | 2026-09-16 | 2026-10-28 |  |  | 12
Electricidad | ricidad |  | 208 | 2025-09-01 | 2026-07-03 | 25-Aug-25 | 12-Aug-26 | 23
GCE1070 | GCE1070 | Gestión de compras - Power Manager System (PMS) | 92 | 2025-09-26 | 2026-02-09 |  |  | 20
GCE1060 | GCE1060 | Gestión de compras - Puesta a tierra y SPCDA | 41 | 2025-09-30 | 2025-11-26 | 2025-10-20 | 22-Dec-25 | 43
GCE1000 | GCE1000 | Gestión de compras - Canalizaciones (Bandejas / Conduits / EM / soportes y accesorios) | 67 | 2026-02-06 | 2026-05-19 | 2026-03-04 | 2026-05-26 | 23
GCE1140 | GCE1140 | Gestión de compras - Transformadores Salas Eléctricas #3 y #4 | 66 | 2026-02-09 | 2026-05-19 | 2026-03-04 | 2026-05-26 | 12
GCE1110 | GCE1110 | Gestión de compras - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 67 | 2026-03-23 | 2026-06-30 | 2026-05-19 | 12-Aug-26 | 22
GCE1040 | GCE1040 | Gestión de compras - Cables - electricidad (MT/BT) | 69 | 2026-03-25 | 2026-07-03 | 20-Apr-26 | 2026-06-30 | 23
SHELTER # 3 | TER # 3 |  | 76 | 2025-09-26 | 16-Jan-26 | 2025-09-22 | 22-Dec-25 | 28
GCE1100 | GCE1100 | Gestión de compras - Shelters Sala Eléctrica # 3 | 76 | 2025-09-26 | 16-Jan-26 | 2025-09-22 | 22-Dec-25 | 28
SHELTER # 4 y # 5 | 4 y # 5 |  | 111 | 2025-09-01 | 2026-02-09 | 25-Aug-25 | 2025-10-24 | 29
GCE1102 | GCE1102 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 5 | 95 | 2025-09-01 | 16-Jan-26 | 25-Aug-25 | 2025-10-24 | 0
GCE1112 | GCE1112 | Gestión de compras - Shelter Sala Eléctrica # 4 | 92 | 2025-09-26 | 2026-02-09 |  |  | 29
Instrumentación y control | control |  | 163 | 2025-10-01 | 2026-06-02 | 16-Dec-25 | 2026-06-30 | 19
GCI1060 | GCI1060 | Gestión de compras - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | 93 | 2025-10-01 | 2026-02-13 |  |  | 54
GCI1070 | GCI1070 | Gestión de compras - Plant Control System (PCS) | 93 | 2025-10-01 | 2026-02-13 |  |  | 8
GCI1040 | GCI1040 | Gestión de compras - Válvulas de Control | 66 | 15-Dec-25 | 2026-03-25 | 16-Dec-25 | 01-Apr-26 | 14
GCI1050 | GCI1050 | Gestión de compras - Instrumentos / transmisores / medidores | 60 | 2026-02-19 | 2026-05-19 | 06-Apr-26 | 2026-06-30 | 28
GCI1020 | GCI1020 | Gestión de compras - Cables de Instrumentos | 68 | 2026-02-20 | 2026-06-02 | 01-Apr-26 | 2026-06-30 | 18
Fabricación y despacho | espacho |  | 463 | 2025-09-30 | 2027-03-23 | 2025-10-25 | 2027-03-28 | 265
Civil | Civil |  | 244 | 17-Jan-26 | 2026-09-17 | 2026-02-07 | 2026-10-23 | 496
FDC1020 | FDC1020 | Provisión y despacho de Hormigón Premoldeado (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) | 244 | 17-Jan-26 | 2026-09-17 | 2026-02-07 | 2026-09-04 | 21
FDC1050 | FDC1050 | Fabricación y despacho - Ignifugado | 76 | 2026-03-12 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-10-23 | 170
HITALER500 | ALER500 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en COMPRESION | 0 | 2026-03-23 |  |  |  | 675
HITALER540 | ALER540 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en GENERACION | 0 | 2026-05-12 |  |  |  | 625
HITALER510 | ALER510 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en PROC. DE GAS | 0 | 2026-06-11 |  |  |  | 595
HITALER570 | ALER570 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en FLARE + KOD | 0 | 2026-06-23 |  |  |  | 583
HITALER530 | ALER530 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en HOT OIL | 0 | 2026-07-04 |  |  |  | 572
HITALER560 | ALER560 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en TRAT. AGUA | 0 | 2026-07-10 |  |  |  | 566
HITALER520 | ALER520 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en CONDENSADO | 0 | 2026-09-12 |  |  |  | 502
HITALER550 | ALER550 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en ALMAC. DE CONDENSADO | 0 | 2026-09-12 |  |  |  | 502
HITALER580 | ALER580 | Inicio entregas Hormigon Premoldeados en SALIDA DE PLANTA | 0 | 2026-09-12 |  |  |  | 502
Estructura metálica | etálica |  | 374 | 17-Jan-26 | 26-Jan-27 | 2026-02-07 | 08-Dec-26 | 366
FDS1000 | FDS1000 | Ingeniería de taller, provisión material y fabricación y despacho de Estructuras Metálicas | 340 | 17-Jan-26 | 22-Dec-26 | 2026-02-07 | 08-Dec-26 | 7
HITALER105 | ALER105 | Inicio entregas en el sector entre calles C, E y 3, 4. | 0 | 28-Apr-26 |  |  |  | 639
HITALER110 | ALER110 | Inicio entregas en el sector entre calles C, D y 3, 2. | 0 | 2026-05-22 |  |  |  | 615
HITALER100 | ALER100 | Inicio entregas en manifold de entrada y calle C | 0 | 2026-07-10 |  |  |  | 566
HITALER135 | ALER135 | Inicio entregas en sector entre calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Salida de Planta | 0 | 19-Aug-26 |  |  |  | 526
HITALER155 | ALER155 | Inicio entregas en soportes línea a Flare (desde calle E hasta KOD) | 0 | 2026-10-02 |  |  |  | 482
HITALER145 | ALER145 | Inicio entregas en cruce entre calles E y F. | 0 | 2026-10-19 |  |  |  | 465
HITALER125 | ALER125 | Inicio entregas en puente de medicion/salida de planta (EMR) | 0 | 2026-10-29 |  |  |  | 455
HITALER150 | ALER150 | Inicio entregas en soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | 0 | 2026-11-12 |  |  |  | 441
HITALER115 | ALER115 | Inicio entregas en sala electrica # 3 | 0 | 15-Dec-26 |  |  |  | 408
HITALER130 | ALER130 | Inicio entregas para Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 0 | 08-Jan-27 |  |  |  | 384
HITALER120 | ALER120 | Inicio entregas para soportes y plataformas | 0 | 09-Jan-27 |  |  |  | 383
HITALER140 | ALER140 | Inicio entregas en soportes y plataformas | 0 | 26-Jan-27 |  |  |  | 366
Mecanica | ecanica |  | 435 | 20-Dec-25 | 2027-02-27 | 19-Dec-25 | 2027-03-28 | 65
FDM1000 | FDM1000 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | 120 | 20-Dec-25 | 18-Apr-26 | 19-Dec-25 | 18-Apr-26 | 51
FDM1020 | FDM1020 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | 120 | 20-Dec-25 | 18-Apr-26 | 19-Dec-25 | 18-Apr-26 | 31
FDM1030 | FDM1030 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | 120 | 20-Dec-25 | 18-Apr-26 | 19-Dec-25 | 18-Apr-26 | 37
FDM1040 | FDM1040 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | 300 | 23-Dec-25 | 2026-10-18 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 148
FDM1042 | FDM1042 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 B | 300 | 23-Dec-25 | 2026-10-18 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 159
FDM1150 | FDM1150 | Fabricación y despacho - Bomba de agua tratada PAZ-24390 A/B/C | 305 | 2026-02-24 | 25-Dec-26 | 2026-02-25 | 26-Dec-26 | 35
FDM1160 | FDM1160 | Fabricación y despacho - Bomba de reproceso de condensado PAY-23120 A/B | 305 | 2026-02-24 | 25-Dec-26 | 2026-02-25 | 26-Dec-26 | 30
FDM1380 | FDM1380 | Fabricación y despacho - Skid generación de nitrógeno SKZZ-92020/30 | 180 | 2026-03-24 | 2026-09-19 | 2026-07-23 | 18-Jan-27 | 121
FDM1400 | FDM1400 | Fabricación y despacho - Skid de inyección de químicos (tanque + bombas) | 210 | 2026-03-24 | 2026-10-19 | 2026-03-26 | 2026-10-21 | 100
FDM1460 | FDM1460 | Fabricación y despacho - Trim Cooler | 240 | 01-Apr-26 | 2026-11-26 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 49
FDM1070 | FDM1070 | Fabricación y despacho - Sumideros PRFV | 240 | 10-Apr-26 | 05-Dec-26 | 2026-07-16 | 2027-03-12 | 32
FDM1440 | FDM1440 | Fabricación y despacho - Pulmones de Aire de Arranque - VBE-91030 y de Instrumentos VBE-91020 | 270 | 10-Apr-26 | 04-Jan-27 | 2026-03-26 | 20-Dec-26 | 107
FDM1450 | FDM1450 | Fabricación y despacho - Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 225 | 10-Apr-26 | 2026-11-20 | 2026-03-26 | 2026-11-05 | 152
FDM1490 | FDM1490 | Fabricación y despacho - Recipientes enterrados | 240 | 10-Apr-26 | 05-Dec-26 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 102
FDM1050 | FDM1050 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Recuperacion de Flotados - TKZZ-24440 | 300 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 18
FDM1090 | FDM1090 | Ing. Detalle, fabricación y despacho de Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | 300 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 11-Apr-26 | 2027-02-04 | 62
FDM1022 | FDM1022 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | 85 | 19-Apr-26 | 2026-07-12 | 18-Apr-26 | 2026-07-12 | 57
FDM1080 | FDM1080 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* de Slop - TKBA-97140 | 85 | 19-Apr-26 | 2026-07-12 | 18-Apr-26 | 2026-07-12 | 59
FDM1130 | FDM1130 | Fabricación y despacho - Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B | 300 | 24-Apr-26 | 2027-02-17 | 2026-05-12 | 2027-03-07 | 16
FDM1140 | FDM1140 | Fabricación y despacho - Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 17
FDM1170 | FDM1170 | Fabricación y despacho - Bomba de tanques de efluentes PAZ-24430 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 70
FDM1180 | FDM1180 | Fabricación y despacho - Bomba de skimmeado PBA-24420 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 31
FDM1190 | FDM1190 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque de flotados PZZ-24450 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 17
FDM1200 | FDM1200 | Fabricación y despacho - Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 220 | 24-Apr-26 | 2026-11-29 | 2026-06-17 | 22-Jan-27 | 124
FDM1210 | FDM1210 | Fabricación y despacho - Bomba de tanque sumidero de Hot Oil PBE-94250 | 210 | 24-Apr-26 | 2026-11-19 | 2026-07-08 | 2027-02-02 | 141
FDM1220 | FDM1220 | Fabricación y despacho - Bomba de KOD PAY-95140 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 103
FDM1230 | FDM1230 | Fabricación y despacho - Bomba de sumideros PAY-97320 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 125
FDM1240 | FDM1240 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Tanque de Slop PBA-97150 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 17
FDM1250 | FDM1250 | Fabricación y despacho - Bombas de Condensado de Tanque de Slop PBA-97160 A/B | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 31
FDM1260 | FDM1260 | Fabricación y despacho - Bomba de desagote de emergencia PZZ-97220 A/B | 305 | 24-Apr-26 | 2027-02-22 | 2026-05-27 | 2027-03-27 | 12
FDM1270 | FDM1270 | Fabricación y despacho - Bomba de carga de Glicol PBE-98120 | 220 | 24-Apr-26 | 2026-11-29 | 21-Aug-26 | 2027-03-28 | 124
FDM1500 | FDM1500 | Fabricación y despacho - Bomba de agua de lavado PZZ-99230 | 250 | 24-Apr-26 | 29-Dec-26 | 2026-05-12 | 16-Jan-27 | 42
FDM1510 | FDM1510 | Fabricación y despacho - Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 305 | 24-Apr-26 | 2027-02-22 | 2026-05-27 | 2027-03-27 | 46
FDM1280 | FDM1280 | Fabricación y despacho - Bombas de Drenajes PAY-97110 A/B, PAY-97120 A/B & PAY-97130 A/B | 297 | 2026-05-01 | 2027-02-21 | 2026-05-12 | 2027-03-12 | 24
FDM1410 | FDM1410 | Fabricación y despacho - Separador de condensados de EPF VBD-10240 | 240 | 2026-05-01 | 26-Dec-26 | 2026-05-05 | 30-Dec-26 | 97
FDM1430 | FDM1430 | Fabricación y despacho - Calentadores eléctricos EAP-95130 A/B & EAP-90420/450 | 250 | 2026-06-23 | 2027-02-27 | 2026-06-24 | 2027-02-28 | 31
FDM1420 | FDM1420 | Fabricación y despacho - Desgasificadores presurizado / atmosférico DBM-24310 / DBM-24320 | 240 | 2026-06-30 | 2027-02-24 | 2026-06-24 | 2027-02-18 | 35
FDM1470 | FDM1470 | Fabricación y despacho - KOD | 240 | 2026-06-30 | 2027-02-24 | 2026-03-26 | 2026-11-20 | 34
FDM1002 | FDM1002 | Ing. Detalle p/montaje, provisión y mecanizado de chapas p/ Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B | 85 | 2026-07-13 | 2026-10-05 | 2026-07-12 | 2026-10-05 | 62
FDM1310 | FDM1310 | Fabricación y despacho - Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 210 | 2026-07-15 | 2027-02-09 | 2026-07-16 | 2027-02-10 | 69
FDM1320 | FDM1320 | Fabricación y despacho - Filtro de bomba Hot Oil FAJ-94260 | 210 | 2026-07-15 | 2027-02-09 | 2026-07-16 | 2027-02-10 | 36
FDM1060 | FDM1060 | Fabricación y despacho - Tanques de aceite para Motores & Compresores (TKBE-90410 & TKBE-90440) | 180 | 05-Aug-26 | 31-Jan-27 | 2026-07-30 | 25-Jan-27 | 61
Piping | Piping |  | 480 | 2025-09-30 | 22-Jan-27 | 23-Dec-25 | 2026-09-07 | 16
FDP1000 | FDP1000 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios _ 1° MTO | 154 | 2025-09-30 | 2026-03-02 | 23-Dec-25 | 2026-05-21 | 16
FDP1030 | FDP1030 | Fabricación y despacho - Válvulas manuales | 225 | 29-Jan-26 | 2026-09-10 | 2026-02-25 | 2026-07-24 | 46
FDP1001 | FDP1001 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 30% definicion MAQ (anterior 2° MTO) | 150 | 31-Jan-26 | 2026-06-29 | 11-Apr-26 | 2026-09-07 | 49
FDP1010 | FDP1010 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 60% definicion MAQ | 111 | 2026-07-02 | 2026-10-20 |  |  | 16
FDP1011 | FDP1011 | Fabricación y despacho - Material de Cañerías y Accesorios al 90% definicion MAQ | 86 | 2026-10-29 | 22-Jan-27 |  |  | 16
Electricidad | ricidad |  | 413 | 2025-11-27 | 2027-03-23 | 2025-10-25 | 2027-03-27 | 15
FDE1030 | FDE1030 | Fabricación y despacho - Puesta a tierra y SPCDA | 150 | 2025-11-27 | 25-Apr-26 | 23-Dec-25 | 21-Apr-26 | 65
FDE1103 | FDE1103 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 3 | 360 | 17-Jan-26 | 11-Jan-27 | 23-Dec-25 | 2027-02-20 | 44
FDE1104 | FDE1104 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 5 | 391 | 17-Jan-26 | 2027-02-11 | 2025-10-25 | 2027-02-21 | 13
FDE1113 | FDE1113 | Fabricación y despacho - Shelter Sala Eléctrica # 4 | 336 | 2026-02-10 | 11-Jan-27 |  |  | 44
FDE1114 | FDE1114 | Fabricación y despacho - Power Manager System (PMS) | 234 | 2026-02-10 | 25-Jan-27 |  |  | 20
FDE1010 | FDE1010 | Fabricación y despacho - Canalizaciones (Bandejas / Conduits / EM / soportes y accesorios) | 161 | 2026-05-20 | 2026-10-27 | 2026-05-27 | 2026-11-22 | 34
FDE1140 | FDE1140 | Fabricación y despacho - Transformadores Salas Eléctricas #3 y #4 | 308 | 2026-05-20 | 2027-03-23 | 2026-05-27 | 2027-03-27 | 17
FDE1090 | FDE1090 | Fabricación y despacho - Iluminación - Columnas y artefactos de iluminación | 222 | 2026-07-01 | 2027-02-07 | 13-Aug-26 | 2027-02-08 | 32
FDE1050 | FDE1050 | Fabricación y despacho - Cables - electricidad (MT/BT) | 176 | 2026-07-04 | 26-Dec-26 | 2026-07-01 | 27-Dec-26 | 34
Instrumentación y control | control |  | 368 | 2026-02-14 | 2027-02-16 | 02-Apr-26 | 26-Jan-27 | 15
FDI1070 | FDI1070 | Fabricación y despacho - Sistemas de Seguridad (PSS/ESD) | 298 | 2026-02-14 | 08-Dec-26 |  |  | 85
FDI1080 | FDI1080 | Fabricación y despacho -Plant Control System (PCS) | 368 | 2026-02-14 | 2027-02-16 |  |  | 15
FDI1060 | FDI1060 | Fabricación y despacho - Válvulas de Control | 306 | 2026-03-26 | 25-Jan-27 | 02-Apr-26 | 26-Jan-27 | 22
FDI1040 | FDI1040 | Fabricación y despacho - Instrumentos / transmisores / medidores | 220 | 2026-05-20 | 25-Dec-26 | 2026-07-01 | 27-Dec-26 | 41
FDI1020 | FDI1020 | Fabricación y despacho - Cables de Instrumentos | 229 | 2026-06-03 | 17-Jan-27 | 2026-06-30 | 27-Dec-26 | 25
Prefabricados | ricados |  | 276 | 2026-03-23 | 2027-02-06 | 2026-05-22 | 2027-02-15 | 303
FDP1040 | FDP1040 | Prefabricado de Cañerías en Taller | 321 | 2026-03-23 | 2027-02-06 | 2026-05-22 | 2027-02-15 | 16
HITALER175 | ALER175 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Un. Proceso de Gas (& Compresión) | 0 | 2026-05-21 |  |  |  | 516
HITALER185 | ALER185 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Un. de Condensado | 0 | 2026-06-19 |  |  |  | 491
HITALER205 | ALER205 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Generación y Sala Eléctrica | 0 | 2026-07-02 |  |  |  | 480
HITALER195 | ALER195 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Fluido Térmico | 0 | 03-Aug-26 |  |  |  | 453
HITALER235 | ALER235 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Tratamiento de Agua | 0 | 27-Aug-26 |  |  |  | 432
HITALER160 | ALER160 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Slug Catcher | 0 | 2026-09-02 |  |  |  | 427
HITALER225 | ALER225 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Salida de Planta | 0 | 2026-09-05 |  |  |  | 424
HITALER230 | ALER230 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Salida de Planta | 0 | 2026-09-29 |  |  |  | 404
HITALER245 | ALER245 | Inicio de entregas spools para parral / sleepers - Flare + KOD | 0 | 2026-10-14 |  |  |  | 391
HITALER170 | ALER170 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Compresión | 0 | 2026-10-17 |  |  |  | 388
HITALER215 | ALER215 | Inicio de entregas spools para sobre parral / sleepers - Almac. de Condensado | 0 | 2026-10-23 |  |  |  | 383
HITALER220 | ALER220 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Almac. de Condensado | 0 | 2026-10-23 |  |  |  | 383
HITALER190 | ALER190 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Un. de Condensado | 0 | 2026-10-24 |  |  |  | 382
HITALER210 | ALER210 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Generación y Sala Eléctrica | 0 | 2026-11-10 |  |  |  | 368
HITALER180 | ALER180 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Un. Proceso de Gas | 0 | 2026-11-19 |  |  |  | 360
HITALER200 | ALER200 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Fluido Térmico | 0 | 2026-11-21 |  |  |  | 358
HITALER165 | ALER165 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos existentes - Slug Catcher / Manifold de Entrada | 0 | 2026-11-26 |  |  |  | 354
HITALER240 | ALER240 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Tratamiento de Agua | 0 | 12-Dec-26 |  |  |  | 340
HITALER250 | ALER250 | Inicio de entregas spools para conexiones a equipos / skids / módulos - Flare + KOD | 0 | 15-Jan-27 |  |  |  | 323
Construcción | rucción |  | 724 | 2025-10-04 | 26-Jan-28 | 2025-10-04 | 26-Jan-28 | 0
CG00010 | CG00010 | Movilización Primaria AESA (Gestión ingresos / movilización oficinas - comedor - baños/vestuarios primarios) | 47 | 04-Oct-25* | 2025-11-27 | 2025-10-04 | 30-Jan-26 | 0
CG00020 | CG00020 | Movilización Subcontratista O.Civil (Gestión ingresos / movilización herramientas - materiales - equipos primarios) | 19 | 2025-11-29 | 20-Dec-25 | 2025-11-25 | 30-Jan-26 | 0
CG00030 | CG00030 | Movilización Complementaria AESA (ampliación de capacidades, talleres/almacenes, equipos para montajes) | 118 | 05-Jan-26 | 2026-05-21 | 31-Jan-26 | 2026-06-13 | 98
CG00050 | CG00050 | Desmovilización | 77 | 2027-10-29 | 26-Jan-28 | 2027-09-03 | 26-Jan-28 | 0
Underground | rground |  | 387 | 05-Jan-26 | 14-Apr-27 | 2026-03-13 | 05-Apr-27 | 31
Underground Civil | d Civil |  | 387 | 05-Jan-26 | 14-Apr-27 | 2026-07-23 | 05-Apr-27 | 21
CDU511 | CDU511 | Trabajos civiles para drenajes/RCI | 165 | 05-Jan-26 | 2026-07-15 |  |  | 13
CDU512 | CDU512 | Tendido de cañeria para drenajes y RCI (inc prefa piping Drenaje) | 120 | 2026-02-23 | 2026-07-13 |  |  | 136
CC014030 | C014030 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bomba de Hot Oil VBH-94250 & PBE-94250 | 55 | 2026-07-13 | 2026-09-14 | 2026-10-01 | 03-Dec-26 | 136
CC016050 | C016050 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 / PAY-97120 A/B | 65 | 2026-10-03 | 17-Dec-26 | 2026-11-07 | 2027-02-04 | 85
CC018390 | C018390 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos VBH-97130 & PAY-97130 A/B | 65 | 2026-10-03 | 17-Dec-26 | 2026-07-23 | 2026-10-06 | 35
CM018390 | M018390 | Montaje Tanque Sumidero VBH-97130 | 10 | 07-Dec-26 | 17-Dec-26 | 2026-11-21 | 02-Dec-26 | 15
CM014030 | M014030 | Montaje Tanque Sumidero de Hot Oil VBH-94250 | 10 | 07-Dec-26 | 17-Dec-26 | 2027-03-13 | 2027-03-30 | 75
CM016050 | M016050 | Montaje Tanque Sumidero de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 | 10 | 07-Dec-26 | 17-Dec-26 | 2027-03-13 | 05-Apr-27 | 75
CM012040 | M012040 | Montaje Tanque de Drenajes Cerrados (VBH-97310) | 10 | 14-Jan-27 | 25-Jan-27 | 18-Jan-27 | 2027-02-03 | 84
CC013070 | C013070 | Fundaciones y Cisterna para Sumidero y Bombas de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 & PAY-97110 A/B | 36 | 22-Jan-27 | 2027-03-04 | 26-Aug-26 | 2026-10-06 | 21
CM013070 | M013070 | Montaje Tanque Sumidero de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 | 10 | 2027-02-22 | 2027-03-04 | 2027-03-13 | 2027-03-30 | 21
CC012060 | C012060 | Fundación de Tanque Drenaje de Glicol TKBH-98130 | 30 | 2027-03-05 | 08-Apr-27 | 11-Jan-27 | 2027-02-13 | 21
CM012060 | M012060 | Tanque Drenaje de Glicol TKBH-98130 | 5 | 09-Apr-27 | 14-Apr-27 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 21
Underground Electricidad | ricidad |  | 314 | 05-Jan-26 | 19-Jan-27 | 2026-03-13 | 18-Jan-27 | 104
CDU514 | CDU514 | Trabajos civiles para puesta a tierra | 159 | 05-Jan-26 | 2026-07-08 |  |  | 114
CE018010 | E018010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) de Tanques - Tratamiento de Agua | 180 | 07-Apr-26 | 2026-11-02 | 2026-03-19 | 18-Jan-27 | 104
CE011010 | E011010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Ingreso a Planta & Slug Cutcher | 105 | 27-Apr-26 | 26-Aug-26 | 2026-07-11 | 2026-11-10 | 162
CE015010 | E015010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Generación y Sala Eléctrica | 90 | 30-Apr-26 | 12-Aug-26 | 2026-06-06 | 2026-09-18 | 145
CE016010 | E016010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) de Tanques - Almacenamiento de Condensado | 50 | 2026-05-12 | 2026-07-08 | 2026-03-13 | 2026-05-09 | 114
CE011110 | E011110 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Compresión | 150 | 2026-05-13 | 2026-11-03 | 2026-05-26 | 2026-11-16 | 117
CE012010 | E012010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Unidades de proceso de Gas | 180 | 2026-05-23 | 19-Dec-26 | 2026-05-26 | 04-Jan-27 | 32
CE013010 | E013010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Unidades de Condensado | 130 | 2026-06-03 | 2026-11-02 | 2026-05-26 | 2026-10-24 | 108
CE015022 | E015022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Generación y Sala Eléctrica | 90 | 2026-06-24 | 2026-10-07 | 10-Aug-26 | 2026-11-21 | 98
CE014010 | E014010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Fluido termico - Hot Oil | 130 | 2026-06-29 | 2026-11-26 | 2026-07-29 | 09-Jan-27 | 73
CE019010 | E019010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Flare + KOD | 30 | 2026-07-15 | 18-Aug-26 | 2026-06-30 | 03-Aug-26 | 104
CE017022 | E017022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Salida de Planta | 60 | 07-Aug-26 | 2026-10-15 | 2026-10-01 | 09-Dec-26 | 94
CE016012 | E016012 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Almacenamiento de Condensado | 90 | 13-Aug-26 | 2026-11-25 | 2026-09-16 | 13-Jan-27 | 84
CE017010 | E017010 | Instalación de Puesta a Tierra (PAT-enterrada) - Salida de Planta | 120 | 19-Aug-26 | 19-Jan-27 | 10-Aug-26 | 09-Jan-27 | 104
CE014022 | E014022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Fluido térmico - Hot Oil | 45 | 29-Aug-26 | 2026-10-21 | 2026-09-29 | 2026-11-19 | 65
CE018022 | E018022 | Ejecución de canalizaciones enterradas - Tratamiento de Agua | 70 | 2026-10-06 | 08-Jan-27 | 2026-09-10 | 2026-11-30 | 18
Underground Instrumentos | umentos |  | 72 | 17-Apr-26 | 2026-07-10 |  |  | 178
CDU518 | CDU518 | Construccion de cañeros (inc excavacion/hormigon/relleno) | 72 | 17-Apr-26 | 2026-07-10 |  |  | 178
Civil | Civil |  | 535 | 05-Jan-26 | 2027-10-04 | 2026-02-18 | 2027-09-06 | 98
General | General |  | 292 | 2026-10-15 | 2027-10-04 | 2026-06-06 | 2027-09-06 | 98
Terminaciones | aciones |  | 292 | 2026-10-15 | 2027-10-04 | 2026-06-06 | 2027-09-06 | 98
CDC1090 | CDC1090 | Colocación Ignifugado - Fireproofing | 260 | 2026-10-15 | 27-Aug-27 | 2026-10-24 | 2027-09-06 | 32
CDC1091 | CDC1091 | Colocación Ignifugado - Fireproofing #1 | 215 | 2026-10-23 | 2027-07-14 | 2026-10-24 | 2027-07-15 | 18
CDC1100 | CDC1100 | Punch List (cierre de excepciones) | 135 | 30-Apr-27 | 2027-10-04 |  |  | 98
CDC1110 | CDC1110 | Caminos - Calles internas | 50 | 07-Aug-27 | 2027-10-04 | 2026-06-06 | 07-Apr-27 | 21
CDC1180 | CDC1180 | Posibles cierres con cercos (incluye portones y puertas) | 30 | 31-Aug-27 | 2027-10-04 | 04-Aug-26 | 07-Apr-27 | 21
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 115 | 07-Apr-26 | 18-Aug-26 | 2026-06-30 | 2026-11-10 | 92
CC011050 | C011050 | Fundaciones de parrales / soportes en el sector (entre Manifold de Entrada y calle C) | 115 | 07-Apr-26 | 18-Aug-26 | 2026-06-30 | 2026-11-10 | 85
CC011040 | C011040 | Fundaciones de Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 y soportes de cañerías | 55 | 25-Apr-26 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 2026-09-01 | 106
CC011060 | C011060 | Fundaciones de Módulos 90213 / 90214 _ SKZZ-90213 / 90214 | 30 | 2026-06-29 | 01-Aug-26 | 2026-09-02 | 2026-10-06 | 106
Compresión | presión |  | 246 | 2026-03-14 | 08-Jan-27 | 27-Apr-26 | 2026-11-21 | 72
CC011210 | C011210 | Fundaciones Área 291 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #1 | 20 | 2026-03-14 | 06-Apr-26 | 27-Apr-26 | 2026-06-29 | 53
CC011190 | C011190 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Compresión | 94 | 2026-03-28 | 2026-07-15 | 2026-05-28 | 05-Aug-26 | 59
CC011220 | C011220 | Fundaciones Área 292 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #2 | 20 | 07-Apr-26 | 29-Apr-26 | 2026-05-20 | 2026-07-22 | 53
CC011230 | C011230 | Fundaciones Área 293 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #3 | 55 | 30-Apr-26 | 2026-07-02 | 2026-06-12 | 14-Aug-26 | 117
CC011110 | C011110 | Fundaciones Tanques de Aceite Motores & Compresores TKBE-90410 & TKBE-90440 | 20 | 2026-07-21 | 13-Aug-26 | 15-Aug-26 | 2026-09-07 | 128
CC011100 | C011100 | Fundaciones Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 20 | 13-Aug-26 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | 2026-09-30 | 128
CC011130 | C011130 | Fundación Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | 40 | 2026-09-18 | 2026-11-03 | 2026-10-01 | 2026-11-16 | 117
CC011140 | C011140 | Fundación de Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | 25 | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 15-Aug-26 | 2026-09-12 | 71
CC011150 | C011150 | Fundación Separador de Condensados de EPF VBD-10240 | 25 | 2026-10-17 | 2026-11-14 | 2026-09-14 | 2026-10-12 | 107
CC011160 | C011160 | Fundación de SKID-290 | 40 | 2026-10-17 | 02-Dec-26 | 2026-09-14 | 2026-10-29 | 71
CC011120 | C011120 | Fundación Bomba Carga de Glicol - PBE-98120 | 20 | 03-Dec-26 | 08-Jan-27 | 2026-10-30 | 2026-11-21 | 72
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 250 | 2026-03-14 | 13-Jan-27 | 2026-05-14 | 09-Jan-27 | 324
CC012070 | C012070 | Fundaciones de Parrales (entre calles C, E y 3, 4) | 180 | 2026-03-14 | 2026-10-09 | 2026-05-14 | 2026-10-06 | 0
CC012100 | C012100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ud. Proceso Gas | 80 | 2026-06-17 | 2026-09-17 | 2026-07-07 | 2026-10-07 | 413
CC012020 | C012020 | Fundación de Módulo 93110 (SKZZ-93110) | 20 | 2026-10-10 | 2026-11-02 | 2026-10-07 | 2026-10-29 | 32
CC012080 | C012080 | Fundaciones de Módulos SKZZ-90210 A/B / SKZZ-90211 A / SKZZ-90212 A | 10 | 2026-10-10 | 2026-10-21 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 72
CC012040 | C012040 | Fundaciones de Tanque y Bombas de Drenajes Cerrados (VBH-97310 / PAY-97320 A/B) | 50 | 2026-11-03 | 13-Jan-27 | 2026-10-30 | 09-Jan-27 | 32
CC012050 | C012050 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI | 30 | 2026-11-26 | 13-Jan-27 | 2026-11-23 | 09-Jan-27 | 129
Unidades de Condensado | densado |  | 225 | 14-Apr-26 | 14-Jan-27 | 2026-05-14 | 18-Dec-26 | 323
CC013200 | C013200 | Fundaciones de Parrales (entre calles C, D y 3, 2) | 125 | 14-Apr-26 | 2026-09-05 | 2026-05-14 | 2026-10-06 | 0
CC013030 | C013030 | Fundación de Tanque Cónico de Efluentes TKBA-24410 A | 25 | 2026-06-11 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 08-Aug-26 | 65
CC013040 | C013040 | Fundación de Tanque Cónico de Efluentes TKBA-24410 B | 25 | 2026-07-10 | 07-Aug-26 | 10-Aug-26 | 2026-09-07 | 65
CC013050 | C013050 | Recinto de Tanques de Efluentes TKBA-24410 A/B | 93 | 08-Aug-26 | 2026-11-24 | 2026-09-08 | 2026-11-16 | 113
CC013060 | C013060 | Fundación de Bombas Tanques de Efluentes PAZ-24430 A/B | 68 | 08-Aug-26 | 2026-10-26 | 2026-09-08 | 2026-10-17 | 65
CC013090 | C013090 | Fundaciones de Sala INS-007 | 78 | 14-Aug-26 | 2026-11-12 | 2026-09-14 | 2026-11-04 | 35
CC013100 | C013100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ud. de Condensado | 90 | 2026-09-18 | 14-Jan-27 | 2026-09-05 | 18-Dec-26 | 323
CC013080 | C013080 | Fundaciones de Módulos SKZZ-90206 A/B / SKZZ-90207 A/B / SKZZ-90208 A/B / SKZZ-90209 A/B | 33 | 2026-10-27 | 03-Dec-26 | 2026-10-19 | 2026-11-27 | 65
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 151 | 2026-06-13 | 05-Dec-26 | 2026-07-17 | 07-Dec-26 | 65
CC014040 | C014040 | Fundación de Filtro de la Bomba de Hot Oil FAJ-94260 | 84 | 2026-06-13 | 2026-09-18 | 2026-11-17 | 03-Dec-26 | 132
CC014200 | C014200 | Fundaciones de Parrales / Senda de cañería (entre calles D, E y 3, 2) | 107 | 2026-06-17 | 2026-10-19 | 2026-07-17 | 2026-10-29 | 11
CC014300 | C014300 | Fundaciones de Parrales - Soportes (desde cruce calle E hasta KOD) | 112 | 2026-06-17 | 2026-10-24 | 2026-09-08 | 2026-11-16 | 11
CC014070 | C014070 | Fundaciones Sala Eléctrica #3 | 91 | 2026-07-06 | 2026-10-19 | 21-Aug-26 | 2026-10-29 | 63
CC014100 | C014100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Hot Oil | 128 | 2026-07-10 | 05-Dec-26 | 2026-09-05 | 07-Dec-26 | 65
CC014010 | C014010 | Fundación SKID-942 | 45 | 2026-07-24 | 2026-09-15 | 10-Aug-26 | 2026-09-30 | 31
CC014050 | C014050 | Fundaciones para Módulos PROPAK 942 (EAP-94201 A/B) | 40 | 28-Aug-26 | 2026-10-13 | 2026-09-14 | 2026-10-29 | 31
CC014020 | C014020 | Fundación Trim Cooler EAL-94270 | 25 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 46
Ampliación de Generación | eración |  | 147 | 30-Apr-26 | 2026-10-17 | 2026-06-06 | 2026-10-17 | 86
CC015021 | C015021 | Fundaciones de Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K/L | 84 | 30-Apr-26 | 05-Aug-26 | 2026-06-06 | 2026-09-01 | 53
CC015100 | C015100 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Ampliación Generación | 132 | 2026-05-18 | 2026-10-17 | 2026-07-17 | 2026-10-17 | 23
CC017100 | C017100 | Fundación de Módulo 67040 - SKZZ-67040 | 34 | 06-Aug-26 | 2026-09-14 | 2026-09-02 | 2026-10-06 | 65
CC017090 | C017090 | Fundación de Módulo 90215 - SKZZ-90215 | 15 | 28-Aug-26 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 2026-10-06 | 115
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 320 | 05-Jan-26 | 26-Jan-27 | 2026-02-18 | 2027-02-04 | 71
CC016010 | C016010 | Fundación de Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | 59 | 05-Jan-26 | 2026-03-13 | 2026-02-18 | 10-Apr-26 | 0
CC016070 | C016070 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Booster de Condensado PAY-23140 A/B/C y Reproceso PAY-23120 A/B | 60 | 13-Aug-26 | 2026-10-21 | 29-Aug-26 | 2026-11-06 | 34
CC016300 | C016300 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers) - Almacenamiento de Condensado | 90 | 2026-09-18 | 14-Jan-27 | 2026-09-05 | 18-Dec-26 | 18
CC016080 | C016080 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Principales de Condensado PAY-23310 A/B/C/D | 50 | 2026-09-29 | 2026-11-25 | 2026-10-15 | 11-Dec-26 | 54
CC016072 | C016072 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Booster de Condensado PAY-23040 A/B/C | 35 | 2026-10-22 | 01-Dec-26 | 2026-11-07 | 17-Dec-26 | 34
CC016030 | C016030 | Recinto de Tanque* de Almacenamiento de Condensado TKAY-23110 A | 70 | 2026-10-23 | 26-Jan-27 | 2026-10-22 | 26-Jan-27 | 71
CC016110 | C016110 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI (incluye TKZZ-102001) | 35 | 2026-11-26 | 19-Jan-27 | 12-Dec-26 | 2027-02-04 | 74
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 374 | 2026-02-20 | 2027-05-15 | 2026-02-24 | 2027-06-26 | 59
CC018020 | C018020 | Fundación de Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | 45 | 2026-02-20 | 13-Apr-26 | 2026-03-05 | 25-Apr-26 | 0
CC018010 | C018010 | Fundación de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | 60 | 2026-03-14 | 2026-05-22 | 2026-02-24 | 16-Apr-26 | 14
CC018022 | C018022 | Fundación de Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | 45 | 2026-03-27 | 2026-05-18 | 09-Apr-26 | 2026-05-30 | 18
CC018012 | C018012 | Fundación de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B | 60 | 13-Apr-26 | 2026-06-20 | 2026-03-31 | 2026-05-21 | 14
CC018040 | C018040 | Fundación de Tanque* Slop TKBA-97140 | 45 | 2026-05-19 | 2026-07-09 | 2026-06-01 | 2026-07-22 | 18
CC018310 | C018310 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B y Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 45 | 2026-06-22 | 12-Aug-26 | 2026-05-22 | 2026-07-18 | 14
CC018050 | C018050 | Fundación de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | 30 | 2026-06-22 | 2026-07-25 | 2026-05-22 | 2026-06-25 | 109
CC018220 | C018220 | Fundaciones de Estructuras cruces de calles E y F | 61 | 2026-06-23 | 2026-09-01 | 2026-07-06 | 2026-09-12 | 68
CC018305 | C018305 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Agua y Condensado de Tanque de Slop PBA-97150 A/B y PBA-97160 A/B | 45 | 2026-07-10 | 31-Aug-26 | 2026-07-23 | 2026-09-12 | 106
CC018210 | C018210 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - PTA | 140 | 2026-07-16 | 08-Jan-27 | 06-Aug-26 | 2026-11-18 | 13
CC018250 | C018250 | Fundaciones Sala Eléctrica #4 | 79 | 2026-07-20 | 2026-10-19 | 15-Aug-26 | 2026-11-10 | 53
CC018320 | C018320 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 55 | 2026-07-27 | 2026-09-28 | 2026-06-26 | 28-Aug-26 | 14
CC018140 | C018140 | Recinto de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | 60 | 2026-07-27 | 2026-10-03 | 2026-06-26 | 2026-09-03 | 109
CC018280 | C018280 | Fundaciones de Sala INS-008 | 60 | 12-Aug-26 | 2026-10-20 | 2026-09-08 | 2026-11-16 | 65
CC018330 | C018330 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B & Bombas Skimmeado - PBA-24420 A/B | 55 | 25-Aug-26 | 2026-10-27 | 06-Aug-26 | 2026-10-08 | 14
CC018350 | C018350 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas de Tanque de Flotados - PZZ-24450 A/B | 45 | 2026-09-23 | 2026-11-13 | 2026-09-16 | 2026-11-06 | 42
CC018380 | C018380 | Fundaciones y pavimento puesto de control SCI (incluye TKZZ-102002) | 40 | 2026-10-03 | 2026-11-18 | 2026-10-07 | 2026-11-21 | 35
CC018400 | C018400 | Cámara y fundaciones de Bombas Desagote de Emergencia PZZ-97220 A/B y Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 75 | 2026-10-03 | 12-Jan-27 | 2026-10-07 | 15-Jan-27 | 46
CC018340 | C018340 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas Agua Tratada PAZ-24390 A/B/C / Módulos MAZ-24360 A/B/C / & otros | 40 | 2026-10-28 | 12-Dec-26 | 2026-10-09 | 06-Jan-27 | 14
CC018130 | C018130 | Recinto de Tanque* Slop TKBA-97140 | 60 | 08-Dec-26 | 2027-03-01 | 2026-11-20 | 2027-02-12 | 59
CC018120 | C018120 | Recinto de Tanque* Skimmer (TKAZ-24350) y Pulmón de Agua (Internos Skimmer) (TKAZ-24330) | 75 | 09-Dec-26 | 2027-03-19 | 16-Dec-26 | 2027-03-26 | 26
CC018365 | C018365 | Fundación de Estructura Soporte de Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | 45 | 09-Dec-26 | 2027-02-12 | 16-Dec-26 | 2027-02-19 | 26
CC018360 | C018360 | Fundaciones y pavimento recinto de Desgasificador Presurizado DBM-24310 | 50 | 14-Dec-26 | 2027-02-23 | 07-Jan-27 | 2027-03-05 | 31
CC018370 | C018370 | Fundaciones y pavimento recinto de Módulos SKZZ-90200 /001 /002 /003 | 45 | 14-Dec-26 | 2027-02-17 | 07-Jan-27 | 2027-03-05 | 14
CC018110 | C018110 | Recinto de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A / B | 90 | 2027-02-01 | 2027-05-15 | 2027-03-13 | 2027-06-26 | 59
Flare + KOD | e + KOD |  | 140 | 2026-06-22 | 01-Dec-26 | 2026-06-06 | 2026-11-16 | 64
CC019010 | C019010 | Fundaciones y pavimento recinto de Recipiente KOD - VBE-95120 | 50 | 2026-06-22 | 18-Aug-26 | 2026-06-06 | 03-Aug-26 | 64
CC019040 | C019040 | Instalación de premoldeados: fundación de Flare y pesos muertos de anclaje - LZZ-95110 | 15 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 124
CC019020 | C019020 | Fundaciones y pavimento recinto de Bombas KOD - PAY-95140 A/B | 35 | 2026-07-09 | 18-Aug-26 | 2026-06-24 | 03-Aug-26 | 104
CC019030 | C019030 | Fundaciones soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | 90 | 19-Aug-26 | 01-Dec-26 | 04-Aug-26 | 2026-11-16 | 64
Salida de planta | planta |  | 196 | 2026-05-06 | 19-Dec-26 | 2026-07-29 | 21-Jan-27 | 97
CC017150 | C017150 | Fundaciones de Parrales (desde calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Salida de Planta) | 120 | 2026-05-06 | 2026-09-22 | 2026-07-29 | 15-Dec-26 | 109
CC017050 | C017050 | Fundaciones de Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 55 | 2026-07-21 | 2026-09-22 | 21-Aug-26 | 2026-10-23 | 89
CC017030 | C017030 | Fundación Pulmón de Aire de Instrumentos VBE-91020 | 25 | 2026-09-15 | 2026-10-13 | 2026-10-07 | 2026-11-04 | 65
CC017200 | C017200 | Estructuras de Hormigón Premoldeado - (Cámaras-Soportes-Sleepers-otras fundaciones) - Salida de Planta | 80 | 2026-09-18 | 19-Dec-26 | 2026-09-05 | 07-Dec-26 | 68
CC017040 | C017040 | Fundación Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 25 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 144
CC017060 | C017060 | Construcción de Fosa de Lodos MZZ-99150 | 50 | 2026-09-23 | 2026-11-19 | 2026-10-24 | 04-Jan-27 | 89
CC017070 | C017070 | Fundaciones de Módulos MZZ-99160/99110 y SKIDs Inyección de Químicos SKZZ-99104/99110/99016 | 60 | 2026-09-29 | 07-Dec-26 | 2026-10-30 | 21-Jan-27 | 89
CC017020 | C017020 | Fundaciones de Bombas de Agua de Lavado - PZZ-99230 y Módulo MZZ-99240 | 25 | 2026-10-14 | 2026-11-11 | 2026-11-05 | 03-Dec-26 | 65
CC017080 | C017080 | Fundación de Bomba de Agua Cruda PZZ-99140 | 15 | 2026-11-20 | 07-Dec-26 | 05-Jan-27 | 21-Jan-27 | 108
Estructura metálica | etálica |  | 257 | 2026-05-04 | 2027-03-12 | 15-Aug-26 | 2027-03-17 | 44
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 120 | 2026-07-16 | 02-Dec-26 | 21-Aug-26 | 21-Jan-27 | 44
CS021050 | S021050 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre Manifold de Entrada y calle C) | 120 | 2026-07-16 | 02-Dec-26 | 21-Aug-26 | 21-Jan-27 | 44
CS021040 | S021040 | Montaje estructura / plataformas Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 | 20 | 2026-07-23 | 15-Aug-26 | 2026-09-25 | 2026-10-17 | 135
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 223 | 2026-05-04 | 2027-02-01 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 0
CS022070 | S022070 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre calles C, E y 3, 4) | 223 | 2026-05-04 | 2027-02-01 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 0
Unidades de Condensado | densado |  | 194 | 2026-05-28 | 22-Jan-27 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 21
CS023200 | S023200 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre calles C, D y 3, 2) | 194 | 2026-05-28 | 22-Jan-27 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 0
CS023090 | S023090 | Montaje estructura de soporte/asociada a Sala INS-007 | 35 | 2026-11-13 | 06-Jan-27 | 2026-11-05 | 15-Dec-26 | 35
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 175 | 2026-07-22 | 2027-02-24 | 2026-09-08 | 2027-02-19 | 17
CS024081 | S024081 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (entre calles D, E y 3, 2 - elevado solo p/ Flare) | 145 | 2026-07-22 | 20-Jan-27 | 2026-09-08 | 2027-02-19 | 47
CS024070 | S024070 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica #3 | 45 | 04-Jan-27 | 2027-02-24 | 09-Dec-26 | 2027-02-12 | 10
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 45 | 15-Jan-27 | 2027-03-08 | 19-Dec-26 | 2027-02-23 | 18
CS026300 | S026300 | Montaje estructura de soportes - plataformas | 45 | 15-Jan-27 | 2027-03-08 | 19-Dec-26 | 2027-02-23 | 18
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 108 | 2026-10-20 | 2027-03-08 | 2026-09-28 | 2027-03-15 | 26
CS028250 | S028250 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala Eléctrica #4 | 45 | 2026-10-20 | 10-Dec-26 | 2026-11-11 | 15-Jan-27 | 53
CS028280 | S028280 | Montaje estructura de soporte / asociada a Sala INS-008 | 30 | 2026-10-24 | 2026-11-28 | 2026-11-17 | 04-Jan-27 | 62
CS028260 | S028260 | Montaje estructura cruces de calles E y F | 45 | 2026-10-24 | 15-Dec-26 | 2026-10-10 | 01-Dec-26 | 42
CS028210 | S028210 | Montaje estructura de soportes - plataformas | 90 | 2026-11-04 | 2027-03-02 | 2026-09-28 | 23-Jan-27 | 13
CS028290 | S028290 | Montaje estructura de soporte Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | 20 | 2027-02-13 | 2027-03-08 | 2027-02-20 | 2027-03-15 | 26
Flare + KOD | e + KOD |  | 70 | 2026-10-08 | 11-Jan-27 | 2026-11-05 | 21-Jan-27 | 61
CS029040 | S029040 | Montaje estructura de soportes línea a Flare (desde calle E hasta KOD) | 20 | 2026-10-08 | 2026-10-30 | 2026-11-05 | 2026-11-27 | 11
CS029030 | S029030 | Montaje estructura de soportes línea a Flare (desde KOD a Flare) | 35 | 2026-11-18 | 11-Jan-27 | 2026-11-28 | 21-Jan-27 | 61
Salida de planta | planta |  | 160 | 25-Aug-26 | 2027-03-12 | 2026-09-15 | 2027-03-17 | 44
CS027150 | S027150 | Montaje estructura de parrales / soportes en el sector (desde calle 2 cercanía calle C hasta ERM-Salida de Planta) | 120 | 25-Aug-26 | 25-Jan-27 | 2026-09-15 | 2027-02-15 | 54
CS027020 | S027020 | Montaje estructura de Tinglado y Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 35 | 14-Jan-27 | 2027-02-23 | 19-Jan-27 | 2027-02-27 | 44
CS027200 | S027200 | Montaje estructura de soportes - plataformas sector | 35 | 2027-02-01 | 2027-03-12 | 2027-02-05 | 2027-03-17 | 44
Montaje mecánico | ecánico |  | 410 | 05-Jan-26 | 2027-05-11 | 31-Jan-26 | 2027-06-15 | 43
PCM1030 | PCM1030 | Recepción - desacopio - control: TEG (3.5 MMSCMD) | 25 | 05-Jan-26 | 2026-02-02 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 216
PCM1040 | PCM1040 | Recepción - desacopio - control: Tren de estabilización (2400 m3/d) #1-Área 260 | 25 | 05-Jan-26 | 2026-02-02 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 171
PCM1050 | PCM1050 | Recepción - desacopio - control: Tren de estabilización (2400 m3/d) #2-Área 270 | 25 | 05-Jan-26 | 2026-02-02 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 156
PCM1060 | PCM1060 | Recepción - desacopio - control: Unidad de Hot Oil | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 223
PCM1000 | PCM1000 | Recepción - desacopio - control: Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 245
PCM1100 | PCM1100 | Recepción - desacopio - control: Unidad de Tratamiento de agua de Producción Módulos MAZ-24360 | 25 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 156
PCM1110 | PCM1110 | Recepción - desacopio - control: Flare - LZZ-95110 | 25 | 2026-03-04 | 01-Apr-26 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 244
PCM1090 | PCM1090 | Recepción - desacopio - control: Scrubber general (Módulo 290) | 25 | 2026-03-04 | 01-Apr-26 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 281
PCM1070 | PCM1070 | Recepción - desacopio - control: Compresores multiservicio Áreas 291 / 292 / 293 | 25 | 2026-03-04 | 01-Apr-26 | 31-Jan-26 | 2026-02-28 | 156
PCM1130 | PCM1130 | Recepción - desacopio - control: Sistema de seguridad (tableros CPF-ESD-SC-07/08 y CPF-PSS-SC-07/08) | 25 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 252
PCM1140 | PCM1140 | Recepción - desacopio - control: Planta de Clarificación | 25 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 01-Apr-26 | 29-Apr-26 | 252
PCM1120 | PCM1120 | Recepción - desacopio - control: Generadores Eléctricos a Gas (3 Unidades) - KBE-600 J/K/L | 25 | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 140
PCM1020 | PCM1020 | Recepción - desacopio - control: Separador de Entrada de HP (3.5 MMSCMD) | 25 | 2026-05-22 | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 2026-07-13 | 98
PCM1150 | PCM1150 | Recepción - desacopio - control: Desarenador para 10MMm3/d | 25 | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 2026-06-01 | 2026-06-29 | 135
PCM1160 | PCM1160 | Recepción - desacopio - control: Bombas de exportación de Despacho de Condensado (4 Unidades _ PAY-23310 A/B/C/D) | 25 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 77
PCM1170 | PCM1170 | Recepción - desacopio - control: Bombas Booster de Condensado (6 Unidades) | 25 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 62
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 259 | 2026-06-30 | 2027-05-11 | 2026-09-02 | 2027-05-29 | 43
CM011040 | M011040 | Skid Desarenador/Acumulador/Separador de Gas _ SKZZ-10220 | 20 | 2026-06-30 | 2026-07-22 | 2026-09-02 | 2026-09-24 | 135
CM011050 | M011050 | Módulos 90213 / 90214 _ SKZZ-90213 / 90214 | 20 | 03-Aug-26 | 25-Aug-26 | 2026-10-07 | 2026-10-29 | 106
CM011011 | M011011 | Adecuaciones colector Slug Catcher existente | 20 | 19-Apr-27 | 2027-05-11 | 2027-05-07 | 2027-05-29 | 43
CM011031 | M011031 | Adecuaciones colector Manifold de Entrada existente | 20 | 19-Apr-27 | 2027-05-11 | 2027-05-07 | 2027-05-29 | 43
Compresión | presión |  | 219 | 2026-06-22 | 2027-03-17 | 2026-09-19 | 07-Apr-27 | 38
CM011210 | M011210 | Área 291 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #1 | 120 | 2026-06-22 | 2026-11-09 | 2026-09-19 | 2027-02-19 | 87
CM011220 | M011220 | Área 292 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #2 | 120 | 2026-07-15 | 01-Dec-26 | 2026-10-13 | 2027-03-15 | 87
CM011230 | M011230 | Área 293 Ud. de Compresión Gas Multiservicio #3 | 120 | 07-Aug-26 | 07-Jan-27 | 2026-11-05 | 07-Apr-27 | 87
CM011100 | M011100 | Bombas de Aceite Motores & Compresores PBE-90430 & PBE-90460 | 10 | 2026-11-30 | 10-Dec-26 | 23-Jan-27 | 2027-02-03 | 95
CM011160 | M011160 | SKID-290 | 30 | 03-Dec-26 | 20-Jan-27 | 2026-10-30 | 03-Dec-26 | 71
CM011150 | M011150 | Separador de Condensados de EPF VBD-10240 | 5 | 04-Jan-27 | 08-Jan-27 | 04-Jan-27 | 08-Jan-27 | 77
CM011140 | M011140 | Pulmón de Aire de Arranque - VBE-91030 | 5 | 05-Jan-27 | 09-Jan-27 | 04-Jan-27 | 08-Jan-27 | 95
CM011120 | M011120 | Bomba Carga de Glicol - PBE-98120 | 5 | 09-Jan-27 | 14-Jan-27 | 2027-03-29 | 02-Apr-27 | 72
CM011130 | M011130 | Montaje de Tanque- de Glicol - TKZZ-98110 | 20 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 53
CM011110 | M011110 | Tanques de Aceite Motores & Compresores TKBE-90410 & TKBE-90440 y Calentadores Eléctricos EAP-90420/450 | 15 | 2027-03-01 | 2027-03-17 | 2027-03-01 | 2027-03-17 | 29
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 169 | 2026-07-04 | 30-Jan-27 | 2026-10-07 | 2027-02-02 | 84
CM012010 | M012010 | Unidad De Procesamiento De Gas #1 - ÁREA 140 | 90 | 2026-07-04 | 2026-10-17 | 2026-10-07 | 2027-02-02 | 86
CM012080 | M012080 | Módulos SKZZ-90210 A/B / SKZZ-90211 A / SKZZ-90212 A | 10 | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 2026-10-22 | 2026-11-02 | 72
CM012020 | M012020 | Módulo 93110 (SKZZ-93110) | 20 | 2026-11-03 | 2026-11-25 | 2026-10-30 | 2026-11-21 | 52
CM012041 | M012041 | Bombas de Drenajes Cerrados (PAY-97320 A/B) VBH | 5 | 26-Jan-27 | 30-Jan-27 |  |  | 84
Unidades de Condensado | densado |  | 192 | 2026-07-16 | 2027-03-10 | 15-Aug-26 | 07-Apr-27 | 64
CM013010 | M013010 | Unidad De Procesamiento De Condensado #1 - ÁREA 260 | 130 | 2026-07-16 | 14-Dec-26 | 15-Aug-26 | 27-Jan-27 | 31
CM013020 | M013020 | Unidad De Procesamiento De Condensado #2 - ÁREA 270 | 130 | 2026-09-24 | 2027-03-08 | 2026-10-24 | 07-Apr-27 | 31
CM013040 | M013040 | Montaje de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 A | 20 | 2026-10-19 | 2026-11-10 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 115
CM013050 | M013050 | Montaje de Tanque- Cónico de Efluentes - TKBA-24410 B | 20 | 2026-11-02 | 2026-11-24 | 2027-02-17 | 2027-03-11 | 113
CM013060 | M013060 | SKZZ-90206 A/B / SKZZ-90207 A/B / SKZZ-90208 A/B / SKZZ-90209 A/B | 15 | 04-Dec-26 | 04-Jan-27 | 2026-11-28 | 15-Dec-26 | 65
CM013030 | M013030 | Bombas de Tanques de Efluentes - PAZ-24430 A/B | 10 | 04-Jan-27 | 14-Jan-27 | 18-Jan-27 | 28-Jan-27 | 56
CM013071 | M013071 | Bombas de Drenajes Abiertos Calientes VBH-97110 & PAY-97110 A/B | 5 | 2027-03-05 | 2027-03-10 |  |  | 64
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 115 | 2026-10-14 | 2027-03-10 | 2026-10-30 | 2027-03-11 | 31
CM014010 | M014010 | SKID-942 | 45 | 2026-10-14 | 04-Dec-26 | 2026-10-30 | 04-Jan-27 | 46
CM014050 | M014050 | Módulos PROPAK 942 (EAP-94201 A/B) | 65 | 2026-10-14 | 11-Jan-27 | 2026-10-30 | 27-Jan-27 | 31
CM014020 | M014020 | Trim Cooler EAL-94270 | 15 | 2026-11-27 | 14-Dec-26 | 2026-11-21 | 08-Dec-26 | 30
CM014031 | M014031 | Bomba de Hot Oil VBH-94250 & PBE-94250 | 5 | 18-Dec-26 | 06-Jan-27 |  |  | 85
CM014040 | M014040 | Filtro de la Bomba de Hot Oil FAJ-94260 | 25 | 2027-02-10 | 2027-03-10 | 2027-02-11 | 2027-03-11 | 31
Ampliación de Generación | eración |  | 50 | 29-Aug-26 | 2026-10-26 | 2026-09-25 | 2026-11-16 | 85
CM015021 | M015021 | Generador electrico a gas - KBE-600 J | 15 | 29-Aug-26 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 2026-11-16 | 62
CM017100 | M017100 | Módulo 67040 - SKZZ-67040 | 20 | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-29 | 101
CM015022 | M015022 | Generador electrico a gas - KBE-600 K | 14 | 2026-09-16 | 2026-10-01 |  |  | 62
CM015023 | M015023 | Generador electrico a gas - KBE-600 L | 14 | 2026-10-01 | 2026-10-16 |  |  | 62
CM017090 | M017090 | Módulo 90215 - SKZZ-90215 | 6 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 85
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 262 | 20-Apr-26 | 2027-03-04 | 18-Apr-26 | 2027-02-24 | 56
CM016010 | M016010 | Montaje de Tanque* de Almacenamiento de Condensado - TKAY-23110 A | 230 | 20-Apr-26 | 26-Jan-27 | 18-Apr-26 | 26-Jan-27 | 31
CM016080 | M016080 | Bombas Principales de Condensado PAY-23310 A/B/C/D | 30 | 2026-11-26 | 13-Jan-27 | 12-Dec-26 | 29-Jan-27 | 54
CM016072 | M016072 | Bombas Booster de Condensado PAY-23040 A/B/C | 45 | 02-Dec-26 | 2027-02-05 | 18-Dec-26 | 2027-02-22 | 34
CM016070 | M016070 | Bombas Booster de Condensado PAY-23140 A/B/C y Reproceso PAY-23120 A/B | 45 | 04-Jan-27 | 2027-02-24 | 04-Jan-27 | 2027-02-24 | 18
CM016100 | M016100 | Tanque TKZZ-102001 | 5 | 20-Jan-27 | 25-Jan-27 | 2027-02-05 | 2027-02-10 | 74
CM016051 | M016051 | Bombas de Drenajes Abiertos Fríos VBH-97120 / PAY 97120 A/B | 10 | 2027-02-22 | 2027-03-04 |  |  | 56
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 314 | 20-Apr-26 | 2027-05-04 | 18-Apr-26 | 2027-06-15 | 19
CM018020 | M018020 | Montaje de Tanque* Skimmer - TKAZ-24350 | 170 | 20-Apr-26 | 2026-11-03 | 27-Apr-26 | 2026-11-10 | 26
CM018010 | M018010 | Montaje de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 A | 180 | 2026-05-23 | 18-Dec-26 | 18-Apr-26 | 2026-11-20 | 14
CM018022 | M018022 | Montaje de Tanque* Pulmón de Agua (Internos Skimmer) - TKAZ-24330 | 170 | 08-Aug-26 | 2027-03-08 | 15-Aug-26 | 2027-03-15 | 26
CM018040 | M018040 | Montaje de Tanque* de Slop - TKBA-97140 | 150 | 25-Aug-26 | 2027-03-01 | 07-Aug-26 | 2027-02-12 | 14
CM018320 | M018320 | Montaje de Bombas de Inyección de Agua PAZ-24210 A/B/C/D | 18 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 29-Aug-26 | 2026-09-18 | 66
CM018012 | M018012 | Montaje de Tanque* Agua de Inyección - TKAZ-24220 B (2° grupo) | 135 | 2026-11-14 | 2027-05-04 | 2026-10-28 | 2027-06-15 | 19
CM018380 | M018380 | Tanque TKZZ-102002 | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 35
CM018330 | M018330 | Bombas Transferencia - PBM-24340 A/B | 12 | 04-Jan-27 | 16-Jan-27 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 11
CM018350 | M018350 | Bombas de Tanque de Flotados - PZZ-24450 A/B | 12 | 04-Jan-27 | 16-Jan-27 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 11
CM018340 | M018340 | Bombas Agua Tratada PAZ-24390 A/B/C / Módulos MAZ-24360 A/B/C / & otros | 55 | 04-Jan-27 | 2027-03-08 | 07-Jan-27 | 2027-03-11 | 23
CM018305 | M018305 | Bombas de Agua de Tanque de Slop PBA-97150 A/B | 12 | 04-Jan-27 | 16-Jan-27 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 11
CM018332 | M018332 | Bombas Skimmeado - PBA-24420 A/B | 12 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 2027-02-01 | 2027-02-13 | 11
CM018306 | M018306 | Bombas de Condensado de Tanque de Slop PBA-97160 A/B | 12 | 18-Jan-27 | 30-Jan-27 | 2027-02-01 | 2027-02-13 | 11
CM018050 | M018050 | Montaje de Tanque- de Recuperación de Flotados - TKZZ-24440 | 20 | 2027-02-06 | 2027-03-01 | 2027-02-05 | 2027-02-27 | 14
CM018370 | M018370 | Módulos SKZZ-90200 /001 /002 /003 | 20 | 2027-02-18 | 2027-03-12 | 2027-03-06 | 2027-03-29 | 14
CM018310 | M018310 | Bombas de Desarenado - PAZ-24240 A/B | 12 | 2027-02-18 | 2027-03-03 | 2027-03-08 | 2027-03-20 | 14
CM018391 | M018391 | Bombas de Drenajes Abiertos PAY-97130 A/B | 12 | 2027-02-22 | 2027-03-06 | 2027-03-13 | 2027-03-26 | 41
CM018400 | M018400 | Bombas de Desagote de Emergencia PZZ-97220 A/B | 12 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2027-03-29 | 10-Apr-27 | 11
CM018401 | M018401 | Bombas de Agua de Drenaje a Tratamiento PZZ-97230 A/B | 12 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2027-03-29 | 10-Apr-27 | 40
CM018360 | M018360 | Desgasificador Presurizado DBM-24310 | 18 | 2027-02-25 | 2027-03-17 | 2027-03-06 | 2027-03-26 | 30
CM018365 | M018365 | Desgasificador Atmosférico DBM-24320 | 12 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2027-03-16 | 2027-03-29 | 26
CM018311 | M018311 | Filtros FAJ-24250 & FAJ-24230 A/B | 12 | 2027-03-13 | 2027-03-26 | 2027-03-30 | 12-Apr-27 | 32
Flare + KOD | e + KOD |  | 175 | 20-Aug-26 | 2027-03-25 | 2026-07-29 | 2027-03-25 | 26
CM019040 | M019040 | Montaje de Flare - LZZ-95110 (Armado horizontal e Izaje) | 55 | 20-Aug-26 | 2026-10-22 | 2026-07-29 | 2026-09-30 | 124
CM019010 | M019010 | Montaje de Knock Out Drum - VBE-95102 y Calentadores Eléctricos EAP-95130 A/B | 10 | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 2027-03-01 | 2027-03-11 | 26
CM019020 | M019020 | Montaje de Bombas KOD - PAY-95140 A/B | 12 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 26
Salida de planta | planta |  | 95 | 2026-09-23 | 25-Jan-27 | 2026-10-24 | 2027-02-25 | 89
CM017050 | M017050 | Módulos 91040/50 y 92020/30 (SKZZ-91040/50 y 92020/30) | 25 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2026-10-24 | 2026-11-21 | 89
CM017021 | M017021 | Módulo MZZ-99240 | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 04-Dec-26 | 10-Dec-26 | 120
CM017040 | M017040 | Pulmón de Nitrógeno VBE-92010 | 10 | 2026-11-21 | 02-Dec-26 | 2026-11-23 | 03-Dec-26 | 118
CM017070 | M017070 | Módulos MZZ-99160/99110 y SKIDs Inyección de Químicos SKZZ-99104/99110/99016 | 30 | 08-Dec-26 | 25-Jan-27 | 22-Jan-27 | 2027-02-25 | 89
CM017080 | M017080 | Bomba de Agua Cruda PZZ-99140 | 6 | 08-Dec-26 | 14-Dec-26 | 22-Jan-27 | 28-Jan-27 | 108
CM017020 | M017020 | Bombas de Agua de Lavado - PZZ-99230 | 6 | 04-Jan-27 | 09-Jan-27 | 18-Jan-27 | 23-Jan-27 | 32
CM017030 | M017030 | Pulmón de Aire de Instrumentos VBE-91020 | 10 | 05-Jan-27 | 15-Jan-27 | 04-Jan-27 | 14-Jan-27 | 92
Piping | Piping |  | 321 | 2026-05-27 | 2027-06-18 | 2026-09-14 | 2027-07-14 | 26
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 168 | 2026-09-08 | 05-Apr-27 | 2026-11-07 | 09-Apr-27 | 49
CP011010 | P011010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Slug Catcher | 127 | 2026-09-08 | 2027-02-16 | 2026-11-07 | 2027-03-17 | 28
CP011021 | P011021 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos existentes - Slug Catcher / Manifold de Entrada | 80 | 02-Dec-26 | 2027-03-18 | 30-Jan-27 | 09-Apr-27 | 22
CP011035 | P011035 | Montaje de Tie-ins - Slug Catcher / Manifold de Entrada | 27 | 2027-02-16 | 2027-03-18 |  |  | 55
CP011041 | P011041 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-02-23 | 05-Apr-27 |  |  | 49
Compresión | presión |  | 220 | 2026-09-12 | 2027-06-09 | 2026-10-24 | 2027-06-04 | 4
CP011130 | P011130 | Montaje de Soportes de Cañerías - Compresión | 215 | 2026-09-12 | 2027-06-03 | 2026-10-24 | 2027-06-04 | 9
CP011120 | P011120 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Compresión | 180 | 2026-10-23 | 2027-06-03 | 16-Jan-27 | 2027-06-04 | 1
CP011140 | P011140 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 41 | 23-Apr-27 | 2027-06-09 |  |  | 2
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 321 | 2026-05-27 | 2027-06-18 | 2026-10-07 | 2027-05-29 | 5
CP012010 | P012010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Un. Proceso de Gas (& Compresión) | 273 | 2026-05-27 | 23-Apr-27 | 2026-10-07 | 24-Apr-27 | 0
CP012020 | P012020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Un. Proceso de Gas | 160 | 2026-11-25 | 2027-06-12 | 11-Jan-27 | 2027-05-29 | 0
CP012040 | P012040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 42 | 2027-05-01 | 2027-06-18 |  |  | 5
Unidades de Condensado | densado |  | 294 | 2026-06-25 | 2027-06-16 | 2026-10-24 | 2027-06-16 | 28
CP013010 | P013010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Un. de Condensado | 260 | 2026-06-25 | 2027-05-07 | 2026-10-24 | 2027-05-12 | 0
CP013020 | P013020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Un. de Condensado | 180 | 2026-10-30 | 2027-06-10 | 2026-11-05 | 2027-06-16 | 0
CP013040 | P013040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 44 | 27-Apr-27 | 2027-06-16 |  |  | 28
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 213 | 08-Aug-26 | 27-Apr-27 | 2026-10-24 | 28-Apr-27 | 40
CP014010 | P014010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Fluido Térmico | 156 | 08-Aug-26 | 2027-02-19 | 2026-10-24 | 2027-03-26 | 47
CP014020 | P014020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Fluido Térmico | 103 | 2026-11-27 | 09-Apr-27 | 19-Dec-26 | 28-Apr-27 | 30
CP014040 | P014040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-03-17 | 27-Apr-27 |  |  | 40
Ampliación de Generación | eración |  | 188 | 2026-07-08 | 2027-02-25 | 2026-09-14 | 2027-02-02 | 13
CP015010 | P015010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Generación y Sala Eléctrica | 130 | 2026-07-08 | 07-Dec-26 | 2026-09-14 | 09-Jan-27 | 35
CP015020 | P015020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Generación y Sala Eléctrica | 60 | 2026-11-16 | 2027-02-06 | 2026-11-11 | 2027-02-02 | 13
CP015035 | P015035 | Montaje de Tie-ins - Generación y Sala Eléctrica | 27 | 07-Jan-27 | 2027-02-06 |  |  | 20
CP015040 | P015040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 15-Jan-27 | 2027-02-25 |  |  | 13
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 142 | 2026-10-29 | 26-Apr-27 | 19-Dec-26 | 22-Apr-27 | 31
CP016010 | P016010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Almac. de Condensado | 100 | 2026-10-29 | 2027-03-08 | 19-Dec-26 | 2027-03-24 | 58
CP016020 | P016020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Almac. de Condensado | 110 | 2026-10-29 | 2027-03-19 | 2027-02-18 | 22-Apr-27 | 48
CP016022 | P016022 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ - Almac. de Condensado | 40 | 27-Jan-27 | 2027-03-13 | 26-Jan-27 | 2027-03-13 | 31
CP016035 | P016035 | Montaje de Tie-ins - Almac. de Condensado | 18 | 2027-02-27 | 2027-03-19 |  |  | 54
CP016040 | P016040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 47 | 2027-03-03 | 26-Apr-27 |  |  | 31
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 208 | 2026-09-02 | 2027-05-15 | 2026-11-18 | 2027-07-14 | 19
CP018010 | P018010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Tratamiento de Agua | 119 | 2026-09-02 | 2027-02-01 | 2026-11-18 | 2027-03-27 | 68
CP018020 | P018020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Tratamiento de Agua | 110 | 18-Dec-26 | 2027-05-08 | 13-Jan-27 | 2027-05-08 | 15
CP018022 | P018022 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ - Tratamiento de Agua | 75 | 15-Jan-27 | 12-Apr-27 | 22-Jan-27 | 19-Apr-27 | 33
CP018024 | P018024 | Montaje de Cañerías - conexiones a Tanques Mayores in situ (2° grupo) - Tratamiento de Agua | 40 | 2027-03-25 | 2027-05-10 | 2027-05-28 | 2027-07-14 | 19
CP018040 | P018040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 05-Apr-27 | 2027-05-15 |  |  | 19
Flare + KOD | e + KOD |  | 155 | 2026-10-20 | 2027-05-01 | 2026-11-28 | 13-Apr-27 | 21
CP019010 | P019010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Flare + KOD | 125 | 2026-10-20 | 2027-03-27 | 2026-11-28 | 2027-03-09 | 11
CP019020 | P019020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Flare + KOD | 72 | 21-Jan-27 | 14-Apr-27 | 2027-02-03 | 13-Apr-27 | 11
CP019040 | P019040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-03-22 | 2027-05-01 |  |  | 21
Salida de planta | planta |  | 185 | 2026-09-11 | 28-Apr-27 | 2026-09-15 | 16-Apr-27 | 39
CP017010 | P017010 | Montaje de Cañerías _ sobre parral / sleepers - Salida de Planta | 150 | 2026-09-11 | 2027-03-18 | 2026-09-15 | 2027-03-22 | 39
CP017020 | P017020 | Montaje de Cañerías - conexiones a equipos / skids / módulos - Salida de Planta | 150 | 2026-10-05 | 10-Apr-27 | 2026-10-10 | 16-Apr-27 | 39
CP017035 | P017035 | Montaje de Tie-ins - Salida de Planta | 27 | 2027-03-11 | 10-Apr-27 |  |  | 45
CP017040 | P017040 | Pruebas hidrostaticas (Precom/PH) | 36 | 2027-03-18 | 28-Apr-27 |  |  | 39
Electricidad | ricidad |  | 360 | 2026-07-21 | 2027-09-27 | 2026-10-10 | 25-Aug-27 | 22
General | General |  | 360 | 2026-07-21 | 2027-09-27 | 2026-10-10 | 2027-07-31 | 22
CDE1110 | CDE1110 | Montaje de iluminación | 286 | 2026-07-21 | 2027-07-02 | 2026-11-21 | 2027-07-02 | 28
CDE1160 | CDE1160 | Tendido de Tracing | 235 | 14-Dec-26 | 2027-09-27 | 2026-10-10 | 2027-07-31 | 22
CDE1170 | CDE1170 | Montaje de proteccion galvanica | 27 | 03-Apr-27 | 2027-05-04 |  |  | 46
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 150 | 2026-10-29 | 2027-05-05 | 04-Dec-26 | 2027-06-10 | 48
CE011020 | E011020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Ingreso a Planta & Slug Cutcher | 90 | 2026-10-29 | 2027-02-24 | 04-Dec-26 | 01-Apr-27 | 48
CE011030 | E011030 | Tendido y conexionado - Ingreso a Planta & Slug Cutcher | 90 | 21-Jan-27 | 2027-05-05 | 2027-02-26 | 2027-06-10 | 48
Compresión | presión |  | 180 | 03-Dec-26 | 2027-07-14 | 28-Jan-27 | 25-Aug-27 | 38
CE011120 | E011120 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Compresión | 120 | 03-Dec-26 | 2027-05-05 | 28-Jan-27 | 2027-06-16 | 32
CE011130 | E011130 | Tendido y conexionado - Compresión | 120 | 2027-02-25 | 2027-07-14 | 08-Apr-27 | 25-Aug-27 | 38
CE011131 | E011131 | Tendido y conexionado - Compresión #1 | 70 | 2027-03-01 | 2027-05-20 | 08-Apr-27 | 2027-06-28 | 29
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 166 | 2026-10-28 | 2027-05-22 | 11-Jan-27 | 2027-06-22 | 31
CE012020 | E012020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Unidades de proceso de Gas | 100 | 2026-10-28 | 2027-03-06 | 11-Jan-27 | 2027-05-06 | 62
CE012030 | E012030 | Tendido y conexionado - Unidades de proceso de Gas | 120 | 04-Jan-27 | 2027-05-22 | 2027-02-03 | 2027-06-22 | 31
Unidades de Condensado | densado |  | 188 | 2026-11-24 | 2027-07-14 | 28-Jan-27 | 25-Aug-27 | 38
CE013020 | E013020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Unidades de Condensado | 120 | 2026-11-24 | 26-Apr-27 | 28-Jan-27 | 2027-06-16 | 44
CE013031 | E013031 | Tendido y conexionado - Unidades de Condensado #1 | 85 | 29-Jan-27 | 2027-05-07 | 2027-03-22 | 2027-06-28 | 44
CE013030 | E013030 | Tendido y conexionado - Unidades de Condensado | 135 | 2027-02-08 | 2027-07-14 | 2027-03-22 | 25-Aug-27 | 38
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 170 | 2026-11-19 | 2027-06-18 | 2026-11-17 | 2027-06-05 | 10
CE014020 | E014020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Fluido térmico - Hot Oil | 120 | 2026-11-19 | 21-Apr-27 | 2026-11-17 | 19-Apr-27 | 10
CE014030 | E014030 | Tendido y conexionado - Fluido térmico - Hot Oil | 140 | 07-Jan-27 | 2027-06-18 | 11-Dec-26 | 2027-06-05 | 10
CE014050 | E014050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica #3 - Fluido térmico - Hot Oil | 38 | 2027-02-25 | 09-Apr-27 | 2027-02-22 | 2027-03-27 | 10
CE014060 | E014060 | Montaje de Transformadores - Sala Eléctrica #3 - Fluido térmico - Hot Oil | 20 | 2027-03-24 | 15-Apr-27 | 2027-03-29 | 20-Apr-27 | 35
Ampliación de Generación | eración |  | 140 | 2026-10-19 | 13-Apr-27 | 2026-10-19 | 13-Apr-27 | 23
CE015020 | E015020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Generación y Sala Eléctrica | 80 | 2026-10-19 | 2027-02-02 | 2026-10-19 | 2027-02-02 | 23
CE015030 | E015030 | Ampliacion de la antena existente | 27 | 2026-11-11 | 11-Dec-26 |  |  | 68
CE015031 | E015031 | Tendido y conexionado - Generación y Sala Eléctrica Existente | 75 | 16-Jan-27 | 13-Apr-27 | 16-Jan-27 | 13-Apr-27 | 23
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 137 | 09-Jan-27 | 2027-06-17 | 14-Dec-26 | 2027-06-11 | 11
CE016020 | E016020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Almacenamiento de Condensado | 80 | 09-Jan-27 | 12-Apr-27 | 14-Dec-26 | 2027-03-30 | 18
CE016030 | E016030 | Tendido y conexionado - Almacenamiento de Condensado | 90 | 2027-03-05 | 2027-06-17 | 2027-02-27 | 2027-06-11 | 11
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 172 | 2026-11-16 | 2027-06-17 | 2026-10-24 | 2027-06-11 | 11
CE018020 | E018020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Tratamiento de Agua | 120 | 2026-11-16 | 17-Apr-27 | 2026-10-24 | 2027-03-26 | 13
CE018030 | E018030 | Tendido y conexionado - Tratamiento de Agua | 130 | 18-Jan-27 | 2027-06-17 | 12-Jan-27 | 2027-06-11 | 11
CE018050 | E018050 | Montaje de shelter - Sala Eléctrica #4 - Tratamiento de Agua | 48 | 2027-02-12 | 08-Apr-27 | 2027-02-22 | 02-Apr-27 | 11
CE018060 | E018060 | Montaje de Transformadores - Sala Eléctrica #4 - Tratamiento de Agua | 45 | 2027-03-24 | 2027-05-14 | 2027-03-29 | 2027-05-19 | 15
Flare + KOD | e + KOD |  | 128 | 2026-10-31 | 12-Apr-27 | 2026-11-28 | 12-Apr-27 | 68
CE019020 | E019020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Flare + KOD | 60 | 2026-10-31 | 22-Jan-27 | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 96
CE019030 | E019030 | Tendido y conexionado - Flare + KOD | 60 | 2027-02-02 | 12-Apr-27 | 2027-02-02 | 12-Apr-27 | 68
Salida de planta | planta |  | 167 | 2026-11-03 | 2027-05-29 | 2026-11-24 | 2027-06-12 | 32
CE017020 | E017020 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / EM - Salida de Planta | 110 | 2026-11-03 | 2027-03-24 | 2026-11-24 | 14-Apr-27 | 54
CE017030 | E017030 | Tendido y conexionado - Salida de Planta | 120 | 11-Jan-27 | 2027-05-29 | 25-Jan-27 | 2027-06-12 | 32
Instrumentación y control | control |  | 246 | 2026-10-31 | 27-Aug-27 | 2026-10-19 | 27-Aug-27 | 11
Ingreso a planta - Slug Cutcher | Cutcher |  | 153 | 2026-10-31 | 2027-05-11 | 04-Dec-26 | 2027-05-29 | 43
CI011010 | I011010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Slug Cutcher | 90 | 2026-10-31 | 2027-02-26 | 04-Dec-26 | 01-Apr-27 | 56
CI011020 | I011020 | Montaje de instrumentos - Slug Cutcher | 90 | 04-Jan-27 | 17-Apr-27 | 19-Jan-27 | 2027-05-03 | 43
CI011030 | I011030 | Tendido y Conexionado - Slug Cutcher | 90 | 27-Jan-27 | 2027-05-11 | 2027-02-15 | 2027-05-29 | 43
Compresión | presión |  | 211 | 2026-10-31 | 2027-07-17 | 28-Jan-27 | 13-Aug-27 | 37
CI011110 | I011110 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Compresión | 120 | 2026-10-31 | 02-Apr-27 | 28-Jan-27 | 2027-06-16 | 46
CI011120 | I011120 | Montaje de instrumentos - Compresión | 100 | 2027-02-17 | 2027-06-12 | 2027-03-16 | 2027-07-09 | 1
CI011130 | I011130 | Tendido y Conexionado - Compresión | 110 | 2027-03-12 | 2027-07-17 | 08-Apr-27 | 13-Aug-27 | 37
CI011131 | I011131 | Tendido y Conexionado - Compresión #1 | 64 | 2027-03-12 | 2027-05-25 | 08-Apr-27 | 2027-06-22 | 1
Unidades de proceso de Gas | de Gas |  | 193 | 2026-11-16 | 2027-07-12 | 11-Jan-27 | 2027-07-03 | 0
CI012010 | I012010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Proceso de Gas | 100 | 2026-11-16 | 2027-03-25 | 11-Jan-27 | 2027-05-06 | 53
CI012020 | I012020 | Montaje de instrumentos - Unidades de Proceso de Gas | 100 | 2027-03-06 | 2027-06-30 | 2027-02-20 | 2027-06-16 | 0
CI012030 | I012030 | Tendido y Conexionado - Unidades de Proceso de Gas | 100 | 2027-03-18 | 2027-07-12 | 2027-03-10 | 2027-07-03 | 0
Unidades de Condensado | densado |  | 208 | 15-Dec-26 | 27-Aug-27 | 16-Dec-26 | 25-Aug-27 | 0
CI013010 | I013010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Unidades de Condensado | 120 | 15-Dec-26 | 2027-05-17 | 16-Jan-27 | 2027-06-04 | 28
CI013002 | I013002 | Montaje de Shelter / Instalación Sala INS-007 | 30 | 07-Jan-27 | 2027-02-10 | 16-Dec-26 | 2027-02-02 | 35
CI013004 | I013004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-007 | 20 | 2027-03-09 | 2027-03-31 | 2027-02-03 | 2027-03-26 | 13
CI013020 | I013020 | Montaje de instrumentos - Unidades de Condensado | 100 | 2027-03-31 | 2027-07-24 | 2027-03-27 | 2027-07-21 | 0
CI013031 | I013031 | Tendido y Conexionado - Unidades de Condensado #1 | 79 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-03-27 | 2027-06-28 | 0
CI013030 | I013030 | Tendido y Conexionado - Unidades de Condensado | 115 | 16-Apr-27 | 27-Aug-27 | 2027-03-27 | 25-Aug-27 | 0
Fluido térmico - Hot Oil | Hot Oil |  | 180 | 2026-11-19 | 2027-06-30 | 2026-11-17 | 2027-06-28 | 10
CI014010 | I014010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Fluido térmico - Hot Oil | 120 | 2026-11-19 | 21-Apr-27 | 2026-11-17 | 19-Apr-27 | 10
CI014020 | I014020 | Montaje de instrumentos - Fluido térmico - Hot Oil | 100 | 26-Jan-27 | 2027-05-21 | 2027-02-06 | 2027-06-02 | 24
CI014030 | I014030 | Tendido y Conexionado - Fluido térmico - Hot Oil | 100 | 2027-03-06 | 2027-06-30 | 2027-03-04 | 2027-06-28 | 10
Ampliación de Generación | eración |  | 140 | 2026-10-31 | 26-Apr-27 | 2026-10-19 | 13-Apr-27 | 12
CI015010 | I015010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Generación y Sala Eléctrica | 80 | 2026-10-31 | 2027-02-15 | 2026-10-19 | 2027-02-02 | 12
CI015020 | I015020 | Montaje de instrumentos - Generación y Sala Eléctrica | 30 | 28-Jan-27 | 2027-03-03 | 22-Jan-27 | 2027-02-25 | 13
CI015030 | I015030 | Tendido y Conexionado - Generación y Sala Eléctrica | 75 | 29-Jan-27 | 26-Apr-27 | 16-Jan-27 | 13-Apr-27 | 12
Almacenamiento de Condensado | densado |  | 143 | 06-Jan-27 | 2027-06-21 | 14-Dec-26 | 2027-06-19 | 18
CI016020 | I016020 | Montaje de instrumentos - Almacenamiento de Condensado | 100 | 06-Jan-27 | 2027-05-01 | 20-Jan-27 | 2027-05-15 | 31
CI016010 | I016010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Almacenamiento de Condensado | 100 | 09-Jan-27 | 2027-05-05 | 14-Dec-26 | 22-Apr-27 | 18
CI016030 | I016030 | Tendido y Conexionado - Almacenamiento de Condensado | 100 | 2027-02-25 | 2027-06-21 | 2027-02-24 | 2027-06-19 | 18
Tratamiento de Agua | de Agua |  | 177 | 2026-11-16 | 2027-06-23 | 2026-10-24 | 27-Aug-27 | 67
CI018010 | I018010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Tratamiento de Agua | 100 | 2026-11-16 | 2027-03-25 | 2026-10-24 | 2027-03-03 | 43
CI018002 | I018002 | Montaje de Shelter / Instalación Sala INS-008 | 30 | 2026-11-28 | 15-Jan-27 | 05-Jan-27 | 2027-02-08 | 62
CI018020 | I018020 | Montaje de instrumentos - Tratamiento de Agua | 100 | 30-Jan-27 | 2027-05-26 | 30-Jan-27 | 2027-05-26 | 15
CI018004 | I018004 | Montaje Sistemas de Control Sala INS-008 | 20 | 2027-03-09 | 2027-03-31 | 2027-02-09 | 01-Apr-27 | 18
CI018030 | I018030 | Tendido y Conexionado - Tratamiento de Agua | 80 | 2027-03-12 | 2027-06-12 | 2027-02-17 | 2027-06-12 | 15
CI018024 | I018024 | Montaje de instrumentos (2° grupo) - Tratamiento de Agua | 35 | 23-Apr-27 | 2027-06-02 | 2027-06-26 | 06-Aug-27 | 67
CI018034 | I018034 | Tendido y Conexionado (2° grupo) - Tratamiento de Agua | 35 | 2027-05-14 | 2027-06-23 | 2027-07-17 | 27-Aug-27 | 67
Flare + KOD | e + KOD |  | 190 | 2026-10-31 | 2027-06-23 | 2026-11-28 | 2027-06-22 | 11
CI019010 | I019010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Flare + KOD | 60 | 2026-10-31 | 22-Jan-27 | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 41
CI019020 | I019020 | Montaje de instrumentos - Flare + KOD | 100 | 23-Jan-27 | 2027-05-19 | 22-Jan-27 | 2027-05-18 | 11
CI019030 | I019030 | Tendido y Conexionado - Flare + KOD | 100 | 2027-02-27 | 2027-06-23 | 2027-02-26 | 2027-06-22 | 11
Salida de planta | planta |  | 165 | 2026-11-03 | 2027-05-27 | 2026-11-24 | 2027-06-02 | 39
CI017010 | I017010 | Montaje de Canalizaciones Bandejas / Conduits / JB / Tableros - Salida de Planta | 100 | 2026-11-03 | 2027-03-12 | 2026-11-24 | 02-Apr-27 | 74
CI017020 | I017020 | Montaje de instrumentos - Salida de Planta | 100 | 08-Jan-27 | 2027-05-04 | 14-Jan-27 | 2027-05-10 | 39
CI017030 | I017030 | Tendido y Conexionado - Salida de Planta | 100 | 2027-02-01 | 2027-05-27 | 2027-02-06 | 2027-06-02 | 39
Aislación y pintura | pintura |  | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
CPI010020 | I010020 | Montaje de Aislación de Cañerías | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
CPI010010 | I010010 | Pintura de Cañerías | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
Precomisionado | sionado |  | 555 | 2025-11-28 | 2027-10-04 | 10-Dec-26 | 2027-10-04 | 21
CDW1140 | CDW1140 | Preservacion de equipos | 309 | 2025-11-28 | 07-Dec-26 |  |  | 89
CDW1001 | CDW1001 | Precomisionado #1 | 190 | 12-Dec-26 | 04-Aug-27 | 12-Dec-26 | 04-Aug-27 | 0
CDW1000 | CDW1000 | Precomisionado | 240 | 15-Dec-26 | 2027-10-04 | 10-Dec-26 | 2027-10-01 | 0
CDW1130 | CDW1130 | Precomisionado - Ampliación Generación | 40 | 27-Apr-27 | 2027-06-11 | 14-Apr-27 | 2027-05-29 | 12
CDW1004 | CDW1004 | Precomisionado (2° grupo) Tanque | 23 | 2027-06-24 | 2027-07-20 | 27-Aug-27 | 2027-09-23 | 86
CDW1002 | CDW1002 | Precomisionado #Restante | 52 | 05-Aug-27 | 2027-10-04 | 05-Aug-27 | 2027-10-04 | 0
Paro de Planta | Planta |  | 431 | 2026-06-05 | 09-Aug-27 |  |  | 170
Preparo | Preparo |  | 406 | 2026-06-05 | 2027-07-16 |  |  | 195
PRPA100 | PRPA100 | Contratacion de servicios a terceros | 148 | 2026-06-05 | 2026-10-31 |  |  | 310
PRPA110 | PRPA110 | Preparacion de tareas Paro (verificación de spools) | 15 | 2027-07-01 | 2027-07-16 |  |  | 195
PRPA120 | PRPA120 | Tie-ins tipo 2 (T2) - 13 (diam entre 6" y 10") | 4 | 2027-07-12 | 2027-07-16 |  |  | 56
Paro | Paro |  | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
Piping | Piping |  | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
Proceso de Gas | de Gas |  | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
PARO100 | PARO100 | Tie-ins T3 aprox 4 - grandes diam (8", 16" y 20") | 2 | 2027-07-16 | 2027-07-17 |  |  | 56
Liquid Process | Process |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
PARO110 | PARO110 | Tie-ins T3 aprox 4 - 10" | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
Flare | Flare |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
PARO120 | PARO120 | Tie-ins T3 aprox 1 - 8" | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 56
Aire de Instrumentos | umentos |  | 1 | 2027-07-17 | 2027-07-17 |  |  | 56
PARO160 | PARO160 | Tie-ins T3 aprox 11 - 10 small bore y 1 big bore | 1 | 2027-07-17 | 2027-07-17 |  |  | 56
Otros servicios (A.Pot./Nitrog/Otros) | /Otros) |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
PARO150 | PARO150 | Tie-ins T3 aprox 7 (diam menores a 3") | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Electricidad | ricidad |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Generacion | eracion |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
PARO130 | PARO130 | Tie-ins Paro Electricidad - Generacion | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Instrumentos | umentos |  | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
PARO140 | PARO140 | Tie-ins Paro Instrumentos | 1 | 2027-07-16 | 2027-07-16 |  |  | 57
Postparo | ostparo |  | 23 | 2027-07-18 | 09-Aug-27 |  |  | 56
POST100 | POST100 | Tareas Postparo (normalizacion del area) | 3 | 2027-07-18 | 2027-07-20 |  |  | 56
POST110 | POST110 | Pintura de cañerias | 15 | 2027-07-21 | 04-Aug-27 |  |  | 56
POST120 | POST120 | Aislacion de cañerias | 15 | 2027-07-26 | 09-Aug-27 |  |  | 56
Comisionado y Asistencias a la PEM & Performance Test | ce Test |  | 290 | 12-Apr-27 | 26-Jan-28 | 2027-05-27 | 26-Jan-28 | 0
Comisionado | sionado |  | 200 | 12-Apr-27 | 2027-10-28 | 2027-05-27 | 2027-10-28 | 0
CDW1010 | CDW1010 | Comisionado | 200 | 12-Apr-27 | 2027-10-28 | 2027-05-27 | 2027-10-28 | 0
CDW1110 | CDW1110 | Comisionado #1 | 110 | 2027-05-11 | 28-Aug-27 | 2027-05-27 | 28-Aug-27 | 0
CDW1120 | CDW1120 | Comisionado #Restante | 61 | 29-Aug-27 | 2027-10-28 | 29-Aug-27 | 2027-10-28 | 0
Asistencias a la PEM & Performance Test | ce Test |  | 151 | 29-Aug-27 | 26-Jan-28 | 29-Aug-27 | 26-Jan-28 | 0
CDW1005 | CDW1005 | Asistencia a la Puesta en Marcha #1 | 30 | 29-Aug-27 | 2027-09-27 | 29-Aug-27 | 2027-09-27 | 1
CDW1006 | CDW1006 | Asistencia a Performance Test #1 | 30 | 2027-09-28 | 2027-10-27 | 2027-09-28 | 2027-10-27 | 1
CDW1007 | CDW1007 | Asistencia a la Estabilización de Instalaciones #1 | 30 | 2027-10-28 | 2027-11-26 | 2027-10-28 | 2027-11-26 | 1
CDW1020 | CDW1020 | Asistencia a la Puesta en Marcha | 30 | 2027-10-29 | 2027-11-27 | 2027-10-29 | 2027-11-27 | 0
CDW1030 | CDW1030 | Asistencia a Performance Test | 30 | 2027-11-28 | 27-Dec-27 | 2027-11-28 | 27-Dec-27 | 0
CDW1040 | CDW1040 | Asistencia a la Estabilización de Instalaciones | 30 | 28-Dec-27 | 26-Jan-28 | 28-Dec-27 | 26-Jan-28 | 0

## REM-Superado
Necesidad a suministrar |  |  |  | Emisión de RI/Pliego |  |  | Recepción de ofertas |  |  | Estado AT | Adjudicación |  |  | Entrega en sitio |  |  |  | Comentarios | Tarea del cronograma
ESP | Requisición N° | DESCRIPCION | TAG | Plan | Tendencia | Real | Plan | Tendencia | Real |  | Plan | Tendencia | Real | Fecha de necesidad | Tendencia | Real | Holgura |  |  |  | Tendencia entrega |  | Fecha OC cronograma
SERVICIOS-LCII | LCII - Obra Civil | CONTRATACIÓN OBRA CIVIL |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | Sin iniciar | 2025-11-28 | 2025-11-28 | [5 empty] | La planificación de suministros llega hasta la adjudicación. Las fechas planificadas van en línea con el plan de adelantamiento, pero a los efectos contractuales se toma contra la LB de cotización. | GCC1000 |  | 2026-04-18 | -45989
SERVICIOS-LCII | LCII - Prefabricados | CONTRATACIÓN PREFABRICADOS |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | No se encuentra | 2025-11-01 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2025-12-12 | 2025-12-12 | No se encuentra |  |  | No se encuentra | #VALUE! |  | GCC1020 |  | No se encuentra | -46003
SERVICIOS-LCII | LCII - Premoldeados | CONTRATACIÓN PREMOLDEADOS |  | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2026-01-19 | 2025-10-30 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Sin iniciar | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 46085 |  |  |  | 0 |  | GCC1020 |  | 2026-03-04 | -46003
SERVICIOS-LCII | LCII - EEMM | Estructuras metálicas - Requisición de Ingeniería |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-25 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Sin iniciar | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 46113 |  |  |  | 0 |  | GCS1000 |  | 2026-04-01 | -45980
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - AMPLIACIÓN ANTENA EXISTENTE |  | 2025-12-09 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-15 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-03-21 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-03-23 | 2027-03-23 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 367 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES SECOS |  | 2026-02-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-03-15 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-07-04 | 46211 | 2027-03-23 | 2027-01-31 |  | 51 |  | FDE1140 |  | 2027-01-31 | 308 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRANSFORMADORES EN ACEITE |  | 2026-02-06 | 2026-05-11 | 2026-04-10 | 2026-03-15 | 2026-05-20 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-07-04 | 46211 | 2027-03-23 | 2027-01-31 |  | 51 |  | FDE1140 |  | 2027-01-31 | 308 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-001 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-02-06 | 2026-06-12 | 2026-06-17 | 2026-03-15 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-09-26 | 46267 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 0 |  | FDE1010 |  | 2027-01-07 | 161 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - DUCTO DE BARRAS BT |  | 2026-02-06 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-03-15 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-05-19 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-11 | 2027-01-11 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 237 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - GENERADOR DE EMERGENCIA |  | 2026-03-23 | 2026-05-04 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | Sin iniciar | 2026-07-03 | 2026-10-13 |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  |  |  | FDE1103 |  | 2027-02-17 | 192 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE PAT Y SPCDA |  | 2025-09-30 | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2025-10-27 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | Sin iniciar | 2025-11-26 | 2026-03-31 | 46134 | 2026-04-25 | 2026-04-25 |  | 0 | La compra inicial se toma con horizonte de entrega para enero-26 | FDE1030 |  | 2026-06-28 | 150 | 2025-11-27 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-003 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MATERIALES DE ILUMINACIÓN Y TOMAS |  | 2026-03-20 | 2026-06-16 | 2026-02-03 | 2026-04-26 | 2026-03-20 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-06-30 | 2026-04-30 | 46127 | 2027-02-07 | 2026-09-19 |  | 141 |  | FDE1090 |  | 2026-09-19 | 222 | 2026-07-01 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - TRACING |  | 2026-04-23 | 2026-08-12 |  | 2026-05-30 | 2026-09-18 |  | Sin iniciar | 2026-08-03 | 2026-11-22 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | CDE1160 | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 2027-03-29 | 133 | 14-Dec-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PROTECCIÓN CATÓDICA |  | 2026-09-11 | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 2026-10-18 | 2026-06-29 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-12-22 | 2026-08-20 |  | 2027-05-04 | 2026-12-25 |  |  | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | CDE1170 | Fecha de necesidad el inicio del tendido de tracing | 2026-12-25 | 133 | 03-Apr-27 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CABLES ELÉCTRICOS |  | 2026-03-23 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-04-29 | 2026-07-30 | 2026-07-20 | Sin iniciar | 2026-07-03 | 2026-09-23 | 46257 | 2026-12-26 | 2026-12-26 |  | 0 |  | FDE1050 |  | 2027-01-27 | 176 | 2026-07-04 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS |  | 2026-02-06 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-03-15 | 2026-07-30 | 2026-07-24 | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-09-27 | 46276 | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  | 0 |  | FDE1010 |  | 2027-01-16 | 161 | 2026-05-20 | 1
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-008 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - PRENSACABLES |  | 2026-02-06 | 2026-11-12 |  | 2026-03-15 | 2026-12-19 |  | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2027-02-22 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-05-30 | 161 | 2026-07-04 | 46
ELECTRICIDAD | 5155-00-0000-IG-EL-RI-009 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - MISCELÁNEOS |  | 2026-02-06 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-03-15 | 2026-09-27 | 2026-09-15 | Sin iniciar | 2026-05-19 | 2026-11-19 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 |  |  |  | FDE1050 |  | 2027-03-26 | 161 | 2026-07-04 | 46
ELECTRICIDAD | 5155-00-2000-IG-EL-RI-002 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA DE MT INTEMPERIE |  | 2025-12-09 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-01-15 | 2026-06-29 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-03-21 | 2026-09-05 |  | 2027-02-11 | 2027-02-11 |  |  |  | FDE1104 |  | 2027-05-10 | 327 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-004 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#5 CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-08-29 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-09-30 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-01-16 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-02-11 | 2027-02-11 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 391 | No se encuentra | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-005 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#3 CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-09-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-01 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | 0 |  | FDE1103 |  | 2027-05-10 | 360 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-006 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SHELTER ELECTRICO SE#4 CON EQUIPAMIENTO |  | 2025-09-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-01 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | 0 |  | FDE1104 |  | 2027-06-09 | 360 | 17-Jan-26 | #VALUE!
ELECTRICIDAD | 5155-00-2300-IG-EL-RI-007 | RI-REQUISICIÓN DE INGENIERÍA - SISTEMA PMS |  | 2025-09-25 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2025-11-01 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-02-09 | 2026-05-05 | 46150 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  | 0 |  | FDE1114 |  | 2027-05-10 | 350 | 2026-02-10 | 1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE CONTROL Y AUTORREGULADORAS |  | 2025-12-12 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-01-18 | 2026-05-30 | 2026-05-26 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-09-25 |  | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  |  |  | FDI1060 |  | 2027-03-11 | 307 | 2026-03-26 | 2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE SEGURIDAD |  | 2025-12-16 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-01-22 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-03-28 | 2026-07-04 | 46231 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  | 0 |  | FDI1060 |  | 2027-01-31 | 303 | 2026-03-26 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-017 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-22 | 2026-07-04 | 46238 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-01-08 | 217 | 2026-05-20 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN |  | 2025-12-15 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-01-21 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-03-27 | 2026-07-04 | 46267 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  | 0 |  | FDI1060 |  | 2027-05-07 | 304 | 2026-03-26 | -1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN |  | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-07-01 | Sin iniciar | 2026-07-11 | 2026-09-04 | 46293 | 2026-12-25 | 2026-11-22 |  | 33 |  | FDI1040 |  | 2026-11-22 | 167 | 2026-05-20 | -52
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN |  | 2026-02-20 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-03-29 | 2026-05-17 | 2026-05-09 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-07-13 |  | 2026-12-25 | 2026-12-17 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-17 | 206 | 2026-05-20 | -13
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL |  | 2026-02-23 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-05-17 | 2026-05-12 | Sin iniciar | 2026-06-05 | 2026-09-28 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-04 | 203 | 2026-05-20 | -16
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS |  | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-13 | 2026-06-29 | 2026-06-25 | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-08-29 | 46293 | 2026-12-25 | 2026-12-14 |  | 11 |  | FDI1040 |  | 2026-12-14 | 161 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE NIVEL RADAR |  | 2026-02-27 | 2026-04-13 | 2026-04-10 | 2026-04-05 | 2026-05-17 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-06-09 | 2026-07-15 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-18 | 199 | 2026-05-20 | -20
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL MAGNÉTICO |  | 2026-04-01 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-05-08 | 2026-07-19 | 2026-07-27 | Sin iniciar | 2026-07-12 | 2026-10-15 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-21 | 166 | 2026-05-20 | -53
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA |  | 2026-03-03 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-09 | 2026-05-24 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-06-13 | 2026-07-15 |  | 2026-12-25 | 2026-12-19 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-19 | 195 | 2026-05-20 | -24
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS Y MANÓMETROS DIFRENCIALES |  | 2026-04-06 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-05-13 | 2026-07-19 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-09-26 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-31 | 161 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-012 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INDICADOR DE NIVEL VIDRIO |  | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 2026-05-13 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-07-17 | 2026-09-05 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-11 | 161 | 2026-05-20 | -58
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-013 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DILUVIO |  | 2025-12-10 | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 2026-01-16 | 2026-05-10 | 2026-05-06 | Sin iniciar | 2026-03-22 | 2026-07-10 | 46211 | 2027-01-25 | 2027-01-11 |  | 14 |  | FDI1060 |  | 2027-01-11 | 309 | 2026-03-26 | 4
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-014 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CUPÓN DE CORROSIÓN |  | 2026-03-06 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-06-16 | 2026-07-26 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-30 | 192 | 2026-05-20 | -27
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-015 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL |  | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 2026-03-30 | 2026-04-16 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | Sin iniciar | 2026-06-20 | 2026-07-26 |  | 2026-12-25 | 2026-11-30 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-11-30 | 188 | 2026-05-20 | -31
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-016 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR DE FUGAS |  | 2026-01-22 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-02-28 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-04 | 2026-06-21 | 46195 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2026-12-26 | 235 | 2026-05-20 | 16
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-018 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PULSADOR DE EMERGENCIA, SIRENA Y BALIZA |  | 2026-03-17 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-04-23 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Sin iniciar | 2026-06-27 | 2026-09-03 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-07 | 181 | 2026-05-20 | -38
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-019 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS SOLENOIDES |  | 2026-01-23 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-05-06 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46157 | 2027-01-25 | 2026-10-19 | 46229 | 183 |  | FDI1060 |  | 2026-10-19 | 265 | 2026-03-26 | -40
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-020 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TERMÓMETROS |  | 2026-04-07 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-05-14 | 2026-07-05 | 2026-06-24 | Sin iniciar | 2026-07-18 | 2026-08-28 | 46273 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-02-12 | 160 | 2026-05-20 | -59
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-039 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE MECÁNICO |  | 2025-06-28 | 2026-10-20 |  | 2026-08-04 | 2026-11-26 |  | Sin iniciar | 2026-09-13 | 2027-01-05 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-04-12 | 103 | 2026-05-20 | -116
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-040 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MATERIALES PARA MONTAJE ELÉCTRICO |  | 2025-06-28 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-08-04 | 2026-08-09 | 2026-07-24 | Sin iniciar | 2026-09-13 | 2026-09-02 | 46276 | 2026-12-25 | 2026-11-02 |  | 53 |  | FDI1040 |  | 2026-11-02 | 103 | 2026-05-20 | -116
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-032 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES |  | 2026-02-20 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-03-29 | 2026-07-01 | 2026-06-22 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-08-26 | 46259 | 2027-01-17 | 2026-12-10 |  | 38 |  | FDI1020 |  | 2026-12-10 | 229 | 2026-06-03 | 1
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-033 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO |  | 2026-04-26 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-06 | 2026-10-29 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-13 | 141 | 2026-05-20 | -78
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-021 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS DE PRESIÓN Y VACÍO |  | 2026-01-21 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 2026-02-27 | 2026-07-05 | 2026-07-02 | Sin iniciar | 2026-05-03 | 2026-09-05 | 46287 | 2027-01-25 | 2026-11-22 |  | 64 |  | FDI1060 |  | 2026-11-22 | 267 | 2026-03-26 | -38
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-023 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SKID DE GAS DE BLANKETING |  | 2026-01-30 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-08 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-05-12 | 2026-07-31 | 46294 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2026-12-25 | 227 | 2026-05-20 | 8
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-024 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MAGNÉTICO |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 2026-04-21 | Sin iniciar | 2026-05-22 | 2026-06-25 | 46190 | 2026-12-25 | 2026-10-22 |  | 64 |  | FDI1040 |  | 2026-10-22 | 217 | 2026-05-20 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-025 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL CORIOLIS |  | 2026-02-13 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 46246 | 2026-12-25 | 2026-12-17 |  | 8 |  | FDI1040 |  | 2026-12-17 | 213 | 2026-05-20 | -6
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-026 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASÓNICO |  | 2026-02-13 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-22 | 2026-05-06 | 2026-04-22 | Sin iniciar | 2026-05-26 | 2026-06-26 | 46218 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2026-12-29 | 213 | 2026-05-20 | -6
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-027 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE CAUDAL MULTIVARIABLE |  | 2026-03-27 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 2026-05-03 | 2026-06-20 | 2026-06-11 | Sin iniciar | 2026-07-07 | 2026-09-25 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-03-11 | 171 | 2026-05-20 | -48
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-028 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE PRESIÓN DE VAPOR RVP |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46220 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-03-21 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-029 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA ANALIZADOR DE CORTE DE AGUA |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46205 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-03-06 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-030 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INTERRUPTORES DE NIVEL |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46185 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-02-14 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-031 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA DETECTOR TÉRMICO LINEAL |  | 2026-01-23 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Sin iniciar | 2026-05-05 | 2026-06-21 | 46211 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-03-12 | 234 | 2026-05-20 | 15
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-034 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CCTV Y WIFI |  | 2025-11-20 | 2026-10-09 |  | 2025-12-27 | 2026-11-15 |  | Sin iniciar | 2026-03-02 | 2027-01-19 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-07-25 | 298 | 2026-05-20 | 79
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-035 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE CONTROL PCS (Inauco) |  | 2025-09-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2025-11-06 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | Sin iniciar | 2026-02-14 | 2026-07-03 | 46226 | 2027-02-16 | 2027-02-16 |  | 0 |  | FDI1080 |  | 2027-05-26 | 367 | 2026-02-14 | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-0000-IG-IN-RI-036 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA SISTEMA DE SEGURIDAD SIS (HIMA) |  | 2025-09-30 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2025-11-06 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | Sin iniciar | 2026-02-14 | 2026-06-21 | 46210 | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  | 0 |  | FDI1070 |  | 2027-05-10 | 297 | 2026-02-14 | 0
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-001 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS AUTORREGULADORAS - GENERACIÓN |  | 2025-12-12 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-18 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-03-24 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-25 | 2027-01-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 307 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-002 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE TEMPERATURA - GENERACIÓN |  | 2026-03-03 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-04-09 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-06-13 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-25 | 2026-12-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 195 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-003 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA MANÓMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-04-07 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 2026-05-14 | 2026-07-30 | 2026-07-23 | Sin iniciar | 2026-07-18 | 2026-09-26 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-01-31 | 160 | 2026-05-20 | -59
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-004 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAUDALÍMETROS ROTÁMETROS - GENERACIÓN |  | 2026-04-06 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-05-13 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-07-17 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-25 | 2026-12-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 161 | No se encuentra | #VALUE!
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-005 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TOMAMUESTRAS MANUAL - GENERACIÓN |  | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 2026-05-28 | Sin iniciar | 2026-06-20 | 2026-08-01 |  | 2026-12-25 | 2026-12-06 |  |  |  | FDI1040 |  | 2026-12-06 | 188 | 2026-05-20 | -31
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-006 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL - GENERACIÓN |  | 2026-02-23 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 2026-05-11 | Sin iniciar | 2026-06-05 | 2026-07-15 | 46265 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-02-04 | 203 | 2026-05-20 | -16
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-007 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA VÁLVULAS BLOWDOWN Y SHUTDOWN - GENERACIÓN |  | 2025-12-16 | 2026-04-10 | 2026-03-19 | 2026-01-22 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-03-28 | 2026-07-04 | 46267 | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  | 0 |  | FDI1060 |  | 2027-05-07 | 303 | 2026-03-26 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-008 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA PLACA ORIFICIO Y ORIFICIO DE RESTRICCIÓN - GENERACIÓN |  | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 2026-05-07 | 2026-07-05 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-07-11 | 2026-08-14 | 46265 | 2026-12-25 | 2026-12-06 |  | 19 |  | FDI1040 |  | 2026-12-06 | 167 | 2026-05-20 | -52
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-009 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CABLES DE INSTRUMENTOS - GENERACIÓN |  | 2026-02-20 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-03-29 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-08-14 | 46255 | 2026-12-25 | 2026-11-26 |  | 29 |  | FDI1040 |  | 2026-11-26 | 206 | 2026-05-20 | -13
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-010 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA INSTRUMENTOS F&G (DETECTORES GAS/FUEGO) - GENERACIÓN |  | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | Sin iniciar | 2026-05-22 | 2026-07-04 | 46238 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 |  | FDI1040 |  | 2027-01-08 | 217 | 2026-05-20 | -2
INSTRUMENTOS | 5155-00-2000-IG-IN-RI-011 | REQUISICIÓN DE INGENIERÍA CAJAS DE CONEXIONADO - GENERACIÓN |  | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2026-05-31 | 2026-06-29 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-08-04 | 2026-10-29 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  |  |  | FDI1040 |  | 2027-02-13 | 143 | 2026-05-20 | -76
CIVIL | 5155-00-2400-IG-CI-RI-001 | SALA INSTRUMENTOS - REQUISICIÓN DE INGENIERÍA |  | 2025-11-14 | 2026-03-27 | 2026-03-18 | 2025-12-21 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Sin iniciar | 2026-02-24 | 2026-07-08 | 46244 | 2027-01-07 | 2027-01-07 |  | 0 |  | FDI1030 | Inicio de tareas de montaje de shelter como fecha de necesidad | 2027-04-14 | 317 | No se encuentra | #VALUE!
SED | 5155-00-0000-IG-SD-RI-003 | RI - ELEMENTOS SISTEMA CONTRA INCENDIO |  | 2025-12-23 | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 2026-01-29 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Sin iniciar | 2026-04-04 | 2026-09-11 | 46258 | 2027-04-04 | 2027-04-04 |  | 0 | Se toma como fecha de necesidad 4 meses antes de la PEM |  |  | 2027-05-28 | 365 | 30-Jun-25 A | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTE SEPARADOR EPF | VBD-10240 | 2026-02-05 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-03-14 | 2026-03-11 | 2026-03-11 | Sin iniciar | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 46211 | 2026-12-26 | 2026-12-26 |  | 0 |  | FDM1410 |  | 2027-03-02 | 207 | 2026-05-01 | -32
MECANICA | 5155-00-1800-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES DESGASIFICADORES | DMB-24310 - Desgasificador presurizado DBM-24320 - Desgasificador atmosférico | 2026-03-27 | 2026-06-22 | 2026-05-17 | 2026-05-03 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-07-22 | 2026-08-31 | 46260 | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  | 0 |  | FDM1420 |  | 2027-03-06 | 217 | 2026-06-30 | -22
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-001 | RI - RECIPIENTES | VBE-92010- Pulmón de nitrógeno VBE-95120 - KOD | 2025-12-29 | 2026-05-08 | 2026-04-21 | 2026-02-04 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-08-15 | 46254 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  | 0 |  | FDM1440 |  | 2027-03-10 | 254 | 10-Apr-26 | #VALUE!
|  |  | VBE-91020 - Pulmón de aire de instrumentos VBE-91030 - Pulmón e aire de arranque | 2025-12-29 | 2026-05-08 | No se encuentra | 2026-02-04 | 2026-05-28 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-08-15 | No se encuentra | 2027-01-04 | 2027-01-04 | No se encuentra | #VALUE! |  | FDM1440 |  | 2027-03-10 | 254 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-002 | RI - RECIPIENTES ENTERRADOS | VBH-97110 - Sumidero de drenajes abiertos calientes VBH-97310 - Sumidero de drenajes cerrados | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-04-10 | 46118 | 2026-12-05 | 2026-10-10 |  | 56 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-10-10 | 224 | 10-Apr-26 | #VALUE!
|  |  | TKBH-98130 - Tanque de drenaje de glicol | 2025-12-29 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-04 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2026-12-05 | 2026-10-10 |  | 56 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-10-10 | 224 | 10-Apr-26 | #VALUE!
|  |  | VBH-94250 - Tanque sumidero de hot oil | 2025-12-29 | 2026-01-07 | No se encuentra | 2026-02-04 | 2026-02-09 | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-04-10 | No se encuentra | 2026-12-05 | 2026-10-10 |  | 56 |  | FDM1490 | FDM1090-98110 | 2026-10-10 | 224 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-003 | RI - SUMIDEROS PRFV | No se encuentra | 2025-12-29 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-02-04 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-25 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-05 | 2026-12-05 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 224 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-2100-IG-EM-RI-001 | RI - AEROENFRIADORES | EAL-94270 - Aeroenfriador de hot oil (trim cooler) | 2025-12-29 | 2026-03-18 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | Sin iniciar | 2026-04-25 | 2026-06-25 | 46241 | 2026-11-26 | 2026-11-26 |  | 0 |  | FDM1460 |  | 2027-01-25 | 215 | 01-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-002 | RI - CALENTADORES STD. | 0 | 2026-03-27 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-05-03 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | Sin iniciar | 2026-07-22 | 2026-11-19 |  | 2027-02-27 | 2027-02-27 |  |  |  | FDM1430 |  | 2027-08-03 | 220 | 2026-06-23 | -29
MECANICA | 5155-00-0600-IG-EM-RI-001 | RI - CALENTADORES KOD | EAP-95130 A/B - Calentador eléctrico de VBE-95120 | 2026-03-27 | 2026-06-15 | 2026-04-27 | 2026-05-03 | 2026-06-20 | 2026-06-16 | Sin iniciar | 2026-07-22 | 2026-09-10 | 46281 | 2027-02-27 | 2027-02-27 |  | 0 |  | FDM1430 |  | 2027-04-11 | 220 | 2026-06-23 | -29
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-004 | RI - FILTROS | FAJ-94260 - FILTRO DE BOMBA DE HOT OIL | 2026-04-20 | 2026-07-06 | 2026-01-26 | 2026-05-27 | 2026-03-04 | 2026-03-04 | Sin iniciar | 2026-08-15 | 2026-05-23 | 46122 | 2027-02-09 | 2026-08-15 |  | 178 |  | FDM1320 |  | 2026-08-15 | 178 | 2026-07-15 | -31
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-005 | RI - TANQUES MAYORES API 650 | TKAZ-24350 Tanque Skimmer | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | 0 |  | CM018020 |  | 2027-06-25 | 291 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAZ-97140 Tanque Slop | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-03-01 | 2027-03-01 |  | 0 |  | CM018040 |  | 2027-06-25 | 409 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAY-23110A Almacenamiento de condensado | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-01-26 | 2027-01-26 |  | 0 |  | CM016010 |  | 2027-06-25 | 375 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAY-24220A Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2026-12-18 | 2026-12-18 |  | 0 |  | CM018010 |  | 2027-06-25 | 336 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAY-24220B Almacenamiento de agua de inyección | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-05-04 | 2027-05-04 |  | 0 |  | CM018012 |  | 2027-06-25 | 473 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | TKAZ-24330 Tanque pulmón de agua | 2025-09-30 | 2026-01-12 | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-10-30 | Sin iniciar | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 46163 | 2027-03-08 | 2027-03-08 |  | 0 |  | CM018022 |  | 2027-06-25 | 416 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-006 | RI - TANQUES API 620 | TKBA-24410 A/B - Tanque cónico de efluentes | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 2025-12-04 | Sin iniciar | 2026-01-25 | 2026-06-06 | 46184 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  | 0 |  | FDM1040 |  | 2027-01-09 | 266 | 23-Dec-25 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-007 | RI - TANQUES MENORES API 12F | No se encuentra | 2025-12-31 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-02-06 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-04-27 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-02-04 | 2027-02-04 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 283 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-003 | RI - TANQUES DE ACEITE | No se encuentra | 2026-05-11 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-17 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-09-05 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-03-05 | 2027-03-05 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 181 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1600-IG-EM-RI-001 | RI - TANQUES DE TRANSFERENCIA DE GLICOL | No se encuentra | 2026-05-11 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-17 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-09-05 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-02-04 | 2027-02-04 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 152 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-1500-IG-EM-RI-004 | RI - TANQUES DE ESPUMA SCI | 0 | 2026-05-11 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-06-17 | 2026-08-13 |  | Sin iniciar | 2026-09-05 | 2026-10-02 |  | 2027-01-31 | 2027-01-31 |  |  |  | FDM1420 |  | 2027-06-12 | 148 | 2026-06-30 | -67
MECANICA | 5155-00-1700-IG-EM-RI-001 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS API | No se encuentra | 2025-11-28 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-04 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-03-25 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-12-25 | 2026-12-25 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 275 | No se encuentra | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-008 | RI - BOMBAS DE CAVIDAD PROGRESIVA | PAY-97320 A/B-BOMBAS DE SUMIDERO DRENAJES CERRADOS PAY-95140 A/B-BOMBA KOD PAZ-24430 A/B-BOMBAS DE TANQUE DE EFLUENTES PAZ-24240 A/B-BOMBAS DE DESARENADO PBA-24420 A/B-BOMBA DE SKIMMEADO PBA-97160 A/B-BOMBAS DE CONDENSADO DE TANQUE SLOP PBA-97150 A/B-BOMBAS DE AGUA DE TANQUE SLOP PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PZZ-24450 A/B-BOMBA DE TANQUE DE FLOTADOS PZZ-99230 - BOMBA DE AGUA DE LAVADO | 2026-01-13 | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-02-19 | 2026-05-28 | 2026-06-10 | Sin iniciar | 2026-05-10 | 2026-10-08 | 46303 | 2026-12-29 | 2026-12-29 |  | 0 | Todas para el 29/12/26, excepto la PAZ24240A/B para el 17/2/27 | FDM1220 |  | 2027-04-13 | 233 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-009 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES | PAY-97110 A/B-BBAS SUMIDERO DE DRENAJES ABIERTOS VBH-97110 | 2026-01-13 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-19 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | Sin iniciar | 2026-05-10 | 2026-06-04 | 46234 | 2027-02-21 | 2027-02-21 |  | 0 |  | FDM1280 |  | 2027-03-20 | 287 | 2026-05-01 | -9
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-010 | RI - BOMBAS DE ENGRANAJES | PBE-90430/PBE-90460 | 2026-02-18 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-03-27 | 2026-08-19 | 2026-09-02 | Sin iniciar | 2026-06-15 | 2026-11-21 |  | 2027-01-18 | 2027-01-18 |  |  |  | FDM1220 |  | 2027-08-05 | 217 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-011 | RI - BOMBAS NEUMATICAS | PBE-94250-BOMBA DE TANQUE SUMIDERO DE HOT OIL PBE-98130 -BOMBA DE TANQUE DE DRENAJE DE GLICOL | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Sin iniciar | 2026-05-10 | 2026-05-29 | 46176 | 2026-11-19 | 2026-09-18 |  | 62 |  | FDM1210 |  | 2026-09-18 | 193 | 24-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-012 | RI - BOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES | PBM-24340 A/B-BOMBA DE TRANSFERENCIA PAZ-24390 A/B/C- BOMBA DE AGUA TRATADA A TANQUES | 2025-10-28 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2025-12-04 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | Sin iniciar | 2026-02-22 | 2026-07-02 | 46218 | 2026-12-25 | 2026-12-25 |  | 0 | PBM-24340 A/B FE 29/12/26 PZZ-97220 A/B y PZZ-97230 A/B FE 22/27 | FDM1150 |  | 2027-03-19 | 306 | 2026-02-24 | 2
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-013 | RI - SKIDS DE COMBUSTIBLE | SKZZ-93110 - SKID DE GAS COMBUSTIBLE CPF2 SKZZ-67040-SKID DE GAS COMBUSTIBLE GENERACIÓN | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-03-11 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | Sin iniciar | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 46262 | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  | 0 |  | FDM1420 |  | 2027-05-12 | 218 | 2026-06-30 | -21
MECANICA | 5155-00-0000-IG-EM-RI-014 | RI - SKIDS DE QUIMICOS | SKZZ-90200A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90201-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE OXÍGENO SKZZ-90202B/C-SKID DE QUÍMICO BIOCIDA SKZZ-90203B/C-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90206A-SKID DE QUÍMICO DESEMULSIONANTE SKZZ-90207A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES SKZZ-90208A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE CORROSIÓN SKZZ-90209A-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90210A/B-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HALITA SKZZ-90211A-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90212A & SKZZ-90215-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS SKZZ-90213-SKID DE QUÍMICO SECUESTRANTE DE SULFURO DE HIDRÓGENO (H2S) SKZZ-90214-SKID DE QUÍMICO INHIBIDOR DE HIDRATOS | 2025-11-27 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 2026-01-03 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-10-15 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 |  |  |  | FDM1400 |  | 2027-02-19 | 209 | 2026-03-24 | 0
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-001 | RI - SKIDS DE AIRE DE INSTRUMENTOS | SKZZ-91040/91050-SKID DE COMPRESIÓN Y SECADO DE AIRE | 2025-11-27 | 2026-04-08 | 2026-03-17 | 2026-01-03 | 2026-04-29 | 2026-04-23 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-07-12 | 46244 | 2027-01-04 | 2027-01-04 |  | 0 |  | FDM1440 |  | 2027-01-24 | 286 | 10-Apr-26 | #VALUE!
MECANICA | 5155-00-0800-IG-EM-RI-002 | RI - SKIDS DE NITROGENO | SKZZ-92020/SKZZ-92030 - UNIDAD DE GENERACIÓN DE NITRÓGENO | 2025-11-27 | 2026-03-05 | 2026-02-12 | 2026-01-03 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | Sin iniciar | 2026-03-24 | 2026-06-27 | 46244 | 2026-12-06 | 2026-12-06 |  | 0 |  | FDM1380 |  | 2027-02-20 | 257 | 2026-03-24 | 0
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra inicial |  | 2025-08-22 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-09-11 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2025-09-29 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-03-02 | 2026-03-02 | No se encuentra | #VALUE! | La adjudicación se ve impactada por la modificación del piping class provisto por el cliente y por las solicitud de modificación de los legajos para aprovechamiento de sobrantes de CPF 1.5 |  |  | No se encuentra | 154 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS |  | 2025-09-26 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-10-23 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2025-11-12 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-04-10 | 2026-04-10 | No se encuentra | #VALUE! | Los materiales del Underground se comprarán con un horizonte de entrega para 15/12/25 |  |  | No se encuentra | 149 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 30% |  | 2025-12-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-01-11 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-01-31 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-29 | 2026-06-29 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 149 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 60% |  | 2026-05-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-06-11 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-07-01 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-10-20 | 2026-10-20 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 111 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-700-X3 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS - Compra Ing 90% |  | 2026-09-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-10-12 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-11-01 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-22 | 2027-01-22 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 82 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-004 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. AISLACIÓN |  | 2026-01-21 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-02-27 | 2026-07-30 | 2026-08-11 | Sin iniciar | 2026-04-18 | 2026-09-30 | 46281 | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  | 0 |  | CPI010020 |  | 2026-12-22 | 241 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-005 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. ELEMENTOS MISCELANEOS |  | 2025-12-05 | 2026-05-30 | 2026-05-13 | 2026-01-11 | 2026-07-05 | 2026-07-20 | Sin iniciar | 2026-03-17 | 2026-09-23 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  |  |  | CP011010 |  | 2027-02-27 | 175 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra temprana |  | 2025-10-17 | No se encuentra | No se encuentra | 2025-11-23 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-01-27 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-09-10 | 2026-09-10 | No se encuentra | #VALUE! |  |  |  | No se encuentra | 226 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X1 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 30% |  | 2026-07-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-08-21 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2026-10-10 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-01-18 | 2027-01-18 | No se encuentra | #VALUE! | FN 150 días antes de fin de montaje piping en obra |  |  | No se encuentra | 100 | No se encuentra | #VALUE!
CAÑERÍAS | 5155-00-0000-IG-PI-RI-002-X2 | REQUERIMIENTO DE MATERIALES. VÁLVULAS MANUALES - Compra Ing 60% |  | 2026-10-15 | No se encuentra | No se encuentra | 2026-11-21 | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | 2027-01-10 | No se encuentra | No se encuentra | 2027-04-18 | 2027-04-18 | No se encuentra | #VALUE! | FN 60 días antes de fin de montaje piping en obra |  |  | No se encuentra | 98 | No se encuentra | #VALUE!
|  |  | Fórmulas | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | Sin iniciar | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra | No se encuentra |  | No se encuentra | #VALUE!
Formulas:
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!G:G,"No se encuentra",0,1)
Tendencia = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!W:W,"No se encuentra",0,1)
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!H:H,"No se encuentra",0,1),"")
Real = IF(+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1)>0,+XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!X:X,"No se encuentra",0,1),"")
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Tendencia entrega = +XLOOKUP([Requisición N°, row above],'La Calera II - RFSU 31.1.28'!B:B,'La Calera II - RFSU 31.1.28'!BW:BW,"No se encuentra",0,1)
Fecha OC cronograma = +XLOOKUP([Tarea del cronograma],'Crono LB 30.09'!B:B,'Crono LB 30.09'!E:E,"No se encuentra",0,1)
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se estima lanzar licitación 10 días corridos luego de la emisión de la RI/Pliego
Note on P2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Formato condicional con semáforo por criticidad
Note on T95: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También FDM1090
Note on T104: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: También incluye FDM1150, FDM1260 y FDM1510