## RESUMEN GERENCIAL
ANÁLISIS DE TIEMPOS RI → ORDEN DE COMPRA ¦ La Calera II CPF2
Especialidades: Instrumentación (IN) y Electricidad (EL) · Fuente: Plan de Suministros 250626 · Corte: 26/06/2026 · RFSU: 03/02/2027
RIs TOTALES IN + EL |  |  | OCs COLOCADAS |  |  | EN GESTIÓN DE COMPRA | RIs SIN EMITIR
68 |  |  | 11 |  |  | 58 | 10
EMBUDO DE GESTIÓN DE COMPRA POR ESPECIALIDAD
Especialidad | RIs Totales | En Gestión | En SOLPED | En Petición Ofertas | En Análisis Técnico (AT) | Con OC Colocada
ELECTRICIDAD | 20 | 15 | 2 | 2 | 5 | 6
INSTRUMENTACIÓN | 48 | 43 | 3 | 4 | 31 | 5
HALLAZGOS CLAVE PARA LA DECISIÓN
[!] | CRITICO SIS – NecOC 21/06 VENCIDA – legajo APROBADO, se aguarda SBL para adjudicar Sistema de Seguridad SIS (HIMA): AT cerrado 05/06 (122 d). Avance importante: legajo APROBADO por PP, solo resta el SBL para adjudicar. PERO la Necesidad de OC era 21/06 y ya se venció (5 dias al corte 26/06), 143 d sin OC. ACCION: emitir SBL y colocar OC esta semana – es el item mas urgente. PCS (Inauco): AT cerrado 05/06, legajo EN APROBACIÓN de PP, 143 d sin OC, NecOC 19/08 (54 d de margen).
[+] | AVANCE periodo 18-25/06: +1 OC IN (4→5), +1 RI EL emitida (14→15) IN con OC: 4 → 5 (1 nueva orden de compra colocada). EL emitidas: 14 → 15 (1 nueva RI al circuito). Avances a Analisis Tecnico: EL 2 → 5 (+3 items), IN 30 → 31 (+1). Petición de ofertas (en mercado): EL 4 → 2, IN 6 → 4 – ofertas recibidas que avanzaron a AT.
[i] | OFERTAS EN CURSO para continuar la compra: EL 2 · IN 4 ítems en petición Con ofertas en gestion de mercado (etapa petición de ofertas, previa a AT): EL 2 items · IN 4 items (6 en total). Cables Instrumentacion: SOLPEDs liberadas 30/05, ya EN AT/revisión técnica (42 d desde RI, NecOC 21/10). Cables Electricos: RI emitida 11/06, en proceso de SOLPED – acelerar (15 d, NecOC 18/11/26). Obra requiere cables dic-26.
[!] | VALVULAS DE CONTROL – RIESGO EN AUMENTO (64 d sin OC) En AT desde 22/05. Respuesta ING vencida desde el 10/06 – sin novedad al 26/06 (16 dias de incumplimiento). NecOC: 26/07/26 (30 dias restantes). Sin cierre de AT la OC no puede colocarse. Accion: escalar a gerencia de proyecto e ingenieria.
NOVEDADES vs VERSIÓN ANTERIOR (180626 → 250626)
Especialidad | En SOLPED | En Petición de Ofertas | En AT | Con OC | En Gestión (emitidas) | En Gestión (emitidas)
ELECTRICIDAD | 2 (=) | 4 → 2 (-2) | 2 → 5 (+3) | 6 (=) | 14 → 15 (+1)
INSTRUMENTACIÓN | 3 (=) | 6 → 4 (-2) | 30 → 31 (+1) | 4 → 5 (+1) | 43 (=)
SOLPED generadas (en proceso, IN+EL) |  | 5 → 5: se mantiene en 5 SOLPED en proceso (EL 2 · IN 3). Sin SOLPED nuevas netas en pipeline IN/EL; +1 RI EL emitida (14→15) ingresó al circuito.
Órdenes de compra NUEVAS (IN+EL) |  | 10 → 11: +1 OC nueva (Instrumentación 4→5). Electricidad se mantiene en 6 OCs. Total OCs colocadas IN+EL: 11.
Ofertas NUEVAS para seguir la compra |  | Avanzaron a AT por ofertas recibidas: EL +3 (2→5) · IN +1 (30→31). En petición de ofertas (en mercado, para continuar): EL 2 · IN 4 = 6 ítems. Cables IN en recepción de ofertas; Cables EL aún sin SOLPED.

## ANÁLISIS RI→OC
ANÁLISIS DETALLADO RI → OC · Ítems Críticos IN / EL
Tiempo desde emisión de RI hasta OC efectiva (adjudicados) o días transcurridos sin OC (en gestión). OC efectiva tomada en fecha KOM para los paquetes adjudicados.
Esp. | Criticidad | Suministro | RI (emisión) | SOLPED | Rec. Ofertas | AT cierre | OC efectiva | Nec. OC | RI→OC (días) | Estado actual | Observaciones / Acción
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#4 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 dias RI→OC. NecEnt: 23/06/27
EL | HITO 2 | Shelter Eléctrico SE#3 c/equipamiento | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 18/05/26 | 20/05/26 | 129 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 18/5 – 129 dias RI→OC. NecEnt: 24/05/27
EL | LLI | Sistema PMS (Power Management System) | 09/01/26 | 21/01/26 | 09/02/26 | 13/03/26 | 22/05/26 | 29/05/26 | 133 | OC COLOCADA | OC COLOCADA – KOM 22/5 – 133 dias RI→OC. NecEnt: 02/06/27
IN | LLI | Sistema de Control PCS | 03/02/26 | 19/02/26 | 25/03/26 | 05/06/26 | — | 19/08/26 | 143 * | EN AT | AT CERRADO 05/06 (122 d). Legajo EN APROBACIÓN de PP (revisión hitos certificación). 143 d sin OC al 26/06. NecOC 19/08 (54 d)
IN | LLI | Sistema de Seguridad SIS | 03/02/26 | 19/02/26 | 11/03/26 | 05/06/26 | — | 21/06/26 | 143 * | EN AT | AT cerrado 05/06. Legajo APROBADO por PP – se aguarda SBL para adjudicar. NecOC 21/06 VENCIDA al 26/06 (5 d). 143 d sin OC: OC INMINENTE/CRÍTICA
IN | LLI | Válvulas de Control y Autorreguladoras | 23/04/26 | 05/05/26 | 21/05/26 | — | — | 26/07/26 | 64 * | EN AT | EN AT desde 22/5 – plan de acción: adjudicar primero válvulas críticas. Rta ING pendiente (vencida 10/06). 64 d sin OC. RIESGO DE DEMORA
IN | MONTO | Cables de Instrumentación | 15/05/26 | 30/05/26 | — | — | — | 21/10/26 | 42 * | EN AT | SOLPEDs liberadas 30/05 – EN AT (revisión técnica). 42 d desde RI. NecOC: 21/10/26. Obra requiere cables dic-26
EL | MONTO | Cables Eléctricos | 11/06/26 | — | — | — | — | 18/11/26 | 15 * | EN GESTIÓN | RI emitida 11/06/26 – en proceso de SOLPED. 15 d desde RI. NecOC: 18/11/26. Obra requiere cables dic-26
(*) Para ítems sin OC, el valor es la cantidad de días transcurridos desde la RI hasta el corte (26/06/26), sin orden de compra colocada todavía.
TIEMPO RI → OC POR ÍTEM (días)
Ítem | Días RI→OC / transcurridos
EL · Shelter Eléctrico SE#4 c/e… | 129
EL · Shelter Eléctrico SE#3 c/e… | 129
EL · Sistema PMS (Power Managem… | 133
IN · Sistema de Control PCS | 143
IN · Sistema de Seguridad SIS | 143
IN · Válvulas de Control y Auto… | 64
IN · Cables de Instrumentación | 42
EL · Cables Eléctricos | 15

## DÓNDE DEMORA + FUENTES
¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMORA DEL CIRCUITO?
Descomposición del tiempo RI → OC en los 3 paquetes ya adjudicados (ABB) – cadena completa de 129 días
Tramo del circuito | Días | % del total | Lectura
RI → SOLPED | 12 | 9.302% | Ágil – generación de solicitud de pedido en SAP.
SOLPED → Rec.Of. | 19 | 14.73% | Normal – tiempo de mercado para recibir ofertas.
Rec.Of. → AT cierre | 32 | 24.81% | Análisis técnico; aceptable para equipos complejos.
AT cierre → OC | 66 | 51.16% | CRÍTICO – el tramo más largo. Gestión comercial/aprobaciones post-AT.
TOTAL RI → OC | 129 | 100% | ≈ 4,3 meses entre RI y OC
METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS
Fuente | Plan de Suministros – La Calera II (250626).xlsx
Hojas usadas | Cuadro resumen (pipeline) · Suministros críticos (cadena por ítem) · RI y OC x mes.
Fecha de corte | 26/06/2026
Universo | IN: 48 RIs · EL: 20 RIs (total 68). Cadena RI→OC detallada disponible para los 8 ítems críticos.
Definición OC efectiva | Para paquetes adjudicados sin fecha formal de OC, se usa la fecha KOM como hito de OC efectiva.
Días en gestión | Para ítems sin OC: días entre RI y fecha de corte (proceso aún abierto).
Limitación | El Plan registra fechas reales de cadena solo para ítems críticos; el resto se reporta a nivel de pipeline agregado (Cuadro resumen).