## 1_Gantt_General
CRONOGRAMA GENERAL ABB — ACTUALIZADO ¦ CPF-2 La Calera II (Vaca Muerta) ¦ Fecha: 27-MAY-2026 → ACTUALIZADO 27-JUL-2026 ¦ OC: 4508944971 (S3) ¦ 4508944973 (S4) ¦ 4508945953 (PMS) ¦ RFSU: 31/01/2028
■ Cadena Crítica S#3 ■ Actividades Paralelas ■ FAT/Ensayos ■ Despacho ■ Integración ■ ◆ Freezing Point ■ § Pago ■ Aprobación AESA ■ Procura ■ Software ■ FAT Maqueta
[6 empty] | 2026 | [19 empty] | 2027 | [17 empty] | 2028
[6 empty] | May |  |  |  |  | Jun |  |  | Jul |  | Ago |  |  |  | Sep | Oct |  |  | Nov | Dic | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene |  | Feb | Mar
ID | Actividad / Hito | OC | Inicio | Fin | Holgura P6
▶ CONTRATO
HC-01 | ◆ Aceptación OC — Inicio oficial ABB | S3+S4+PMS | 12/05/2026 | 12/05/2026 | — |  | ★
HC-02 | KOM Salas Eléctricas #3 y #4 | S3+S4 | 18/05/2026 | 18/05/2026 | — |  |  | ★
HC-03 | KOM PMS (Power Management System) | PMS | 22/05/2026 | 22/05/2026 | — |  |  |  | ★
HC-04 | ◆ Cronograma final ABB con Hold Points | S3+S4+PMS | 01/06/2026 | 01/06/2026 | — |  |  |  |  | ★
HC-05 | Primer Informe de Avance ABB | S3+S4+PMS | 05/06/2026 | 05/06/2026 | — | [5 empty] | ★
▶ PMS
PP-PLN | Planificación Detallada PMS | PMS | 25/05/2026 | 05/06/2026 | —
PP-IB | Emisión Ingeniería Básica (Arquitectura+I/O+Variables+PlConst.) RevA | PMS | 08/06/2026 | 17/07/2026 | —
PP-AI | ▷ AESA — Aprobación IB (RevA → Rev0) ciclo completo | PMS | 22/06/2026 | 14/08/2026 | —
FP-P1 | ◆ FREEZING POINT — Ingeniería Básica PMS | PMS | 21/08/2026 | 21/08/2026 | — | [12 empty] | ◆
PP-ID | Emisión ID + Procedimientos FAT/SAT (RevA y Rev0) | PMS | 03/08/2026 | 09/10/2026 | —
PP-AD | ▷ AESA — Aprobación ID + Procedimientos (Rev0) | PMS | 17/08/2026 | 23/10/2026 | —
FP-P2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle + Procedimientos PMS | PMS | 23/10/2026 | 23/10/2026 | — | [16 empty] | ◆
PP-PR | Procura: Switches Red + AC800M + Tableros | PMS | 22/05/2026 | 05/11/2026 | —
PP-SW | Software y Configuración 800XA (IEC61850 / PROFINET / MODBUS) | PMS | 03/08/2026 | 27/11/2026 | —
PP-MQ | FAT de Maqueta — Pruebas Tempranas (AESA OBLIGATORIO) | PMS | 22/09/2026 | 25/09/2026 | —
PP-FAB | Armado Tableros PMS-001 (SE#3) y PMS-101 (SE#4) | PMS | 11/09/2026 | 17/12/2026 | —
PP-TI | Pruebas Internas ABB (FAT Interna = IV per PIE) | PMS | 18/12/2026 | 07/01/2027 | —
PP-FAT | ★ FAT Tableros + Sistema PMS (WITNESS — AESA asiste) | PMS | 25/01/2027 | 29/01/2027 | +222d
PP-DES | ▶ DESPACHO PMS — Bs.As. → Shelter (Mendoza) | PMS | 04/02/2027 | 17/02/2027 | —
PP-SH1 | Montaje PMS en Shelter Mendoza | PMS | 18/02/2027 | 17/03/2027 | —
PP-SH3 | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | PMS | 25/03/2027 | 31/03/2027 | —
PP-DB | ★ DataBook PMS aprobado — 31-MAR-2027 | PMS | 31/03/2027 | 31/03/2027 | — | [25 empty] | ★
▶ SALA #4 (MT)
S4-01 | Emisión / Aprobación IB Sala #4 | S4 | 22/05/2026 | 26/06/2026 | —
FP-S4-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #4 | S4 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | — | [7 empty] | ◆
S4-02 | OC a 3ros: Celdas MT Turquía + Variadores MT China | S4 | 29/06/2026 | 15/09/2026 | —
S4-03 | Emisión / Aprobación ID + IC Sala #4 | S4 | 29/06/2026 | 28/08/2026 | —
FP-S4-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #4 | S4 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [11 empty] | ◆
FP-S4-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva S#4 ← CIERRA INGENIERÍA S4 | S4 | 28/08/2026 | 28/08/2026 | — | [13 empty] | ◆
S4-04 | Fabricación Tableros S#4 (Brasil M&B) | S4 | 01/09/2026 | 02/11/2026 | —
S4-05 | FAT Celdas y Tableros MT S#4 (Brasil) | S4 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | —
S4-06 | Acopio materiales Argentina S#4 | S4 | 07/12/2026 | 15/01/2027 | —
S4-07 | Montaje e integración Shelter S#4 (Bottino — Mendoza) | S4 | 18/01/2027 | 05/03/2027 | —
S4-08 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter completo) | S4 | 08/03/2027 | 16/03/2027 | —
S4-09 | ▶ DESPACHO Sala #4 → Vaca Muerta | S4 | 02/04/2027 | 08/04/2027 | +81d
S4-10 | ★ ENTREGA S#4 — OC 4508944973 | S4 | 08/04/2027 | 08/04/2027 | +81d | [26 empty] | ★
▶ SALA #3 (BT) ★ CRÍTICA ← CADENA CRÍTICA ¦ OC 4508944971 ¦ 12 meses ¦ Entrega: 14-MAY-2027
S3-W | ⚠ OPEN ISSUE: CCM7 (3x22kW → 2x45kW+VFD) | S3 | 26/05/2026 | 05/06/2026 | — |  |  |  | ⚠
S3-01 | Emisión / Aprobación IB Sala #3 | S3 | 22/05/2026 | 26/06/2026 | —
FP-S3-1 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Básica Sala #3 | S3 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | — | [8 empty] | ◆
S3-02 | OC a 3ros: Ductos Barras Turquía + VFDs BT Finlandia | S3 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | —
S3-03 | Emisión / Aprobación ID + IC Sala #3 | S3 | 29/06/2026 | 12/09/2026 | —
FP-S3-2 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Detalle Sala #3 | S3 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [11 empty] | ◆
FP-S3-3 | ◆ FREEZING POINT — Ing. Constructiva S#3 ← ÚLTIMO FP ABB | S3 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | — | [13 empty] | ◆
S3-04 | Fabricación 37 Tableros BT S#3 (Brasil M&B) | S3 | 14/09/2026 | 02/11/2026 | —
S3-05 | FAT Celdas y Tableros BT S#3 (Brasil) | S3 | 03/11/2026 | 23/11/2026 | —
S3-06 | Acopio materiales Argentina S#3 | S3 | 07/12/2026 | 29/01/2027 | —
S3-07 | Montaje e integración Shelter S#3 (Bottino — Mendoza) | S3 | 01/02/2027 | 26/03/2027 | —
S3-08 | FAT Sala Eléctrica #3 ← FAT MÁS TARDÍO ABB | S3 | 02/04/2027 | 19/04/2027 | +35d
S3-09 | ▶ DESPACHO Sala #3 ← DESPACHO MÁS TARDÍO ABB | S3 | 10/05/2027 | 14/05/2027 | +45d
S3-10 | ★ ENTREGA S#3 — OC 4508944971 | S3 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | +45d | [29 empty] | ★
▶ HITOS DE PAGO
PAY-P01 | § PMS 10% — Envío IB (17-JUL-2026) | PMS | 17/07/2026 | 17/07/2026 | — | [9 empty] | §
PAY-S01 | § S3+S4 10% — Envío IB (12-JUN-2026) | S3+S4 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | — | [6 empty] | §
PAY-P02 | § PMS 10% — Aprobación IB (14-AGO-2026) | PMS | 14/08/2026 | 14/08/2026 | — | [11 empty] | §
PAY-S02 | § S3+S4 10% — Aprobación IB (03-JUL-2026) | S3+S4 | 03/07/2026 | 03/07/2026 | — | [8 empty] | §
PAY-P03 | § PMS 25% — Acopio (05-NOV-2026) | PMS | 05/11/2026 | 05/11/2026 | — | [17 empty] | §
PAY-S03 | § S3+S4 25% — Acopio (29-ENE-2027) | S3+S4 | 29/01/2027 | 29/01/2027 | — | [21 empty] | §
PAY-P04 | § PMS 20% — FAT Fábrica 80% (29-ENE-2027) = 16% OC | PMS | 29/01/2027 | 29/01/2027 | — | [21 empty] | §
PAY-P05 | § PMS 30% — Entrega Shelter (17-FEB-2027) | PMS | 17/02/2027 | 17/02/2027 | — | [23 empty] | §
PAY-P06 | § PMS 20% — FAT Integral Shelter 20% (31-MAR-2027) = 4% OC | PMS | 31/03/2027 | 31/03/2027 | — | [25 empty] | §
PAY-S04 | § S3 20% — FAT (19-ABR-2027) | S3 | 19/04/2027 | 19/04/2027 | — | [27 empty] | §
PAY-S05 | § S3+S4 30% — Contra Entrega (14-MAY-2027) | S3+S4 | 14/05/2027 | 14/05/2027 | — | [29 empty] | §
PAY-P07 | § PMS 5% — DataBook (31-MAR-2027) | PMS | 31/03/2027 | 31/03/2027 | — | [25 empty] | §
PAY-S06 | § S3+S4 5% — DataBook (01-JUL-2027 est.) | S3+S4 | 01/07/2027 | 01/07/2027 | — | [31 empty] | §
▶ INTEGRACIÓN EPC
INT-01 | iFAT — Integración Shelters + PMS + INAUCO + HIMA | S3+S4+PMS | 25/06/2027 | 14/07/2027 | +3d
INT-02 | Inicio Precomisionado / Montaje campo | EPC | 03/05/2027 | 13/01/2028 | —
INT-03 | Inicio Comisionado | EPC | 16/07/2027 | 31/01/2028 | —
INT-04 | SAT PMS en Sitio — HOLD POINT (HP) per PIE | PMS | 01/10/2027 | 15/12/2027 | —
INT-05 | ★ RFSU — Ready For Start Up | PROYECTO | 31/01/2028 | 31/01/2028 | — | [39 empty] | ★
INT-06 | Capacitación PMS — 1ra Instancia (Ingeniería + Mantenimiento) | PMS | 05/02/2028 | 09/02/2028 | —
INT-07 | Capacitación PMS — 2da Instancia (Operación) | PMS | 03/03/2028 | 07/03/2028 | —
★ CADENA CRÍTICA S#3: FP-IC 31/AGO/2026 → FAT 19/ABR/2027 → Despacho 14/MAY/2027 ¦ PMS: Despacho 17/FEB/2027 → FAT Shelter 31/MAR/2027 → SIN IMPACTO EN S3 ✅ ¦ Holguras: FAT S3 +35d ¦ Despacho S3 +45d ¦ iFAT +3d

## 2_PMS_Detalle
PMS — CRONOGRAMA DETALLADO ¦ OC 4508945953 ¦ PM: Pablo Kalis ¦ Ref: E-2611027 ¦ 27-MAY-2026 → ACTUALIZADO 27-JUL-2026 ¦ Cronograma Rev B (5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B) ¦ IA Jul-2026
[5 empty] | 2026 | [10 empty] | 2027 | [12 empty] | 2028
[5 empty] | May |  | Jun | Jul | Ago |  | Sep | Oct |  | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar |  | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar
ID | Actividad | Inicio | Fin | Nota
PP-00 | Planificación Detallada | 25/05/2026 | 05/06/2026 | 10 días
PP-E1 | Arquitectura/Topología de Red — RevA | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 10d. 800XA. Modbus TCP/IP
PP-E2 | Planos Constructivos Tableros — RevA | 08/06/2026 | 10/07/2026 | 25d. PMS-001+PMS-101
PP-E3 | Listado de I/O — RevA | 22/06/2026 | 17/07/2026 | 20d. 30% reserva señales
PP-E4 | Variables por Comunicación — RevA | 22/06/2026 | 31/07/2026 | 30d. IEC61850+PROFINET+MODBUS
PP-E5 | Especificación Funcional — RevA | 22/06/2026 | 31/07/2026 | 30d. Deslastre+DAG
PP-A1 | ▷ AESA aprueba Arquitectura RevA | 22/06/2026 | 03/07/2026 | 10d hábiles
PP-A2 | ▷ AESA aprueba Planos Constructivos RevA | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 10d hábiles
PP-A3 | ▷ AESA aprueba I/O RevA | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 10d hábiles → hito IB envío
PP-A4 | ▷ AESA aprueba Variables RevA | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d hábiles
PP-A5 | ▷ AESA aprueba Esp.Funcional RevA | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d hábiles → hito IB aprob.
PP-R1 | Arquitectura Rev0 | 06/07/2026 | 17/07/2026 | 10d. Incorpora comentarios
PP-R2 | Planos Constructivos Rev0 | 27/07/2026 | 07/08/2026 | 10d
PP-R3 | I/O Rev0 | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d
PP-R4 | Variables Rev0 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 10d
PP-R5 | Especificación Funcional Rev0 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 10d
PP-B1 | ▷ AESA aprueba Arquitectura Rev0 | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 10d
PP-B2 | ▷ AESA aprueba Planos Constructivos Rev0 | 10/08/2026 | 21/08/2026 | 10d → FP-P1
FP-P1 | ◆ FREEZING POINT Ing. Básica PMS | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 21-AGO: arq+I/O+Modbus TCP/IP | [5 empty] | ◆
PP-B3 | ▷ AESA aprueba I/O Rev0 | 17/08/2026 | 28/08/2026 | 10d
PP-B4 | ▷ AESA aprueba Variables Rev0 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d
PP-B5 | ▷ AESA aprueba Esp.Funcional Rev0 | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d
PP-SW1 | Entorno Virtual / Instalación 800XA | 03/08/2026 | 14/08/2026 | 10d. Verificar licencias CPF1
PP-SW2 | Config Pantallas (1ra ronda) | 17/08/2026 | 04/09/2026 | 15d. Mímicos unifilares IEC
PP-SW3 | Config Pantallas (2da ronda) | 08/09/2026 | 28/09/2026 | 15d
PP-SW4 | Config I/O | 31/08/2026 | 16/10/2026 | 35d. SOE 1ms
PP-SW5 | Config Comunicaciones (IEC61850/PROFINET/MODBUS) | 19/10/2026 | 27/11/2026 | 30d
PP-SW6 | Config Lógicas Sistema (deslastre+DAG) | 19/10/2026 | 27/11/2026 | 30d
PP-MQ | FAT Maqueta — Pruebas Tempranas AESA OBLIGATORIO | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 4d. BsAs. Witness(W)
PP-E6 | Procedimiento FAT — RevA | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d
PP-E7 | Procedimiento SAT — RevA | 31/08/2026 | 11/09/2026 | 10d. SAT=HP per PIE
PP-A6 | ▷ AESA aprueba Proc.FAT RevA | 14/09/2026 | 25/09/2026 | 10d
PP-A7 | ▷ AESA aprueba Proc.SAT RevA | 14/09/2026 | 25/09/2026 | 10d
PP-R6 | Procedimiento FAT Rev0 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 10d
PP-R7 | Procedimiento SAT Rev0 | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 10d
PP-B6 | ▷ AESA aprueba Proc.FAT Rev0 | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 10d → habilita FAT 29-ENE
PP-B7 | ▷ AESA aprueba Proc.SAT Rev0 | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 10d → HP SAT habilitado
FP-P2 | ◆ FREEZING POINT Ing. Detalle + Procedimientos PMS | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 23-OCT: ÚLTIMO FP PMS | [8 empty] | ◆
PP-PR1 | Procura Switches de Red | 22/05/2026 | 05/11/2026 | 120d → trigger acopio 25%
PP-PR2 | Procura Material S800/AC800M | 22/05/2026 | 08/10/2026 | 100d
PP-PR3 | Procura Tableros (carcasas) | 22/05/2026 | 08/10/2026 | 100d. Rittal IP54
PP-FAB | Armado Tableros PMS-001+PMS-101 | 11/09/2026 | 17/12/2026 | 70d. BsAs
PP-TI | Pruebas Internas ABB (IV per PIE) | 18/12/2026 | 07/01/2027 | 15d. Sin cliente
PP-FAT | FAT Tableros + Sistema (WITNESS — W) | 25/01/2027 | 29/01/2027 | 5d. 16% OC certifica
PP-ADJ | Ajustes post-FAT | 01/02/2027 | 03/02/2027 | 3d
PP-DES | ▶ DESPACHO PMS → Shelter Mendoza | 04/02/2027 | 17/02/2027 | Hito 30% = 17-FEB
PP-SH1 | Montaje PMS en Shelter | 18/02/2027 | 17/03/2027 | 20d. PMS-001+PMS-101
PP-SH2 | Supervisión + Preparativos FAT Integral | 18/03/2027 | 24/03/2027 | 5d
PP-SH3 | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | 25/03/2027 | 31/03/2027 | 5d. 4% OC certifica
PP-DB | ★ DataBook PMS aprobado | 31/03/2027 | 31/03/2027 | Hito 5% OC PMS | [14 empty] | ★
ACTUALIZACIÓN PMS — CRONOGRAMA REV B + INFORME AVANCE JULIO 2026 ¦ Rev 4 ¦ 27-JUL-2026
Fuentes: E-2611027 Informe Avance JUL-2026 (24-JUL-2026, PM Pablo Kalis) ¦ 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B.mpp ¦ OC 4508945953
COMPARATIVO CRONOGRAMA PMS: Rev A vs Rev B (cambios detectados)
ID | Actividad PMS | Inicio Rev A | Fin Rev A | Inicio Rev B | Fin Rev B | Cambio / Observación
PP-IB | Emisión IB PMS (docs RevA) | 08/06/2026 | 17/07/2026 | 08/06/2026 | 17/07/2026 | Sin cambio. En progreso (avances reportados JUL-2026)
PP-AI | Aprobación IB por AESA (ciclo completo) | 22/06/2026 | 14/08/2026 | 22/06/2026 | 14/08/2026 | Sin cambio en fecha. Pendiente señales cableadas, Mapa Modbus, Mapas Profinet de AESA
PP-ID | Emisión ID + Procedimientos FAT/SAT | 03/08/2026 | 09/10/2026 | 03/08/2026 | 09/10/2026 | Sin cambio en fecha. ABB confirma inicio agosto
PP-ARQTOP | Arquitectura/Topología Red PMS | — | — | 01/08/2026 | 31/08/2026 | NUEVA actividad Rev B. Esperada en agosto 2026 según IA Jul-2026
PP-DESC | Descripción Funcional PMS | — | — | 01/08/2026 | 31/08/2026 | NUEVA actividad Rev B. Esperada en agosto 2026 según IA Jul-2026
FP-P1 | Freezing Point: IB PMS aprobada | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | 21/08/2026 | Sin cambio
FP-P2 | Freezing Point: ID PMS aprobado | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 23/10/2026 | 23/10/2026 | Sin cambio
PP-MQ | FAT Maqueta Integrada | 22/09/2026 | 25/09/2026 | 22/09/2026 | 25/09/2026 | ALCANCE AMPLIADO Rev B: Incluye PMS/CCM/PCS de CPF1 Y CPF2. Job N° 4JAR001140P0003
PP-FAB | Armado Tableros PMS-001 + PMS-101 | 11/09/2026 | 17/12/2026 | 11/09/2026 | 17/12/2026 | Sin cambio en fechas
PP-TI | Pruebas Internas ABB | 18/12/2026 | 07/01/2027 | 18/12/2026 | 07/01/2027 | Sin cambio
PP-FAT | FAT Tableros + Sistema PMS | 25/01/2027 | 29/01/2027 | 25/01/2027 | 29/01/2027 | Sin cambio
PP-DES | Despacho PMS → Shelter | 04/02/2027 | 17/02/2027 | 04/02/2027 | 17/02/2027 | Sin cambio
PP-SH3 | FAT Integral Shelter PMS | 25/03/2027 | 31/03/2027 | 25/03/2027 | 31/03/2027 | Sin cambio
PP-DB | DataBook PMS aprobado | 31/03/2027 | 31/03/2027 | 31/03/2027 | 31/03/2027 | Sin cambio
ESTADO ACTUAL DE ACTIVIDADES PMS — Al 24-JUL-2026 (fuente: Informe Avance JUL-2026)
ID | Actividad | Estado | % Avance | Inicio Real | Fin Previsto | Acción Requerida
PP-IB | Emisión IB PMS | EN CURSO | ~40% | 08/06/2026 | 17/07/2026 | ABB reporta avances. Definiciones fibra óptica S3/S4 en proceso
PP-ARQTOP | Arquitectura/Topología Red PMS | PENDIENTE | 0% | 01/08/2026 | 31/08/2026 | Identificada en Rev B. Inicio programado agosto
PP-DESC | Descripción Funcional PMS | PENDIENTE | 0% | 01/08/2026 | 31/08/2026 | Identificada en Rev B. Inicio programado agosto
PP-AI | Aprobación IB por AESA | BLOQUEADA | 0% | 22/06/2026 | 14/08/2026 | AESA pendiente: señales cableadas con borneras + Mapa Modbus + Mapas Profinet
PP-ID | Emisión ID + Procedimientos | PENDIENTE | 0% | 03/08/2026 | 09/10/2026 | No iniciada. Depende de aprobación IB por AESA
PP-MQ | FAT Maqueta Integrada (PMS/CCM/PCS CPF1+CPF2) | PENDIENTE | 0% | 22/09/2026 | 25/09/2026 | Alcance ampliado incluye CPF1. Coordinación pendiente con CCM/PCS
PP-FAB | Armado Tableros PMS-001 + PMS-101 | NO INICIADA | 0% | 11/09/2026 | 17/12/2026 | Pólizas OC 4508945953 emitidas (fiel cumplimiento + fondo reparo)
PP-TI | Pruebas Internas ABB | NO INICIADA | 0% | 18/12/2026 | 07/01/2027 | —
PP-FAT | FAT Tableros + Sistema PMS | NO INICIADA | 0% | 25/01/2027 | 29/01/2027 | Cert. FAT = 20% OC PMS
PP-DES | Despacho PMS → Shelter | NO INICIADA | 0% | 04/02/2027 | 17/02/2027 | —
PP-SH3 | FAT Integral Shelter | NO INICIADA | 0% | 25/03/2027 | 31/03/2027 | —
PP-DB | DataBook PMS aprobado | NO INICIADA | 0% | 31/03/2027 | 31/03/2027 | Cert. Entrega DataBook = 5% OC PMS
CERTIFICACIONES PMS — OC 4508945953
Hito | Descripción | % OC | Monto Est. | Condición | Estado Actual | Observación
Cert. 1 | Aprobación Ingeniería (IB+ID) | 10% | — | IB+ID aprobados por AESA | NO EMITIDA | Aclaraciones hitos presentadas 8-Jun-2026. En análisis AESA
Cert. 2 | FAT Tableros PMS | 20% | — | FAT completado y aprobado | NO EMITIDA | Prevista ene-2027
Cert. 3 | Entrega DataBook PMS aprobado | 5% | — | DataBook final aprobado por AESA | NO EMITIDA | Prevista mar-2027

## 3_Compatibilidad_Shelter
COMPATIBILIDAD DE FECHAS — SHELTER BOTTINO (MENDOZA) — INTEGRACIÓN PMS / S3 / S4
Análisis de convivencia en el Shelter y verificación de impacto en despacho S#3 ¦ 27-MAY-2026 → ACTUALIZADO 27-JUL-2026
# | Período | Actividad en Shelter | OC/Alcance | Fechas | Riesgo | Observación
1 | ENE-2027 | Montaje Shelter S#4 | S4 (OC 4508944973) | 18-ENE → 05-MAR | ✅ OK | Único alcance activo. Sin conflicto
2 | FEB-2027 | Montaje Shelter S#3 (inicio) | S3 (OC 4508944971) | 01-FEB → 26-MAR | ⚠ COORDINAR | S3 y PMS coinciden en Shelter desde 18-FEB
3 | FEB-2027 | LLEGADA PMS al Shelter | PMS (OC 4508945953) | 17-FEB (llegada) | ⚠ COORDINAR | PMS despachado desde BsAs. Comienza montaje 18-FEB
4 | FEB-MAR-2027 | Montaje PMS (PMS-001+PMS-101) | PMS | 18-FEB → 17-MAR | ⚠ COORDINAR | Simultáneo con S3 montaje. Coordinar con Bottino
5 | MAR-2027 | FAT Sala Eléctrica #4 (Shelter S4 completo) | S4 | 08-MAR → 16-MAR | ⚠ COORDINAR | En paralelo con PMS montaje (hasta 17-MAR). Coordinar acceso
6 | MAR-2027 | Supervisión + Preparativos FAT Integral PMS | PMS | 18-MAR → 24-MAR | ✅ OK | S4 ya despachado (08-ABR). S3 montaje finaliza 26-MAR
7 | MAR-2027 | ★ FAT INTEGRAL SHELTER PMS | PMS | 25-MAR → 31-MAR | ✅ OK | S4 despacho 02-ABR. S3 FAT comienza 02-ABR. BUFFER: 2 días ⚠
8 | ABR-2027 | ★ FAT Sala Eléctrica #3 (Shelter S3 completo) | S3 | 02-ABR → 19-ABR | ✅ OK | PMS-001 integrado y validado. Sin conflicto. +35d vs P6
9 | ABR-2027 | DESPACHO Sala #4 → Vaca Muerta | S4 | 02-ABR → 08-ABR | ✅ OK | OC deadline 08-ABR ✅. Holgura +81d vs P6
10 | MAY-2027 | DESPACHO Sala #3 → Vaca Muerta | S3 | 10-MAY → 14-MAY | ✅ OK | OC deadline 14-MAY ✅. Sin impacto de PMS. Holgura +45d vs P6
CONCLUSIONES — ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD DE FECHAS
| ✅ COMPATIBLE |  | FAT INTEGRAL PMS (31-MAR) completa 2 días antes del FAT S#3 (02-ABR). PMS-001 integrado y validado previo al FAT S#3.
| ✅ COMPATIBLE |  | DESPACHO PMS (17-FEB) llega al Shelter con 44 días de margen antes del FAT S#3 (02-ABR). Tiempo suficiente para montaje PMS-001+PMS-101.
| ✅ COMPATIBLE |  | FAT S4 (8-16/MAR) termina 9 días antes de FAT INTEGRAL PMS (25-MAR). Sin superposición de FATs.
| ✅ SIN IMPACTO |  | PMS DataBook (31-MAR) y todas las actividades PMS completan ANTES del deadline contractual S#3 (14-MAY-2027).
| ⚠ COORDINAR |  | MARZO 2027: Shelter simultáneamente con S3-montaje (1-FEB/26-MAR), PMS-montaje (18-FEB/17-MAR) y S4-FAT (8-16/MAR). Requiere coordinación Bottino/ABB/AESA para acceso físico.
| ⚠ BUFFER AJUSTADO |  | Solo 2 días de buffer entre FAT INTEGRAL PMS (31-MAR) y FAT S#3 (02-ABR). Cualquier demora en FAT Integral PMS impacta directamente el FAT S#3.
| 🔴 ACCIÓN REQUERIDA |  | Confirmar con Bottino (shelterista) la disponibilidad simultánea del Shelter para S3+PMS en FEB-MAR 2027. Necesario en cronograma final (SEM 01-JUN).

## 4_Freezing_Points
FREEZING POINTS CORREGIDOS — PG-001 Rev A ¦ Fuente: 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A.mpp ¦ ABB 26-MAY-2026 ¦ Actualizado: 27-JUL-2026
MPP contiene 20 FPs por equipo/nivel ingeniería. Correcciones críticas vs Excel previo: FP-S3-3 era 31-AGO → ahora 26-OCT (+56d) ¦ FP-S3/S4 Sala ID era AGO → ahora 06-OCT (+39-53d) ¦ ★ ÚLTIMO FP ABB REAL: Ductos barras 26-OCT-2026
SALA #3 BT — FREEZING POINTS POR EQUIPO (OC 4508944971)
# | ID FP | Descripción FP | Fecha MPP | Δ vs Excel previo | Estado | OC / Sala | Impacto si demora
1 | FP-S3/Tab.Aux-IB | IB Tableros Auxiliares SE#3 (102-DP-001, LP-001/002, DP-001-TRA) | 24/06/2026 | -9d | COMPLETADO ✓ | S3 | Gatilla acopio materiales Tab.Aux → Fabricación Nov
2 | FP-S3/Dr.BT-IB | IB Drives BT — 102-DP-VFD-24210A/B/C | 29/06/2026 | -4d | PENDIENTE | S3 | OC VFDs Finlandia (lead ~4m) → Entrega Enero 2027
3 | FP-S3/CCM-IB | IB CCM-005 / CCM-006 / CCM-007 (todos el mismo día) | 06/07/2026 | +3d | COMPLETADO ✓ | S3 | OC ductos barras Turquía (lead 6m). CADENA CRÍTICA — 1d demora = impacto en despacho
4 | FP-S3/UPS-IB | IB Rectificadores/UPS/Baterías — 102-UPS-001A/B, VCC-001A/B | 07/07/2026 | +4d | COMPLETADO ✓ | S3 | Gatilla compra y acopio materiales → Fabricación Nov
5 | FP-S3/Tab.Aux-ID | ID Tableros Auxiliares SE#3 | 20/07/2026 | -25d | PENDIENTE | S3 | Inicio fabricación tableros auxiliares. Entrega shelterista: Ene 2027
6 | FP-S3/Sala3-IB | IB Sala Eléctrica #3 — BUILDING (Layout + dimensiones + accesos) | 21/07/2026 | +18d | PENDIENTE | S3 | Congela: dimensiones sala, acometidas trafo, disposición equipos S3
7 | FP-S3/CCM005-ID | ID CCM-005 — Ingeniería de Detalle completa y aprobada | 12/08/2026 | -2d | PENDIENTE | S3 | Inicio compra materiales secundarios CCM-005 → Fabricación Oct
8 | FP-S3/CCM006-ID | ID CCM-006 — Ingeniería de Detalle completa y aprobada | 17/08/2026 | +3d | PENDIENTE | S3 | Inicio compra materiales secundarios CCM-006 → Fabricación Nov
9 | FP-S3/CCM007-ID | ID CCM-007 — Ingeniería de Detalle completa y aprobada | 19/08/2026 | +5d | PENDIENTE | S3 | Último FP CCM → Fabricación CCM-007 comienza Nov 2026
10 | FP-S3/Sala3-ID | ★ ID Sala Eléctrica #3 — BUILDING (Planos constructivos + instalación) | 06/10/2026 | +36d | PENDIENTE | S3 | Inicio fabricación sala → Construcción base Oct-Dic 2026. +36d vs Excel previo
11 | FP-S3/DB-FP | ★★★ Ductos de Barras SE#3 — ÚLTIMO FP ABSOLUTO DEL PROYECTO ABB | 26/10/2026 | +56d | PENDIENTE | S3 | ÚLTIMO FP REAL: Congela diseño ductos → Fabricación Tur/Oct-Ene → Despacho Ene 2027. +56d vs Excel
SALA #4 MT — FREEZING POINTS POR EQUIPO (OC 4508944973)
# | ID FP | Descripción FP | Fecha MPP | Δ vs Excel previo | Estado | OC / Sala | Impacto si demora
1 | FP-S4/Celdas-IB | IB Celdas MT Unigear 13.2/6.6kV (TGMT-001/002) | 23/06/2026 | -3d | COMPLETADO ✓ | S4 | OC Celdas MT Turquía (lead 6m) → Entrega Dic 2026. -3d vs Excel ≈ OK
2 | FP-S4/Tab.Aux-IB | IB Tableros Auxiliares SE#4 (102-DP-101, DP-101UPS, DP-101VCC) | 24/06/2026 | -2d | COMPLETADO ✓ | S4 | Gatilla acopio materiales Tab.Aux → Fabricación Nov
3 | FP-S4/Dr.MT-IB | IB Drives MT — 102-DP-VFD-23310A/B/C | 29/06/2026 | +3d | PENDIENTE | S4 | OC VFDs MT China (lead 4-5m) → Entrega Feb 2027
4 | FP-S4/Tab.Aux-ID | ID Tableros Auxiliares SE#4 | 20/07/2026 | -25d | PENDIENTE | S4 | Inicio fabricación tableros auxiliares → Entrega shelterista Ene 2027
5 | FP-S4/Sala4-IB | IB Sala Eléctrica #4 — BUILDING (Layout + dimensiones + accesos) | 21/07/2026 | +25d | PENDIENTE | S4 | Congela: dimensiones sala MT, acometidas celdas, disposición equipos. +25d vs Excel
6 | FP-S4/Celdas-ID | ID Celdas MT Unigear — Ingeniería de Detalle aprobada | 03/08/2026 | -11d | PENDIENTE | S4 | Inicio compra materiales secundarios → Fabricación Sep-Nov. -11d vs Excel
7 | FP-S4/Sala4-ID | ★ ID Sala Eléctrica #4 — BUILDING (Planos constructivos + instalación) | 06/10/2026 | +39d | PENDIENTE | S4 | Inicio fabricación sala → Construcción base Oct-Dic 2026. +39d vs Excel previo
RESUMEN COMPARATIVO: FECHAS EXCEL PREVIO vs MPP PG-001 Rev A (SIMPLIFICADO 8 FPs principales)
ID (Excel) | FP Simplificado | Fecha Excel previo | Fecha MPP real | Diferencia | Veredicto
FP-P1 | Ing. Básica PMS | 21/08/2026 | sin cambio | — | PMS (otro MPP) — sin cambio
FP-P2 | Ing. Detalle PMS | 23/10/2026 | sin cambio | — | PMS (otro MPP) — sin cambio
FP-S4-1 | IB Sala #4 (equipos) | 26/06/2026 | 23/06/2026 | -3d | ≈OK — Celdas MT IB 23-JUN
FP-S4-1 | IB Sala #4 (building) | 26/06/2026 | 21/07/2026 | +25d | ⚠ REVISAR — Sala IB FP 21-JUL
FP-S4-2 | ID Sala #4 (Celdas MT) | 14/08/2026 | 03/08/2026 | -11d | ⚠ Celdas ID es 03-AGO (-11d)
FP-S4-2 | ID Sala #4 (building) | 14/08/2026 | 06/10/2026 | +53d | 🔴 CRÍTICO: Sala ID es 06-OCT (+53d)
FP-S4-3 | IC Sala #4 (→ ID building) | 28/08/2026 | 06/10/2026 | +39d | 🔴 CRÍTICO: +39 días — usar 06-OCT
FP-S3-1 | IB Sala #3 (CCMs) | 03/07/2026 | 06/07/2026 | +3d | ≈OK — CCMs IB FP 06-JUL (+3d)
FP-S3-1 | IB Sala #3 (building) | 03/07/2026 | 21/07/2026 | +18d | ⚠ REVISAR — Sala IB FP 21-JUL (+18d)
FP-S3-2 | ID Sala #3 (CCMs) | 14/08/2026 | 12/08/2026 | -2d | ≈OK — CCM-005 ID 12-AGO (-2d)
FP-S3-2 | ID Sala #3 (building) | 14/08/2026 | 06/10/2026 | +53d | 🔴 CRÍTICO: Sala ID es 06-OCT (+53d)
FP-S3-3 | IC/Último FP S3 (Sala) | 31/08/2026 | 06/10/2026 | +36d | 🔴 CRÍTICO: Sala ID es 06-OCT (+36d)
FP-S3-3 | ★ ÚLTIMO FP REAL (Ductos) | 31/08/2026 | 26/10/2026 | +56d | 🔴 CRÍTICO: Ductos 26-OCT (+56 DÍAS)
⚠ ACCIÓN INMEDIATA: El ÚLTIMO FP real del proyecto es Ductos de barras el 26-OCT-2026 (no el 31-AGO-2026 que figuraba antes). El plazo hasta el último FP se extendió +56 días, lo que puede afectar las fechas de despacho si no se gestionan los proveedores de Turquía. ¦ Sala eléctrica ID FPs (S3 y S4) = 06-OCT-2026. ¦ Revisar lead times de fabricación con el nuevo cronograma.

## 5_Hitos_Pago_por_OC
HITOS DE PAGO POR OC — CRONOGRAMA ABB GENERAL ACTUALIZADO ¦ 27-MAY-2026 → ACTUALIZADO 27-JUL-2026
Penalidad por atraso: 1%/semana, tope 10% ¦ 3 pólizas: Avance Fabricación + Fiel Cumplimiento (10%) + Fondo de Reparo (10%)
OC PMS ¦ OC: 4508945953 ¦ Monto: USD ~(ver oferta) ¦ Plazo: 14-MAY-2027 (12 meses)
| % | Hito | Fecha | Condición / Nota
| 10% | Envío IB | 17-JUL-2026 |  | Arquitectura + I/O + Planos Constructivos RevA. Póliza Caución
| 10% | Aprobación IB | 14-AGO-2026 |  | Documentos IB aprobados Rev0 por AESA
| 25% | Acopio Materiales | 05-NOV-2026 |  | HW ABB: PMS + Tableros + Switches en Argentina. Póliza Caución Acopio
| 16% (80% del 20%) | FAT Fábrica | 29-ENE-2027 |  | FAT Tableros+Sistema en fábrica BsAs. Póliza Caución
| 30% | Entrega Shelter | 17-FEB-2027 |  | Equipamiento en Shelter Mendoza. Liberación Calidad Comprador
| 4% (20% del 20%) | FAT Integral Shelter | 31-MAR-2027 |  | FAT Integral PMS en Shelter completo
| 5% | DataBook | 31-MAR-2027 |  | DataBook aprobado por AESA (manuales + protocolos + planos conforme)
OC S4 (MT) ¦ OC: 4508944973 ¦ Monto: USD 3,686,311.55 ¦ Plazo: 08-ABR-2027 (11 meses)
| % | Hito | Fecha | Condición / Nota
| 10% | Envío IB | 12-JUN-2026 |  | Emisión IB S4. Póliza Caución
| 10% | Aprobación IB | 03-JUL-2026 |  | Aprobación IB S4 por AESA
| 25% | Acopio Materiales | ~15-ENE-2027 |  | Celdas MT + VFDs + tableros en Argentina. Póliza Caución
| 20% | FAT Shelter S4 | 16-MAR-2027 |  | FAT Shelter completo S4 en Mendoza. Póliza Caución
| 30% | Contra Entrega | 08-ABR-2027 |  | Entrega S4. Liberación Calidad Comprador
| 5% | DataBook S4 | ~JUN-2027 |  | DataBook S4 aprobado
OC S3 (BT) ★ CRÍTICA ¦ OC: 4508944971 ¦ Monto: USD 8,127,765.50 ¦ Plazo: 14-MAY-2027 (12 meses)
| % | Hito | Fecha | Condición / Nota
| 10% | Envío IB | 12-JUN-2026 |  | Emisión IB S3. Póliza Caución
| 10% | Aprobación IB | 03-JUL-2026 |  | Aprobación IB S3 por AESA
| 25% | Acopio Materiales | 29-ENE-2027 |  | Ductos Turquía + VFDs + 37 CCMs BT en Argentina. Póliza Caución
| 20% | FAT Shelter S3 | 19-ABR-2027 |  | FAT Shelter completo S3. Hito más tardío. Póliza Caución
| 30% | Contra Entrega | 14-MAY-2027 |  | FECHA CONTRACTUAL. Penalidad si excede
| 5% | DataBook S3 | ~JUL-2027 |  | DataBook S3 aprobado

## 6_Estado_JUN2026_IA1
ESTADO DEL PROYECTO — INFORME DE AVANCE N°1 ¦ ABB ¦ Período: Mayo 2026 ¦ Actualizado: 27-JUL-2026
Fuente: R-2631036 Informe de Avance N°1 (04-JUN-2026) ¦ Cronograma Oficial: 5155-00-0009-VE-CO-PG-001 Rev A ¦ R-2631036 Cronograma de Certificaciones Rev A ¦ PM ABB: Rodrigo Mack
A. RESUMEN DE ESTADO — AVANCE MAYO 2026
Área | OC / Ítem | Estado |  | Observación
Ingeniería | Sala #3 (BT) + Sala #4 (MT) | EN CURSO | ✓ | Ingeniería Básica iniciada en todos los equipos. RevA en elaboración
Ingeniería | Básica PMS (800XA/IEC61850) | EN CURSO | ✓ | Arquitectura+I/O+Planos Constructivos RevA iniciados
Procura | Pedidos internos / OC a 3ros | PENDIENTE | → | Aguardan aprobación IB. OC Turquía/China/Finlandia no emitidas aún
Fabricación | CCMs + Tableros + Celdas MT | NO INICIADA | — | Sin actividades de fabricación en el período Mayo 2026
Calidad | Planes de Inspección | EN ELABORACIÓN | → | En preparación para CCMs, tableros MT/BT, VFDs
Hitos Pago | Certificación IB envío | PREVISTO | → | Primer pago S3+S4: Jun 2026. Ver hoja 6_Cert_Mensual
Cronograma | PG-001 Rev A publicado | COMPLETADO | ✓ | 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A.mpp emitido 26-MAY-2026 por PM Rodrigo Mack
Cronograma | Informe de Avance N°1 | COMPLETADO | ✓ | R-2631036 Informe Avance N°1 emitido 04-JUN-2026
B. PENDIENTES CRÍTICOS — INFORMACIÓN REQUERIDA A AESA
Fecha Límite | Descripción Requerimiento | Resp. | Estado | Impacto en Cronograma | Ref. IB
2026-06-05 | Definición de típicos funcionales para cada salida a motor (reservas equipadas incluidas) | AESA | ⚠ VENCIDA (4d) | FP-S3-1 (03-JUL) y FP-S4-1 (26-JUN) requieren IB aprobada | Esquemas CCM / Planos Constructivos
2026-06-18 | Detalles de acometida de transformadores MT y posiciones relativas para ducto de barras | AESA | → 9d | Inicio OC Ductos Barras Turquía (lead 6m). FP-S3-1 en riesgo | DB-005/006/007 planos instalación
2026-06-30 | Típicos y definición de accesorios. Suministro equipos físicos según cronograma de cada sala | AESA | → 21d | Cierre Ingeniería Básica S3 y S4. Gatilla pagos Hito 1+2 | Planos constructivos tableros
2026-07-20 | Confirmación de equipos para sistema de control de acceso (canalizaciones, puertas sala) | AESA | 41d | Ingeniería de detalle sala eléctrica (FP-S3-3 / FP-S4-3 → 28-31 AGO) | Planos instalación eléctrica sala
C. ALCANCE CONFIRMADO — SALAS ELÉCTRICAS (según Informe N°1)
Ítem | Dimensiones | Equipamiento Principal | Fecha Entrega | OC / Monto
SALA #3 BT | Sala eléctrica modular 37.000×9.000×3.700mm (LxAxA) | Tableros 102-CCM-005/6/7 + VFDs 102-DP-VFD-24210A/B/C + Ductos 102-DB-005A/B / 006A/B / 007A/B | 14-MAY-2027 | OC 4508944971 USD 8.13M
SALA #4 MT | Sala eléctrica modular 28.000×5.000×3.500mm (LxAxA) | Tableros MT 102-TGMT-001/002 + VFDs MT 102-DP-VFD-23310A/B/C + Tablero auxiliar 102-DP-101 | 08-ABR-2027 | OC 4508944973 USD 3.69M
PMS | Sistema de Gestión de Energía 800XA + IEC61850 + PROFINET + MODBUS TCP/IP | Tableros PMS-001 (SE#3) + PMS-101 (SE#4). FAT Integral Shelter 25-31-MAR-2027 | 17-FEB-2027 | OC 4508945953 Incluido

## 7_Cert_Mensual_Hitos
CRONOGRAMA DE CERTIFICACIONES MENSUAL — OC S3 + OC S4 ¦ Actualizado: 27-JUL-2026 ¦ Fuente: R-2631036 Cron. Certificaciones Rev A
Hito 1:10% envío IB ¦ Hito 2:10% aprob. IB ¦ Hito 3:20% FAT ¦ Hito 4:25% Acopio ¦ Hito 5:30% Entrega ¦ Hito 6:5% DataBook ¦ Hito 7:100% Repuestos (separado) ¦ Totales excluyen repuestos (ítems 10-60)
OC | Pos / TAG | Descripción | Precio OC (USD) | MAY'26 | JUN'26 | JUL'26 | AUG'26 | SEP'26 | OCT'26 | NOV'26 | DEC'26 | JAN'27 | FEB'27 | MAR'27 | APR'27 | MAY'27 | JUN'27 | JUL'27 | TOTAL Cert.
OC S3 — 4508944971 ¦ Sala 3 BT ¦ Total: USD 8,027,904
S3 | Pos 70 VFDs 102-DP-VFD-24210A/B/C | VFD BT Bombas | 242508.12 |  |  | 24250.81 |  |  |  |  | 133379.47 |  |  |  |  | 72752.44 | 12125.41 |  | 242508.13
S3 | Pos 80 102-DP-001-TRA | Tab. Distribución Tracing | 95632.73 |  | 9563.27 | 9563.27 |  |  |  | 23908.18 | 19126.55 |  |  |  |  | 28689.82 | 4781.64 |  | 95632.73
S3 | Pos 90 102-DP-001 | Tab. Serv. Aux. SE#3 | 105885.06 |  | 10588.51 | 10588.51 |  |  |  | 26471.27 | 21177.01 |  |  |  |  | 31765.52 | 5294.25 |  | 105885.07
S3 | Pos 100 102-LP-002 | Tab. Distribución UPS | 63485.7 |  | 6348.57 | 6348.57 |  |  |  | 15871.43 | 12697.14 |  |  |  |  | 19045.71 | 3174.29 |  | 63485.71
S3 | Pos 110 102-LP-001 | Tab. Distribución Serv. Aux. | 96409.77 |  | 9640.98 | 9640.98 |  |  |  | 24102.44 | 19281.95 |  |  |  |  | 28922.93 | 4820.49 |  | 96409.77
S3 | Pos 120 102-DB-007A/B | Ducto Barras DB-007 | 169501.43 |  |  | 16950.14 | 16950.14 |  |  |  | 33900.29 |  | 42375.36 |  |  | 50850.43 | 8475.07 |  | 169501.43
S3 | Pos 130 102-DB-006A/B | Ducto Barras DB-006 | 182075.08 |  |  | 18207.51 | 18207.51 |  |  |  | 36415.02 |  | 45518.77 |  |  | 54622.52 | 9103.75 |  | 182075.08
S3 | Pos 140 102-DB-005A/B | Ducto Barras DB-005 | 139094.32 |  |  | 13909.43 | 13909.43 |  |  |  | 27818.86 |  | 34773.58 |  |  | 41728.3 | 6954.72 |  | 139094.32
S3 | Pos 150 102-CCM-007 (lote 1) | CCM 380/220V lote 1 | 451298.47 | [7 empty] | 293344.01 |  |  |  |  | 135389.54 | 22564.92 |  | 451298.47
S3 | Pos 160 102-CCM-006 (lote 1) | CCM 380/220V lote 1 | 492942.64 | [7 empty] | 320412.72 |  |  |  |  | 147882.79 | 24647.13 |  | 492942.64
S3 | Pos 170 102-CCM-005 (lote 1) | CCM 380/220V lote 1 | 552737.98 | [7 empty] | 359279.69 |  |  |  |  | 165821.39 | 27636.9 |  | 552737.98
S3 | Pos 180 SE#3 MT (lote 1) | Sala Eléctrica N°3 BT | 622817.07 |  |  | 62281.71 | 62281.71 |  |  |  | 155704.27 |  |  |  | 124563.41 | 186845.12 | 31140.85 |  | 622817.07
S3 | Pos 190 102-UPS-001A/B | Sistema UPS CA | 550434.32 |  | 55043.43 | 55043.43 |  |  |  | 137608.58 | 110086.86 |  |  |  |  | 165130.3 | 27521.72 |  | 550434.32
S3 | Pos 200 102-VCC-001A/B | Sistema CC VCC | 274833.91 |  | 27483.39 | 27483.39 |  |  |  | 68708.48 | 54966.78 |  |  |  |  | 82450.17 | 13741.7 |  | 274833.91
S3 | Pos 210 102-CCM-007 (lote 2) | CCM 380/220V lote 2 | 451298.47 | [7 empty] | 293344.01 |  |  |  |  | 135389.54 | 22564.92 |  | 451298.47
S3 | Pos 220 102-CCM-006 (lote 2) | CCM 380/220V lote 2 | 492942.64 | [7 empty] | 320412.72 |  |  |  |  | 147882.79 | 24647.13 |  | 492942.64
S3 | Pos 230 102-CCM-005 (lote 2) | CCM 380/220V lote 2 | 552737.98 | [7 empty] | 359279.69 |  |  |  |  | 165821.39 | 27636.9 |  | 552737.98
S3 | Pos 240 SE#3 MT (lote 2) | Sala Eléctrica N°3 BT | 622817.07 |  |  | 62281.71 | 62281.71 |  |  |  | 155704.27 |  |  |  | 124563.41 | 186845.12 | 31140.85 |  | 622817.07
S3 | Pos 250 SE#3 MT (lote 3) | Sala Eléctrica N°3 BT | 622817.07 |  |  | 62281.71 | 62281.71 |  |  |  | 155704.27 |  |  |  | 124563.41 | 186845.12 | 31140.85 |  | 622817.07
S3 | Pos 260 SE#3 MT (lote 4) | Sala Eléctrica N°3 BT | 622817.07 |  |  | 62281.71 | 62281.71 |  |  |  | 155704.27 |  |  |  | 124563.41 | 186845.12 | 31140.85 |  | 622817.07
S3 | Pos 270 SE#3 MT (lote 5) | Sala Eléctrica N°3 BT | 622817.07 |  |  | 62281.71 | 62281.71 |  |  |  | 155704.27 |  |  |  | 124563.41 | 186845.12 | 31140.85 |  | 622817.07
OC S4 — 4508944973 ¦ Sala 4 MT ¦ Total: USD 3,624,758
S4 | Pos 60 102-DP-101UPS | Tab. Distribución UPS SE#4 | 25305.57 |  | 2530.56 | 2530.56 |  |  |  | 6326.39 | 5061.11 |  |  |  | 7591.67 |  | 1265.28 |  | 25305.57
S4 | Pos 70 102-DP-101VCC | Tab. Distribución VCC SE#4 | 29291.23 |  | 2929.12 | 2929.12 |  |  |  | 7322.81 | 5858.25 |  |  |  | 8787.37 |  | 1464.56 |  | 29291.23
S4 | Pos 80 102-DP-101 | Tab. Serv. Aux. SE#4 | 66110.81 |  | 6611.08 | 6611.08 |  |  |  | 16527.7 | 13222.16 |  |  | 19833.24 |  |  | 3305.54 |  | 66110.8
S4 | Pos 90 VFDs 102-DP-VFD-23310A/B/C | VFD MT Bombas | 396952.56 |  |  | 39695.26 |  |  |  |  | 218323.91 |  |  |  | 119085.77 |  | 19847.63 |  | 396952.57
S4 | Pos 100 102-TGMT-001/003 celdas | SWG MT 13.2/6.6kV Celdas | 517484.58 |  | 51748.46 | 51748.46 |  |  |  | 103496.92 | 129371.15 |  |  |  | 155245.37 |  | 25874.23 |  | 517484.59
S4 | Pos 110 102-TGMT-001/003 tab.1 | SWG MT Tableros lote 1 | 386434.73 |  | 38643.47 | 38643.47 |  |  |  | 77286.95 | 96608.68 |  |  |  | 115930.42 |  | 19321.74 |  | 386434.73
S4 | Pos 120 SE#4 MT (lote 1) | Sala Eléctrica N°4 MT | 605581.31 |  | 60558.13 | 60558.13 |  |  |  |  | 151395.33 |  |  | 121116.26 | 181674.39 |  | 30279.07 |  | 605581.31
S4 | Pos 130 102-TGMT-001/003 tab.2 | SWG MT Tableros lote 2 | 386434.73 |  | 38643.47 | 38643.47 |  |  |  | 77286.95 | 96608.68 |  |  |  | 115930.42 |  | 19321.74 |  | 386434.73
S4 | Pos 140 SE#4 MT (lote 2) | Sala Eléctrica N°4 MT | 605581.31 |  | 60558.13 | 60558.13 |  |  |  |  | 151395.33 |  |  | 121116.26 | 181674.39 |  | 30279.07 |  | 605581.31
S4 | Pos 150 SE#4 MT (lote 3) | Sala Eléctrica N°4 MT | 605581.31 |  | 60558.13 | 60558.13 |  |  |  |  | 151395.33 |  |  | 121116.26 | 181674.39 |  | 30279.07 |  | 605581.31
SUBTOTAL OC S3 — MENSUAL (USD) |  |  | 8027904 |  | 118668.15 | 503394.59 | 360475.63 |  |  | 296670.38 | 3193444.12 |  | 122667.71 |  | 622817.05 | 2408371.18 | 401395.19 |  | 8027904
SUBTOTAL OC S4 — MENSUAL (USD) |  |  | 3624758.15 |  | 322780.55 | 362475.81 |  |  |  | 288247.72 | 1019239.93 |  |  | 383182.02 | 1067594.19 |  | 181237.93 |  | 3624758.15
TOTAL COMBINADO S3+S4 — MENSUAL (USD) |  |  | 11652662.15 |  | 441448.7 | 865870.4 | 360475.63 |  |  | 584918.1 | 4212684.05 |  | 122667.71 | 383182.02 | 1690411.24 | 2408371.18 | 582633.12 |  | 11652662.15
ACUMULADO (Curva S) — USD |  |  |  | 0 | 441448.7 | 1307319.1 | 1667794.73 | 1667794.73 | 1667794.73 | 2252712.83 | 6465396.88 | 6465396.88 | 6588064.59 | 6971246.61 | 8661657.85 | 11070029.03 | 11652662.15 | 11652662.15 | 11652662.15

## 7_Estado_JUL2026_IA2
ESTADO DEL PROYECTO — INFORME DE AVANCE N°2 ¦ ABB ¦ 27-JUL-2026 ¦ Rev 4
Fuente: R-2631036 Informe de Avance N°2 (13-JUL-2026) + Cronograma 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (15-JUL-2026)
A. RESUMEN DE ESTADO — AVANCE JUNIO 2026 (Informe N°2, 13-JUL-2026)
Área | OC / Ítem | Estado | ✓ | Avance Global | Previsto | Observación
Ingeniería | CCMs 102-CCM-005/6/7 | COMPLETADO | ✓ | 20% global | 20% | IB emitida y aprobada con obs. Cambios cargas CCM-006/007 → nota cambio Jul
Ingeniería | Tableros MT 102-TGMT-001/002 | COMPLETADO | ✓ | 30% global | 30% | IB emitida y aprobada con observaciones. Materiales críticos definidos
Ingeniería | Tableros Aux SE#3 y SE#4 | COMPLETADO | ✓ | 30% global | 30% | IB emitida y aprobada con obs. Lista materiales (mecánica + interruptores) definida
Ingeniería | UPS + Sistema CC | COMPLETADO | ✓ | 23% global | 23% | IB emitida y aprobada con obs. Materiales críticos definidos
Ingeniería | Sala #3 (global BT) | EN CURSO | → | 3% global | 3% | Ingeniería 10% completada. Sub-OCs emitidas para reserva slots fabricación
Ingeniería | Sala #4 (global MT) | EN CURSO | → | 3% global | 3% | Ingeniería 10% completada. Sub-OCs emitidas para reserva slots fabricación
Ingeniería | Ductos de Barras (DB-005/6/7) | ⚠ SIN AVANCE | — | 0% | 0% | ⚠ ALERTA: 0% avance. Pendiente definición acometida trafos MT de AESA (vence 20/JUL)
Ingeniería | Variadores BT 102-DP-VFD-24210 | EN CURSO | → | 0% | 0% | Sin avance Jun. IB esperada julio. OC sub-proveedor China emitida 26/5/2026
Ingeniería | Variadores MT 102-DP-VFD-23310 | EN CURSO | → | 0% | 0% | Sin avance Jun. IB esperada julio. OC sub-proveedor China emitida 22/5/2026
Procura | Sub-OCs a 3ros (salas+tableros+VFDs) | COMPLETADO | ✓ | — | — | 8 OCs emitidas a subproveedores Argentina/Brasil/China/Turquía entre 16-26 May 2026
Fabricación | CCMs + Tableros + Celdas MT | NO INICIADA | — | — | — | Sin actividades de fabricación. Inicio previsto Sep-Oct 2026
Calidad | Planes de Inspección | EN ELABORACIÓN | → | — | — | Sin actividades de calidad/inspección en el período
Hitos Pago | Certificación N°1 OC S3 | PRESENTADA | ✓ | USD 143,540 | 10% | Presentada ~4/Jul. Fecha pago ~7/Ago. Aprobación IB como base
Hitos Pago | Certificación N°1 OC S4 | PRESENTADA | ✓ | USD 170,739 | 10% | Presentada ~4/Jul. Fecha pago ~7/Ago. Aprobación IB como base
Cronograma | Actualización cronograma ABB | COMPLETADO | ✓ | — | — | 5155-00-0009-VE-CO-PG-001_A (13-7).pdf actualizado 15-JUL-2026 por PM Rodrigo Mack
Cronograma | Informe de Avance N°2 | COMPLETADO | ✓ | — | — | R-2631036 Informe Avance N°2 emitido 13-JUL-2026. Firmado R.Mack / aprobado M.Puga
B. AVANCE CUANTITATIVO POR EQUIPO — Junio 2026 vs Julio 2026 (previsto)
Equipo/Ítem | TAG | Abr-May'26 | Jun'26 Real | Jun'26 Plan | Jul'26 Prev
| CCMs BT | 102-CCM-005/6/7 | 0% | 20% | 20% | 34%
| Tableros MT (TGMT) | 102-TGMT-001/002 | 0% | 30% | 30% | 30%
| Tableros Auxiliares | 102-DP/LP-001/002+TRA | 0% | 30% | 30% | 30%
| UPS + Sistema CC | 102-UPS-001 / VCC-001 | 0% | 23% | 23% | 22%+
| Variadores BT (VFD) | 102-DP-VFD-24210A/B/C | 0% | 0% | 0% | 10%
| Variadores MT (VFD) | 102-DP-VFD-23310A/B/C | 0% | 0% | 0% | 10%
| Ductos de Barras | 102-DB-005/006/007 A/B | 0% | 0% | 0% | 15% ⚠
| Sala Eléctrica #3 | Global SE#3 (BT) | 0% | 3% | 3% | 17%
| Sala Eléctrica #4 | Global SE#4 (MT) | 0% | 3% | 3% | 17%
C. SUB-OCs EMITIDAS A TERCEROS (Sub-Proveedores)
N° OC Sub | Descripción | Emisión OC | Origen/País | Entrega Prevista | Estado
| 4500407392 | Sala eléctrica modular N°3 y N°4 (estructura + instalaciones aux) | 18/5/2026 | Argentina | 14/5/27 (S3) 8/4/27 (S4) | OC EMITIDA ✓
| 4500407396 | Tableros auxiliares distribución (locales Argentina) | 18/5/2026 | Argentina | 30/12/2026 | OC EMITIDA ✓
| 4500407468 | UPS / Sistema cargador-baterías (local Argentina) | 19/5/2026 | Argentina | 27/11/2026 | OC EMITIDA ✓
| 4700201354 | Ductos de Barras (Turquía — lead ~6 meses) | 16/5/2026 | Turquía | En definición | ⚠ RESERVA SLOT — Diseño pendiente AESA
| 4700201355 | Tableros de Media Tensión Unigear (Brasil) | 16/5/2026 | Brasil | 27/11/2026 | OC EMITIDA ✓
| 4700201478 | Tableros BT / VFD BT (Brasil) | 19/5/2026 | Brasil | 25/1/2027 | OC EMITIDA ✓
| 4700201819 | Variadores de Baja Tensión (China) | 26/5/2026 | China | 6/11/2026 | OC EMITIDA ✓
| 4700201626 | Variadores de Media Tensión (China) | 22/5/2026 | China | 6/11/2026 | OC EMITIDA ✓
D. ESTADO DE CERTIFICACIONES Y FACTURACIÓN
OC | Concepto | Hito % | Monto USD | Presentación | Pago Previsto
| OC S3 — 4508944971 | Certificación N°1 — Envío IB S3 | 10% | USD 143,540 | ~4/Jul/2026 | ~7/Ago/2026
| OC S4 — 4508944973 | Certificación N°1 — Envío IB S4 | 10% | USD 170,739 | ~4/Jul/2026 | ~7/Ago/2026
| OC S3 — 4508944971 | Certificación N°2 — Aprobación IB S3 | 10% | Aprox. USD 143,540 | Previsto Jul-2026 | Ago-2026
| OC S4 — 4508944973 | Certificación N°2 — Aprobación IB S4 | 10% | Aprox. USD 170,739 | Previsto Jul-2026 | Ago-2026
| OC S3 — 4508944971 | Certificación N°3 — Acopio Mat. S3 | 25% | USD ~802,000 | Prev. Ene-2027 | Feb-2027
| OC S4 — 4508944973 | Certificación N°3 — Acopio Mat. S4 | 25% | USD ~320,000 | Prev. Ene-2027 | Feb-2027
E. PENDIENTES CRÍTICOS — INFORMACIÓN REQUERIDA A AESA (Informe N°2)
Fecha Límite | Descripción Requerimiento | Resp. | Estado (Jul-2026) | Impacto en Cronograma | Ref.
| 20-JUL-2026 | Detalle de acometida de transformadores MT y posiciones relativas para ducto de barras | AESA | ⚠ PENDIENTE | CRÍTICO: Bloquea inicio OC Ductos Barras Turquía (lead 6m). FP-DB 26/OCT en riesgo → impacta ENTREGA S#3 14-MAY-2027 | DB-005/6/7 planos
| 20-JUL-2026 | Control de acceso — Definición equipos (gabinetes). Suministro equipos físicos per cronograma cada sala | AESA | ⚠ PENDIENTE | Cierre planos constructivos sala → FP-S3-3/S4-3. Retraso afecta Ingeniería de Detalle | Planos instalación sala
| VENCIDA (Jun-2026) | Típicos funcionales para cada salida a motor (CCM). Ya resuelto parcialmente con IBs aprobadas | AESA | RESUELTO ✓ | Resuelto: IB CCMs aprobada Jun-2026. Cambios cargas CCM-006/007 → nota cambio pendiente Jul | Esquemas CCM
| VENCIDA (Jun-2026) | Detalles acometida trafo MT y posiciones — original fecha límite 18/6. EXTENDIDA A 20/JUL | AESA | ⚠ EXTENDIDA | Ver fila 1 — sigue bloqueando ductos barras | DB planos instalación
F. EVENTOS PLANIFICADOS — JULIO 2026 (según Informe N°2)
Área | Evento / Entregable | Equipos | Estado Previsto | Impacto | Nota
| Ingeniería | Emisión IB Rev A — VFDs BT | 102-DP-VFD-24210A/B/C | PLANIFICADO | Gatilla revisión AESA para OC definitiva Finlandia | Primer avance VFDs BT
| Ingeniería | Emisión IB Rev A — VFDs MT | 102-DP-VFD-23310A/B/C | PLANIFICADO | Gatilla revisión AESA para OC definitiva China | Primer avance VFDs MT
| Ingeniería | Emisión IB Rev 0 (construcción) — Tableros Auxiliares | 102-DP-001/LP-001/002/DP-001-TRA | PLANIFICADO | Inicia compra materiales BOM final | Rev 0 incorpora obs. IB
| Ingeniería | Emisión IB Rev 0 (construcción) — CCMs | 102-CCM-005/6/7 | PLANIFICADO | Inicia compra materiales BOM final + nota cambio 006/007 | Cambios cargas → incluir en Rev 0
| Ingeniería | Emisión IB Rev 0 (construcción) — Tableros MT | 102-TGMT-001/002 | PLANIFICADO | Confirma materiales críticos ya pedidos | Rev 0 incorpora obs. IB
| Ingeniería | Emisión IB Rev 0 — UPS + Sistema CC | 102-UPS-001/VCC-001 | PLANIFICADO | Inicia fabricación componentes locales | Rev 0 incorpora obs. IB
| Ingeniería | Emisión ID — CCMs, Tableros MT, Tableros Aux, VFDs | Todos | PLANIFICADO | Detalle constructivo. Gatilla inicio fabricación Sep-Oct | ID = primer plano para taller
| Certificación | Certificación Parcial Hito N°2 — Aprobación Ingeniería | OC S3 + S4 | PLANIFICADO | Segundo pago 10% por OC (~USD 143K + 171K) | Depende aprobación AESA Jul
| AESA | ⚠ Recepción info acometida trafos MT | DB-005/6/7 | CRÍTICO PENDIENTE | Si no llega el 20/Jul → OC Turquía en riesgo → FP-DB oct. riesgo | Fecha límite: 20/JUL/2026
| Scope | Nota de Cambio — CCM-006 y CCM-007 (cambio cargas) | 102-CCM-006/007 | PLANIFICADO | Potencial impacto en IB Rev 0 y materiales | Emitir nota cambio en julio

## 8_Desvios_Alertas
ANÁLISIS DE DESVÍOS Y ALERTAS TEMPRANAS — Rev 4 ¦ 27-JUL-2026
Comparativo: Línea Base PG-001 Rev A (26-MAY-2026) vs Estado Informe N°2 (13-JUL-2026) ¦ Cronograma actualizado: 15-JUL-2026 ¦ RFSU objetivo: 31-ENE-2028
SEMÁFORO GLOBAL — ESTADO PROYECTO
🔴 | ROJO | Ductos de Barras (DB-005/6/7) | OC Turquía bloqueada | AESA no entregó acometida trafos
🟡 | AMARILLO | Variadores BT y MT | 0% en junio; inicio en julio | OC emitidas pero ING en 0%
🟡 | AMARILLO | CCMs - Cambio de cargas 006/007 | Nota de cambio pendiente | Posible retraso IB Rev 0
🟡 | AMARILLO | Sala Eléctrica 3 y 4 (building) | Solo 3% global | Dimensiones/layout aún en definición
🟢 | VERDE | CCMs 005/6/7 Ingeniería | IB aprobada en junio | On plan: 20% global
🟢 | VERDE | Tableros MT Unigear | IB aprobada en junio | On plan: 30% global
🟢 | VERDE | Tableros Auxiliares | IB aprobada en junio | On plan: 30% global
🟢 | VERDE | Certificación Hito N°1 | Presentada ~4-Jul | USD 143,540 + 170,739
🟢 | VERDE | Sub-OCs a 3ros | 8 OCs emitidas May-Jun | Argentina/Brasil/China/Turquía
DESVÍOS DE CRONOGRAMA vs LÍNEA BASE PG-001 Rev A
# | ID Hito | Descripción Hito | Fecha Línea Base | Fecha Actualizada | Δ Días | Severidad | Impacto / Acción Requerida
1 | FP-DB | Freezing Point Ductos Barras (ÚLTIMO FP REAL PROYECTO) | 26/10/2026 | ⚠ EN RIESGO | +0d (si AESA entrega 20/Jul) | CRÍTICO | OC Turquía requiere acometidas trafos (AESA). Si no llega 20/Jul → FP-DB se corre → impacto directo S#3 14-MAY-2027
2 | FP-S3/CCM-IB | Freezing Point IB CCMs (todos) | 06/07/2026 | COMPLETADO ✓ | ~0d (on time) | OK | Completado en junio. Base para OC Ductos Barras Turquía. Sin desvío en este item
3 | FP-S3/Tab.Aux-IB | Freezing Point IB Tableros Aux S#3 | 24/06/2026 | COMPLETADO ✓ | ~+5d (aprobado con obs.) | INFO | Aprobado con observaciones → Rev 0 en julio. Pequeño desvío absorbible
4 | FP-S4/Celdas-IB | Freezing Point IB Celdas MT | 23/06/2026 | COMPLETADO ✓ | ~0d | OK | On time. Materiales críticos MT pedidos
5 | S3-02 | OC Ductos Barras Turquía (6 meses lead) | 06/07/2026 | BLOQUEADA AESA | Indefinido hasta 20/Jul | CRÍTICO | Bloqueada por pendiente AESA. Lead 6m = necesita OC antes de 26/Oct para que llegue a tiempo (FP-DB 26-Oct → Fabricación Nov-Dic → Argentina Ene-2027)
6 | S3-02 | OC VFDs BT Finlandia | 16/07/2026 (est.) | EN PROCESO | Dentro de plazo si FP-S3/Dr-IB Jul | ADVERTENCIA | OC sub-prov. ya emitida (4700201819). Necesita FP-IB julio. Lead 4m → entrega Nov 2026 vs acopio S3 Ene 2027 → OK si no se retrasa
7 | PAY-S01 | Pago Hito 1 S3+S4 (10% Envío IB) | 12/06/2026 | Presentado ~4/Jul/2026 | +22d vs plan | ADVERTENCIA | Retraso en presentación vs plan (12-Jun) pero dentro de tolerancia. IB fue aprobada en junio con obs. Pago esperado Ago 2026
8 | PP-IB (PMS) | Emisión IB PMS (Arquitectura+I/O+Variables) | 08/06/2026→17/07/2026 | En curso | — | INFO | No hay datos de avance PMS en IA#2. Verificar con PM en próxima reunión
9 | PP-MQ | FAT Maqueta PMS (AESA OBLIGATORIO) | 22/09/2026→25/09/2026 | Sin cambio aparente | — | INFO | Fecha sensible: si PMS se retrasa en IB, FAT Maqueta puede impactar
10 | Scope | Cambios Cargas CCM-006/007 | N/A (nuevo) | Nota Cambio — Jul 2026 | Nuevo ítem | ADVERTENCIA | Cambio de cargas detectado → nota de cambio en julio. Puede impactar IB Rev 0 CCMs y generar retraso en compra materiales CCMs
CADENA CRÍTICA S#3 — ESTADO ACTUALIZADO
Paso | Hito/Actividad | Fecha Plan | Estado Jul-2026 | Semáforo | Slack Plan | Slack Real | Nota Crítica
1 | IB CCMs (FP-S3/CCM-IB) | 06-Jul-2026 | COMPLETADO | 🟢 | 0d | 0d | On time. Base crítica ✓
2 | OC Ductos Barras Turquía (licitación) | 06-Jul-2026 | ⚠ BLOQUEADA | 🔴 | 0d | INDEF. | Bloqueada por acometidas trafos AESA. VENCE 20/Jul. Acción: FOLLOW-UP URGENTE AESA
3 | ID CCM-005 aprobada (FP-S3/CCM005-ID) | 12-Ago-2026 | PENDIENTE | 🟡 | 0d | — | Depende de IB Rev 0 en julio (con nota cambio 006/007)
4 | Último FP Sala #3 IC (FP-S3/DB-FP) | 26-Oct-2026 | ⚠ EN RIESGO | 🔴 | 0d | — | FP REAL = Ductos Barras. Si OC Turquía no sale antes de 26-Oct → NO HAY MARGEN
5 | Fabricación 37 Tableros BT (Brasil) | 14-Sep-2026 | NO INICIADA | 🟡 | +0d | — | Inicio previsto sep-2026. Depende ID CCMs. Sin novedad negativa aún
6 | FAT Tableros BT + CCMs (Brasil) | 03-Nov-2026 | NO INICIADA | ⚪ | 0d | — | Fecha plan sin cambio
7 | Acopio materiales Argentina S#3 | 07-Dic-2026 | NO INICIADA | ⚪ | 0d | — | Depende de llegada Ductos Turquía. CRÍTICO: si Turquía se retrasa, acopio se atrasa
8 | Montaje Shelter S#3 (Bottino, Mendoza) | 01-Feb-2027 | NO INICIADA | ⚪ | 0d | — | Sin cambio
9 | FAT Sala Eléctrica #3 (Shelter) | 02-Abr-2027 | NO INICIADA | ⚪ | +35d | — | Holgura respecto P6: +35d
10 | ★ ENTREGA S#3 — FECHA CONTRACTUAL | 14-May-2027 | NO INICIADA | ⚪ | +45d | — | FECHA MÁXIMA CONTRACTUAL. Penalidad 1%/semana, tope 10%. OC 4508944971
RESUMEN EJECUTIVO DE RIESGOS PARA DECISIÓN
🔴 RIESGO 1 (URGENTE): AESA debe proveer planos de acometida de transformadores MT antes del 20/JUL/2026.
→ SIN ESTA INFORMACIÓN ABB NO PUEDE FINALIZAR EL DISEÑO DE DUCTOS DE BARRAS (DB-005/6/7).
→ El lead time de Turquía es 6 meses. Si OC no sale antes de 26/Oct/2026 → ENTREGA S#3 14-MAY/2027 EN RIESGO.
→ Acción: confirmar recepción de información el 20/Jul/2026. Si no llega → elevar al PM del proyecto inmediatamente.
🟡 RIESGO 2: Cambio de cargas CCM-006 y CCM-007 → nota de cambio en julio.
→ Puede retrasar IB Rev 0 CCMs y la compra de materiales secundarios.
→ Acción: ABB debe emitir nota de cambio en la 1ra semana de julio y AESA aprobarlo en 5 días hábiles.
🟡 RIESGO 3: VFDs BT y MT (100% ingeniería) previsto para julio. Vigilar cumplimiento.
→ OC a China/Finlandia ya emitida (reserva slot). FP-IB julio es condición para OC definitiva.
→ Acción: verificar en IA#3 (agosto) que IB VFDs está emitida y aprobada.
🟡 RIESGO 4: Todas las IBs aprobadas CON OBSERVACIONES → rework en Rev 0 julio.
→ Si Rev 0 tiene más observaciones → segunda ronda de aprobaciones → retraso Hito 2.
→ Acción: seguimiento en reuniones semanales ABB/AESA.
📅 PRÓXIMO HITO CRÍTICO: 20-JUL-2026 — Recepción info acometida trafos MT de AESA.
📅 SIGUIENTE HITO PAGO: Certificación N°2 (aprobación IB) — Previsto Julio 2026 → Pago Agosto 2026.
📅 FECHA CONTRACTUAL MÁXIMA (CADENA CRÍTICA): 14-MAY-2027 → ENTREGA SALA #3 (OC 4508944971).
DESVÍOS Y ALERTAS PMS — Rev 4 ¦ 27-JUL-2026 (incorpora Informe Avance JUL-2026 + Cronograma Rev B)
DESVÍOS ESPECÍFICOS PMS vs CRONOGRAMA BASE (5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV A)
Ref | Ítem / Actividad | Desvío Detectado | Rev A Plan | Rev B / Real JUL-26 | Criticidad | Tendencia | Acción Recomendada
D-PMS-01 | IB PMS: demora en aprobación AESA | 3 ítems bloqueantes AESA sin resolver: señales cableadas, Mapa Modbus, Mapas Profinet | Aprobación IB: 14/08/2026 | EN RIESGO — bloqueantes activos al 24-JUL | CRÍTICO | ↓ | Nota formal a AESA/Pluspetrol. Solicitar respuesta antes 01/AGO
D-PMS-02 | Aclaraciones hitos certificación: >45 días sin respuesta AESA | Aclaraciones presentadas 08-JUN-2026. Sin respuesta al 24-JUL-2026 | Respuesta esperada <15 días | >45 días sin respuesta | ALTO | ↓ | Escalar a gerencia Pluspetrol. Potencial claim contractual
D-PMS-03 | Fibra óptica S3/S4: definición pendiente | Decisión de fibra óptica no tomada. Afecta topología red PMS | Definición: Jun-2026 | En proceso JUL-2026 — sin fecha compromiso | ALTO | → | Urgir resolución antes 31-AGO para no impactar ID
D-PMS-04 | FAT Maqueta: alcance ampliado a CPF1+CPF2 | Rev B incluye integración con equipos CPF1 (PMS/CCM/PCS). Mayor complejidad | Solo CPF2 (RevA) | CPF1 + CPF2 (Rev B) — mismas fechas 22-25 Sep 2026 | MEDIO | ↑ riesgo | Confirmar disponibilidad maqueta CPF1 con PM correspondiente
D-PMS-05 | Nuevas actividades Rev B sin asignación confirmada | Arq/Topología Red y Desc. Funcional: nuevas, inicio agosto 2026 | No existían en Rev A | Identificadas Rev B — recursos por confirmar | MEDIO | → | Confirmar asignación de recursos ABB agosto
RESUMEN ALERTAS PMS — Rev 4 (señales tempranas de desvío para el objetivo S#3 14-MAY-2027)
Prioridad | Alerta | Impacto en Objetivo | Fecha Límite Acción | Responsable | Estado | Tendencia | Acción Inmediata
🔴 P1 | AESA: 3 bloqueantes para aprobación IB PMS | Retraso aprobación IB → impacta ID → posible corrimiento FAT Maqueta Sep/26 | 01-AGO-2026 | PM Kalis / Pluspetrol | ACTIVA | ↓ empeorando | Nota formal de demora + solicitud fecha respuesta AESA
🔴 P1 | Aclaraciones hitos cert. PMS: >45 días sin respuesta | Sin hitos aprobados: no habrá flujo de caja PMS hasta resolución | INMEDIATO | Contractual ABB / Pluspetrol | ACTIVA | ↓ | Escalar a gerencia. Documentar días de demora AESA
🟠 P2 | Fibra óptica S3/S4: sin definición final | Afecta Arquitectura Red (Rev B). Si no se define antes 31-AGO → retraso ID | 31-AGO-2026 | ABB / AESA | EN SEGUIMIENTO | → | Urgir resolución en reunión mensual agosto
🟠 P2 | FAT Maqueta ampliado CPF1+CPF2 (22-25 Sep 2026) | Mayor complejidad logística. Riesgo de reprogramación si CPF1 no está listo | 15-AGO-2026 | PM Kalis / PM CPF1 | EN ANÁLISIS | ↑ riesgo | Reunión coordinación inter-proyecto CPF1/CPF2
🟡 P3 | Nuevas actividades Rev B: Arq/Top + Desc.Funcional (agosto) | Sin impacto en fechas si recursos disponibles en agosto | 31-AGO-2026 | ABB Ingeniería | MONITOREO | → | Confirmar asignación recursos agosto

## 9_Estado_PMS_JUL2026
ESTADO PMS — INFORME DE AVANCE JULIO 2026 ¦ ABB ¦ Rev 4 ¦ 27-JUL-2026
Fuente: E-2611027 Informe de Avance CPF2 LA CALERA - JUL_2026.pdf (24-JUL-2026) ¦ Cronograma Rev B: 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B.mpp ¦ OC ABB: 4508945953
A. DATOS DEL INFORME DE AVANCE PMS — JULIO 2026
Número Informe |  | E-2611027 — Informe de Avance CPF2 LA CALERA, Julio 2026
Fecha Emisión |  | 24 de julio de 2026
PM Responsable |  | Pablo Kalis / V. Toledo (ABB)
OC Principal |  | 4508945953 (PMS Sala 3 + Sala 4)
Período Cubierto |  | Julio 2026
Cronograma Referencia |  | 5155-00-0007-VE-CO-PG-001_REV B (Rev B — nuevo job: 4JAR001140P0003)
B. ALCANCE EQUIPOS PMS (OC 4508945953)
TAG | Descripción | Cantidad | Dim. (H×W×D mm) | Ubicación | Cert. Asociada | Estado Fab.
PMS-001 | Tablero PMS Principal — Sala 3 | 1 cuerpo | 2200×800×600 | Sala Eléctrica N°3 (BT) | 20% FAT | NO INICIADA
PMS-001 ext. | Tablero PMS Ext. 1 — Sala 3 | 1 cuerpo | 2200×800×600 | Sala Eléctrica N°3 (BT) | 20% FAT | NO INICIADA
PMS-001 ext. | Tablero PMS Ext. 2 — Sala 3 | 1 cuerpo | 2200×800×600 | Sala Eléctrica N°3 (BT) | 20% FAT | NO INICIADA
PMS-101 | Tablero PMS — Sala 4 | 1 cuerpo | 2200×800×600 | Sala Eléctrica N°4 (MT) | 20% FAT | NO INICIADA
C. ACTIVIDADES REALIZADAS — JULIO 2026
N° | Actividad Realizada | Responsable | Estado | Fecha | Impacto | Observación
1 | Aclaraciones técnicas PMS (IB en proceso) | ABB | COMPLETADO | Jul-2026 | Bajo | Definición de alcance y requerimientos técnicos IB
2 | Listado de documentos a emitir acordado con AESA | ABB/AESA | COMPLETADO | Jul-2026 | Medio | Lista ID a emitir agosto 2026 definida y acordada
3 | Reunión integral Pluspetrol–ABB–AESA | PM Kalis | COMPLETADO | Jul-2026 | Alto | Coordinación interfaz PMS con otros proveedores del proyecto
4 | Definiciones fibra óptica Sala 3 y Sala 4 | ABB/AESA | EN CURSO | Jul-2026 | Alto | Afecta topología de red PMS. Resolución esperada agosto
5 | Avances en Ingeniería Básica (IB) PMS | ABB | EN CURSO | Jul-2026 | Alto | IB en progreso. Entrega formal prevista 17-JUL (con demora leve)
6 | Job PMS actualizado a 4JAR001140P0003 (Rev B) | ABB Mgmt | COMPLETADO | Jul-2026 | Medio | Formalización cronograma Rev B con nuevo número de job
7 | Emisión pólizas OC 4508945953 | ABB | COMPLETADO | Jul-2026 | Bajo | Póliza fiel cumplimiento y fondo de reparo emitidas para OC PMS
D. ACTIVIDADES PREVISTAS — AGOSTO 2026
N° | Actividad Prevista | Responsable | Tipo | Fecha Límite | Prioridad | Condición
1 | Emisión Arquitectura/Topología de Red PMS (Rev B) | ABB | Ingeniería | 31/08/2026 | ALTA | Nueva actividad Rev B. Insumo crítico para aprobación AESA
2 | Descripción Funcional PMS | ABB | Ingeniería | 31/08/2026 | ALTA | Nueva actividad Rev B. Insumo para FAT y aprobación
3 | Emisión documentos ID (lista acordada con AESA) | ABB | Ingeniería | 09/10/2026 | ALTA | Proceso iniciado agosto. Lista de ID acordada julio
4 | Resolución fibra óptica S3/S4 | ABB/AESA | Ingeniería | 31/08/2026 | ALTA | Pendiente definición final. Afecta topología PMS
5 | Aclaraciones hitos certificación PMS (análisis AESA) | AESA | Contractual | 31/08/2026 | MEDIA | Presentadas 8-Jun-2026. En análisis AESA. Sin respuesta aún
E. PENDIENTES DE AESA — Información Requerida para Avanzar PMS
N° | Información Pendiente de AESA | Necesario Para | Fecha Requerida | Impacto | Estado | Escalado a
1 | Señales cableadas con borneras (arquitectura de red PMS) | IB PMS — Aprobación AESA | VENCIDO | CRÍTICO — bloquea aprobación IB | PENDIENTE AESA | PM Pluspetrol
2 | Mapa Modbus completo (UPS, Generadores, Multimedidores) | IB PMS — Aprobación AESA | VENCIDO | CRÍTICO — bloquea aprobación IB | PENDIENTE AESA | PM Pluspetrol
3 | Mapas Profinet (UMC y VFD de cada drive) | IB PMS — Aprobación AESA | VENCIDO | CRÍTICO — bloquea aprobación IB | PENDIENTE AESA | PM Pluspetrol
4 | Respuesta aclaraciones hitos certificación PMS (desde 8-Jun-2026) | Certificación hito 1 PMS | VENCIDO (>45 días) | ALTO — retrasa flujo de caja PMS | EN ANÁLISIS AESA | Contractual
5 | Definición final fibra óptica Sala 3 / Sala 4 | Arquitectura/Topología Red PMS (Rev B) | 31/08/2026 | ALTO — afecta ID y planos constructivos | EN CURSO | PM Kalis / Reunión integral
F. CAMBIOS CRONOGRAMA PMS: Rev A → Rev B (5155-00-0007-VE-CO-PG-001)
Tipo Cambio | Descripción del Cambio | Impacto en Fechas | Impacto en Alcance | Impacto en Costo | Criticidad | Acción Requerida
ACTIVIDADES NUEVAS | Arquitectura/Topología Red PMS + Descripción Funcional PMS | Agregan tareas en agosto 2026, sin impacto en fechas fin | AMPLIADO: documentación adicional ingeniería | Incluido en OC 4508945953 | MEDIA | Coordinar recursos ABB agosto
AMPLIACIÓN ALCANCE | FAT Maqueta Integrada: ahora incluye PMS/CCM/PCS de CPF1 Y CPF2 | Mismas fechas (22-25 Sep 2026) pero mayor complejidad logística | AMPLIADO: coordinación entre 2 proyectos CPF1 y CPF2 | Posible impacto. Analizar con OC | ALTA | Confirmar disponibilidad CCM/PCS CPF1 en las mismas fechas
JOB NUMBER | Nuevo número job: 4JAR001140P0003 (vs RevA: 4JAR00XXXXP0001) | Ninguno | Formalización contractual | Ninguno | BAJA | Actualizar referencias en documentación
PENDIENTES AESA (NUEVO RIESGO) | 3 bloqueantes AESA detectados: señales, Modbus, Profinet | ⚠ Si AESA no responde antes de 14-AGO, FP-P1 se corre | IB no puede ser aprobada sin datos AESA | Riesgo de claims si demora imputable a AESA | CRÍTICA | Escalar formalmente a Pluspetrol con nota de demora
G. SEMÁFORO RESUMEN PMS — Al 24-JUL-2026
Área | Ítem | Estado | Indicador | Tendencia | Último Evento | Acción Próxima
Ingeniería | IB PMS en elaboración | AMARILLO | En curso, avances parciales | → estable | Avances reportados JUL-2026 | Completar IB y entregar formalmente
Aprobación | AESA: 3 bloqueantes activos | ROJO | Bloquea aprobación IB completa | ↓ empeora | Sin respuesta AESA al 24-JUL | Escalar a Pluspetrol. Nota formal demora AESA
Nuevas actividades | Arq/Top Red + Desc.Funcional | AMARILLO | Identificadas Rev B, no iniciadas | → estable | Incluidas en Rev B schedule | Inicio agosto 2026
FAT Maqueta | Alcance ampliado CPF1+CPF2 | NARANJA | Mayor complejidad logística | ↑ riesgo | Detectado en Rev B | Confirmar disponibilidad equipos CPF1
Fabricación | Tableros PMS-001 + PMS-101 | VERDE | No crítica para 27-JUL | → estable | Pólizas emitidas OC 4508945953 | Inicio fabricación: Sep-2026
Certificaciones | Ninguna emitida para OC PMS | AMARILLO | Aclaraciones en análisis AESA | → sin avance | Presentadas 8-Jun-2026 | Seguir respuesta AESA — >45 días sin respuesta
Contractual | Pólizas OC 4508945953 | VERDE | Emitidas correctamente | ↑ bien | JUL-2026 | OK — sin acción requerida